информация об исполнении основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в Кондинском районе Десятилетия детства в Российской Федерации

за  2 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение благотворительных акций в целях подготовки детей из многодетных и малообеспеченных семей к началу нового учебного года с привлечением общественных организаций | август 2019 года | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, управление образования, отдел местного самоуправления управления внутренней политики | - без финансирования | - В августе 2019 года проведена акции «Поможем детям собраться в школу!» помощь оказана 362 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В акции приняли участие 49 учреждений, организаций. |
| 1.2 | Организация работы социальных лавок | 2 полугодие 2019 года | Общественная организация многодетных семей «София» | - без финансирования | - Воспользовались услугами социальной лавки 300 чел., безвозмездно выдано более 3000 вещей. |
| 1.3 | Предоставление земельных участков многодетным и молодым семьям, имеющим детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, для строительства индивидуальных жилых домов | 2 полугодие 2019 года | Управление по природным ресурсам и экологии | муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов» | Во втором полугодии 2019 года гражданам, имеющим трёх и более детей (многодетным семьям) и молодым семьям, имеющим детей, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлено в собственность бесплатно 8 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе: - 2 земельных участка многодетным семьям (в пгт. Междуреченский); - 6 земельных участков молодым семьям, имеющим детей (пгт. Междуреченский). Таким образом, всего в 2019 году гражданам, имеющим трёх и более детей (многодетным семьям) и молодым семьям, имеющим детей, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлено 13 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе: - 6 земельных участков многодетным семьям (4 земельных участка в пгт. Междуреченский, по одному земельному участку в с. Леуши и в с. Болчары). - 7 земельных участков молодым семьям, имеющим детей (пгт. Междуреченский). |
| II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство дошкольных образовательных организаций | В течение 2019 года | управление капитального строительства | государственная программа «Развитие образования» | Начато строительство школы-детский сад в д. Ушья, детского сада в пгт. Междуреченский. Реконструкция зданий общеобразовательных школ в п. Половинка, с. Чантырья |
| 2.2. | строительство детских-игровых и спортивных площадок | В течение 2019 года | управление капитального строительства | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». | Обустройство спортивно-игровой площадки в д. Шугур |
| III. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Социальная реклама (размещение баннеров по тематике Десятилетия детства: «Многодетная семья», «Отец – глава семьи», «Счастливое материнство», «Детство – счастливая пора» и другие) | до 31 декабря 2019 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - В 2019 году изготовление баннеров не предусмотрено финансированием, в 2020 году запланирована закупка баннеров по итогам электронного аукциона. |
| 3.5 | Организация и проведение информационной кампании по пропаганде традиционных семейных ценностей, повышения рождаемости | В течение 2 полугодии 2019 года | Управление образования, отдел ЗАГС, управление культуры, управление опеки и попечительства, отдел по организации деятельности КДН и защите их прав | Текущее финансирование | Проведение информационной кампании осуществляется в рамках постановления администрации Кондинского района №61 от 17.01.2018 года, плановые мероприятия Плана реализуются в текущем порядке. |
| 3.6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных международному Дню семьи, любви и верности, дню матери, дню отца, дню семьи. | до 31 декабря 2019 года | Управление образования, отдел ЗАГС, управление культуры, управление опеки и попечительства, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | Образовательные организации 01 по 08 июля 2019 года Мероприятия проведены в рамках деятельности 17 лагерей с дневным пребыванием детей. Общее число участников – 855 человек, в том числе: 650 детей, 123 родителя и 82 педагога. Проведены развлекательные программы для детей «Ромашка – символ любви и верности», конкурсы рисунков «Моя семья», мастер-классы по изготовлению ромашки – символа Дня семьи, любви и верности. Отделом по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проведены мероприятия: В рамках празднования Дня любви, семьи и верности проведены рейды по семьям, состоящим на профилактическом учете в комиссии, вручены поздравительные открытки и буклеты на тему «ответственное родительство». Районный фотоконкурс «Семейный портрет» направлен на популяризацию семейных ценностей и содействие в реализации творческого потенциала семей, проживающих в Кондинском районе. Всего на конкурс представлено 48 работ, допущено к участию 46 работ. Районный конкурс рисунков среди несовершеннолетних, посвященный Году семьи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, направлен на популяризацию семейных ценностей и содействие в развитии творческого потенциала несовершеннолетних жителей Кондинского района. Всего представлено 42 работы, допущено к конкурсу 38. Распространение буклета «Заповеди семейного воспитания» среди жителей Кондинского района специалистами отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. (Всего 300 штук). День матери Акция «Крылья Ангела» – творческий конкурс среди детей из многодетных семей, основная цель - привлечение внимания общества к вопросам материнства и детства, повышение общественного статуса многодетных семей. 6-7 июля отделом ЗАГС проведены мероприятия: «Формула семейного счастья» «В кругу семьи», участие приняли 20 семей. МУК «Районный Дворец культуры и искусств «Конда» организованы следующие мероприятия: Спортивно-зрелищная шоу-игра «13 этаж» для команд рабочей молодёжи п. Междуреченский, посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. В игре приняло участие 151 человек. 08 июля состоялась акция «От чистого сердца с любовью!», в рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности, в которой приняли участие 50 человек. Цикл мероприятий в библиотеках-филиалах ко Дню семьи, любви и верности. Количество участников – 221 24 ноября на базе РДКИ «Конда» состоялся цикл мероприятий, посвященный Международному Дню матери: - Чайная встреча с главой Кондинского района. Чествование и церемония награждение, в рамках празднования Международного Дня матери - Творческая мастерская «Уютерра» - мастер – класс по декоративно – прикладному творчеству «Подарок для мамы», в рамках празднования Международного дня матери. - Литературная гостиная «Мать, мама, мамочка», в рамках празднования Международного Дня матери. - «Я у мамы молодец!» игровая развлекательная программа для детей, в рамках празднования Международного Дня матери. - «За жизнь тебя благодарю» - праздничный концерт творческих коллективов, в рамках празднования Международного Дня матери. - Творческая встреча самодеятельных поэтов литературного объединения «Возрождение» филиал «Причал», посвященная Международному Дню матери. - Волонтерская акция «Любовь мамы всегда со мной…», в рамках празднования Международного Дня матери. - «Я руки матери целую…» - чайный вечер для ветеранов труда Кондинского района. Всего мероприятия посетило 700 человек. МУ ДО «ДМШ» гп Кондинское имени А.В. Красова 26 ноября прошел концерт посвященный Дню матери в программе прозвучала музыка хоровых коллективов, ансамбль народных инструментов, фортепианные дуэту и сольные номера. Поздравили всех мам и бабушек с праздником. Посетителей 45. МУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Междуреченский 9 октября 2019 Концерт «Славим возраст золотой», посвященный празднованию Дня добра и уважения с приглашением бабушек и дедушек обучающихся ДШИ в Актовом зале ДШИ. Количество участников: 25 обучающихся. Количество посетителей: 36 из них 16 (детская аудитория), 20 (взрослая аудитория). с 22 по 25 ноября 2019 выставка художественных работ обучающихся отделения ИЗО «Милой маме», в рамках празднования Дню Матери в фойе 1 этажа ДШИ пгт. Междуреченский. Количество посетителей: 200 (детская аудитория), 200 (взрослая аудитория). С 22 по 30 ноября 2019 выставка работ обучающихся отделения ИЗО «Самая лучшая из женщин», посвященная празднованию Дня Матери в филиале пгт. Мортка. Количество посетителей: 50 (детская аудитория), 100 (взрослая аудитория). 23 ноября 2019 творческая мастерская «Сувенир для мамы», посвященный празднованию Дня Матери в филиал в пгт. Мортка. Количество посетителей: 10 (детская аудитория). 26 ноября 2019 концерт «Букет для мамы», посвященный празднованию Дня Матери в актовом зале ДШИ. Количество посетителей 45 из них 15 (детская аудитория), 30 (взрослая аудитория). МУК «Районный Учинский историко-этнографический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова 23 ноября «С днем матери» сердечно поздравляю» праздничное мероприятие, викторина «Мама и Дитя» открытие выставки «Золотые мамины руки», мастер-класс по изготовлению сувенира «Няры» и оберега «Глухарка». Количество участников 28 человек. МУК «Районный краеведческий музей имени Нины Степановны Цехновой» С 23 ноября по 30 декабря прошел творческий конкурс детского рисунка «Моя мама – самая-самая…» в рамках организации и проведения мероприятий, посвященных дню Матери. Количество участников –37. |
| IV. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Реализация проекта «Навстречу жизни», направленного на работу с женщинами по отказу от аборта | В течение 2 полугодии 2019 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию), управление образования, управление социальной защиты населения (по согласованию), управление опеки и попечительства | Текущее финансирование | - Медицинским психологом районной больницы проконсультированы 56 женщин, из них отказались от аборта - 4. Медицинским психологом «Центра общеврачебной практики проведены беседы с женщинами по отказу от аборта. 31,3% женщин планировавших завершить беременность абортом, отказались от своего намерения и сохранили беременность. - В 15 образовательных учреждениях проведены мероприятия с обучающимися 7-11 классов (1614 человек), направленные на половое воспитание несовершеннолетних: встречи с медицинскими работниками, лекции, беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов. |
| 4.4 | Направление детей на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях автономного округа и за его пределами | В течение 2019 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» | Без финансирования | - В 2019 году получили санаторно-курортное лечение 85 детей на территории автономного округа –Югры, Тюменской обрасти, Краснодарского края |
| 4.5 | Распространение печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеопродукции по пропаганде здорового образа жизни и питания, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем | В течение 2 полугодии 2019 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» | Без финансирования | - Выступление на телевидении, размещение информации в газете «Кондинский вестник», на официальном сайте медицинской организации по профилактике инфекционных заболеваний, профилактике абортов, здоровый образ жизни, профилактике алкоголизма, наркомании. Распространено печатной продукции в учреждения здравоохранения, образования |
| 4.6 | Проведение цикла профилактических мероприятий с женщинами из семей, состоящих на учете в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям | В течение 2019 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Без финансирования | 1. Цикл тематических мероприятий, направленных на отказ женщин от абортов, «Мать и дитя». Проведено 6 мероприятий, приняли участие 12 женщин. 2. В рамках мероприятий по проведению «Недели семьи» проведен цикл мероприятий: - психологический тренинг-практикум «Все начинается с семьи»; - презентация, упражнения, рекомендации «Эффективное общение с ребенком или как любить своего ребенка?»; - слайд-шоу «Когда семья вместе, так и душа на месте». |
| 4.7 | Цикл тематических, духовных бесед с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию с привлечением настоятелей Храма в честь Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» в пгт. Междуреченский , Храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Урай | В течение 2019 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Без финансирования | Проведена 1 духовная беседа: «Семья и нравственность», приняли участие 8 человек. Осуществлен 1 рейд с настоятелем прихода Святой Троицы иереем Александром Кремень в 1 семью, состоящую на учете в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям. |
| 4.8 | Проведение диспансеризации несовершеннолетних | В течение 2019 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» | государственная программа «Развитие здравоохранения» | Осмотрено детей в рамках профилактических осмотров и диспансеризации – 7103, из них 236 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| - V. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей |  |  |  |  |  |
| - 5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В рамках создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения в 14 школах (93,3%) установлены пандусы с ограждением и поручнями. В 15 школах (100%) разработаны и утверждены паспорта доступности. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в школах обеспечивают 15 педагогов-психологов, 13 учителей - логопедов, 11 социальных педагогов, 8 учителей-дефектологов. В ОО имеются оборудование комнат психологической разгрузки, а также оборудование для проведения коррекционных и физических занятий. Инклюзивное образование в ОО осуществляется в соответствии с планом мероприятий «Дорожная карта». 10 дошкольных учреждений разработали и утвердили паспорта доступности. В рамках создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения в 9 детских садах (90%) установлены пандусы с ограждением и поручнями. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в детских садах обеспечивают – 9 педагогов-психологов, 15 учителей – логопедов, 5 дефектологов. В ДОУ имеются: оборудование сенсорной комнаты, комнаты психологической разгрузки, универсальное оборудование для проведения коррекционных, музыкальных, физических занятий. |
| 5.1.4 | Реализация проекта «Интеграция цифрового и традиционного образования» | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | Сформирован план подключения к высокоскоростному Интернету (более менее 50 Мбит/с - для сельских школ и не менее 100 Мбит/с - для городских школ): 2019 года – 1 школа (Междуреченская СОШ), что составило 6,7% от общего числа школ); 2020 год – 6 школ (40%); 2021 год – 7 (46,7%); 2022 год – 10 (66,7%); 2023 год – 14 (93,3%); - 2024 год – 15 (100% школ района) |
| 5.1.5 | Обеспечение использования стандартов «Ворлдскиллс» для совершенствования преподавания в общеобразовательных организациях учебного предмета «Технология», в том числе с использованием инфраструктуры организаций профессионального образования, и развитие сетевых форм реализации образовательных программ | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | В 15 образовательных учреждениях в рамках проведения мероприятий профориентационной направленности на платформе «Билет в будущее» используются компетенции «Ворлдскиллс». По итогам участия в мероприятиях 262 обучающихся получили индивидуальные рекомендации по дальнейшей профессиональной подготовке и определению. В ноябре 2019 года 1 обучающийся (Куминской СОШ) принял участие в региональном Чемпионате по компетенциям «Ворлдскиллс» |
| 5.1.6 | Развитие движения «Джуниорскиллс» как программы ранней профориентации детей | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В 15 образовательных учреждениях используются рекомендации по развитию движения «Джуниорскиллс» как программы ранней профориентации детей. В мероприятиях ранней профориентации принимают участие обучающиеся 7-11 классов. |
| 5.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Обеспечение функционирования информационного портала «Атлас доступности образования» с целью повышения уровня информированности населения о возможностях получения услуг дополнительного образования | до 31 декабря 2019 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | На портал «Атлас доступности образования» внесены 3 учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Кондинский учебный центр», Центр «Юбилейный», МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» |
| 5.2.2 | Реализация модели персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передача организации после выбора соответствующей программы | до 31 декабря 2019 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | В систему персонифицированного финансирования включены 2 учреждения дополнительного образования отрасли «образование», 1 учреждение отрасли «культура» по сертификатам обучается 741 ребенок. ИП Рогов – 20 детей; Переход учреждений спорта на персонифицированное финансирование дополнительного образования на 2019 год не запланирован. |
| 5.2.3 | Реализация проекта «Создание региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Югры» | до 31 декабря 2019 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | Охват школьников вовлеченных в реализацию общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей составляет – 831 человек (13,5% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет) Реализация проекта «Создание региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Югры» учреждениями спорта осуществляется в рамках реализации текущих мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2017-2020 годы» |
| 5.2.4 | Создание и развитие системы выявления и поддержки одаренных детей | до 31 декабря 2019 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 3591 учащихся 4-11 классов из 15 школ. В муниципальном этапе приняли участие 538 учащихся 7-11 классов из 15 школ. За период проведено 48 мероприятий районного уровня, в том числе: Спортивные – 6, в которых приняли участие 620 несовершеннолетних; духовно-нравственного направления – 3 мероприятия, 1440 несовершеннолетних; ДПИ – 9 мероприятий, 725 несовершеннолетних; гражданско - патриотического направления – 25 мероприятия, 4000 обучающихся; экологической направленности – 5 мероприятия, 981 обучающийся. В течение года воспитанники спортивных школ участвуют в соревнованиях различного уровня. По итогам года для выявления и поддержки талантливых спортсменов, ежегодно проводится конкурс Кондинского района «Спортивная Элита». МУК «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» Ежегодная организация и проведение районных конкурсов для развития системы выявления и поддержки одарённых детей: 1.с 20 октября по 10 декабря 2019 года. Конкурс – выставка по декоративно-прикладному искусству «Театральная игрушка», участников - 65 2. с 18 ноября по 9 декабря 2019 года. Конкурс – выставка по декоративно- прикладному искусству «Новогодние фантазии», участников - 260 3.с 1 июня – 31 августа. Конкурс инсценирования сказок А.М. Коньковой, участников – 26 4.с 1 сентября по 1 декабря. Конкурс чтецов «Люблю тебя, Конда моя!», участников -12 МУ ДО «ДМШ» гп Кондинское имени А.В. Красова За II полугодие 2019 года 12 учащихся приняли участие в 2х международных конкурсах и 1 всероссийский. Так же 142 учащихся приняли участия в мероприятиях проводимых учреждением ДМШ и социальными партнёрами посёлка Кондинское. МУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Междуреченский Обучающиеся ДШИ приняли участие в следующих конкурсах: Международные – 7 конкурсов Приняло участие - обучающиеся 82 Количество наград – 21 Всероссийские - 15 конкурсов Приняло участие - обучающиеся 36 Количество наград – 14 дипломы за участие - 2 Региональные - 11 конкурсов Приняло участие - обучающиеся 50 Количество наград – 17 дипломы за участие - 19 Районные - 2 конкурса Приняло участие - обучающиеся 24 Количество наград - 6 Мероприятия – 71 Приняло участие - обучающиеся 987 |
| 5.2.6 | Совершенствование системы обучения и воспитания в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в соответствии с их этнокультурными и языковыми образовательными потребностями | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | Разработан План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Кондинском районе, на период 2016-2020 годов», утвержденный распоряжением администрации Кондинского района №13-р от 14 января 2016 года. Для обеспечения сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера создана рабочая группа (приказ от 13.11.2013 г. №783 «О создании рабочей группы по вопросам расширения сферы применения родного языка коренных малочисленных народов Севера»). Ежегодно в ОО проводится Мониторинг потребности в изучении родного языка и литературы. Во всех школах изучаются предметы (курсы) этнокультурной направленности: «Мы-дети природы», «История ХМАО-Югры», «География и экология ХМАО –Югры». В 4 учреждениях (Шугурская СОШ, Ягодинская СОШ, Кондинская СОШ, Юмасинская СОШ) изучается мансийский язык и литература в рамках внеурочной деятельности, элективных курсов или дополнительного образования. Охват составляет 207 человек. Во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в основную образовательную программу включены разделы с этнокультурной составляющей, оформлены уголки культуры КМНС. 16 ноября состоялся Районный фестиваль - конкурс «Возьмемся за руки, друзья!» на базе МБОУ ДО «ЦДО». Общее число участников – 306 человек, в том числе: - Родители (законные представители) – 185 человек; - Педагоги – 44 человека из 8 ОО; - Обучающиеся ДОУ – 59 детей из 6 ОО; - Обучающиеся образовательных учреждений – 18 (ЦДО и Морткинская СОШ). Приглашенные гости и организаторы - 6 человек (представители духовенства иерей православного прихода «Всех скорбящих Радость» Сергий Уланов, управление образования, А.Н. Семёнов доктор педагогических наук, член Союза писателей России, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации). В рамках фестиваля-конкурса проведены этапы: - Визитки в форме театрализованных мини – постановок по мотивам сказок, эпосов народов Севера, музыкальных номеров, стихотворений, танцев в национальных костюмах, композиции. - «Элементы национальных видов спорта» (прыжки через нарты, движение на лыжах, «Рыбалка»). - «Животные и птицы родного края». - «Красота родной природы» (собирание пазлов с сюжетом быта и жизни народов Севера). - «Традиционное поселение народов Севера» (чум), отгадывание загадок 15- 16 ноября 2019 года Районный семинар «Детская литература и возможности гармонического развития личности» (литература КМНС) для педагогических работников проводил А.Н. Семёнов доктор педагогических наук, член Союза писателей России, почётный работник высшего профессионального образования РФ. Приняли участие 42 педагога |
| 5.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В 2019 году получена грантовая поддержка в рамках конкурса «О проведении конкурсного отбора на предоставление в 2019 году субсидии на создание в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» на ремонт спортивных сооружений Леушинской, Юмасинской и Ягодинской школ. В 10 ОО, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физкультурой и спортом, имеются: спортивные залы 12, плоскостные сооружения – 15. В образовательных учреждениях Кондинского района в спортивных залах помимо образовательного процесса проводятся соревнования по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол, пионербол, теннис и другое), охват обучающихся спортивно – массовыми мероприятиями составляет 100%. Образовательные учреждения принимают активное участие в различных спортивных мероприятиях, фестивалях, спартакиадах на уровне района и округа. В дошкольных учреждениях в спортивных залах проводится зарядка, подготовка дошкольников к соревнованиям. |
| 5.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Приглашение представителей старшего поколения к участию в детских и молодежных мероприятиях, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | Взаимодействие ОО с представителями старшего поколения проводится в соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве: - с общественными объединениями и организациями в количестве – 22; - Управлением образования администрации Кондинского района – 1 соглашение; - Соглашение между главой Кондинского района и Югорской Епархией Православной Церкви (Московский Патриархат) от 25.06.2016 года; В МО Кондинский район проведено 102 мероприятия по направлениям. Общее число участников – 19 811 человек, в том числе 5800 представителей ветеранских организаций. Совместно с ветеранскими организациями проведены: Кадетский районный фестиваль, праздничная программа патриотической направленности п.Лиственничный (09.08.2019), встреча 3 поколения в с.Леуши, п. Междуреченский |
| 5.4.3. | Проведение районного этнофестиваля детского творчества «С любимой книгой по Югре». | до 31 декабря 2019 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | В июле, августе, сентябре для детей проведён ежегодный литературный районный фестиваль «С любимой книгой по Конде», фестиваль состоялся в библиотеках-филиалах п. Междуреченский, п. Ягодный, сп. Кондинское, п. Половинка. Участников-165. Цель: сохранение традиций и обычаев малочисленных народов Севера, формирование толерантности, развитие творческих способностей детей. |
| 5.4.5 | Детский фестиваль «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила» | до 31 декабря 2019 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Фестиваль – конкурс «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наше сила!», в рамках Международного Дня терпения (толерантности) в Кондинском районе и национального проекта «Культура», для учащихся 8х – 9х классов Междуреченской СОШ. В фестивале приняло участие 70 детей. |
| 5.4.6 | Развитие Российского Движения школьников в образовательных организациях района | до 31 декабря 2019 года | отдел молодежной политики, управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В Кондинском районе 149 юнармейцев. На базе 15 общеобразовательных школ района с ребятами проводится допризывная подготовка, организуются мероприятия патриотической направленности, в том числе (https://vk.com/public164702348): Участники заседания приняли план работы Кондинского местного отделения ВДЮВПОД «Юнармия» на 2019 год и обсудили рабочие вопросы, касающиеся подготовки и проведения ближайших мероприятий: Все мероприятия согласно плана проведены. С 12 по 18 июля 2019 года в детском палаточном лагере, смена которого проходила вблизи оздоровительно-образовательного центра «Юбилейный» (п. Луговой), состоялись мероприятия, посвященные Всероссийскому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия». Под руководством сотрудников Юмасинской школы ребята состязались за звание лучшего в спортивно-патриотической эстафете. А воспитанники Центра дополнительного образования для всех представили показательные выступления по Армейскому рукопашному бою. |
| - VI. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Внедрение системы раннего физического воспитания детей в возрасте 4-6 лет с применением механизмов государственно-частного партнёрства и негосударственного некоммерческого сектора | до 31 декабря 2019 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Система раннего физического воспитания детей в возрасте 4-6 лет осуществляется в рамках взаимодействия спортивных школ и дошкольных образовательных учреждений. Соглашение о взаимодействии заключено между МБУ ДО РДЮСШ и д/с «Красная Шапочка» и МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» и д/с «Солнышко». Внедрение системы раннего физического воспитания детей с применением механизмов государственно-частного партнёрства и негосударственного некоммерческого сектора не осуществлена в связи с отсутствием на территории Кондинского района специализированных НКО. |
| 6.4. | Развитие сети спортивных клубов для детей по месту жительства, а также на базе образовательных организаций | до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта, управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В 14 образовательных организациях существуют спортивные клубы (780 человек): - МКОУ Болчаровская СОШ: в школе работает спортивный клуб «Лидер». В клубе осваиваются следующие виды спорта: волейбол, баскетбол, пионербол, лыжи. - МКОУ Чантырская СОШ: имеется спортивный клуб «Олимпиец». Виды спорта: волейбол, минифутбол, дзюдо, биатлон. - В МБОУ Междуреченская СОШ создан спортивный клуб. Работают секции по видам спорта – волейбол (девушки), волейбол (юноши), бадминтон, шахматы. - МКОУ Юмасинская СОШ действует спортивный клуб «Лидер». Виды спорта (спортивно - массовые внеклассные мероприятия): лыжные соревнования, волейбол, пионербол, теннис, лёгкая атлетика, шахматы, гимнастика. - МКОУ Кондинская СОШ: один спортивный клуб «Олимп успеха», развивается волейбол. - МБОУ Половинкинская СОШ: в школе создан спортивный клуб «Олимп», виды спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, дартц, лыжные гонки, четырехборье). - МКОУ Луговская СОШ: школьный спортивный клуб «Олимп», виды спорта: баскетбол, шахматы, патриотический клуб «Звезда». В МБОУ Морткинская СОШ – 1 школьный спортивный клуб, виды спорта: волейбол, баскетбол, спортивные игры. - МБОУ Куминская СОШ: спортивный клуб «Юниор». Развитие сети спортивных клубов для детей по месту жительства дополнительно осуществляется путем малозатратных форм отдыха ежегодно в летний период. Всего за летний период 2019 года на спортивных площадках было охвачено 712 человек. |
| VII. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация деятельности молодежных трудовых отрядов, обеспечивающих трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | май-сентябрь 2019 года | КУ «Междуреченский центр занятости населения», управление образования, отдел молодежной политики | - Бюджет автономного округа, местный бюджет в рамках программы «Развитие образования» | В рамках летней оздоровительной кампании 2019 года 919 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроены, в том числе: 100 несовершеннолетних отряд главы Кондинского района, 774 – молодежные трудовые отряды, 45 несовершеннолетних в лагерях труда и отдыха. Подростки и молодежь занимаются благоустройством поселений, проведением экологических акций. |
| 7.2 | Организация лагерей труда и отдыха | август 2019 года | КУ «Междуреченский центр занятости населения», управление образования, отдел молодежной политики | - Бюджет автономного округа, местный бюджет в рамках программы «Развитие образования» | Организована работа лагерей труда и отдыха на базе 3 образовательных учреждений: Морткинской СОШ (20 человек), Ягодинская СОШ (15 человек), Куминская СОШ (10 человек). - С целью организации деятельности лагерей труда и отдыха, молодежных трудовых отрядов, обеспечивающих трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, КУ «Междуреченский центр занятости населения» заключил 28 договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан с образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта. В 2019 году при содействии Междуреченского центра занятости населения трудоустроено 919 подростков. |
| 7.3 | Работа дворового клуба «перекресток» | июль-август 2019 года | отдел молодежной политики | - текущее финансирование | - ДВОРОВЫЙ КЛУБ «ПЕРЕКРЕСТОК» - июль – 30 человек, август – 30 человек. - Организация проведения мероприятий для детей, подростков и молодежь от 7 до 18 лет, молодых семей. - - развитие творческого и интеллектуального потенциала, индивидуальных способностей и творческой активности подростков - - организация и проведение спортивных мероприятий - - профилактика асоциальных явлений и безнадзорности в молодежной среде - Клуб «Молодая семья» - - пропаганда семейных ценностей. - В рамках программы проведение тематических занятий, занятий по интересам, познавательных, развлекательных мероприятий (игры, эстафеты, конкурсы, викторины, квесты, реконструкция и Ролевые игры.), диагностических мероприятий направленных на привитие любви к семейным ценностям и малой родине |
| 7.4 | Реализация программы организации летнего отдыха, занятости, детей, подростков и молодежи «Клуб инициативной молодежи «Страна Юниленд» | июнь-август 2019 года | Управление культуры | Муниципальная программа «Развитие образования» | 15 июня на центральной площади состоялось Торжественное открытие Клуба молодежных инициатив «Страна Юнилэнд». Каждый день со вторника по субботу с 17:00 до 21:00 часов, «Клуб молодежных инициатив «Страна Юнилэнд» приглашал принять участие: в настольных играх, турнирах, молодежных акциях, квест-конкурсах, аттракционах, викторинах, фотоконкурсах, спортивно- зрелищной шоу-игры «13 этаж», творческом проекте «ИГРОГРАД», познавательных, интеллектуальных, спортивных, развлекательных состязаниях, играх и конкурсах, мини-дискотеках! Всего за июнь и июль 2019 года мероприятия «Клуб молодежных инициатив «Страна Юнилэнд» посетило 3917 человек. |
| 7.5 | Районная акция «Каждый день лета, как праздник»- комплекс выездных детских мероприятий в городские и сельские поселения района | июнь-август 2019 года | Управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Районная акция «Каждый день лета, как праздник». За июль прошло 3 выезда в с. Леуши, д. Юмас и п. Лиственичный. Общий охват – 740 человек В программу акции входит: -развлекательно-игровая программа «Большой, большой секрет...» творческий проект «Добрый Дом» и другие детские культурно-досуговые мероприятия |
| - VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Профилактическая акция «Научись плавать» в детских оздоровительных лагерях, с привитием навыков безопасного поведения на водных объектах в каникулярный период | до 31 декабря 2019 года | управление образования | без финансирования | Акции проведены с целью привития навыков безопасного поведения на водных объектах детям, посещающим организации отдыха детей и их оздоровления, включенных в окружной реестр организаций. В июне проведена Акция в 29 оздоровительных лагерях, охват детей и подростков 1227 человек; В июле проведена в 32 лагерях, охват детей 1045 человек; 04 июля 2019 года поисково-спасательная служба «Центроспас – Югория» г.Урай (3 человека) провела практические занятия по соблюдению правил безопасности на воде с воспитанниками Центра «Юбилейный», участниками палаточных лагерей Луговской, Междуреченской, Половинкинской школ. Охват 125 человек |
| 8.4 | Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет | ноябрь 2019 года | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | Среди обучающихся 7-11 классов в 15 образовательных учреждениях проведены занятия, тренинги, круглые столы по теме «Безопасность сети Интернет», «Молодежь за честный Интернет», в которых приняли участие 1 564 человека. Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет (апрель) – 992 школьника, 22 родителя, 25 педагогов (Леушинская, Луговская, Морткинская, Междуреченская, Чантырская школы). - Общешкольные родительские собрания «Комплексная безопасность детей» (Кондинская, Луговская, Ягодинская школы) - 972 родителя. - В 15 ОО проведена профилактическая работа отрядами «Кибердружина», в состав которых входят 18 обучающихся старшеклассников. Проведены проверки 702 интернет-страниц, содержащих материалы деструктивного характера |
| 8.5 | Проведение системной просветительской работы по разъяснению и информированию несовершеннолетних, их законных представителей о существующих формах защиты детей от киберугроз. Проведение цикла лекций и бесед, направленных на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет, для старшеклассников образовательных организаций | до 31 декабря 2019 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - С целью формирования позитивного мышления подрастающего поколения и потребности в обеспечении собственной безопасности в сети Интернет обучение способам защиты осуществляется в рамках воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Лекции по вопросам безопасности в Интернете проводятся при участии в мероприятиях образовательных учреждений и при осуществлении рейдовых мероприятий. Информация по основам безопасности размещена в официальной группе комиссии и на официальном сайте ОМС района. |
| 8.6 | Дальнейшее функционирование контент- фильтрации Sky DNS.Ежедневная проверка фонда на предмет выявления посторонней литературы. | до 31 декабря 2019 года | управление культуры | муниципальная программа «развитие культуры» | - Соблюдение законодательства «О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию». |
| IХ. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Издание и распространение брошюры для родителей и детей о возможности получения адресной психологической помощи (информация о психологических службах и практикующих психологах) | до 31 декабря 2019 года | Отдел по организации деятельности КДН по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - Брошюра разработана, издано 200 экземпляров, распространяемых при профилактических рейдах и мероприятиях. Размещена на официальном сайте ОМС района. |
| 9.3. | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра (далее – людей, детей с РАС) и другими ментальными нарушениями в Кондинском районе до 2020 года | до 31 декабря 2019 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики», управление образования, комитет по физической культуре и спорту, управление социальной защиты населения, БУ ХМАО-Югры «Междуреченский центр занятости населения» | - государственные программы: - «Социальная поддержка жителей Югры», «Содействие занятости населения», - «Развитие здравоохранения», муниципальные программы: - «Развитие образования», - «Развитие физической культуры и спорта» | Все дети с РАС (12 чел) имеют соответствующий диагноз, подтвержденный врачебной комиссией, а также даны рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Кондинского района. Разработаны и реализуется непрерывные индивидуальные маршруты комплексной реабилитации на 12 несовершеннолетних детей с РАС и другими ментальными нарушениями. - Законным представителям 2-х детей с РАС оказано содействие в оформлении инвалидности. - В подведомственных управлению образования образовательных организациях Кондинского района обучается 5 детей, имеющих признаки расстройства аутистического спектра Психолого-педагогическое сопровождение в образовательных организациях Кондинского района детям с РАС обеспечено в полном объеме. Организованы занятия с логопедом, дефектологом и психологом. В образовательных организациях имеется оборудование сенсорной комнаты: пузырьковая камера, стол с песком, тренажер для зрения «Бесконечность», а также оборудование для проведения коррекционных, музыкальных, физических занятий. |
| 9.4. | Проведение в образовательных организациях автономного округа акции «Урок доброты» | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | - текущее финансирование деятельности образовательных организаций | В 25 образовательных учреждениях (15 школ и 10 ДОУ) проведены с 03 по 06 декабря 2019 года Уроки доброты, посвященные Дню инвалида. Общий охват детей – 3295 человек. Воспитанники «Центра дополнительного образования» выходили с поздравительной акцией в учреждение социальной защиты. Продолжением мероприятий, направленных на социализацию детей – инвалидов стала Акция «Объединим сердца в Новогоднюю ночь», которая проводилась ОО с 20 декабря 2019 по 14 января 2020 года. - В подготовке и оформлении подарков для детей инвалидов и детей в ОВЗ приняли участие 157 семей (182 граждан). Волонтерами посещены 31 ребенок – инвалид и 128 детей с ОВЗ, вручены подарки (Мягкие игрушки, книги, машинки, сладости) |
| 9.5. | «Урок доброты» среди детей и родителей на базе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, в рамках Дня толерантности | до 31 декабря 2019 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» | без финансирования | Проведено 2 мероприятия направленных на воспитание толерантного отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ. |
| 9.6 | Реализация комплексной программы «Коррекция и укрепление физического развития детей и подростков, испытывающих трудности в социальной адаптации» | до 31 декабря 2019 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения» | без финансирования | утверждение программы «Коррекция и укрепление физического развития детей и подростков, испытывающих трудности в социальной адаптации» запланировано на 2 квартал 2020 года |
| X. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей |  |  |  |  |  |
| 10,2 | Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям | сентябрь, ноябрь 2019 года, | Управление опеки и попечительства, Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, управление культуры, управления образования, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | - без финансирования | 02.09.2019, 22.11.2019 была организована работа консультативных пунктов по оказанию бесплатной правовой помощи несовершеннолетним и их родителям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для консультирования граждан были приглашены представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждений социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, центра занятости населения, службы судебных приставов, управления пенсионного фонда. В образовательных организациях функционируют 19 консультационных пунктов, которые оказывают данную помощь (10 – ДОУ, 9 – СОШ (дошкольные группы). Функции службы ранней помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии, а также относящихся к группам социального и/или биологического риска, оказывают дошкольные образовательные организации. На базе отдела психолого-педагогического сопровождения МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» оказывается услуга коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам (занятие с логопедом). Консультационная помощь оказывается в образовательных учреждениях организовано на постоянной основе по вопросам обучения, воспитания, соблюдения прав детей. Правовое консультирование Кондинским районным комплексным центром социального обслуживания населения: - «Дети и закон» с вручением памятки «Правовое поле несовершеннолетних», приняли участие 20 несовершеннолетних; - «Права ребенка – соблюдение их в семье», приняли участие 5 родителей, 10 несовершеннолетних. 2. Распространение буклетов: «Правовой дайджест», содержащий список основных документов, которые защищают права ребенка (30 штук). 3. Мероприятие с привлечением инспектора по делам несовершеннолетних «Знай закон смолоду», приняли участие 10 несовершеннолетних. |
| 10.3 | Единый день правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ноябрь 2019 года | Управление опеки и попечительства, Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, управление культуры, управления образования, отдел по организации деятельности КДН и ЗП | без финансирования | - управлением опеки и попечительства 20 ноября 2019 года организовано проведение круглого стола, направленного на повышение уровня правовой грамотности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, замещающих родителей. Участники круглого стола были проинформированы о правовой ответственности несовершеннолетних за совершение уголовных преступлений и административных правонарушений. - В образовательных учреждениях района проведено 64 мероприятия по правовому просвещению, консультированию по широкому кругу вопросов защиты прав детей, где приняли участие 2 050 учащихся, 188 дошкольников, родителей 1616 человек |
| 10.4 | Распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационнотелекоммуникационную сеть Интернет, организации и учреждения для детей | до 31 декабря 2019 года | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление опеки и попечительства, управление социальной защиты населения | Текущее финансирование | - С целью предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних обеспечена работа по распространению информационных материалов о правах ребенка. Дополнительно указанные материалы доступны для скачивания на официальном сайте ОМС района. - На сайте администрации района создан раздел «Правовое просвещение несовершеннолетних, родителей, специалистов работающих с детьми. http://admkonda.ru/pravovoe-prosveshcenie-nesovershennoletnikh-roditeley-spetcialistov-rabotayushcikh-s-det-mi.html Распространение буклетов Кондинским районным комплексным центром социального обслуживания населения: - «Права и обязанности детей и родителей в детско-родительских взаимоотношениях в семье. Секреты конструктивного общения», (50 штук); - «Каждый ребенок должен знать!», (20 штук); - «Права маленького человека», (20 штук); - «Права и обязанности родителей», (50 штук). |
| 10.5 | Организация правового просвещения и распространения информации по вопросам жизнедеятельности детского населения через СМИ, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | до 31 декабря 2019 года | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | без финансирования | - С целью увеличения количества родителей и несовершеннолетних, информированных в сфере защиты прав детей обеспечено распространение информации через социальную сеть «Вконтакте», материалы ежемесячно размещаются в СМИ района. |
| - XI. Публичные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди детей общеобразовательных учреждений района | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Управление образования; Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Зимний фестиваль проведен в заочной форме в 4 образовательных учреждениях, общий охват обучающихся 74 человека. |
| 11.6 | Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди детей общеобразовательных учреждений района | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Управление образования; Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Привлечение обучающихся к прохождению тестирования ВФСК «ГТО», вовлечение учащихся в непрерывный тренировочный процесс, высокий уровень общефизического состояния обучающихся. Общее число участников 108 школьников из 9 образовательных учреждений. |
| 11.7 | «Фестиваль спорта» среди спортивных классов и спортивных клубов образовательных учреждений Кондинского района | до 31 декабря 2018 года, до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Управление образования; Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | В связи со сложной транспортной структурой Кондинского района, поздним установлением зимних автомобильных дорог мероприятие перенесено на январь 2020 года |
| 11.10 | Всероссийский день бега «Кросс Нации» | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Проведено 21 сентября 2019 года. Участие приняло 949 человек, в том числе: лица пенсионного возраста из числа спортсменов (и пожилые)- 18 (чел.); взрослые в возрасте от 18 лет до установленного законодательством Российской Федерации пенсионного возраста - 269 (чел.); подростки в возрасте от 14 до 18 лет 149(чел.); дети в возрасте от 6,5 до 14 лет 452 (чел.); дети в возрасте до 6,5 лет 61 (чел.) |
| 11.11 | Первенство Кондинского района по легкоатлетическому кроссу среди школьников «Золотая осень» | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта Управление образования | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 11,13 сентября на территории п.г.т. Междуреченский, с.п. Болчары, п.г.т. Кондинское, с. Шугур, с. Алтай проведено лично-командное первенство общеобразовательных школ Кондинского района по кроссу по пересеченной местности, в зачет I Спартакиады учащихся 7-9 классов средних общеобразовательных учреждений Кондинского района в 2019 году, посвященное 74-ой годовщине Победы в ВОВ под эгидой главы Кондинского района. Участие приняло 15 образовательных организаций, с охватом участников – 90 человек. |
| 11.12 | Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в рамках празднования Дня физкультурника | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 10 августа 2019 года на территориях городских и сельских поселений прошло празднование Дня физкультурника. В рамках празднования были проведены соревнования и мероприятия среди всех слоев населения. Всего приняло участие 439 человек. |
| XII. Развитие социального волонтерства |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня добровольцев (волонтеров) | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Отдел молодежной политики, отдел по организации деятельности КДН и защите их прав, управление образования, комитет физической культуры и спорта, управление культуры, общественные организации | - Текущее финансирование | - Вовлечение подростков в волонтерскую деятельность осуществляется отделом молодежной политики при посильной помощи отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. - 05.12.2019 в рамках всероссийской акции "день доброй воли" с учениками междуреченской сош прошел показ фильма "волонтеры будущего". на мероприятии присутствовало более 90 учащихся и руководителей волонтерских объединений (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_3058%2Fall). - В Кондинском районе была проведена всероссийская акция «День доброй воли» в рамках празднования Международного дня добровольца: 5 и 6 декабря 2019 года обучающиеся общеобразовательных школ Кондинского района совместно с педагогами и родителями просмотрели фильм «Волонтеры будущего» на базе образовательных учреждений и учреждений культуры (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_3098%2Fall). |
| 12.2. | Слет волонтеров Кондинского района | до 31 декабря 2019 года | Отдел молодежной политики | - Текущее финансирование | С 08.12.2019 по 10.12.2019 г. Слет Волонтеров Кондинского района на базе детского-оздоровительного центра "юбилейный". В слете приняло участие более 70 волонтеров из 13 волонтерских объединений Кондинского района! (https://vk.com/centr_orientir?w=wall-46193705_3070%2Fall |
| 12.3. | Организация участия во Всероссийской акции «Добровольцы - детям» с целью развития добровольческой поддержки детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | до 31 декабря 2019 года | учреждения социальной сферы | без финансирования | 1. Публичный старт Акции в рамках Международного дня семьи (10 детей). 2. Мероприятие в рамках Международного дня защиты детей (20 детей). 3. Мероприятия в рамках Пушкинского дня России (10 детей). 4.Мероприятия в рамках Международного дня друзей (10 детей). - 5. Мероприятия в рамках Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны (10 детей). |
| - XIII. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Создание в муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики «Десятилетие детства», а также рубрики на официальном сайте органов местного самоуправления | до 31 декабря 2019 года | отдел по организации деятельности КДН и ЗП, Управление опеки и попечительства, управление образования | Текущее финансирование | - С целью повышения доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми в муниципальных средствах массовой информации размещаются материалы под рубрикой «Десятилетие детства». Раздел «Десятилетие детства» создан на официальном сайте ОМС в разделе «Информация для граждан» |
| 13.2 | Проведение в муниципальных образовательных организациях с обучающимися и их законными представителями мероприятий, направленных на популяризацию электронных сервисов, в том числе тематических уроков, по регистрации личных кабинетов на Едином портале государственных и муниципальных услуг | сентябрь, декабрь 2019 года | Комитет по информационным технологиям и связям, управление образования | без финансирования | - Проведение в Междуреченской СОШ встречи (консультирование) школьников с учителями информатики, специалистом отдела АСУ администрации района по внедрению механизма получения госуслуг в электронной форме.. |