Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 08 июня 2017 года |  |  | № 773 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Кондинского района от 28 декабря 2016 года № 194 
«О Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить Комплексный план реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений администрации района, являющихся исполнителями мероприятий Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, ежегодно представлять отчет о выполнении мероприятий в комитет экономического развития в срок до 01 марта года следующего за отчетным.

3. Комитету экономического развития ежегодно формировать сводный доклад о реализации Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 
до 2030 года в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, и размещать на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Кондинского района от 25 августа 2015 года № 1026 «Об утверждении Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района курирующего вопросы экономического развития.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

мс/Банк документов/Постановления 2017

Приложение

к постановлению администрации района

от 08.06.2017 № 773

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

на период до 2030 года

Междуреченский 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Система мероприятий Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года……………………………………………………………………….......

2. Ресурсное обеспечение и механизмы Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года…………………………………………………………………………...

1. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Реальный сектор экономики |  |  |  |  |
| 1 | # Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение уровня регистрируемой безработицы - 1,5%; Сохранение обеспеченности целеполагающими документами Кондинского района -100%; Поддержание уровня удовлетворенности получателей качеством оказанных государственных и муниципальных услуг - 92%. | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Достижение к 2020 году следующих показателей: Увеличение валового сбора овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий с 716 до 775,1 тонны; Увеличения производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 655,7 до 708,5 тонны; Увеличение надоя молока в хозяйствах всех категорий с 1063,0 до 1196,4 тонны; Увеличение поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей с 682 до 724 голов, в т.ч. коров с 271 до 288 голов; Увеличение поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей с 1661 до 1833 голов; Увеличение добычи (вылова) рыбы с 928,2 до 1004,7 тонны в год, в том числе увеличение товарного выращивания рыбы, с 8 до 8,8 тонны в год; Увеличение объемов заготовки дикоросов с 137,7 до 149,7 тонны в год. | Комитет несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 3 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Снижение протяженности ветхих тепловых сетей (при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности); Снижение протяженности ветхих водопроводных сетей (при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности); Увеличение доли населённых пунктов, обеспеченных чистой питьевой водой, на 11,1%; Снижение протяженности ветхих канализационных сетей (при ежегодном ремонте сетей в объеме 5% от общей протяженности); Увеличение доли газифицированных населённых пунктов с 3,7% до 7,4%; Снижение доли водогрейных котлов, требующих замены, отслуживших срок эксплуатации, до 17,46%; Увеличение доли новых сетевых насосов, вместо отслуживших срок эксплуатации или требующих замены, до 100%; Обеспечение доли заёмных средств в общем объёме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод не менее 30%. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 4 | Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (в том числе индивидуального) | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Подготовка земельных участков для жилищного строительства в соответствии с градостроительными планами развития территории | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 5 | Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение уровня технологической безопасности коммунальных объектов жизнеобеспечения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 3. Транспорт, связь и дорожное хозяйство |  |  |  |  |
| 6 | Реализация мероприятий по развитию транспортного сообщения и организации перевозок муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение объемов пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 0,2%, воздушным транспортом на 0,5%, водным транспортом на 0,4%; Разработка и утверждение 11 программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований Кондинского района и межселенной территории; Повышение транспортной подвижности населения Кондинского района в межмуниципальном сообщении (к 2020 году – до 2,93 поездок в год) | Комитет несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 7 | Строительство автомобильных дорог, включая: - автомобильную дорогу г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский – г. Урай – г. Нягань – п. Приобье на участке г. Тюмень – п. Нижняя Тавда – п. Междуреченский (VIII пусковой комплекс), протяженностью 41,5 км; - автомобильную дорогу г. Урай – п. Половинка (завершение объекта), протяженностью 16,95 км; - подъезд к с. Леуши от автомобильной дороги пгт. Междуреченский – г. Урай; - подъездную автомобильную дорогу к с. Ямки; - подъездную автомобильную дорогу к д. Сотник; - автодороги с. Ямки – д. Юмас; - автодорог круглогодового действия с. Болчары – с. Демьянское (60 км) и пгт. Междуреченский – с. Луговой (16 км); - устройство внутрипоселковых дорог в капитальном исполнении и строительство тротуаров в поселениях | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику, с учетом результатов конкурсных отборов исполнителей) | Развитие транспортной сети района; повышение качества и увеличение протяженности автомобильных дорог; повышение доступности и качества автомобильного сообщения для населения района; повышение эффективности развития отраслей муниципальной экономики, включая лесную промышленность; развитие социальной сферы; повышение показателей качества жизни населения | Комитет несырьевого сектора и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Предприятия и организации отрасли дорожного строительства – исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе (по согласованию) |
| 8 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество Кондинского района на 2017- 2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 70%; Место Кондинского района в рейтинге муниципальных образований по развитию электронного правительства. | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 9 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополостного доступа в сеть Интернет | 2017-2030 годы (по отдельному графику для каждого поселения) | Количество населенных пунктов, обеспеченных услугами проводного или беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет, предоставляемыми не менее, чем двумя операторами связи и (или) провайдерами, должна составить к 2020 году не менее 90%. | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района |
| 4. Энергосбережение |  |  |  |  |
| 10 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли котельных с использованием энергоэффективного оборудования с 24% до 45% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 5. Экология |  |  |  |  |
| 11 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления; увеличение доли обеспеченности населенных пунктов специализированными объектами размещения твёрдых коммунальных отходов с 20% до 100%; Увеличение доли ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твёрдых коммунальных отходов, не отвечающим экологическим требованиям, с 9% до 100%. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; МУ «Управление капитального строительства Кондинского района»; Участники муниципальной программы |
| 12 | Развитие экологического движения, организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий, экологических акций | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное увеличение численности населения (в целом), вовлеченного в экологопросветительские и экологообразовательные мероприятия Кондинского района | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир»; ТО Кондинское лесничество; ТО Урайское лесничество |
| 6. Градостроительство и земельные отношения |  |  |  |  |
| 13 | Реализация муниципальной программы «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Обеспечение населенных пунктов района документами по планировке территорий – 80% от общей площади территории. Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами территориального планирования 100% от общей потребности. Обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами градостроительного зонирования 100% от общей потребности. | Управление архитектуры и градостроительства администрация Кондинского района; Участники реализации муниципальной программы |
| 14 | Разработка актуализированных административных регламентов выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию | 2017 год | Упрощение процедур (сокращение сроков) получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района |
| 15 | Актуализация нормативов градостроительного развития Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района |
| 16 | Утверждение перечня земельных участков, обеспечивающих выполнение планов по объему ввода жилья и промышленного строительства | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности территориального развития Кондинского района; снижение административных барьеров для застройщиков и инвесторов | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 17 | Обеспечение синхронизации градостроительной документации Кондинского района с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района; обеспечение согласованности развития инфраструктурных объектов и сетей с планами градостроительного развития территории района | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 18 | Ведение реестра информации о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков (за исключением участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также участков, расположенных на особо охраняемых природных территориях и (или) предназначенных для размещения объектов, связанных с веществами класса опасности I-V) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Создание единой базы данных о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков; повышение эффективности процедур подбора и оформления земельных участков | Администрации городских и сельских поселений; Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района. |
| 19 | Благоустройство дворовых территорий в городских и сельских поселениях Кондинского района (в том числе осуществление экспертизы сметной документации) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня комфорта придомовых территорий | Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению муниципальным имуществом, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; Исполнители мероприятий по благоустройству, определяемые по результатам торгов (по согласованию) |
| 20 | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Кондинского района с целью дальнейшего предоставления льготным категориям граждан (многодетным семьям, молодым семьям, инвалидам и т.д.) в собственность бесплатно | 2017-2019 годы | Обеспечение льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства | Администрации городских и сельских поселений; Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района |
| 7. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| 21 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение количества субъектов МСП с 754 до 785 единиц; Увеличение количества субъектов, получивших финансовую поддержку, с 23 до 88 единиц; Увеличение количества рабочих мест, созданных Субъектами, получившими финансовую поддержку, с 18 до 88 единиц; Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения с 236 до 245 единиц; Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, с 3,1% до 11,2%. | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 22 | Организация проведения информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Консультирование не менее 200 субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, ежегодно | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 23 | Информирование населения о реализуемых мерах поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства (включая печатные, радио- и телевизионные каналы распространения информации, а также Интернет-ресурсы) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о мерах поддержки МСП; Рост числа зарегистрированных субъектов МСП на территории района; размещение не менее 50 статей в печатных средствах массовой информации и на сайте администрации Кондинского района | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 24 | Субсидирование затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сельскохозяйственном производстве | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Субсидирование затрат не менее 5 субъектам МСП ежегодно; снижение затрат сельскохозяйственных предприятий; повышение рентабельности сельскохозяйственного бизнеса | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 25 | Оказание поддержки субъектам МСП | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 10 субъектам МСП ежегодно; | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 26 | Организация деятельности экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Выработка рекомендаций по реализации политики развития МСП в Кондинском районе; определение приоритетных направлений развития и поддержки МСП | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 27 | Оказание содействия самозанятости безработных граждан (организация собственного дела) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Уменьшение числа безработных; создание новых рабочих мест | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 28 | Предоставление субсидий вновь созданным субъектам МСП в целях возмещения затрат на создание собственного дела из числа безработных граждан | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности субъектов МСП; создание новых рабочих мест; предоставление не менее 2-х субсидий ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 29 | Предоставление поддержки субъектам МСП на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 5 субъектам МСП ежегодно; повышение конкурентоспособности и эффективности субъектов СМСП | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 30 | Реализация инструмента микрофинансирования малого и среднего бизнеса | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление микрозаймов | Фонд поддержки предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 31 | Оказание поддержки социальному предпринимательству, в том числе на грантовой основе | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки субъектам социального предпринимательства ежегодно; развитие социального предпринимательства; повышение эффективности решения вопросов социального развития | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 32 | Оказание поддержки начинающим предпринимателям, в том числе на грантовой основе | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 2 начинающим предпринимателям ежегодно; увеличение численности субъектов МСП; создание новых рабочих мест | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 33 | Организация и проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация предпринимательской деятельности; стимулирование предпринимателей к реализации инновационных проектов, достижению высоких показателей хозяйственной деятельности, решению социальных вопросов | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 34 | Проведение информационных дней, встреч с главой Администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и его заместителями для субъектов МСП | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Методическая и консультационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства в районе; организация не менее 4 мероприятий в год | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 8. Образование |  |  |  |  |
| 35 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Повышение качества образовательных услуг; обеспечение потребностей населения в полном спектре образовательных услуг; 100%-е выполнение параметров государственных образовательных стандартов в сфере дошкольного, общего и среднего образования на территории района | Управление образования администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 36 | Оптимизация территориальной сети образовательных учреждений, увеличение числа мест в образовательных учреждениях | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Приведение числа обучающихся в образовательных учреждениях к нормативному; 100%-е обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования | Управление образования администрации Кондинского района |
| 37 | Осуществление капитального и текущего ремонта учреждений образования | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение качества образовательных услуг | Управление образования администрации Кондинского района; Строительные и подрядные организации (по согласованию) |
| 38 | Строительство новых образовательных учреждений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение доступности образовательных услуг и повышение их качества | Управление образования администрации Кондинского района; Строительные и подрядные организации (по согласованию) |
| 39 | Развитие кадрового потенциала сферы образования, поддержка молодых педагогов, разработка и внедрение новых моделей стимулирования труд для педагогов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение доли молодых педагогов со средним возрастом не старше 40 лет | Управление образования администрации Кондинского района |
| 40 | Внедрение в образовательных учреждениях дистанционных технологий обучения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества образовательных услуг; разработка профильных образовательных программ и внедрение дистанционных систем обучения в образовательных учреждениях | Управление образования администрации Кондинского района; Образовательные учреждения Кондинского района |
| 41 | Внедрение новых методик, организационных и педагогических технологий в систему физического воспитания учащихся | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Совершенствование технологии и организации физического воспитания школьников и учащихся; увеличение числа здоровых детей среди школьников и учащихся | Управление образования администрации Кондинского района; БУ среднего профессионального образования ХМАО - Югры «Междуреченский аграрный колледж» (по согласованию); Образовательные учреждения Кондинского района (по согласованию) |
| 42 | Профессиональная ориентация школьников | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение конкурсов, встреч с профессионалами, профильных конференций (не менее 25 мероприятий ежегодно) | Управление образования администрации Кондинского района; Образовательные учреждения Кондинского района; Предприятия и организации Кондинского района (по согласованию) |
| 43 | Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Создание специальных тематических подразделений (уголки, кружки, музеи культуры КМНС и т.п.) в дошкольных образовательных организациях для реализации направлений этнокультурного образования (не менее 2-х ежегодно) | Управление образования администрации Кондинского района; Родовая община «Карым» (по согласованию) |
| 9. Здравоохранение |  |  |  |  |
| 44 | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение средней продолжительности жизни населения; обеспечение охвата профилактическими медицинскими осмотрами – 98% населения района | Учреждения здравоохранения Кондинского района |
| 45 | Формирование системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний, а также факторов риска их развития | 2017 - 2030 годы (на постоянной основе) | Снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района |
| 46 | Формирование эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости, совершенствование системы наркологической помощи населению | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение табачной зависимости среди подростков и молодежи на 20%; снижение числа зарегистрированных наркозависимых на 15%; снижение числа, состоящих на учете по алкогольной зависимости, на 20%; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района |
| 47 | Обеспечение населения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества профилактики и лечения заболеваний; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; снижение числа больных, необеспеченных лекарственными средствами на 80% | Учреждения здравоохранения Кондинского района Фармацевтические учреждения, аптеки (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 48 | Обеспечение медицинских работников жильем по договору социального найма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Улучшение жилищных условий медработников; закрепление медицинских кадров на территории | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» |
| 49 | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической безопасности в медицинских учреждениях Кондинского района, в том числе: -пропитка деревянных конструкций чердачных помещений зданий, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в ФАПах Кондинского района; –монтаж пожарной сигнализации в филиале в гп. Куминский; –монтаж и техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации, техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы беспроводной передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной части БУ «Кондинская районная больница» в гп. Междуреченский, филиалах и ФАПах Кондинского района; -испытание наружных пожарных лестниц, испытание ограждения кровли БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский; -установка стационарных рамок металлодетекторных на входы в поликлинику, детскую поликлинику, приёмное отделение БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский; -монтаж и техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский и филиалах поселений; – установка видеонаблюдения наружного в БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский, филиалах и ФАПах Кондинского района; - изготовление паспорта безопасности в БУ «Кондинская районная больница» гп. Междуреченский. | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение охраны жизни и здоровья населения | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница»; Учреждения здравоохранения Кондинского района; Отдел по организации деятельности комиссий Управления внутренней политики администрации Кондинского района; Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района |
| 50 | Оснащение медицинских пунктов на территории Кондинского района кабинетами медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения, обучение медицинского персонала | 2017-2019 годы | Профилактика правонарушений, недопущение совершения тяжких преступлений | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» |
| 10. Жилищная политика |  |  |  |  |
| 51 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке; увеличение удельного веса введенной общей площади новых жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда до 1,62%; увеличение удельного веса ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда до 12,59%; увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся на 1 жителя района до 27,8 кв. м; увеличение доли жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, в общем объеме жилищного фонда района до 20%; сохранение коэффициента доступности жилья на уровне 2,9%; доведение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей, состоящих на учете для государственной поддержки до 6,11% | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы |
| 52 | Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кондинского района | 2017-2019 годы (по отдельному графику) | Проведение ремонтных работ во всех многоквартирных домах района в соответствии с плановой потребностью: 2017 год: д. Ушья, ул. Лесная, д. 43; пгт. Куминский, ул. Гагарина, д. 34; пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 21а; пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 7; 2018 год: пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 23; пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 25; 2019 год: пгт. Мортка, пер. Советский, д. 3; пгт. Мортка, ул. Г.М. Борисова, д. 2а; пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 13; пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 8; повышение качества жилого фонда района; капитальный ремонт многоквартирных домов на территории района, признаваемых аварийными и нуждающимися в ремонте (по отдельному графику) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района; МУ Управление капитального строительства Кондинского района |
| 53 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий не менее 10 молодых семей ежегодно | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 54 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (при наличии признанного аварийного жилищного фонда) | 2017-2030 годы | Переселение из аварийного жилищного фонда не менее 30 граждан в период до 2030 года | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Предприятия и организации строительного комплекса (по согласованию) |
| 55 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий не менее 1-ой семье ежегодно, в случае выявления специалистов АПК | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 56 | Предоставление жилых помещений сотрудникам ОМВД России по Кондинскому району на условиях коммерческого найма | 2017-2030 | Улучшение жилищных условий не менее 1-ой семье ежегодно (при необходимости) | Отдел жилищной политики комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 11. Поддержка занятости и обеспечение прав работающих |  |  |  |  |
| 57 | Организация трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Трудоустройство не менее 2000 граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 58 | Организация информирования граждан и работодателей о положении на рынке труда, правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное информирование не менее 350 граждан и 250 работодателей | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 59 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение не менее 6 мероприятий ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 60 | Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Кондинского района на период до 2018 года с целью обеспечения достижения целевых параметров повышения заработной платы отдельным категорий работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждениях Кондинского района в соответствии с целевыми установками Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; |
| 61 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 600 несовершеннолетних граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 62 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также граждан, приговорённых решением суда к исправительным работам | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 50 безработных граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 63 | Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация профессионального обучения не менее 90 безработных граждан ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |
| 12. Развитие кадрового потенциала территории |  |  |  |  |
| 64 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление услуг не менее чем 10 женщинам ежегодно | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 65 | Мониторинг состояния рынка труда | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности участников рынка труда о его состоянии | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 66 | Актуализация банка данных о востребованных вакансиях на сайте администрации Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение участников рынка труда оперативной информацией о востребованных вакансиях | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 67 | Разработка комплексного плана обеспечения потребностей экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу | 2017-2030 годы (по установленному графику) | Повышение эффективности управления развитием трудового потенциала территории | Комитет экономического развития администрации Кондинского района |
| 68 | Проведение районных конкурсов «Лучший по профессии» | 2017-2030 годы (не реже одного раза в два года) | Повышение престижности разных профессий; развитие инициативы и творческого потенциала работников предприятий и организаций; повышение заинтересованности работников в достижении высоких показателей в труде | Комитет несырьевого сектора экономики и развития предпринимательства администрации Кондинского района; Управление образования администрации Кондинского района; МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 69 | Награждение лучших работников района государственными и муниципальными наградами | 2017-2030 годы | Стимулирование работников к достижению высоких показателей трудовой деятельности | Межведомственная комиссия Кондинского района по наградам |
| 70 | Проведение профориентационных мероприятий по профессиям, востребованным на местном рынке труда | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Профориентация населения, включая молодежь и учащихся | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 71 | Мониторинг состояния условий и охраны труда на предприятиях Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предупреждение и снижение числа несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Комитет экономического развития администрации Кондинского района |
| 72 | Проведение информационных компаний, направленных на повышение престижности рабочих профессий, ориентация выпускников общеобразовательных школ на получение рабочих профессий | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Рост престижности и популярности рабочих профессий | КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский центр занятости населения» |
| 13. Социальная защита населения |  |  |  |  |
| 73 | Реализация муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Кондинского района в отдельных сферах жизнедеятельности на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Соблюдение конституционных прав и гарантий социально незащищенных категорий населения; реализация норм федерального законодательства на территории района | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 74 | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилого фонда детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района |
| 75 | Социальная поддержка ветеранов, в том числе предоставление компенсаций: –за санаторно-курортное лечение; – за услуги связи; – за оплату ЖКУ; – на ежемесячный проезд | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка граждан льготных категорий | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский |
| 76 | Социальная поддержка военнослужащих, ветеранов БД и членов их семей, включая: –компенсации инвалидам вследствие в/травмы; –выплаты по ОСАГО; –компенсации семьям погибших военнослужащих | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский |
| 14. Демография и семейная политика |  |  |  |  |
| 77 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, возрождение, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций семейных отношений | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа разводов на 10%; снижение числа правонарушений по семейно-бытовым основаниям на 10% | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию), Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района |
| 78 | Организация цикла мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Укрепление института семьи; сохранение духовно-нравственных, семейных ценностей; снижение числа разводов; уменьшение количества неполных семей | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию); Местная общественная организация замещающих семей Кондинского района «Жемчужина» (по согласованию), Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района |
| 79 | Организация профилактической работы с родителями, отрицательно влияющими на детей (в том числе организация коллективных и индивидуальных бесед с участием специалистов-психологов) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних; снижение числа родителей, лишенных родительских прав; снижение численности детей, переданных на воспитание в государственные воспитательные учреждения | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района; Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию) |
| 80 | Организация работы на территориях сельских поселений по оказанию социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и неблагополучных семей; обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района; Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Районная общественная организация многодетных семей «Софья» (по согласованию) |
| 15. Развитие культуры и молодежной политики |  |  |  |  |
| 81 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению; повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела; сохранение посещаемости музейных учреждений района; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района с 78% до 90%; увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по автономному округу с 53% до 98%. | Управление культуры администрации Кондинского района; Архивный отдел администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 82 | Строительство сельских домов культуры в п. Луговой, Половинка, Куминский, Леуши, Лиственичный, Кондинский, Дальний, д. Шугур | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИП) | Обеспечение населения качественными услугами культурно-развлекательного и досугового характера | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; МУ «Управление капитального строительства Кондинского района» |
| 83 | Комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация конституционного права граждан на доступ к информации; повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры администрации Кондинского района |
| 84 | Проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных культурно-досуговых учреждений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание эффективной системы организации досуга жителей Кондинского района | Управление культуры администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 85 | Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек, приобретение библиотечного оборудования | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры администрации Кондинского района |
| 86 | Реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности на объектах культуры | Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел по организации деятельности комиссий администрации Кондинского района; Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 87 | Создание электронной библиотеки краеведческих документов | 2016-2017 годы | Повышение доступности и обеспечение сохранности ценных культурно-исторических документов; повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры администрации Кондинского района |
| 88 | Организация и проведение районных, региональных и межрегиональных конкурсов и фестивалей, иных культурно-художественных и культурно-досуговых мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение художественно – творческого мастерства коллективов народного творчества | Управление культуры администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 89 | Организация конкурсов культурно-образовательных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Проведение не менее 1-го мероприятия ежегодно; стимулирование населения и работников отрасли к созданию новых культурно-образовательных продуктов и реализации новых культурно-образовательных проектов | Управление культуры администрации Кондинского района |
| 90 | Комплектование культурно-досуговых и культурно-просветительских учреждений района профессиональными кадрами | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами; повышение качества культурно-просветительских и культурно-досуговых услуг | Управление культуры администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 91 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение количества молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью на 40 человек; увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи на 15 человек; увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни на 15 человек; увеличение количества молодых людей (посещений), принимающих участие в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде на 15 человек; увеличение количеств молодежи, воспользовавшейся услугами немуниципальных некоммерческих организаций на 15 человек. | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; Участники муниципальной программы |
| 92 | Проведение мероприятий в ДПК (детско-подростковых клубах по месту жительства) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение функционирования ДПК как субъектов реализации молодежной политики | Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир» |
| 93 | Организация и проведение оздоровительных, патриотических и других районных мероприятий для детей и молодежи | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание условий для развития детского и молодежного творчества; организация досуга; патриотическое воспитание молодежи | Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир» |
| 94 | Организация проведения традиционных районных мероприятий и праздников молодежной направленности (конкурс «Молодая семья», молодежная акция «Северный десант», районный семинар для специалистов, организующих трудовую деятельность подростков, форум рабочей молодёжи «Конда – Старт», молодежный проект «Учеба Для Актива Региона», Слет волонтеров и др.) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация творческого потенциала молодежи; Повышение вовлеченности молодых людей в общественно-значимые мероприятия; организация культурно-просветительского досуга молодежи | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир» |
| 16. Развитие туризма |  |  |  |  |
| 95 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Развитие туристической инфраструктуры; формирование привлекательного имиджа Кондинского района; сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению; увеличение количества реализуемых проектов в сфере внутреннего и въездного туризма; создание новых рабочих мест в сфере туризма | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 96 | Создание историко-культурного заповедника на территории Кондинского района: туристско-этнографический комплекс на базе Учинского музея п. Половинка и этно-центр в д. Юмас | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений |
| 97 | Открытие кафе и строительство автостоянок в зонах активного отдыха | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Развитие инфраструктуры сопутствующих услуг; повышение качества предоставления туристических услуг | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 98 | Проведение маркетинговых исследований в сфере туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Информационное и методическое обеспечение туристической отрасли; содействие реализации проектов в сфере туризма | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 99 | Создание базы данных и реестра инвестиционных проектов в сфере туризма | 2017 год | Методическое и организационное обеспечение туристической отрасли | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 100 | Участие в тематических выставках различного уровня в сфере туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 101 | Организация рекламных кампаний по развитию внутреннего и въездного туризма Кондинского района, включая обустройство и установку рекламных щитов в местах парковки автомобилей | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| 102 | Размещение информации о туристическом потенциале Кондинского района в сети Интернет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Содействие продвижению туристических услуг; развитие туристической отрасли | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 103 | Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации, нацеленных на формирование имиджа Кондинского района как центра этнографического туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Развитие и популяризация этнографического туризма | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 104 | Организация и проведение районного смотра-конкурса новых туристических продуктов | начиная с 2017 года в ежегодном режиме | Расширение рынка туристических услуг; стимулирование участников туристического рынка | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района |
| 105 | Создание интерактивной карты туристических маршрутов и виртуальных объектов показа | 2017 год | Совершенствование планирования туристических маршрутов; повышение качества туристических услуг | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района |
| 17. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 106 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом для населения района; увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 32 до 40% к 2020 году; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 17 до 18% к 2020 году | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 107 | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, в соответствии с утвержденным Единым календарным планом) | Популяризация здорового образа жизни; увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Спортивные учреждения Кондинского района |
| 108 | Проектирование и строительство новых спортивных объектов, в том числе закрытого хоккейного корта и лыжной базы в пгт. Междуреченский | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИПа) | Создание условия для систематических занятий физической культурой и спортом для жителей Кондинского района; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа профессиональных спортсменов, получивших спортивные разряды | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Участники реализации инвестиционных проектов КИП, отобранные на конкурсной основе |
| 109 | Развитие детско-юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью (в том числе проведение официальных спортивных мероприятий по видам спорта, обеспечение участия сборных команд района в окружных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и участие в учебно-тренировочных сборах) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Вовлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, как в рамках общефизической подготовки, так и на профессиональном уровне. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями (включая детей), постоянно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение конституционных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на активное участие в жизни общества | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Спортивные учреждения Кондинского района |
| 110 | Введение и реализация на территории муниципального образования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2017-2030 годы (в соответствии с планом мероприятий поэтапного введения ВФСК ГТО) | Увеличение доли граждан Кондинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО с 15 до 30% | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района |
| 111 | Развитие и популяризация многоэтапной системы всероссийских массовых спортивных мероприятий на территории Кондинского района («Лыжня России», «Кросс наций», «Кожаный мяч», «Футбольная страна» и др.) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности участников массовых спортивных мероприятий на 25%; популяризация занятий физической культурой и спортом | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Спортивные учреждения Кондинского района |
| 112 | Организация информационных компаний по пропаганде здорового образа жизни, систематических занятий физкультурой и спортом, развитие социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Популяризация занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни | Комитетстрации Кондинского района;; ить их из ответственных исполнителей - без рации Кондинского района;0000000000000000000000000 физической культуры и спорта администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; Администрации городских и сельских поселений; Спортивные учреждения Кондинского района |
| 18. Коренные малочисленные народы Севера |  |  |  |  |
| 113 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий для обеспечения устойчивого социально-экономического и культурного развития КМНС; Повышение качества жизни и сохранение традиций КМНС; Развитие материально- технической базы и инфраструктуры поселений в местах проживания КМНС; Увеличение количества молодых специалистов трудоустроенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 114 | Субсидирование продукции традиционной хозяйственной деятельности КМНС (пушнина, мясо диких животных, боровой дичи) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка традиционных видов хозяйствования КМНС; Обеспечение занятости населения из числа представителей КМНС | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района |
| 115 | Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям) из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка и улучшение материальных условий социально незащищенных категорий населения из числа КМНС | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в пгт. Междуреченский |
| 116 | Организация мероприятий, посвященных чествованию династий, старейшин и юбиляров из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Сохранение традиционной культуры КМНС | Управление культуры администрации Кондинского района; Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; БУ социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» |
| 117 | Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация и развитие национальных видов спорта и культуры КМНС | Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района |
| 118 | Реализация инвестиционных проектов по строительству этнографических, производственных и инфраструктурных объектов в сфере обеспечения жизнедеятельности КМНС, в том числе: - строительство, модернизация пунктов по приёму дикоросов, рыбы и сельхозпродукции в д. Шугур, с. Болчары, с. Алтай, д. Кама, пгт. Кондинское, п. Половинка, д. Юмас, с. Ямки. | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации проектов КИП) | Улучшение качества и повышение уровня жизни КМНС; обеспечение занятости населения из числа КМНС; сохранение культурных традиций КМНС | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Участники инвестиционных проектов КИП |
| 19. Безопасность населения |  |  |  |  |
| 119 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ в Кондинском районе в 2017-2020 годах» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников, в общем количестве таких правонарушений, с 14% до 14,4%; Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, с 0% до 0,4%; Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, с 61,6% до 80%; Увеличение доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Кондинском районе, в общем количестве граждан, с 80,6% до 85%; Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Кондинском районе, с 73,5% до 81%; Снижение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, с 22% до 21,6%; Снижение доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, с 12,3% до 11,5%; Снижение общей распространенности наркомании с 99,74 до 95,78 (на 100 тыс. населения, чел.); Увеличение количества совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий с 7286 до 7578 ед.» | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы |
| 120 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Обеспеченность населённых пунктов района источниками противопожарного водоснабжения до 100%; Обеспеченность населения муниципальной (местной) автоматизированной системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях до 100%; В полной мере обучение населения Кондинского района по противопожарной пропаганде и гражданской обороне до 100%. | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; Участники муниципальной программы |
| 121 | Создание условий для деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений; повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений района | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; Администрации городских и сельских поселений; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| 122 | Организация проведения и участия в семинарах, тренировках, совещаниях и конференциях специалистов и представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Организация и проведение не менее 10 мероприятий ежегодно | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; МАУ «РЦМИ «Ориентир»; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| 123 | Осуществление мониторинга развития наркоситуации на территории Кондинского района и осуществление антинаркотической информационной пропаганды через муниципальные средства массовой информации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений, осуществляемых в связи с употреблением наркотических веществ; снижение численности зарегистрированных наркозависимых | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Муниципальные средства массовой информации; БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница»; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| 124 | Освещение в муниципальных средствах массовой информации вопросов профилактики терроризма, информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта, возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций; организация тематических публикаций на ежемесячной основе | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Муниципальные средства массовой информации; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| 125 | Проведение учебных тренировок на предприятиях, в организациях и учреждениях Кондинского района по организации действий при угрозе и совершении террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение е менее 2-х учебных тренировок ежегодно | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию); Предприятия и организации Кондинского района (по согласованию) |
| 126 | Вовлечение образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов, общественных и религиозных организаций в систему профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности личности, повышение уровня правосознания населения. | 2017-2030 годы | Снижение числа правонарушений, повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений Кондинского района. Проведение акций, профилактических мероприятий | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Администрации городских и сельских поселений; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| 127 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на информирование граждан о законных способах защиты имущества, проведении мероприятий по укрепленности домовладений от преступных посягательств | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа преступлений и правонарушений против собственности граждан. | ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| 128 | Проведение мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» | 2017-2020 годы (на постоянной основе) | Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах и на улицах района | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| 129 | Приобретение инженерно-технических средств, необходимых при проведении массовых мероприятий (барьеры безопасности - 150 шт., рамки металлодетекторов – 6 шт., видеокамеры со штативом) | 2017-2030 годы | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| 130 | Проведение обследований земель Кондинского района на предмет выявления произрастания дикорастущей и наркосодержащей растительности и незаконного ее возделывания | 2017-2030 годы | Профилактика наркомании | Отдел по организации деятельности комиссий управления внутренней политики администрации Кондинского района; ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) |
| 20. Система муниципального управления |  |  |  |  |
| 131 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы | Приведение состава имущественного комплекса Кондинского района в соответствие с выполняемыми полномочиями на 100% | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 132 | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2017-2020 годы» | 2017-2020 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Исполнение расходных обязательств местного бюджета за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района; повышение средней оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета района с 84 до 88 | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района; Участники муниципальной программы |
| 133 | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения требований законодательства о муниципальной службе в РФ; снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района; Руководители структурных подразделений администрации Кондинского района |
| 134 | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам о недопущении коррупционных проявлений при выполнении служебных обязанностей, доведение до муниципальных служащих информации о судебных решениях по делам о коррупции | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района |
| 135 | Организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности использования муниципального имущества; увеличение доходной части местного бюджета | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района |
| 136 | Обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности муниципальных закупок; дополнительная экономия средств местного бюджета | Управление внутренней политики администрации Кондинского района; Отдел закупок администрации Кондинского района; Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района |
| 137 | Проведение комплексных проверок расходования бюджетных средств | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности бюджетных расходов; исключение нецелевого расходования бюджетных средств | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района (отдел контроля) |
| 138 | Выполнение арендаторами лесохозяйственных, санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий, указанных в проектах освоения лесов | 2017-2030 годы (в соответствии с договорами аренды) | Формирование высокопродуктивных насаждений, соответствующих лесорастительным условиям; предотвращение неблагоприятной смены лесных пород; снижение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и других неблагоприятных факторов | Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 139 | Подготовка материалов и документов по использованию лесного фонда для организации и проведения лесных аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Интенсификация использования лесов Кондинского района; увеличение площади лесных земель, переданных в аренду; повышение уровня использования расчетной лесосеки | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 140 | Подбор лесных участков, отвод лесосек для заключения с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Своевременное обеспечение населения Кондинского района древесиной для строительства, ремонта и отопления | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 141 | Организация тушения лесных пожаров на территории лесничеств | 2017-2030 годы (на постоянной основе в пожароопасный сезон) | Сохранение лесных ресурсов территориальной системы лесов; уменьшение площади лесов, пройденной лесными пожарами; уменьшение потерь (ущерба) лесного хозяйства от лесных пожаров | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 142 | Организация противопожарной пропаганды и проведение противопожарных мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Уменьшение количества лесных пожаров; уменьшение потерь (ущерба) лесного хозяйства от лесных пожаров | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района; КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 143 | Разработка сводного плана тушения лесных пожаров | 2017-2030 годы (ежегодно на постоянной основе) | Повышение оперативности тушения лесных пожаров; оптимизация затрат на реализацию противопожарных мероприятий и тушение лесных пожаров; уменьшение площади лесов, пройденной лесными пожарами; уменьшение потерь (ущерба) лесного хозяйства от лесных пожаров | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 144 | Согласование проектов рекультивации загрязненных земель лесного фонда и проектов освоения лесов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по мере необходимости) | Обеспечение соблюдения законодательства в области лесных отношений; улучшение экологической ситуации на лесных участках загрязненных нефтью | Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 145 | Участие во Всероссийских природоохранных акциях «Сохраним лес от пожаров», «Живи лес», межрайонных слетах школьных лесничеств Югры, окружных конкурсах «Лучшее школьное лесничество Югры», «Весенние и осенние дни Древонасаждений», «Чистый лес», «Подрост», окружных конкурсах детских творческих работ «Благословляю Вас, леса», «Лес глазами детей» | 2017 - 2030 годы (на постоянной основе в ежегодном режиме) | Развитие социальных и культурных аспектов лесных отношений через организацию лесного просвещения | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Отдел молодежной политики администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 146 | Участие в Дне открытых дверей в Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в структурных подразделениях) | 2017-2030 годы (на постоянной основе в ежегодном режиме) | Повышение экологической культуры; профориентация школьников; привлечение молодежи к деятельности в отрасли «лесное хозяйство» | Управление образования администрации Кондинского района; Управление культуры администрации Кондинского района; Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района; Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (по согласованию) |
| 147 | Подбор участков для создания кедровых садов около пгт. Междуреченский, пгт. Мортка и г. Урай | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Обеспечение воспроизводства лесных ресурсов, отвечающего современным экологическим и социально-экономическим требованиям; повышение рекреационной привлекательности территорий; сохранение и развитие кедровых лесов Югры | КУ «Кондинский лесхоз» (по согласованию); КУ «Урайский лесхоз» (по согласованию); Территориальный отдел Кондинское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Территориальный отдел Урайское лесничество Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 148 | Развитие ООО «Завод МДФ» | 2017-2030 годы (по отдельному графику в соответствии со сроками реализации инвестиционных проектов ООО «Завод МДФ») | К 2030 году увеличение ежегодных объемов производства: - плита МДФ – до 65 тыс. м3; - плита ДСП (LSB) – до 250 тыс. м3 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); Руководство ООО «Завод МДФ» (по согласованию) |
| 24. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |
| 149 | Участие муниципального образование Кондинский район в портфеле проектов исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» | 2017 год | Улучшение условий ведения бизнеса и повышение оценки эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | Комитет экономического развития администрации Кондинского района |
| 150 | Ежегодная актуализация Инвестиционного паспорта Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационного сопровождения реализации инвестиционных проектов; информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале территории и возможностях участия в инвестиционных проектах | Комитет экономического развития администрации Кондинского района |
| 151 | Ежегодная актуализация Интернет-сайта Администрации Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Кондинского района; информирование населения, предпринимателей и инвесторов о проектах и направлениях социально- экономического и инвестиционного развития муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района |
| 152 | Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района ХМАО - Югры на период до 2030 года | 2017-2030 годы | Систематизация и повышение прозрачности инвестиционной деятельности в муниципалитете; повышение управляемости инвестиционной деятельности и эффективности реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района; Исполнители инвестиционных проектов КИПа |
| 153 | Повышение квалификации и прохождение обучения по вопросам инвестиционной политики и организации работы с инвесторами служащих муниципалитета, ответственных за сопровождение реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение квалификации не менее одного муниципального служащего ежегодно | Управление кадровой политики администрации Кондинского района |
| 154 | Формирование и оформление земельных участков (инвестиционных площадок) с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение инвестиционной привлекательности территории; создание условий для эффективной инвестиционной деятельности | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района; Комитет экономического развития администрации Кондинского района |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕХАНИЗМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Комплексный план реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года (далее - Комплексный план) является базовым нормативным документом, формирующим организационно-методический инструментарий достижения целей и решение задач Стратегии. В Комплексный план включены приоритетные мероприятия по всем направлениям развития социально-экономической системы территории, обеспечивающие достижение значений целевых индикаторов и контрольных показателей реализации Стратегии.

При выполнении мероприятий настоящего Комплексного плана планируется использование средств местного бюджета, привлечение средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, федерального бюджета, собственных средств предприятий и организаций - исполнителей отдельных мероприятий и участников муниципальных программ, а также средств иных, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, источников.

Координатором выполнения мероприятий настоящего Комплексного плана является Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Координаторами исполнения конкретных мероприятий по согласованию могут выступать территориальные органы государственной исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской Федерации, общественные организации, некоммерческие партнерства и отдельные субъекты экономической деятельности, реализующие инвестиционные проекты, включенные в Комплексный инвестиционный план развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года (далее - КИП), представленный в Приложении 11 к Стратегии.

Эффективность исполнения мероприятий настоящего Комплексного плана с точки зрения достижения запланированных значений целевых индикаторов и контрольных показателей реализации Стратегии ежегодно оценивается  Координатором.

Объем финансирования мероприятий настоящего Комплексного плана ежегодно конкретизируется Координатором при разработке новых и корректировке действующих муниципальных программ по ключевым направлениям социально-экономического развития территории.

Привлечение средств федерального бюджета на исполнение мероприятий настоящего Комплексного плана, главным образом, предполагается по мероприятиям, связанным с социальной защитой населения, и связано с реализацией Правительством Российской Федерации мер по государственной поддержке малообеспеченных и социально не защищенных категорий населения (семей с детьми, граждан с ограниченными физическими возможностями, пенсионеров), а также военнослужащих и участников боевых действий. А также по иным мероприятиям социальной направленности, включая развитие здравоохранения.

В рамках Комплексного плана на исполнение отдельных мероприятий планируется привлечение средств регионального и местных бюджетов. Механизм привлечения средств окружного и местного бюджетов основан на Порядке предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономного округе - Югре на софинансирование реализации муниципальных целевых программ.

Ряд мероприятий Комплексного плана на основе разграничения полномочий планируется осуществлять за счет средств местного бюджета.

Для осуществления мероприятий настоящего Комплексного плана планируется также привлечение внебюджетных источников финансирования, главным образом, за счет средств крупных и средних предприятий и организаций промышленности, строительства и агропромышленного комплекса Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию инвестиционных проектов в реальном секторе экономике и социальной сфере, вошедших в КИП.

Кроме того, на реализацию отдельных мероприятий Комплексного плана будут привлечены средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Также планируется привлечение средств венчурных фондов и средств иных инвесторов на реализацию проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, прежде всего инновационных, обеспечивающих создание новых высокопроизводительных рабочих мест.

Мероприятия государственно-частного партнерства предполагают привлечение бюджетных и внебюджетных средств (в частности, средств крупных, средних и малых промышленных и сельскохозяйственных предприятий и организаций Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, среди которых ООО «Завод МДФ», 
ООО «Юконда», СПК «Стройагросервис», ООО СП «Айтур», фермерские и крестьянские хозяйства и др.), объемы и направления использования которых будут уточняться и корректироваться в зависимости от сроков и этапов реализации соответствующих инвестиционных и социальных проектов и согласовываться отдельно со всеми участниками.

Часть мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, будет выполняться силами Администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Так, в частности, мероприятия по нормативно-правовому и научно-методическому обеспечению развития социально-экономической сферы Кондинского района будут осуществляться с привлечением по согласованию профильных департаментов и структур органов государственной исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, экспертного сообщества и специализированных научно-исследовательских организаций на основе заключения муниципальных контрактов. Объемы ресурсного и финансового обеспечения данных видов работ за счет средств местного бюджета будут согласовываться ежегодно в период реализации Стратегии.

Одним из важнейших механизмов повышения эффективности выполнения мероприятий настоящего Комплексного плана является привлечение дополнительного финансового обеспечения на осуществление отдельных мероприятий в рамках включения промышленных, инфраструктурных и социальных проектов Кондинского района в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.