Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 27 апреля 2015 года |  |  | № 229-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

# О плане мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кондинском районе на 2015 год и на период # 2016 и 2017 годов

# Руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 февраля 2015 года № 62-рп «О плане мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов»:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кондинском районе на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов (приложение).

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий в срок до 3 числа каждого месяца, следующего за отчетным, направлять информацию о ходе реализации плана мероприятий в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, курирующего вопросы экономики и финансов.

| Глава администрации |  | М.В.Шишкин |
| --- | --- | --- |

чт/Банк документов/Постановления 2015

Приложение

к распоряжению администрации района

от 27.04.2015 № 229-р

План

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кондинском районе на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов

(далее – План)

# I. Общие положения

Цель Плана - обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кондинском районе на период 2015-2017 годов.

По итогам 2014 года Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа –Югры достиг следующих результатов:

Показатели рождаемости за 2014 год сохранили значения за последние три года, превысив показатели смертности на 25 человек.

Численность безработных граждан снизилась по сравнению с 2013 годом на 16% за счет создания 271 рабочего места - субъектами малого и среднего предпринимательства.

В структуре промышленного производства добыча полезных ископаемых занимает 94%, обрабатывающее производство - 2%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 4%.

По итогам 2014 года отгружено товаров собственного производства и выполнено работ (услуг) по полному кругу организаций-производителей промышленной продукции в объеме 23,4 млрд рублей. Индекс промышленного производства - 108%.

Добыча нефти составила 1,534 млн тонн, что на 11% выше уровня 2013 года. Этот показатель имеет стабильную тенденцию роста на протяжении последних трех лет.

В лесопромышленном комплексе увеличился выпуск плиты МДФ на 28%, предприятие ООО «Завод МДФ» вышло на проектную мощность. Заготовка деловой древесины так же увеличилась на 11%, выпуск строганого погоножа на 11%.

За 2014 годы в Кондинском районе введено в эксплуатацию 33,0 тыс. кв. м или 120% к уровню прошлого года жилых домов. Обеспеченность жильем на одного жителя района увеличилась на 5% и составила 26,0 кв. м.

Оборот розничной торговли за 2014 год по полному кругу предприятий составил 2,44 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом увеличился в текущих ценах на 6%. Оборот общественного питания составил 264,9 млн рублей в сравнении с прошлым годом увеличился в текущих ценах на 10,5%.

В 2014 году Кондинский район продолжил наращивать инвестиционный потенциал. По итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя составил 235 тыс. рублей или 185% к уровню 2013 года.

В целом текущий уровень конкурентоспособности района следует оценивать как достаточный для решения задач перспективного развития. В тоже время экономический потенциал территории пока продолжает оставаться «инерционным», ориентированным на развитие, прежде всего, традиционных производств. Сегодня остро стоят вопросы диверсификации реального сектора экономики, создания эффективной инфраструктуры, повышения уровня транспортной доступности и оптимизации логистики, активизации инвестиционной деятельности. Однако, для осуществления диверсификации местной экономики, требуются значительные инвестиции, источники которых пока недостаточны.

Ключевые направления совместных действий Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрации Кондинского района в 2015-2017 годах с учетом особенностей социально-экономического развития включают в себя:

- поэтапное осуществление диверсификации экономики территории на основе поддержки развития лесного и агропромышленного комплексов, туризма, формирования новых секторов, развития малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение продовольственной безопасности за счет наращивания объемов, диверсификации структуры производства и переработки сельхозпродукции на базе модернизации оборудования и внедрения современных технологий;

- создание максимально комфортных условий для старта и ведения бизнеса на территории района, а также формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов;

- развитие рынка труда, соответствующего потребностям экономики и обеспечивающего высокий уровень занятости и доходов работающих.

Учитывая изложенное, в План наряду с первоочередными включены меры долгосрочного реагирования на ситуацию в экономике и социальной сфере района.

План включает мероприятия, направленные на обеспечение оптимального сочетания первоочередных мероприятий и долгосрочных проектов, ориентированных на решение накопленных внутренних проблем.

Приоритеты Плана:

- обеспечение конкурентоспособности и финансово-экономической устойчивости хозяйствующих субъектов реального сектора экономики, поддержание деловой активности;

- обеспечение сбалансированности бюджетов;

- содействие занятости населения, сохранение и создание высокопроизводительных рабочих мест;

- обеспечение прав граждан на получение качественных государственных и муниципальных услуг.

При формировании Плана учтены положения Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 февраля 2015 года № 62-рп, указы Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года           № 596 - № 601, долгосрочные стратегические приоритеты развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, текущая социально-экономическая ситуация.

Эффективность реализации Плана будет зависеть от степени консолидации усилий всех ветвей власти, населения района, общественных, кредитных, системообразующих организаций реального сектора экономики и других организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Кондинского района.

# II. Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Вид документа | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Активизация экономического роста |  |  |  |  |  |
| Стабилизационные меры |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета Кондинского района на 2015 год и на период до 2017 года | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Внесение изменений в постановление администрации Кондинского района от 04.02.2015 № 138 «О мерах по реализации решения Думы Кондинского района от 29 декабря 2014 года № 518 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 2015-2017 гг. | Обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации бюджета района в условиях ограниченности финансовых ресурсов |
| 2. | Работа с организациями, несвоевременно выплачивающими заработную плату работникам организаций города | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений района | Информация главе администрации по результатам работы межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда | 2015-2017 гг. | Сохранение социальной стабильности в районе |
| 3. | Пересмотр приоритетности мероприятий и муниципальных программ Кондинского района в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов | Отраслевые структурные подразделения администрации Кондинского района | Внесение изменений в муниципальные программы | До 01.06.2015 | Обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных программ в условиях ограниченности финансовых ресурсов |
| 4. | Расширение доступа населения района к получению государственных и муниципальных услуг | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Внесение изменений в постановление администрации Кондинского района от 16.12.2013 № 2703 «Об утверждении муниципальной программы комплексного социально-экономического развития Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2 квартал 2015 года | Увеличение количества удаленных рабочих мест в поселениях района по оказанию услуг через МФЦ оптимизация численности работников ОМС |
| Мероприятия по импортозамещению и поддержке реального сектора экономики |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание условий для развития организаций лесопромышленного комплекса и обновления основных фондов | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Внесение изменений в постановление администрации Кондинского района от 16.12.2013 № 2703 «Об утверждении муниципальной программы комплексного социально-экономического развития Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». Постановление администрации Кондинского района от 26.12.2013 № 2836 «Об утверждении муниципальной программы развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». | 2015-2016 гг. | Удовлетворение внутреннего спроса, увеличение объемов и видов производства по переработке древесины |
| 6. | Создание условий для развития организаций агропромышленного комплекса района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Внесение изменений в постановление администрации Кондинского района от 16.12.2013 № 2703 «Об утверждении муниципальной программы комплексного социально-экономического развития Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». Постановление администрации Кондинского района от 26.12.2013 № 2836 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». Внесение изменений в постановление администрации Кондинского района «Об утверждении муниципальной программы Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». | 2015-2016 гг. | Удовлетворение внутреннего спроса, увеличение объемов производства и переработки продукции агропромышленного комплекса. Повышение рентабельности сельскохозяйственных предприятий. |
| 7. | Организация выставок-ярмарок местных товаропроизводителей | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | План мероприятий | 2015-2017 гг. | Обеспечение жителей района продуктами питания по ценам производителей |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация проведения информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства о видах и формах поддержки | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района от 26.12.2013 № 2836 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2017 гг. | Консультирования не менее 200 субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района Рост числа зарегистрированных субъектов МСП на территории района |
| 9. | Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов МСП: проведение семинаров, краткосрочных курсов, круглых столов, форумов | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района от 26.12.2013 № 2836 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2016 гг. | Повышение профессионального уровня специалистов, работающих в сфере МСП (обучение не менее 50 человек ежегодно) |
| 10. | Оказание поддержки субъектам МСП по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района от 26.12.2013 № 2836 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2016 гг. | Оказание поддержки не менее 3 субъектам МСП ежегодно. Повышение конкурентоспособности субъектов МСП в агропромышленном комплексе. |
| 11. | Оказание поддержки субъектам МСП по строительству объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных территориях для целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Постановление администрации Кондинского района от 26.12.2013 № 2836 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | 2015-2016 гг. | Повышение качества жизни населения, улучшение условий ведения бизнеса СМП труднодоступных и отдаленных территорий |
| 12. | Расширение возможности доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам организаций с муниципальным участием | Управление внутренней политики администрации Кондинского района | Распоряжение администрации Кондинского района «О плане мероприятий («дорожной карте») «Расширение возможности доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Кондинского района к закупкам организаций с муниципальным участием муниципального образования Кондинский район на период до 2018 года» | 2015-2017 гг. | Создание конкурентной среды для субъектов малого бизнеса. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 3,0% к 2018 году. |
| 13. | Внесение изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2015 году и плановый период 2016 и 2017 гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Внесение изменений в решение Думы Кондинского района «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кондинского района на 2015-2017 годы» | До 01.06.2015 | Рост доходов бюджета не менее 20 млн рублей, расширение возможности ведения бизнеса для субъектов предпринимательской деятельности |
| II. Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |  |
| 14. | Расширение мер поддержки сельскохозяйственных производителей с целью модернизации отдельных производств | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Внесение изменений в постановление администрации Кондинского района от 16.12.2013 № 2703 «Об утверждении муниципальной программы комплексного социально-экономического развития Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». Постановление администрации Кондинского района от 26.12.2013 № 2836 «Об утверждении муниципальной программы развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». | До 01.04.2015 | Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях их вывода на конкурентоспособный уровень |
| 15. | Разработка и принятие программы «Деревянного домостроения в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Проект постановления администрации «Об утверждении программы деревянного домостроения в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | До 01.01.2017 | Поддержка организаций стройиндустрии, лесозаготовительных предприятий района |
| 16. | Расширение мер поддержки жилищного строительства и объектов инженерной инфраструктуры | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Внесение изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | До 01.06.2015 | Сохранение темпов жилищного строительства, обеспечение устойчивости организаций строительного комплекса, сохранение рабочих мест, увеличение обеспеченности жильем населения Кондинского района |
| 17. | Разработка концепции создания на территории Кондинского района транспортно-логистического центра | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года | До 01.01.2016 | Повышение инвестиционной привлекательности Кондинского района, создание новых рабочих мест |
| III. Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |  |
| Содействие изменению структуры занятости |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение профориентационных мероприятий по профессиям, востребованным на местном рынке труда | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, КУ ХМАО-Югры «Междуреченский центр занятости населения» |  | 2015-2017 гг. | Профориентация населения района с целью сокращения диспропорций рынка труда района |
| 19. | Разработка мер, направленных на создание и сохранение рабочих мест для лиц с ограниченными физическими возможностями и иных социально слабо защищенных категорий населения | Администрации городских и сельских поселений, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района, КУ ХМАО-Югры «Междуреченский центр занятости населения» | Проекты постановлений «О квотировании рабочих мест для слабо защищенных категорий населения» | До 01.01.2016 | Содействие занятости социально-уязвимых категорий населения Кондинского района |
| 20. | Разработка комплексного плана обеспечения потребностей экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Проект постановления администрации Кондинского района «О комплексном плане обеспечения потребностей экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу до 2030 года» | 1 квартал 2016 года | Повышение эффективности управления развитием трудового потенциала территории |
| Образование |  |  |  |  |  |
| 21. | Оптимизация территориальной сети образовательных учреждений, увеличение числа мест в учреждениях образования | Управление образования администрации Кондинского района | Постановления главы администрации «О реорганизации муниципальных образовательных организаций в форме присоединения» | До 01.05.2015 | Приведение числа обучающихся в образовательных учреждениях к нормативному, оптимизация затрат на одного обучающегося |
| 22. | Создание дошкольных образовательных учреждений с применением механизмов ГЧП (Билдинг Сад) | Управление образования администрации Кондинского района, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». Проект распоряжения администрации района «О плане мероприятий («дорожной карте») по реализации приоритетного инвестиционного проекта по созданию «Билдинг сада» в п. Междуреченский». | До 01.01.2016 | Обеспечение детей в возрасте от 1-6 лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях, не менее 20 мест, сокращение затрат муниципального образования на строительство новых садов, создание новых рабочих мест, развитие строительства жилого фонда, развитие социального предпринимательства |
| 23. | Реализация механизма нормативно-подушевого финансирования и сокращения расходов на оказание муниципальных услуг в соответствии с принятыми на федеральном уровне базовыми перечнями государственных и муниципальных услуг и единой (для соответствующей отрасли) методологии расчета нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района, органы и структурные подразделения администрации Кондинского района (имеющие подведомственные учреждения) | Проект постановления администрации Кондинского района «Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением и по определению нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений» | 2015-2016 гг. |  |
| 24. | Внедрение в образовательных учреждениях дистанционных технологий обучения | Управление образования администрации Кондинского района | План мероприятий по внедрению дистанционных технологий обучения | 2015-2017 гг. | Повышение качества образовательных услуг, разработка профильных образовательных программ |
| Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |
| 25. | Развитие негосударственного сектора в сфере социального обслуживания граждан. Практическое применение Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской федерации». | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района, Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры | Внесение изменений в постановление администрации Кондинского района от 26.12.2013 № 2836 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» | До 01.05.2015 | Доведение доли негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности до 1,5%. Развитие социального предпринимательства. |
| 26. | Повышение финансовой грамотности населения | Комитет по финансам и налоговой политики администрации Кондинского района | Внесение изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2014-2016 годы и на плановый период до 2020 года» | До 01.05.2015 | Увеличение охвата населения мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности на 10% в 2015 году |
| IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 27. | Мониторинг общественных настроений граждан о социально-экономическом самочувствии населения | Управление внутренней политики администрации Кондинского района | Положение «О порядке изучения мнения жителей Кондинского района об удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления» | 2015-2017 гг. | Анализ настроений населения, оценки жителями и экспертами социально-экономической ситуации в районе, определение проблемных направлений с целью выработки и принятия управленческих решений |
| 28. | Мониторинг финансово-экономического состояния предприятий, организаций, кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района, комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, МУ Управление капитального строительства Кондинского района | Информация в комиссию по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития | Ежемесячно | Своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений |
| 29. | Мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Информация в адрес Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Распоряжение Правительства автономного округа от 29.08.2014 № 476-рп «О комплексе мер по обеспечению сбалансированности товарных рынков и недопущению необоснованного роста цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». | Еженедельно | Своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений |
| 30. | Мониторинг цен на нефтепродукты АЗС района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района | Информация в адрес Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Распоряжение Правительства автономного округа от 29.08.2014 № 476-рп «О комплексе мер по обеспечению сбалансированности товарных рынков и недопущению необоснованного роста цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» | Еженедельно | Своевременное выявление необоснованного роста цен |
| 31. | Мониторинг ситуации на рынке труда района | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района, КУ ХМАО-Югры «Междуреченский центр занятости населения» | Информация для «Совета по содействию занятости населения» | Еженедельно | Своевременное выявление кризисных явлений с целью выработки и принятия управленческих решений |