|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Герб-3вариант** |  | |
| **Муниципальное образование**  **Кондинский район**  **Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**  **УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  **АДМИНИСТРАЦИИ**  **КОНДИНСКОГО РАЙОНА** |  | |
|  | Председателю  Думы Кондинского района  Бринстеру Р.В.. |
| Титова ул., д.17, Междуреченский*,* |
| Кондинский район, Ханты-Мансийский |
| автономный округ – Югра, 628200 |
| Телефон, факс (34677) 32-344 |
| E-mail: ugkh@admkonda.ru |
|  |
|  |
| ОКПО 29933994, ОГРН 1028601393171 |
| ИНН / КПП 8616001609 / 861601001 |

|  |
| --- |
| [Номер документа]  [Дата документа] |

Уважаемый Руслан Владимирович!

Управлением ЖКХ в адрес РСО (ООО «Мобильный мир», ООО «Лидер») направлялись письма о согласии быть на территории сельского поселения Мулымья гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения.

02 октября 2023 года рабочая группа в составе КУМИ, УЖКХ, представитель ООО «Мобильный мир» осуществлен выезд на территорию сельского поселения Мулымья по обследованию систем водоснабжения и водоотведения.

Заместитель главы Кондинского района провел рабочие совещания 28 сентября 2023 года, 03 ноября 2023 года, по итогам совещаний был разработан и согласован с заинтересованными лицами Протокол, в котором поэтапно расписаны мероприятия по доведению объектов водоснабжения и водоотведения в надлежащее состояние.

В результате, 08 ноября 2023 года ООО «Мобильный мир» принял по договору хранения в обслуживание оборудование систем водоснабжения и водоотведения в сп. Мулымья, а также начал работы по устроению выявленных недостатков.

На сегодняшний день ведутся мероприятия по исполнения протокольных поручений:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом совместно управлением жилищно-коммунального хозяйства, ООО «Мобильный мир» провести обследование с составлением акта имущества водоснабжения и водоотведения в сп. Мулымья не предмет фактического состояния и необходимости проведения ремонта замены оборудования.

Срок: не позднее 5 ноября 2023 года. Исполнено.

2. Администрации Кондинского района предусмотреть денежные средства в сумме 1580,0 тыс. рублей.

2.1. На проведение работ по оценке запасов подземных вод д. Ушья 815,0 тыс. рублей.

Срок: до 07 ноября 2023 года.

2.2. На проведение работ по получению гидрогеологических заключений п. Мулымья, п. Назарово, с. Чантырья 65,0 тыс. рублей.

Срок: до 07 ноября 2023 года.

2.3. На проведение работ для расчета нормативно-допустимых выбросов по КОС-200 д. Ушья 200,0 тыс. рублей.

Срок: до 07 ноября 2024 года.

2.4. На проведение работ по промывке канализационных сетей, канализационных насосных станций, канализационно-очистных сооружений и проведение промывки водопроводных сетей д. Ушья 200,0 тыс. рублей.

Срок: до 07 ноября 2023 года.

2.5. На проведение работ по ремонту и замену оборудования, выявленного в ходе обследования, и для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в сп. Мулымья к осенне-зимнему периоду 300,0 тыс.рублей.

Срок: не позднее 07 ноября 2023 года.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства.

3.1. Разработать проект капитального ремонта ВОС-200 д. Ушья.

Срок: не позднее 15 февраля 2024 года.

3.2. Разработать проект капитального ремонта КОС-200 д. Ушья.

Срок: не позднее 15 февраля 2024 года.

3.2. Предусмотреть финансовые средства в январе 2024 года на возмещение убытков по услуге водоснабжения и водоотведения (субсидия) в сп. Мулымья, согласно, Постановления администрации Кондинского района от 28.08.2023 № 914.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом после проведения инвентаризации фактического имущества и его состояния водоснабжения и водоотведения передать данное имущество с описанием ООО «Мобильный мир».

Срок: не позднее 07 ноября 2023 года. Исполнено.

4. ООО «Мобильный мир» принимает в обслуживание оборудование систем водоснабжения и водоотведения на территории сп. Мулымья.

Срок: исполнено.

В течение двух лет бюджетные учреждения и население не производят оплату за услуги водоснабжения и водоотведения на территории сп. Мулымья, в следствие чего не подписаны договоры на оказание услуг с РСО.

Кроме того, уважаемые депутаты Вам для ознакомления представлен проект Плана мероприятий (дорожная карта) по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Кондинского района на 2024 – 2025 годов для обсуждения и согласования на наследующем заседании Думы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Согласовано" |  |  |  |  |  | "Утверждаю" |
|  |  | Заместитель главы Кондинского района |  |  |  |  |  | глава Кондинского района |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Зяблицев |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Мухин |
|  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава гп. Междуреченский |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Кошманов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава гп. Мортка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Тагильцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава гп. Куминский |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Грубцов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава гп. Кондинское |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Лукашеня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава гп. Луговой |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Лукашеня |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава сп. Леуши |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Н. Злыгостев |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава сп. Болчары |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Мокроусов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава сп. Мулымья |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Белослудцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава сп. Половинка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Михайлова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава сп. Шугур |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Решетников |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **План мероприятий ("дорожная карта") по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Кондинского района на 2024-2026 годы.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сумма затрат, тыс.руб. | | | Краткий конъюнктурный обзор | Ответственные исполнители |
|  | Всего | БАО | МБ |
|  |  | **Раздел 1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения, актуализация схем теплоснабжения городских и сельских поселений района** | | | | | | |
|  | 1.1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений, на них с целью формирования актуальной технической документации о фактических характеристиках и состоянии объектов системы тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Проведение технического обследования системы теплоснабжения. Разработка электронной гидравлической модели системы теплоснабжения: |  | 5 020,00 | - | 5 020,00 |  |  |
|  | гп. Междуреченский |  | 2 280,00 | - | 2 280,00 |
|  | гп. Мортка |  | 400,00 | - | 400,00 |
|  | гп. Кондинское |  | 400,00 | - | 400,00 |
|  | гп. Куминский |  | 400,00 | - | 400,00 |
|  | гп. Луговой |  | 300,00 | - | 300,00 |
|  | сп. Леуши |  | 300,00 | - | 300,00 |
|  | сп. Шугур |  | 100,00 | - | 100,00 |
|  | с. Болчары |  | 480,00 | - | 480,00 |
|  | сп. Мулымья |  | 360,00 | - | 360,00 |
|  | 1.3 | Разработка схемы теплоснабжения на период до 2037 года: |  | 2 530,00 | - | 2 530,00 |  |  |
|  | гп. Междуреченский |  | 540,00 | - | 540,00 |
|  | гп. Кондинское |  | 400,00 |  | 400,00 |
|  | гп. Куминский |  | 360,00 | - | 360,00 |
|  | гп. Луговой |  | 360,00 | - | 360,00 |
|  | сп. Леуши |  | 360,00 | - | 360,00 |
|  | с. Болчары |  | 270,00 | - | 270,00 |
|  | сп. Шугур |  | 120,00 | - | 120,00 |
|  | сп. Мулымья |  | 120,00 | - | 120,00 |
|  | 1.4 | Проведение технического обследования системы водоснабжения и водоотведения. Разработка электронной гидравлической модели сетей водоснабжения и водоотведения: |  | 7 204,00 | - | 7 204,00 |  |  |
|  | гп. Междуреченский |  | 2 400,00 | - | 2 400,00 |
|  | гп. Мортка |  | 1 080,00 | - | 1 080,00 |
|  | гп. Куминский |  | 960,00 | - | 960,00 |
|  | гп. Кондинское |  | 400,00 |  | 400,00 |
|  | гп. Луговой |  | 480,00 | - | 480,00 |
|  | сп. Леуши |  | 597,00 | - | 597,00 |
|  | с. Болчары |  | 597,00 | - | 597,00 |
|  | сп. Шугур |  | 210,00 | - | 210,00 |
|  | сп. Мулымья |  | 480,00 | - | 480,00 |
|  | 1.5 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения: |  | 2 920,00 | - | 2 920,00 |  |  |
|  | гп. Междуреченский |  | 600,00 | - | 600,00 |
|  | гп. Мортка |  | 360,00 | - | 360,00 |
|  | гп. Куминский |  | 360,00 | - | 360,00 |
|  | гп. Кондинское |  | 400,00 |  | 400,00 |
|  | гп. Луговой |  | 300,00 | - | 300,00 |
|  | сп. Леуши |  | 300,00 | - | 300,00 |
|  | с. Болчары |  | 240,00 | - | 240,00 |
|  | сп. Шугур |  | 120,00 | - | 120,00 |
|  | сп. Мулымья |  | 240,00 | - | 240,00 |
|  | 1.6 | Передача объектов системы теплоснабжения в концессию | 2024 | - | - | - |  |  |
|  | 1.7 | Передача объектов системы водоснабжения и водоотведения в концессию | 2024 | - | - | - |  |  |
|  |  | **ВСЕГО затрат по Разделу 1.** |  | **17 674,00** | **-** | **17 674,00** |  |  |
|  |  | **Раздел 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов и ветхих инженерных сетей** | | | | | | |
|  |  | **гп. Междуреченский** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | "Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования водоочистных сооружений ВОС-5000 в пгт. Междуреченский". | 2024 | 350,00 | - | 350,00 | разработка проектной и сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости | Управление ЖКХ администарции Кондинского района |
|  | 2.2 | "Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационно-насосных станций № 1 ул. Сибирская 53А в пгт. Междуреченский". | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.3 | "Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационно-насосных станций № 2-3 ул. Нефтяников 5А в пгт. Междуреченский". | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.4 | "Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационно-насосных станций № 4 ул. Центральная 25, м-р Нефтянник-2 в пгт. Междуреченский". | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.5 | "Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационно-насосных станций № 5 ул. Кондинская 1 в пгт. Междуреченский". | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.6 | "Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационно-насосных станций № 6 ул. Железнодорожная 2 А в пгт. Междуреченский". | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.7 | "Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационно-насосных станций № 7 ул. 60 лет ВЛКСМ в пгт. Междуреченский". | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.8 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения по ул. Калинина, ул. Кирова в пгт. Междуреченский". | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.9 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома №2 по ул. Нагорная, по ул. Нагорная до ул. Солнечная пгт. Междуреченский". | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.10 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома №16 по ул. Космонавтов до ул. Солнечная пгт. Междуреченский". | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.11 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от перекрестка ул. Толстого ул. Лесников по ул. Лесников пгт. Междуреченский" | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.12 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома №2 до ВК возле жилого дома №32Б по ул. Кондинская пгт. Междуреченский" | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.13 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома №23 ул. Свободы про ул. Свободы, пер. Овражный до ВК на перекрестке ул. Мира ул. Маяковского пгт. Междуреченский". | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.14 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения по ул. Дружбы, ул. П. Лумумбы пгт. Междуреченский". | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.15 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК на перекрестке ул. П. Морозова по ул. Свободы до ВК на перекрестке ул. Мира пер. Овражный пгт. Междуреченский". | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.16 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома №1 по ул. Республики до ВК на перекрестке ул. Республики ул. П. Морозова, по пер. Логовой пгт. Междуреченский". | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.17 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома №7 по пер. Школьный по пер. Школьный до ВК возле жилого дома №7 ул. Хуторская пгт. Междуреченский". | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.18 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК на перекрестке ул. Первомайская ул. Лесная по ул. Набережная до ВК возле строения №1А по ул. Титова пгт. Междуреченский". | 2027 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.19 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Быковского пгт. Междуреченский". | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.20 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Речников пгт. Междуреченский". | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.21 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Ленина от ТВК-5Б до жилого дома № 1 пгт. Междуреченский". | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.22 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Ветеранов от ТВК-58И до ТВК-60И пгт. Междуреченский". | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.23 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Титова от жилого дома №23/1 до дома № 46 пгт. Междуреченский". | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.24 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от от тепловой камеры по ул. Дзержинского до пер. Хвойный пгт. Междуреченский". | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.25 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Титова от ТВК-110 до жилого дома №1 по ул. Гагарина пгт. Междуреченский". | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.26 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Титова от жилого дома № 4а до жилого дома № 10 пгт. Междуреченский". | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.27 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Гагарина от жилого дома № 2а до жилого дома № 10 пгт. Междуреченский". | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |
|  | 2.18 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Дружбы от жилого дома № 7а до жилого дома № 17 пгт. Междуреченский". | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |
|  |  | Проектирование: |  | 9 800,00 |  | 9 800,00 |
| **гп. Мортка** | | | | | |  |
|  | 2.14 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по ул. Ленина, ул. Кедровая в пгт. Мортка. | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |
|  |  | Проектирование: |  | 350,00 |  | 350,00 |  |  |
|  |  | **гп. Куминский** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.15 | "Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования котельной №4 пгт. Куминский" | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.16 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения по ул. Комарова, ул. Гагарина пгт. Куминский" | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  |  | Проектирование: |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  |
|  |  | **гп. Кондинское** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.17 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Первомайской от дома №8 до дома №6 по ул. Кирова, по ул. Набережная пгт. Кондинское" | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.18 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от жилого дома №29 по ул. Гагарина до жилого дома №6 по ул. Кирова пгт. Кондинское" | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.19 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от жилого дома №35 до жилого дома №32 по ул. Горького пгт. Кондинское" | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.20 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от жилого дома №4 по ул. Лесная до жилого дома №59 по ул. Крупской пгт. Кондинское" | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.21 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от жилого дома №2 по ул. Совхозная до жилого дома №15 по ул. Крупской пгт. Кондинское" | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.22 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от жилого дома №49 по ул. 60 лет ВЛКСМ до жилого дома №62 по ул. 60 лет ВЛКСМ пгт. Кондинское" | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.23 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от жилого дома №39 по ул. Ленина до жилого дома №105 а по ул. Рыбников пгт. Кондинское" | 2027 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  |  | Проектирование: |  | 2 450,00 |  | 2 450,00 |  |  |
|  |  | **гп. Луговой** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.24 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения по ул. Чехова, ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. 60 лет СССР в пгт. Луговой". | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.25 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. 40 лет октября, ул. Кирова, ул. Ленина, пер. Первомайский пгт. Луговой" | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  |  | Проектирование: |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  |
|  |  | **сп. Болчары** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.26 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения ул. Одесская от жилого дома №2 до жилого дома №18 с. Болчары | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.27 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Одесская, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Ленина с. Болчары" | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.28 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от жилого дома №27 по ул. Комсомольская до жилого дома №1 по ул. Колхозная с. Болчары | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.29 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения ул. Ленина от жилого дома №40 до жилого дома №15 с. Болчары | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.30 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от жилого дома №68апо ул. Ленина до жилого дома №2 по ул. Осенняя с. Болчары | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.31 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения ул. Киевская от жилого дома №3 до жилого дома №10 с. Болчары | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  |  | Проектирование: |  | 2 100,00 |  | 2 100,00 |  |  |
|  |  | **сп. Леуши** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.32 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от котельной № 8 до тепловой камеры на перекрестке ул. Космонавтов, ул. Центральная п. Лиственичный" | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  |  | Проектирование: |  | 350,00 |  | 350,00 |  |  |
|  |  | **сп. Мулымья** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.33 | "Капитальный ремонт котельной с заменой водогрейных котлов в д. Ушья" | 2025 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.34 | "Капитальный ремонт котельной с заменой водогрейных котлов в п. Мулымья" | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.35 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения в д. Ушья" | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.36 | "Капитальный ремонт ВОС в д. Ушья". | 2024 | 350,00 | - | 350,00 | Капитальный ремонт ВОС Ушья. Решение Кондинского районного суда от 20.01.2023, дело  № 2-18/2023 (Аппеляционным определением судебной коллегии по гражданским делам суда ХМАО-Югры от 04.04.2023 решение оставлено без изменения). Вступило в силу 07.04.2023. Исполнение в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. |  |
|  | 2.37 | "Капитальный ремонт КОС в д. Ушья". | 2024 | 350,00 | - | 350,00 | Капитальный ремонт КОС Ушья. Решение Кондинского районного суда от 29.03.2023, дело  № 2-142/2023. Вступило в силу 29.04.2023. Исполнение в течение 1 года 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. |  |
|  |  | Проектирование: |  | 1 750,00 |  | 1 750,00 |  |  |
|  |  | **сп. Половинка** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.36 | Капитальный ремонт с заменой оборудования локально очистных сооружений, с заменой ветхих сетей водоснабжения от здания № 21 Б,В до здания № 12 по ул. Комсомольской п. Половинка | 2024 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  | 2.37 | "Строительство кольцевого питьевого водопровода в п. Половинка" | 2026 | 3 500,00 | - | 3 500,00 |  |  |
|  |  | Проектирование: |  | 3 850,00 |  | 3 850,00 |  |  |
|  |  | **сп. Шугур** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.38 | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения д. Шугур" | 2026 | 350,00 | - | 350,00 |  |  |
|  |  | Проектирование: |  | 350,00 |  | 350,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО затрат по Разделу 2.** |  | **22 400,00** | **-** | **22 400,00** |  |  |
|  |  | **Раздел 3. Разработка проектов на санитарно-защитные зоны** | | | | | | |
|  | 3.1 | Котельная № 1 в пгт. Мортка пер. Строительный, 6б. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 13.03.2023, дело 2-115/2023. Вступило в силу 17.04.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 17.04.2024 | 664,94 | - | 664,94 | Разрботка проекта санитарной защитной зоны, разработка раздела оценка рисков, экспертное заключение и сопровождение при согласовании в органах Роспотребнадзора | Управление ЖКХ администарции Кондинского района |
|  | 3.2 | Котельная № 2 в пгт. Мортка пер. Пушкина, 1б. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 13.03.2023, дело 2-115/2023. Вступило в силу 17.04.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 17.04.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.3 | Котельная № 3 в пгт. Мортка пер. Молодежный, 6. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 13.03.2023, дело 2-115/2023. Вступило в силу 17.04.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 17.04.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.4 | Котельная № 8 в п. Ягодный ул. Центральная, 27а. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 13.03.2023, дело 2-115/2023. Вступило в силу 17.04.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 17.04.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.5 | Котельная № 1 в пгт. Куминский ул. Станционная, 65. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 13.03.2023, дело 2-115/2023. Вступило в силу 17.04.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 17.04.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.6 | Котельная № 4 в пгт. Куминский ул. Гагарина, 15б. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 13.03.2023, дело 2-115/2023. Вступило в силу 17.04.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 17.04.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.7 | Котельная № 1 в с. Леуши ул. Волгоградская, 51а. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 13.03.2023, дело 2-115/2023. Вступило в силу 17.04.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 17.04.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.8 | Котельная СОШ в с. Леуши ул. Береговая, 53. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 13.03.2023, дело 2-115/2023. Вступило в силу 17.04.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 17.04.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.9 | Котельная № 10 в п. Лиственичный ул. Юбилейная, 22. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 13.03.2023, дело 2-115/2023. Вступило в силу 17.04.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 17.04.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.10 | Котельная КМТ в пгт. Луговой ул. 40 лет Октября, 41а. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 13.03.2023, дело 2-115/2023. Вступило в силу 17.04.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 17.04.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.11 | Котельная Юбилейная в пгт. Луговой ул. Карповская, 1. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 13.03.2023, дело 2-115/2023. Вступило в силу 17.04.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 17.04.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.12 | Котельная № 4 в д. Шугур ул. Коммунальщиков, 1. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 13.03.2023, дело 2-115/2023. Вступило в силу 17.04.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 17.04.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.13 | Котельная ОИРП в пгт. Междуреченский ул. Набережная, 3/1а | 2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.14 | Котельная Южная в пгт. Междуреченский ул. Осенняя, 7б | 2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.15 | Котельная Луначарского в пгт. Междуреченский ул. Луначарского, 19 | 2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.16 | Котельная Центр Блок Б в пгт. Междуреченский ул. Сибирская, 53 | 2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.17 | Котельная Устье-Аха в пгт. Междуреченский ул. Железнодорожная, 2а | 2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.18 | Котельная Молодежная в пгт. Междуреченский ул. Сибирская, 109 | 2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.19 | Котельная Котельная № 1 в п. Кондинское ул. Советская, 7. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 26.04.2023, дело 2-15/2023. Вступило в силу 04.06.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 04.06.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.20 | Котельная Котельная № 2 в п. Кондинское ул. Крупской, 64. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 26.04.2023, дело 2-15/2023. Вступило в силу 04.06.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 04.06.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.21 | Котельная Котельная № 3 в п. Кондинское ул. Связистов, 3. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 26.04.2023, дело 2-15/2023. Вступило в силу 04.06.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 04.06.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.22 | Котельная Котельная № 5 в п. Кондинское ул. Гастелло, 47. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 26.04.2023, дело 2-15/2023. Вступило в силу 04.06.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 04.06.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.23 | Котельная Центральная в с. Болчары ул. Комсомольская, 27. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 21.03.2023, дело 2-622/2022. Аппеляционное определение судебной коллегии по гражданским делам суда ХМАО-Югры от 21.03.2023. Вступило в силу 23.03.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 23.03.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.24 | Котельная Чантырья в с.Чантырья ул. Кооперативная, 29. Решение Кондинского районного суда ХМАО-Югры от 22.12.2022, дело 2-621/2022. Аппеляционное определение судебной коллегии по гражданским делам суда ХМАО-Югры от 21.03.2023. Вступило в силу 21.03.2023. Исполнение в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда. | до 21.03.2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.25 | Водоочистные сооружения в д. Ушья ул. Киевская, 40 | 2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  | 3.26 | Водоочистные сооружения в п. Лиственичный ул. Юбилейная, 8А | 2024 | 664,94 | - | 664,94 |
|  |  | **ВСЕГО затрат по Разделу 3.** |  | **17 288,44** | **-** | **17 288,44** |  |  |
|  |  | **Раздел 4. Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | | | | | | |
|  | 4.1 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома № 33 до ВК возле жилого дома № 1А по ул. Таежная пгт. Междуреченский | до 01.09.2024 | 7 888,08 | 7 395,08 | 493,00 |  |  |
|  | 4.2 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от водоочистных сооружений (ВОС-1200) до жилого дома № 4 по ул. Строителей в пгт. Мортка | до 01.09.2024 | 7 998,83 | 7 498,90 | 499,93 |  |  |
|  | 4.3 | Капитальный ремонт с заменой запорной арматуры ветхих инженерных сетей в пгт. Междуреченский | до 01.09.2024 | 21 435,86 | 19 292,27 | 2 143,59 |  |  |
|  | 4.4 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения ул. Одесская от до жилого дома № 2 до жилого дома № 18 с. Болчары | до 01.09.2024 | 22 562,70 | 21 152,53 | 1 410,17 |  |  |
|  | 4.5 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от ТК здания № 25 по ул. Первомайской, до тепловой камеры на перекрестке ул. Первомайская ул. Дружбы в пгт. Междуреченский | до 01.09.2024 | 19 316,64 | 18 109,35 | 1 207,29 |  |  |
|  | 4.6 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения от котельной № 1 по ул. Космонавтов, ул. Станционная до дома № 3 по ул. Школьная, ул. Центральной пгт. Куминский | до 01.09.2024 | 16 000,00 | 14 400,00 | 1 600,00 |  |  |
|  | 4.7 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Некрасова, ул. Просвещения в пгт. Луговой | до 01.09.2024 | 13 901,40 | 13 032,57 | 868,83 |  |  |
|  | 4.8 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Лесная в д. Ушья | до 01.09.2024 | 4 194,83 | 3 775,35 | 419,48 |  |  |
|  | 4.9 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения по ул.Учительская, ул.Береговая с.Леуши | до 01.09.2024 | 9 787,95 | 8 809,15 | 978,80 |  |  |
|  | 4.9 | Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационно-очистных сооружений (КОС-800) в пгт. Междуреченский. |  | 18 592,66 | 16 733,39 | 1 859,27 | Требуется проведение повторной гос. экспертизы. |  |
|  |  | **ВСЕГО затрат по Разделу 4.** |  | **141 678,95** | **130 198,59** | **11 480,36** |  |  |
|  |  | **Раздел 5. Капитальный ремонт противопожарного водоснабжения** | | | | | | |
|  | 5.1 | Восстановление дополнительного источника противопожарного водоснабжения, водозаборной скважины, глубина бурения 60 м по адресу: ул. Гагарина, № 36а пгт. Луговой (письмо администрации гп. Луговой от 20.10.2023 Вп-18994/23) | 2024 | 2 500,00 | - | 2 500,00 |  |  |
|  |  | **ВСЕГО затрат по Разделу 5.** |  | **2 500,00** | - | **2 500,00** |  |  |
|  |  | **Раздел 6. Разработка проектно-сметной документации на строительство ВОС и КОС** | | | | | | |
|  | 6.1 | Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Междуреченский мощность объекта 3500 м3/сутки | 2024-2025 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | Управление ЖКХ администарции Кондинского района |
|  | 6.2 | Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Луговой мощность объекта 300 м3/сутки | 2025 | 5 600,00 | - | 5 600,00 |
|  | 6.3 | Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Куминский мощность объекта 300 м3/сутки | 2026 | 5 600,00 | - | 5 600,00 |
|  | 6.4 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Болчары мощность объекта 300 м3/сутки | 2024 | 5 600,00 | - | 5 600,00 |
|  | 6.5 | Строительство канализационных очистных сооружений в д. Алтай мощность объекта 10 м3/сутки. КОС Алтай. Решение Кондинского районного суда от 18.12.2021, дело № 2а-505/2022. Аппеляционное определение от 23.03.2021. Срок исполнения не установлен. | 2024 | 1 900,00 | - | 1 900,00 |
|  | 6.6 | Строительство канализационных очистных сооружений в д. Юмас мощность объекта 10 м3/сутки | 2026 | 3 700,00 | - | 3 700,00 |
|  | 6.7 | Строительство канализационных очистных сооружений в д. Шугур мощность объекта 10 м3/сутки. КОС Шугур. Решение Кондинского районного суда от 14.04.2022, дело № 2а-263/2022. Вступило в силу 15.05.2022. Исполнение в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, то есть до 15.11.2022. | 2024 | 3 700,00 | - | 3 700,00 |
|  | 6.8 | Строительство водоочистных сооружений в п. Дальний | 2025 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
|  | 6.9 | Строительство водоочистных сооружений в п. Мулымья | 2025 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
|  | 6.10 | Строительство водоочистных сооружений в п. Ягодный | 2026 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
|  | 6.11 | Строительство водоочистных сооружений в п. Шугур | 2026 | 2 000,00 | - | 2 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО затрат по Разделу 6.** |  | **44 100,00** | **-** | **64 100,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего:** |  | **245 641,39** | **130 198,59** | **130 192,80** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |