## Лист1
Приложение
План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем оказанной государственной и муниципальной поддержки | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты
[6 empty] | год начала | год окончания | стадия проекта | описание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада с.Чантырья обеспечит оптимальные условия для реализации образовательного процесса для детей дошкольного возраста с.Чантырья | Образование | 109276.9 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | 109276.9 | 2019 | 2021 | Проект на стадии реализации | МК №0187300003519000155 от 10.06.2019 года, цена контракта 4500,00 тыс.руб., заключен с ООО "Адепт-Проект" г.Тюмень. Срок исполнения по контракту 31.12.2019 года. Проектные работы выполнены, получено положительное заключение государственной экспертизы №86-1-1-3-017433-2020 от 15.05.2020 года. | реконструкция | Кондинский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, с. Чантырья, ул. Шаимская д. 11 | Управление образования администрации Кондинского района тел. 8-34677-32-119; МУ УКС тел.8-34677-35-032 | Начальник управления образования администрации Кондинского района - Суслова Наталья Игоревна; Заместитель директора МУ УКС Кондинского района Мельников Антон Николаевич | 60.323342, 64.204138
Школа-детский сад в д. Ушья | Строительство комплекса «Школа-детский сад в д.Ушья» мощностью 80 учащихся/ 40 мест детский сад | Образование | 389860.3 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | 389860.3 | 2019 | 2021 | Проект на стадии реализации | МК №0187300003519000153 от 24.05.2019 года, цена контракта 6200,00 тыс.руб., заключен с ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ г.Пермь. Срок исполнения по контракту 31.12.2019 года. Проектные работы выполнены, расчеты с Проектировщиком произведены в полном объеме. На выполнение строительных работ заключен МК №0187200001720001139 от 10.11.2020 года, стоимостью 342 354,530 тыс. руб. Исполнитель работ ООО "Мастер" г. Екатеринбург. За декабрь выполнены и профинансированы: подготовительные работы, демонтажные работы, разбивка осей зданий и сооружений, вынос ВЛ, общестроительные работы на сумму 9048,42 тыс.руб. Готовность объекта 3%. | строительство | Кондинский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, д.Ушья, ул.Школьная, 9 | Управление образования администрации Кондинского района тел. 8-34677-32-119; МУ УКС тел.8-34677-35-032 | Начальник управления образования администрации Кондинского района - Суслова Наталья Игоревна; Заместитель директора МУ УКС Кондинского района Мельников Антон Николаевич | 60.221632, 64.482311
Приобретение спортивного комплекса в пгт.Междуреченский | Строительство нового здания спортивного комплекса в пгт. Междуреченский общей площадью около 3753 м² | Культура и спорт | 156574.8 | бюджет муниципального образования | 156574.8 | 2019 | 2021 | Проект на стадии реализации | Разработана проектно-сметная документация, проведена негосударственная экспертиза. К строительно-монтажным работам на объекте приступили с 20 января 2020 года. В 2020 году завершены работы по разработке котлована, выполнено устройство фундаментов на 100%. Монтаж фундаментных блоков ФБС выполнен на 100%. Устройство монолитных, подпорных стенок выполнено на 100%. Работы по устройству вертикальной обмазочной гидроизоляции фундаментов с обратной засыпкой грунтов выполнены на 100%. Прокладка наружных теплосетей 100%. Прокладка сетей водоотведения (наружная канализации) выполнена на 100%. Монтаж фундаментных балок выполнен на 100%. Монтаж металлокаркаса здания выполнен на 100%. Монтаж плит перекрытия выполнен на 95%. Бетонирование подошвы колонн выполнено – 100%. Прокладка сетей наружного водопровода выполнена на 100%. Выполнено бетонирование полов подвала 100%. Выполнен монтаж перегородок помещений подвала 100%. Выполнена прокладка кабеля электроснабжения до ввода в здание 100%. Выполнена прокладка кабеля и монтаж наружного освещения на 100%. Прокладка дорожных бордюров 100 %. Укладка тротуарной плитки выполнена на 70%. Устройство кирпичной кладки первого этажа 70%. Планируемый срок сдачи - 2021 год. | строительство | Кондинский район | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский ул. Ленина 6А | Комитет по физической культуре и спорту администрации Кондинского района тел. 8-34677-34-273 | Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Кондинского района - Аюпов Рустам Флюрович | 59.599790, 65.901784