## Отчет о реализации Плана в 2018
Приложение
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2019, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | Строительство автомобильной дороги г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - пгт. Приобье на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский - Тынкуль | Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - пгт. Приобье на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский | строительство | строительство | 2012 | 2020 | 3534214.7 | н/д | бюджет автономного округа | н/д | - | - | -
2 | Строительство автомобильной дороги г.Урай - п.Половинка | п. Половинка | строительство | строительство | 2017 | 2020 | 7354.7 | 7354.7 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет |  | - | - | -
3 | Строительство подъездной автомобильной дороги к пгт. Мортка 1,6 км. | пгт. Мортка | строительство | строительство | 2018 | 2019 | 128963.2 | 120917.2 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | МК жизненного цикла №0187300003517000021-0059955-01 от 09.03.2017 года, заключен МК с ГП ХМАО-Югры "Северавтодор" г.Сургут, цена контракта 128963,2 тыс.руб. Окончание работ: до 31.12.2020 года. Строительные работы завершены, готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-52-2018 от 14.12.2018 года. | - | - | 1,493/0,376/0,236
4 | Строительство подъездной автомобильной дороги к с. Ямки | с. Ямки | строительство | строительство | 2018 | 2020 | 370484.62 | 28027.6 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | МК жизненного цикла №0187300003517000191-0059955-01 от 26.06.2017 года, заключен МК с ГП ХМАО-Югры "Северавтодор" г.Сургут, цена контракта 370484,63 тыс.руб. Окончание работ: до 31.12.2021 года. Выполнено работ за 2018 год на сумму 28027,6 тыс.руб. | - | -
5 | Комплекс «Школа – детский сад – интернат» с.Алтай Кондинского района | с. Алтай | строительство | строительство | 2016 | 2018 | 346270.2 | 344488.8 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | МК №187300003516000179 от 27.07.16 года, заключен МК с ООО "Мастер" стоимость 318089,0 тыс. руб., срок до 06.03.2018 года. Строительные работы завершены, готовность 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-RU86502000-14-2016 от 05.03.2018 года. | - | - | 50учащихся/ 25 ДОУ/ 18 интернат
6 | Строительство детского сада в с. Болчары на 120 мест | с. Болчары | строительство | строительство | 2017 | 2018 | 243313.61 | 243313.61 | внебюджетные источники | Работы завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-17-2018 от 07 декабря 2018 года. | - | - | 120 мест
7 | Детский сад в пгт. Междуреченский | п. Междуреченский | строительство | проектирование | 2018 | 2020 | 363894.9 | 0 | внебюджетные источники |  | - | -
8 | Устройство блочно-модульной кательной твердлтопливной кательной установки "Южная" пгт. Междуреченский | п. Междуреченский | строительство | строительство | 2017 | 2019 | 41677.8 | 36458.258 | муниципальный бюджет | В 2019 году запланирован котельной Блочно - модульной котельной установки "Южная". пгт. Междуреченский - стоимостью 5 219 542 р. | - | - | Мощность 10 МВт/час
9 | «Модернизация оборудования котельной ст. Устье-Аха гп. Междуреченский Кондинского района» | пгт. Междуреченский | реконструкция | реконструкция | 2016 | 2019 | 13 700,0 | 13700 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | Данный инвестиционный проект по модернизации оборудования котельной реализуется в рамках муниципальной программы Кондинского района от 16.12.2013 №2703 «О муниципальной программе Кондинского района «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2014-2016 годы». Признание проекта реализованным возможно после достижения целевых показателей по итогам 2019 года. | - | - | 3,44 Гкал/час (4 МВат)
10 | Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации пгт.Междуреченский | п. Междуреченский | строительство | строительство | 2016 | 2019 | 41118.7 | 18506.1 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | МК №0187300003517000309-0059955-02 от 19.09.2017 года, заключен МК с ООО "СМУ "Тюменьоблстрой" г. Тюмень. Окончание работ: не позднее 25 сентября 2019 года. Проведена модификация проектной документации, по способу обвязки сантехнической арматуры внутри водопроводных колодцев.Изменения согласованы проектным институтом, прошло согласование в Управлении государственной экспертизы. Заключено доп. соглашение №4 от 12.07.2018 года к контракту в части изменения видов, объемов работ и цены контракта не более чем на 10 процентов. Цена работ составляет 38997,031 тыс. рублей. Сети водоснабжения участок №1 и участок №2 выполнены все строительно-монтажные работы, ведется испытание трубопроводов, готовится исполнительная документация. Производится закупка и поставка материалов на сети канализации участок №1. Исполнение по объекту в 2018 году составляет 6942,926 тыс.руб. Направлено письмо Департамент строительства ХМАО-Югры о перераспределении средств 2018 года на 2019 год в размере 6919,51 тыс.руб за счет средств бюджета автономного округа (письмо исх №08-11-8957/18-0-0 от 23.11.2018 года).Направлена заявка 17.01.2019 года в Департамент строительства ХМАО-Югры для включения в инвестиционное предложение по объекту неиспользованных капитальных вложений 2018 года.Отставание от сетевого графика обусловлено низкими темпами производства работ подрядной организации. | - | - | Мощность объекта: протяженность сетей водопровода 2718 м; сетей теплоснабжения 565 м, самотечного коллектора 470 м, напорного коллектора 30 м.