## Отчет о реализации Плана в 2020
Приложение
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2022, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
3 | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с. Чантырья | Кондинский район, с. Чантырья, ул. Шаимская д. 11 | реконструкция | проектирование | 2019 | 2022 | 118883.8 | 50675.888 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | 16.12.2021 года заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 47,239 тыс. руб. Заключен МК на реконструкцию объекта №0187200001721001038 от 09.08.2021 года с ООО "Выбор" г.Урай, срок исполнения до 30.06.2022 года, стоимость 105534,938 тыс.руб. Завершается кирпичная кладка стен и перегородок детского сада до уровня до отметки 3,04м (до монолитного пояса), монтаж пожарных емкостей и системы пожарного водопровода. Готовность объекта на 31.12.2021 - 27%. | - | - | - | -
5 | Школа-детский сад в д. Ушья | д. Ушья | строительство | строительство | 2019 | 2022 | 383049.3 | 157197.2 | Бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования | Контракт на строительство от 10.11.2020 с ООО "Мастер" г. Екатеринбург, срок исполнения 31.07.2022 года, стоимость 342354,5 тыс.руб.Заключено дополнительное соглашение №4 к контракту о продлении срока исполнения до 31.07.2022 года. Выполняются работы по: кирпичной кладке стен и перегородок второго этажа, устройству монолитных железобетонных поясов. Отставание от графика производства работ обусловлено резким увеличением стоимости строительных материалов и ограниченными трудовыми ресурсами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Готовность объекта на 31.12.2021 - 23%. | - | - | - | -
6 | Приобретение спортивного комплекса в пгт.Междуреченский | пгт. Междуреченский | Строительство | Строительство | 2019 | 2022 | 156574.8 | 0 | Бюджет муниципального образования | Разработана проектно-сметная документация, проведена негосударственная экспертиза. К строительно-монтажным работам на объекте приступили с 20 января 2020 года.Кирпичная кладка перегородок 2-го этаж - 100%. Стяжка полов - 100%. Покраска ферм в большом зале – 100%. Подготовка под покраску стены в большом зале – 100%. Устройство кирпичных стол-биков в большом зале - 100%. Устройство коробов из ГКЛ (колонны и балки) в большом зале -100%. Обшивка ГКЛ лестничной клетки 1 – го этажа – 100%. Устройство ГКЛ на 1 –м этаже (бал-ки, стены, колонны) - 100 %. Укладка плитки керамогранита на крыльца -100 %. Монтаж огражде-ния крылец- 100%. Монтаж вентиляционных коробов-95%. Монтаж витража центрального входа-100%. Асфальтирование проездов и площадок – 100%. Облицовка керамической плиткой стен в санузлах – 100%. Монтаж системы отопления – 100%. Чистовая отделка большого спортзала -100%. Установка пластиковых дверей в санузлах- 100%. Установка МАФ-100%. Укладка плитки в кори-дорах здания - 100%. Разводка водопровода-100%. Установка противопожарных дверей-100%. Раз-водка систем канализации – 100%. Установка деревянных дверей межкомнатных – 100%. Поклейка обоев на стены-100% Обшив цоколя - 85%. Эвакуационные лестницы - 50%.Электро-монтажные работы 1 –го и 2-го этаж – 80%. Слаботочная система 1-го и 2-го этажа - 80%. Монтаж вентиляционных машин-80%. Монтаж потолков «Амстройнг» - 75%. Монтаж реечных потолков-85%. Общий процент готовно-сти здания - 79%. Планируемый срок сдачи - 2022 год. | - | - | - | -