**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_2024 года |  |  | № \_\_ |
|  | пгт.Междуреченский |  | |

|  |
| --- |
| Об утверждении плана реализации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Кондинский район в 2025 году |

В соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 15 Федеральным законом от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=FE9CF5CB78EBC3EA3138E90EF534E18A445832ABB27D6C91354D7009B21AA5A91CC81AE80C8E8F16R1bAK) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2021 года № 2148 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10 ноября 2023 года № 553-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды», в целях реализации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Кондинский район, **администрация Кондинского района постановляет:**

1. Утвердить план реализации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Кондинский район в 2025 году (приложение 1).

2. Утвердить перечень кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ на территории Кондинского района в 2025 году (приложение 2).

3. Определить управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района уполномоченным органом по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Кондинский район.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава района А.А. Мухин

Приложение 1 к постановлению администрации

Кондинского района от

«\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 2024 года

«Об утверждении плана реализации мероприятий

по проведению комплексных кадастровых работ

на территории муниципального образования

Кондинский район в 2025 году»

**План**

**реализации мероприятий по проведению комплексных кадастровых**

**работ (далее – ККР) на территории муниципального образования Кондинский район в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, необходимых для выполнения действий, предусмотренных частью 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Определение перечня кадастровых кварталов для проведения ККР в 2025 году. | До 10 февраля 2024 года | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 2 | Расчет стоимости проведения ККР в 2025 году на территории района. | До 12 февраля 2024 года | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 3 | Внесение изменений в муниципальную программу Кондинского района «Содействие развитию застройки» в части внесения изменений, предусматривающих мероприятия по проведению ККР. | До 22 февраля 2024 года | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 4 | Подготовка проекта решения Думы Кондинского района о внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 26 декабря 2023 года № 1100 «О бюджете муниципального образования Кондинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в части выделения бюджетных ассигнований в сумме 13 817,2 тыс. руб. на 2025 год на мероприятие – «Проведение комплексных кадастровых работ» в рамках муниципальной программы Кондинского района «Содействие развитию застройки». | До 22 февраля 2024 года | Управление по природным ресурсам и экологии  Комитет по финансам и налоговой политике |
| 5 | Направление в Депимущество Югры заявки на предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по выполнению ККР в 2025 году по форме, утвержденной распоряжением Депимуществом Югры от 21.06.2023 № 13-Р-1490. | До 01 марта 2024 года | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 6 | Внесение изменений в муниципальную программу Кондинского района «Содействие развитию застройки» в части внесения изменений, предусматривающих утвержденный объем ассигнований на мероприятия по проведению ККР на 2025 год | До 01 апреля 2024 года | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 7 | Проведение сверки информации об объектах недвижимости, расположенных в границах территорий выполнения ККР в 2025 году по сведениям ЕГРН, государственного адресного реестра, ИСОГФД и других систем и архивов органов местного самоуправления | До 01 июля 2024 года | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 8 | Проведение анализа утвержденной документации по планировке территории в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ в 2025 году на предмет соответствия решений, содержащихся в проекте межевания территории, форме карты-плана территории, утвержденной приказом Росреестра от 04.08.2021 № П/0337. | До 01 июля 2024 года | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 9 | Подписание соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования Кондинский район в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Кондинский район по проведению ККР на территории района в 2025 году. | В течение 10 дней со дня направления соглашения | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 10 | Подготовка и заключение муниципальных контрактов на выполнение ККР в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | До 01.03.2025 года | Управление по природным ресурсам и экологии  Отдел по организации закупок юридическо-правового управления |
| 11 | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения ККР в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ) | В течение 10 дней со дня заключения муниципального контракта | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 12 | Формирование согласительных комиссий, актуализация составов согласительных комиссий (при необходимости) в связи с проведением ККР в порядке, предусмотренном Законом № 221-ФЗ. | В течение 20 дней со дня заключения муниципального контракта | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 13 | Проведение ККР в соответствии с техническими заданиями заключенных муниципальных контрактов, в том числе: |  |  |
| 13.1 | Разработка проекта карты-плана территории | В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, но не позднее 15 сентября 2025 года | Исполнители муниципальных контрактов  Управление по природным ресурсам и экологии |
| 13.2 | Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительных комиссий | До 20 октября 2025 года | Управление по природным ресурсам и экологии  Управление архитектуры и градостроительства |
| 13.3 | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных по результатам ККР | В течение 5 рабочих дней со дня представления исполнителем ККР проектов карт-планов территорий, но не позднее 10 ноября 2025 года | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 13.4 | Представление карт-планов территорий в орган регистрации прав | В течение 3 рабочих дней со дня утверждения карт-планов территорий, подготовленных по результатам ККР | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 13.5 | Внесение в ЕГРН сведений, содержащихся в картах-планах территорий | До 10 декабря 2025 года | Управление по природным ресурсам и экологии |
| 14 | Представление в Депимущество Югры документов, подтверждающих выполнение ККР | До 20 декабря 2025 года | Управление по природным ресурсам и экологии |

Приложение 2 к постановлению администрации

Кондинского района от

«\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 2024 года

«Об утверждении плана реализации мероприятий

по проведению комплексных кадастровых работ

на территории муниципального образования

Кондинский район в 2025 году»

Перечень

кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых

работ на территории Кондинского района в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Кадастровый квартал |
| 1 | пгт.Кондинское | 86:01:0101001 |
| 2 | пгт.Куминский | 86:01:0201001 |
| 3 | пгт.Междуреченский | 86:01:0401001 |
| 4 | пгт.Междуреченский | 86:01:0401003 |
| 5 | пгт.Междуреченский | 86:01:0401006 |
| 6 | пгт.Междуреченский | 86:01:0401007 |
| 7 | пгт.Междуреченский | 86:01:0401009 |
| 8 | пгт.Междуреченский | 86:01:0401002 |
| 9 | пгт.Междуреченский | 86:01:0401004 |
| 10 | п.Лиственичный | 86:01:0902001 |
| 11 | с.Чантырья | 86:01:1101001 |
| 12 | д.Назарово | 86:01:1104001 |
| 13 | с.Шаим | 86:01:1106001 |
| 14 | с.Болчары | 86:01:0701001 |