Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Кондинский район

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Леуши

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 »  июня  2017 года                                                                         № 1/1

с.Леуши

### О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования сельское поселение Леуши

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с назначением на 10 сентября 2017 года выборов главы муниципального образования сельское поселение Леуши, избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши   постановляет:

1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования сельское поселение Леуши,  назначенных на 10 сентября 2017 года (приложение)

2.Настоящее постановление  разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский  район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Фирсову О.А.

Председатель ИКМО

сельское поселение Леуши        ______________         О.А. Фирсова

Секретарь ИКМО                     _______________         Е.А. Гиголаева

Приложение

к постановлению избирательной комиссии

муниципального образования

сельское поселение Леуши

от «26» июня 2017 года № 1/1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

главы муниципального образования сельское поселение Леуши,

назначенных на 10 сентября 2017 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  | - Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение выборов - (п.7 ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, - ст.2 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 11.06.2017 и не позднее 21.06.2017 | Совет депутатов сельского поселения Леуши |  |
| 2. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения Совета депутатов сельского поселения Леуши о назначении выборов (п.7 ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия |  | Администрация сельского поселения Леуши |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (п.7 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 31.07.2017 |  | Глава муниципального образования сельское поселение Леуши |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
| 4. | Представление уточненных сведений об избирателях в избирательную комиссию (п. 6 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Сразу после назначения дня голосования |  | - Глава Кондинского района |  |
| 5. | Составление двух экземпляров списка избирателей по избирательному участку (п.7, 11 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Кондинского района |  |
| 6. | Передача по акту участковым избирательным комиссиям первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка (п.13 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30.08.2017 | Территориальная избирательная комиссия Кондинского района |  |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п.15 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | За 10 дней до дня голосования | С 30.08.2017 | Участковая избирательная комиссия |  |
| 8. | Уточнение списка избирателей в соответствии с установленным порядком организации взаимодействия комиссий с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, осуществляющими регистрацию (учет) избирателей (п.14 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 09.09.2017 | Участковая избирательная комиссия |  |
| 9. | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, либо об ошибках или неточностях (п.16 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 10. | Исключение граждан из списка избирателей после его подписания (п.16, 18 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Только на основании официальных документов, не позднее окончания голосования и начала подсчета голосов | Не позднее 20.00 часов 10.09.2017 | Участковая избирательная комиссия |  |
| 11. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии (п.14 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 09.09.2017 | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |
| 12. | Назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования по одному члену комиссии с правом совещательного голоса Назначение в состав участковой избирательной комиссии по одному члену комиссии с правом совещательного голоса (п.20 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Со дня представления документов для регистрации кандидата Со дня регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |
| 13. | Опубликование и направление в избирательную комиссию списка политических партий, региональных отделений и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов) (п. 9 ст.35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Минюста России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |  |
| 14. | Утверждение формы справки (подтверждения), о приеме документов для выдвижения кандидатов (п.9.ст.3 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | До начала выдвижения кандидатов | Не позднее 05.07.2017 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 15. | Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов (п.3.ст.3 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Не ранее чем за 65 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 06.07.2017 и не позднее 18:00 26.07.2017 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом; политическая партия, ее региональное отделение или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидата региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии) |  |
| 16. | Оформление справки (подтверждения) о приеме документов для выдвижения кандидата (п.9.ст.3 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Незамедлительно при принятии документов |  | - Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 17. | Создание собственного избирательного фонда кандидатом для финансирования своей избирательной кампании (п.1.1 ст.9 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | После письменного уведомления избирательной комиссии и до представления документов на регистрацию |  | Кандидат |  |
| 18. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, предоставляемых в соответствии с пунктами 2, 2.1, 3 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (п.6 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | После поступления в комиссию соответствующих документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 19. | Сообщение в избирательную комиссию о результатах проверки достоверности указанных сведений (п.6 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | По п.2, 2.1 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в десятидневный срок, по п.3 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в двадцатидневный срок |  | Соответствующие органы |  |
| 20. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей (п.7 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 21. | Направление в средства массовой информации о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (п.8 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | По мере поступления соответствующей информации |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| СБОР ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА |  |  |  |  |  |
| 22. | Сбор подписей в поддержку кандидата (ст.3.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |  |
| РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТА |  |  |  |  |  |
| 23. | Создание рабочей группы по проверке порядка сбора подписей избирателей (п.3 ст.5 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | До приема документов на регистрацию |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 24. | Представление избирательных документов для регистрации кандидата в избирательную комиссию муниципального образования (ст.4 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | До 18.00 часов местного времени 26.07.2017 | Кандидат |  |
| 25. | Выдача кандидату справки (подтверждения) о приеме документов (ст.4 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Сразу после их приема |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 25. | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе его в регистрации (п.18 ст.38 Федерльного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, п.1 ст.6 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 26. | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов (п.7 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 27. | Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов (п. 1.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 28. | Внесение уточнений и дополнений в документы, замена документа только в случае, если он оформлен с нарушением закона (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации (п. 1.1 ст.38 Федерльного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 29. | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (п.23 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 30. | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п.2 ст.40 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
| 31. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно на снятие своей кандидатуры (п.30 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее 04.09.2017 | Кандидат |  |
| 32. | Подача письменного заявления о снятии своей кандидатуры при вынуждающих обстоятельствах (п.30 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 08.09.2017 | Кандидат |  |
| 33. | Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | По согласованию каждому индивидуально, либо одновременно всем по окончании регистрации |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 34. | Назначение доверенных лиц (п.1 ст.43 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, п.4 ст.6 Закона ХМАО-Югры от18.06.2003 № 33-оз ) | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |  |
| 35. | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений (п.1 ст.43 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 36. | Назначение наблюдателей (п.3, 4 ст.30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей, предварительное уведомление не требуется |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |  |
| 37. | Реализация кандидатом права на назначение не более двух представителей по финансовым вопросам (п.1 ст. 6.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) |  |  | Кандидат |  |
| 38. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам (п.3. ст.6.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | В течение трех дней после поступления в избирательную комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам вместе с необходимыми документами |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 39. | Реализация права кандидата на прекращение полномочий назначенного им уполномоченного представителя по финансовым вопросам (п.4 ст.6.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | В любое время |  | Кандидат |  |
| 40. | Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) (п.5 ст. 41 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия |  | Кандидат |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 41. | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п.2 ст.64 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30.08.2017 | Участковая избирательная комиссия |  |
| 42. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (п.8 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | По мере поступления соответствующей информации |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 43. | Агитационный период (п.1 ст.49 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов. для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов - со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов. для кандидата, выдвинутого непосредственно - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном пунктом 14.3 статьи 35 Федерального закона от 12.02.2006 № 67-ФЗ, - со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанном пункте |  |  |  |
| 44. | Начало предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п.2 ст.49 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | С 12.08.2017 до 00.00 часов 09.09.2017 | Зарегистрированный кандидат |  |
| 45. | Прекращение агитационного периода (п.1 ст.49 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | В 00.00 часов 09.09.2017 | Кандидат |  |
| 46. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в соответствующую комиссию (п.8 ст.47 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на десятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Органы исполнительной власти уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |  |
| 47. | Опубликование представленного перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (п.7 ст.47 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования решения о назначении выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 48. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (п.3 ст.46 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 05.09.2017 по 10.09.2017 | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |  |
| 49. | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для целей предвыборной агитации (п.2 ст.8 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Редакция муниципального периодического издания |  |
| 50. | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление данных сведений в соответствующую избирательную комиссию вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п.6 ст.50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания |  |
| 51. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами (п.4 ст.8 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10.08.2017 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |  |
| 52. | Утверждение графика предоставления бесплатных публикаций агитационных материалов по результатам жеребьевки (п.4 ст.8 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10.08.2017 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 53. | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборной агитационных материалов (п.6 ст.8 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10.08.2017 | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |  |
| 54. | Реализация права кандидата после проведения жеребьевки отказа от использования печатной площади и направление сообщения в письменной форме в соответствующую редакцию периодического печатного издания, телерадиовещания (п.12 ст.8, п.11 ст.8.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат |  |
| 55. | Представление копии платежного документа с отметкой кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет, в редакцию периодического печатного издания (п.13 ст.8, п.9 ст.8.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | До предоставления печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат |  |
| 56. | Установление времени предоставления зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам кандидатов, помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности для проведения агитационных публичных мероприятий (п.3 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 57. | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о выделении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний (п.5 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственники, владельцы данных помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 58. | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности по заявке зарегистрированного кандидата (п.3 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | На время, установленное соответствующей избирательной комиссией |  | Собственник, владелец помещения, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 59. | Уведомление в письменной форме соответствующую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности |  |
| 60. | Размещение информации о факте предоставления помещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (п.4.1 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши, получившая уведомление о факте предоставления помещения |  |
| 61. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление данных сведений в соответствующую избирательную комиссию (п.1.1 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
| 62. | Начало изготовления агитационных материалов (п.1, 2, 5 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат |  |
| 63. | Начало распространения агитационных материалов (п.3 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | После предоставления экземпляров в соответствующую избирательную комиссию, предоставление сведений об изготовителе и заказчике этих материалов |  | Кандидат |  |
| 64. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (п.7 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10.08.2017 | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 65. | Публикация политической партией, выдвинувшая кандидатов, своей предвыборной программы в муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п.10 ст.48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 30.08.2017 | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов |  |
| 66. | Представление в комиссию данных учета объемов и стоимости печатной площади и эфирного времени, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета (п.8 ст.50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 21.09.2017 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |  |
| 67. | Запрет на проведение предвыборной агитации (п.3 ст.49 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В день голосования и в предшествующий ему день | 09.09.2017 и 10.09.2017 | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 68. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов (ст.57 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликовании решения о назначении выборов |  | Администрация сельского поселения Леуши |  |
| 69. | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата (п.11 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Сразу после поступления документов на выдвижение |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 70. | Создание собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании (п.1 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, п.1.1 ст.9 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссии |  | Кандидаты |  |
| 71. | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата (п.7 ст.59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Периодически по требованию соответствующей комиссии, кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |
| 72. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (п.7 ст.59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | По представлению соответствующей комиссии, а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата - в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |
| 73. | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую комиссию (п.13 ст.59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В пятидневный срок со дня поступления к ним представления соответствующей комиссии |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |  |
| 74. | Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (п.8 ст.59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | До дня голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 75. | Публикация сведений, передаваемых избирательной комиссией (п.8 ст.59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В течение трех дней со дня получения |  | Редакция муниципальных периодических печатных изданий |  |
| 76. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимным жертвователем (п.4.1 статьи 9 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Не позднее десяти дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат |  |
| 77. | Возврат жертвователю в полном объеме или части пожертвования, внесенное гражданином или юридическим лицом, не имеющим право осуществлять пожертвование, либо внесенное с нарушением требований пунктов 7 и 8 с.58 Федерального закона, от 12.06.2002 № 67-ФЗ, либо внесенное в размере, превышающем установленный законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата (п.4.1 статьи 9 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Не позднее десяти дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат |  |
| 78. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования первого финансового отчета (п.2 ст.9.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации |  | Кандидат |  |
| 79. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета (п.2 ст.9.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |  |
| 80. | Определение перечня прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов (п.2 ст.9.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 81. | Передача копии финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования (п.2 ст.9.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | Не позднее чем через пять дней со дня получения |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 82. | Опубликование переданных избирательной комиссией муниципального образования копии финансовых отчетов (п.2 ст.9.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | В течение трех дней со дня их получения |  | Редакции муниципальных периодических изданий |  |
| 83. | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой комиссии на подготовку и проведение выборов (п.2 ст.19.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 36-оз) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20.09.2017 | Участковая избирательная комиссия |  |
| 84. | Предоставление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (п.4 ст.19.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 36-оз) | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 85. | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов (п.8 ст.9 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | В день голосования В соответствующих случаях - по указанию избирательной комиссии |  | Зарегистрированный кандидат, банк |  |
| 86. | Продление срока проведения финансовых операций на основании ходатайства кандидата (п.9 ст.9 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 87. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (п.11 ст.59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | После дня голосования |  | Кандидаты |  |
| 88. | Перечисление средств, оставшихся на специальном избирательном счете, в доход соответствующего бюджета (п.11 ст.59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей комиссии |  | Кредитная организация |  |
| ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 89. | Предоставление помещения для голосования (п.1 ст.61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) |  |  | Глава муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 90. | Оборудование стенда с информационными материалами обо всех кандидатах, образцами заполненных избирательных бюллетеней (п.3,4,7,8,9 ст.61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 91. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п.4 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20.08.2017 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 92. | Изготовление избирательных бюллетеней (п.2 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 93. | Передача по акту изготовленных избирательных бюллетеней соответствующей избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) (п.11 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) |  |  | Полиграфическая организация |  |
| 94. | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п.13 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 95. | Заверение бюллетеней подписями двух членов комиссии и печатью (п.16 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Сразу после получения |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 96. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии для избирателей, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором включены в список избирателей (ст.65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, ст.9.4 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | За десять дней до дня голосования | С 30.08.2017 | Участковая избирательная комиссия |  |
| 97. | Проведение голосования в день голосования (п.6 ст.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) |  | 10.09.2017 с 08.00 до 20.00 по местному времени | Участковая избирательная комиссия |  |
| 98. | Предъявление к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в п.3 ст.30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пустых ящиков для голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (п.3 ст.64 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования | 10.09.2017 | Председатель участковой избирательной комиссии |  |
| 99. | Подача заявления (устного обращения) в участковую избирательную комиссию на проведение голосования вне помещения для голосования (п.5 ст.66 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С 31.08.2017 до 14.00 часов 10.09.2017 | Избиратели |  |
| 100. | Объявление о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования (п.6 ст.66 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) в день голосования |  | Председатель участковой избирательной комиссии |  |
| 101. | Составление акта о проведении голосования вне помещения для голосования в день голосования (п.17 ст.66 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | После возвращения в участковую избирательную комиссию |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 102. | Погашение неиспользованных бюллетеней, находящихся в комиссиях (п.20 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В день голосования после окончания времени голосования | 10.09.2017 после 20.00 | Участковая избирательная комиссия |  |
| 103. | Подсчет голосов избирателей (п.2 ст.68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 104. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке (п.26 ст.68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | После проведения итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 105. | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования всем, кто имеет на это право (п.29 ст.68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 106. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в избирательную комиссию муниципального образования (п.30 ст.68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение этих копий |  | Участковая избирательная комиссия |  |
| 107. | Обработка итогов голосования в избирательной комиссии на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий (ст. 69 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 108. | Определение результатов выборов на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий (п.1 ст.70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, п.1 ст.10 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз) | После получения протоколов из нижестоящих комиссий, не позднее чем через пять дней со дня голосования | Не позднее 15.09.2017 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 109. | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании главой муниципального образования поселения (п.6 ст.70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | После определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 110. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов (п.2 ст.72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 111. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов (п.4 ст.72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 10.11.2017 | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| 112. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п.6 ст.70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В пятидневный срок после определения результатов выборов |  | Лицо, избранное главой муниципального образования сельское поселение Леуши |  |
| РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН |  |  |  |  |  |
| 113. | Рассмотрение заявлений избирателей в период избирательной компании (п.4 ст.78 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши, участковая избирательная комиссия |  |
| 114. | Рассмотрение заявлений избирателей в день голосования или в день, следующий за днем голосования (п.4 ст.78 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | Немедленно |  | Избирательная комиссия муниципального образования сельское поселение Леуши, участковая избирательная комиссия |  |