информация об исполнении основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в Кондинском районе Десятилетия детства в Российской Федерации

за 1 квартал 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация работы социальных лавок | 1 квартал 2018 года | Общественная организация многодетных семей «София», общественная организация замещающих семей «Жемчужина» | - без финансирования | - В рамках акции «Твори добро» местной общественной организацией многодетных семей Кондинского района «София» организована социальная лавка, для оказания помощи для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. - Жители Кондинского района приносят сюда вещи, которыми готовы поделиться с нуждающимися семьями, а семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут бесплатно их получить. - Лавка работает 1 раз в неделю по воскресениям с 10.00 часов до 12.00 часов и пользуется большим спросом. Жители приносят в лавку детскую и взрослую одежду, обувь, коляски, игрушки, книги и пр. Особый дефицит – детская одежда. Постоянным спросом пользуются такие вещи, как брюки, свитера, кофты, блузки, юбки, платья, трикотаж, спортивная форма и обувь. Помощь оказывается в день 10 - 20 чел.. Так же приезжают из удаленных населенных пунктов. В феврале 2018 года состоялась выездная социальная лавка в д.Шугур. |
| 1.3 | Предоставление земельных участков многодетным и молодым семьям, имеющим детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, для строительства индивидуальных жилых домов | 1 квартал 2018 года | Управление по природным ресурсам и экологии | муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов» | В 1 квартале 2018 года многодетным и молодым семьям, имеющим детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлено в собственность бесплатно 5 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе: - 4 земельных участка многодетным семьям (3 земельных участка в пгт. Междуреченский, 1 земельный участок в с. Леуши). - 1 земельный участок молодой семье, имеющей детей (в д. Юмас). Всего в 1 квартале 2018 года предлагается для предоставления в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан, в том числе многодетным и молодым семьям, 34 земельных участка: 18 земельных участков в пгт. Междуреченский; 3 земельных участка в с. Леуши; 1 земельный участок в д. Ушья; 1 земельный участок в п. Назарово; 3 земельных участка в п. Лиственичный; 1 земельный участок в с. Болчары; 4 земельных участка в пгт. Мортка; 2 земельных участка в пгт. Куминский; 1 земельный участок в д. Сотник. Также проводятся работы по формированию земельных участков с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с целью дальнейшего предоставления в собственность бесплатно льготным категориям граждан в п. Половинка и д. Юмас. |
| II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство дошкольных образовательных организаций | 1 квартал 2018 года | управление капитального строительства | государственная программа «Развитие образования» | Начато строительство нового здания МКДОУ детский сад «Ёлочка» |
| III. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Социальная реклама (размещение баннеров по тематике Десятилетия детства: «Многодетная семья», «Отец – глава семьи», «Счастливое материнство», «Детство – счастливая пора» и другие) | до 31 декабря 2018 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - С популяризации семейных ценностей в декабре 2017 года на территории городских поселений размещено 5 баннеров (3*6 метров) по указанной тематике ( Леуши, Луговой, Куминский, Болчары, Междуреченский). |
| 3.4 | Форум замещающий семей района | 15.02.2018 | управление опеки и попечительства | муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | 15.02.2018 состоялся II районный форум замещающих семей. В форме приняли участие 28 приемных семьей из п. Леуши, п. Лиственичный, п. Кондинское, п. Междуреченский, п. Ямки, д. Юмас, п. Луговой. Для замещающих родителей работал консультативный пункт, для детей был организован мастер-класс. В рамках Форума состоялся I районный конкурс «Замещающая семья года», в котором приняли участие 4 приемные семьи. По итогам замещающей семьей года признана семья Аганиных – Курманьшиных. |
| 3.5 | Организация и проведение информационной кампании по пропаганде традиционных семейных ценностей, повышения рождаемости | 1 квартал 2018 года | Управление образования, отдел ЗАГС, управление культуры, управление опеки и попечительства, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | За январь-февраль 2018 года распространено среди граждан, обратившихся за услугой «Регистрация брака», «Регистрация рождения» 40 буклетов на тему «Семья и семейные ценности». На странице vk.com/zagskonda размещено 3 статьи: «Семья», «Какие они семейные традиции и ценности», «Мы и наши дети». В газете Кондинский вестник» 23.03.2018 размещена статья «Правила счастливого детства» Проведение информационной кампании осуществляется в рамках постановления администрации Кондинского района №61 от 17.01.2018 |
| 3.7 | Районное родительское собрание «Семья в истории района» | Март 2018 года | управление образования | Муниципальная программа «Празднование 95-летия образования Кондинского района» | Родительское собрание проведено 22 марта 2018 года, охват родителей – 164 человека |
| IV. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение детей, страдающих аллергией на белок коровьего молока, специализированными продуктами лечебного питания | 1 квартал 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию) | государственная программа «Развитие здравоохранения» | - В 1 квартале 2018г. не выявлено детей с аллергией к белку коровьего молока |
| 4.2 | Рассмотрение на общественном совете каждой медицинской организации, имеющей прикрепленное население, вопроса оказания помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с привлечением представителей общественных объединений семейной направленности | 1 квартал 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию) | без финансирования | - Доля женщин, отказавшиеся от аборта 7%. Женщин, попавшим в трудную жизненную ситуацию за 1 квартал не зарегистрировано |
| 4.3 | Реализация проекта «Навстречу жизни», направленного на работу с женщинами по отказу от аборта | 1 квартал 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию), управление образования, управление социальной защиты населения (по согласованию), управление опеки и попечительства | Текущее финансирование | - Доля женщин, отказавшиеся от аборта 7%. |
| 4.4 | Направление детей на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях автономного округа и за его пределами | 1 квартал 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию) | Без финансирования | - Направлено 7 детей в санаторий «Юган» г.Нефтеюганск, 2 ребенка в санаторий «Пятигорье» г.Пятигорск |
| 4.5 | Распространение печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеопродукции по пропаганде здорового образа жизни и питания, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем | 1 квартал 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию) | Без финансирования | - Распространены листовки, брошюры по здоровому образу жизни - «Курение во время беременности» оставьте ребенку шанс; «Будь здоров малыш», «Тихий убийца» что нужно знать об артериальной гипертонии», «Что мешает бросить курить», Беременность и курение, , «физическая активность» «вое здоровье твое богатство»,. «Тебе жить! Выбирай жизнь!» и тд. |
| 4.6 | Проведение цикла профилактических мероприятий с женщинами из семей, состоящих на учете в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям | 1 квартал 2018 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | Без финансирования | В течение квартала реализовывался цикл тематических мероприятий, направленных на отказ женщин от абортов, «Подари мне жизнь». Проведено 3 мероприятий, приняли участие 12 женщин |
| 4.7 | Цикл тематических, духовных бесед с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию с привлечением настоятелей Храма в честь Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» в пгт. Междуреченский , Храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Урай | 1 квартал 2018 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | Без финансирования | Проведена 1 духовная беседа «Наши помыслы и поступки», приняли участие 8 человек. |
| 4.8 | Проведение диспансеризации несовершеннолетних | 1 квартал 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию) | государственная программа «Развитие здравоохранения» | В соответствии с утвержденным планом проводятся профилактические осмотры несовершеннолетних, осмотрены 883 человека, что составляет 15% от плана, 59 детей сирот, что составило 32,2% от плана. |
| - V. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей |  |  |  |  |  |
| - 5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Реализация Концепции «Шахматное образование» | до 31 мая 2018 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | За период с 1 сентября 2017 года в 15 общеобразовательных организациях в части формирования участниками образовательных отношений введен курс «Шахматы» с 1 по 4 класс- 1952 учащихся (охват составляет 100%), с 5-7 класс – 922 учащихся (88,5%) , с 5 по 9 класс – 343 (16,6%). Внеурочная деятельность проводится в 3 образовательных организациях для учащихся 5-7 классов – 82 человека (7,3%). В рамках реализации программ дополнительного образования курс «Шахматы» был организован в 7 образовательных организациях для учащихся 5-7 классов - охват 8 человек , 8-11 классов - охват 124 человека. Также для 15 учащихся 8-11 классов в 2 образовательных организациях используются вариативные формы преподавания курса «Шахматы». Всего охват учащихся 3054 человек. - С целью популяризации Шахмат в 14 дошкольных образовательных организациях реализуются 14 программы по шахматному образованию, всего охват воспитанников ДОУ составляет 522 детей. |
| 5.1.3 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | до 31 декабря 2018 года, | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | - Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2017 году составила 35%. По состоянию на 1 квартал 2018 года составляет 35,7%. |
| 5.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Реализация модели персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передача организации после выбора соответствующей программы | до 31 декабря 2018 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | С 01 сентября 2017 года уже 2 учреждения дополнительного образования: МКОУ «Центр дополнительного образования» п.Междуреченский и МБОУ ДО «Кондинский учебный центр» вошли в программу модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Прошли сертификацию 38 дополнительных общеобразовательных программ по 7 направлениям деятельности. Общий охват детей охваченных услугами ПФДО по состоянию на 01.01.2018 года составляет – 605 человек (18,1% от общего числа детей, получающих услуги дополнительного образования), в том числе: - 530 человек получают услуги в Центре дополнительного образования; - 11 детей через услуги индивидуального предпринимателя Рогов (объединение технической направленности). 64 человека в МБОУ ДО «Кондинский учебный центр». |
| 5.2.3 | Реализация проекта «Создание региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Югры» | до 31 декабря 2018 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | В соответствии с достижением показателей «Портфеля проектов» доступности дополнительного образования охват детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными образовательными программами в муниципальном образовании Кондинский района в 2017 году составил- 64%. По технической, естественнонаучной, направленности составил – 12,2%. Достижение целевых показателей соответствуют плановым. |
| 5.2.4 | Создание и развитие системы выявления и поддержки одаренных детей | до 31 декабря 2018 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, составила 51,7%% в рамках мероприятия, направленного на повышение доступности качественного дополнительного образования детей в течение года воспитанники спортивных школ участвуют в соревнованиях различного уровня. По итогам года для выявления и поддержки талантливых спортсменов, ежегодно проводится конкурс Кондинского района «Спортивная Элита». Так 28 февраля 2018 года состоялся смотр конкурс «Спортивная Элита 2017» . В номинации Золотой резерв Кондинского спорта» по итогам 2017 года были поощрены ценными призами 38 юных спортсменов в разных видах спорта. |
| 5.2.5 | Создание на базе организаций общего образования детских научных клубов «Фабрика миров» | до 31 декабря 2018 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | Образовательные учреждения (МБОУ Междуреченская СОШ, МКОУ Леушинская СОШ) в декабре 2017 года вошли в апробацию проекта «Детские научные клубы «Фабрика миров» (естественно – научное и техническое направления), охват составляет - 100 обучающихся 1-4 классов. |
| 5.2.6 | Совершенствование системы обучения и воспитания в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в соответствии с их этнокультурными и языковыми образовательными потребностями | до 31 декабря 2018 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В 100 % образовательных организаций (школ и детских садов), расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, реализуются образовательные проекты с учетом этнокультурных и языковых потребностей. В 4-х образовательных организациях (МБОУ Шугурская СОШ, МКОУ Кондинская СОШ, МБОУ Ягодинская СОШ, МКОУ Юмасинская СОШ) организовано изучение мансийского языка через внеурочную деятельность и дополнительное образование. |
| 5.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Формирование, развитие и закрепление культурно-гигиенических навыков и навыков культуры здорового питания у обучающихся организаций дошкольного и общего образования | до 31 мая 2018 года | Управление образования, Общественные советы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | - Текущее финансирование | Во всех общеобразовательных организациях организовано горячее питание. Всего горячим питанием в школах охвачено 4360 учащихся (завтраками 1596, завтраками и обедом – 2664 человека). Организация питания в дошкольных образовательных организациях соответствует требованиям части XIII, XIV СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В 2018 году проведены проверки организации горячего питания в Юмасинской, Чантырской и Луговской школах. |
| 5.3.5 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | до 31 декабря 2018 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В 10 образовательных организациях созданы и действуют 15 спортивных классов по 5 видам спорта, в которых занимаются 242 школьника (5,5% от общего числа школьников в учреждениях). 92 школьника занимаются в спортивных классах в сельских школах (38% от числа занимающихся). |
| 5.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Введение программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в образовательные программы дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций района | до 31 мая 2018 года | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | Во всех школах с 01.09.2017 года (15 школ - 100%) данный курс реализуется в 1-х классах в рамках внеурочной деятельности. Дополнительно в 6 школах данный курс реализуется со 2 по 4 класс; в 3 школах – с 5 по 7 класс, в одной с 8 по 9 класс. Во всех дошкольных образовательных организациях (10 ДОО – 100%) и школах, реализующих программы дошкольного образования (9 ОУ – 100%) данный курс реализуется с 01.09.2017 года. |
| 5.4.2. | Приглашение представителей старшего поколения к участию в детских и молодежных мероприятиях, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание | до 31 декабря 2018 года | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | - Образовательными учреждениями совместно с представителями советов ветеранов городских и сельских поселений организовано и проведено более 350 мероприятий (встречи трех поколений, музейные экскурсии, праздничные программы, фестивали, патриотические мероприятия). К сотрудничеству приглашены 3.750 ветеранов. |
| 5.4.5 | Детский фестиваль «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила» | до 31 декабря 2018 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | - В 15 образовательных организациях проведены мероприятия по вовлечению школьников в Общероссийское движение. Определены направления деятельности: волонтерство (созданы 19 их групп и бригад с общим числом охвата 1008 человек), движение «Юнармия» патриотическое направление, школьные и экологические объединения. В ОО разработаны комплексные планы по развитию волонтерского движения, шефской помощи. В рамках районного Кадетского фестиваля (09 февраля 2018 года) 14 кадетскими объединениями и классами представлены программы и проекты по развитию Движения школьников, волонтерской и патриотической деятельности. С 01 февраля по 16 марта 2018 года в 15 ОО проведены торжественные церемонии посвящения школьников в Российское движение «Юнармия», общий охват составил – 150 человек. |
| - VI. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Внедрение системы раннего физического воспитания детей в возрасте 4-6 лет с применением механизмов государственно-частного партнёрства и негосударственного некоммерческого сектора | до 31 декабря 2018 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | В рамках внедрения системы раннего физического воспитания детей в возрасте 4-6 лет с привлечением некоммерческих организаций 21 января состоялся Фестиваль спорта поколений, в котором приняли участие дети, родители, дедушки и бабушки. Всего участвовало 13 команд из Междуреченского, Леушей, Мортки, Куминского. По результатам проведенного мероприятия 3 место заняла семья из Междуреченского, 2 место – семья из Мортки, 1 место- семья из Куминского. При проведении мероприятия взрослое поколение на своем примере показало детям, в том числе в возрасте от 4-6 лет, положительную сторону здорового образа жизни. Так же на базе МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» организованы спортивно-оздоровительные группы по плаванию среди детей-дошкольников. |
| - VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Проведение системной просветительской работы по разъяснению и информированию несовершеннолетних, их законных представителей о существующих формах защиты детей от киберугроз. Проведение цикла лекций и бесед, направленных на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет, для старшеклассников образовательных организаций | до 31 декабря 2018 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - С целью формирования позитивного мышления подрастающего поколения и потребности в обеспечении собственной безопасности в сети Интернет обучение способам защиты осуществляется в рамках воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Лекции по вопросам безопасности в Интернете проводятся при участии в мероприятиях образовательных учреждений и при осуществлении рейдовых мероприятий. Уполномоченным по правам ребенка 15.03.2018 проведен семинар по основам безопасности в социальных сетях для подростков, в т.ч. района. Информация по основам безопасности размещена в официальной группе комиссии. |
| IХ. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Издание и распространение брошюры для родителей и детей о возможности получения адресной психологической помощи (информация о психологических службах и практикующих психологах) | до 31 декабря 2018 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - Брошюра находится в разработке |
| 9.3. | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра (далее – людей, детей с РАС) и другими ментальными нарушениями в Кондинском районе до 2020 года | до 31 декабря 2018 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию), управление образования, комитет по физической культуре и спорту, управление социальной защиты населения, БУ ХМАО-Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию), | - государственные программы: - «Социальная поддержка жителей Югры», «Содействие занятости населения», - «Развитие здравоохранения», муниципальные программы: - «Развитие образования», - «Развитие физической культуры и спорта» | - С целью реализации Концепции комплексного сопровождения людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра (далее – людей, детей с РАС) и другими ментальными нарушениями в Кондинском районе, КУ «Междуреченский центр занятости населения»: - 1. назначены ответственные сотрудники за организацию и контроль деятельности по оказанию комплексной помощи инвалидам, оказанию содействия в трудоустройстве граждан с РАС и другими ментальными расстройствами, а также ответственный за участие в работе межведомственной группы; - 2. проведено обследование и паспортизация здания КУ «Междуреченский центр занятости населения» на предмет его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; - 3. осуществляется информирование граждан и работодателей через СМИ, в сети интернет, в ходе оказания государственных услуг, проведения круглых столов, семинаров, ярмарок вакансий и других мероприятий, о государственных услугах в области содействия занятости населения, а также способах их получения. В соответствии планом мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения - людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра…учреждениями здравоохранения реализуются утвержденные распоряжением главы от 04.08.17г. № 488-р, мероприятия. Всего на учете состоит 12 детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. - РУО проводится мониторинг детей с расстройствами аутистического спектра 1 раз в 2 месяца. По состоянию на 15 марта 2018 года в образовательных организациях обучаются 5 детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. В образовательных организациях разработаны и реализуются адаптированные общеобразовательные программы и адаптированные образовательные программы дошкольного образования. - Ведется консультирование родителей и изучение потребностей семей с детьми с РАС (комплексные упражнения). Управлением образования издан приказ о рабочей группе с детьми с РАС в образовательных организациях. |
| X. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей |  |  |  |  |  |
| 10,2 | Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям | 1 квартал 2018 года | Управление опеки и попечительства, Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, управление культуры, управления образования, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | - без финансирования | - В 13 общеобразовательных учреждениях проведен Единый урок правовой помощи, в котором приняли участие 1.873 школьников и 39 педагогов. Используемые форматы проведения урока (количество участников): - Тематический урок - 174 - Классный час – 877 - Внеурочная деятельность – 213 - Дистанционное мероприятие – 51 - Деловая игра, викторина, дискуссия – 441; - Тестирование на портале «Единый урок, дети» - 117; - Проведен лекционный курс для родителей по правовому и психологическому консультированию родителей «Профилактика правонарушений несовершеннолетних», «Родители несут ответственность за своих детей», «Правовые вопросы воспитания», «Профилактика жестокого обращения», «Безопасный Интернет» с приглашением специалистов управления образования, учреждений здравоохранения, КДН и ЗП, отдела молодежной политики, сотрудников ОМВД по Кондинскому району, представителей духовенства. Приняли участие в собраниях 5.100 человек, в том числе: 2.375 школьники, 2.433 - родителей, педагогов и воспитателей – 265 человек, приглашенные специалисты – 27 человек. |
| 10.4 | Распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационнотелекоммуникационную сеть Интернет, организации и учреждения для детей | до 31 декабря 2018 года | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление опеки и попечительства, управление социальной защиты населения | Текущее финансирование | - С целью предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних обеспечена работа по распространению информационных материалов о правах ребенка, в т.ч. Распространение информационных материалов для родителей по формированию навыков безопасного использования ресурсов сети Интернет. |
| 10.5 | Организация правового просвещения и распространения информации по вопросам жизнедеятельности детского населения через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | до 31 декабря 2018 года | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | без финансирования | - С целью увеличения количества родителей и несовершеннолетних, информированных в сфере защиты прав детей обеспечено распространение информации через социальную сеть «Вконтакте», после заключения муниципального контракта по итогам конкурсной процедуры материалы будут размещаться в СМИ района. |
| - XI. Публичные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 11.7 | «Фестиваль спорта» среди спортивных классов и спортивных клубов образовательных учреждений Кондинского района | 1 квартал 2018 года | Управление образования; Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 20 февраля 2018 года на базе МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» в п. Мортка был проведен районный фестиваль спорта среди спортивных классов общеобразовательных учреждений Кондинского района, в котором приняло участие 9 команд: МКОУ Луговская СОШ, МБОУ Ягодинская СОШ, МКОУ Морткинская СОШ, МОУ Кондинская СОШ, МКОУ Куминская СОШ, МБОУ Шугурская СОШ, МКОУ Половинкинская СОШ и две команды из МОУ Междуреченская СОШ. Также в день проведения мероприятия участники смогли бесплатно посетить плавательный бассейн. Победители и призеры были награждены грамотами и дипломами. |
| 11.8 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | 1 квартал 2018 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 11 февраля состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В ней приняли участие более 700 жителей Кондинского района. В том числе дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами соответствующей степени. |
| 11.13 | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям | 1 квартал 2018 года | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление опеки и попечительства, управление образования, общественные организации (по согласованию) | без финансирования | управлением опеки и попечительства 24.03.2018 направлена заявка для участия в конкурсе «Город – территория детства» |
| 11.14 | Районный конкурс вокального искусства «Кондинские роднички» | 1 квартал 2018 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 09 февраля 2018 года МУК «РДКИ «Конда» п. Междуреченский состоялся финал XXI Районного конкурса вокального искусства «Кондинские роднички» в рамках 95-летия Кондинского района, в котором приняли участие около 150 человек от 5 до 20 лет городских и сельских поселений района. Конкурс проводился по 3 номинациям: - эстрадная песня - народная песня или песня в народном стиле - академическое пение. Призовых мест всего – 19, из них: 9 – 3-х мест, 7 – 2-х мест, 12 – 1-х мест и Гран При |
| 11.16 | Районный конкурс оркестров и ансамблей Детских школ искусств «Звездная россыпь» | 1 квартал 2018 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 16 февраля 2018 года на базе МУ ДО «ДШИ» пгт. Междуреченский в киноконцертном зале МУК РДКИ «Конда» состоялся III районный фестиваль – конкурс оркестров и ансамблей, образовательных учреждений в сфере культуры «Звездная россыпь». Конкурс состоялся по следующим номинациям: - вокальные ансамбли - инструментальные ансамбли - оркестры В конкурсе приняло участие 29 коллективов, из них: 3 оркестра; 17 инструментальных ансамблей и 9 вокальных коллективов. Всего участников - 179 обучающихся и 23 педагога. В том числе: МУ ДО «ДШИ» пгт. Междуреченский - 148 участников, филиал ДШИ в пгт. Мортка -20 участников отделение в пгт. Куминский -5 участников МУ ДО «ДМШ» пгт. Кондинское им. А.В. Красова - 29 участников Количество победителей по всем номинациям: 5 специальных дипломов; 17 призовых мест |
| - XIII. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Создание в муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики «Десятилетие детства», а также рубрики на официальном сайте органов местного самоуправления | 1 квартал 2018 года | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление опеки и попечительства, управление образования | Текущее финансирование | - С целью повышения доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми в муниципальных средствах массовой информации планируется размещение информации под рубрикой «Десятилетие детства». Материалы будут размещены после заключения муниципального контракта по итогам конкурсной процедуры в марте. Раздел «Десятилетие детства» создан на официальном сайте ОМС в разделе «Информация для граждан» |