информация об исполнении основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в Кондинском районе Десятилетия детства в Российской Федерации

за  1 полугодие 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация работы социальных лавок | 1 полугодие 2019 года | Общественная организация многодетных семей «София» | - без финансирования | - Воспользовались услугами социальной лавки 140 чел., безвозмездно выдано более 1260 вещей. |
| 1.3 | Предоставление земельных участков многодетным и молодым семьям, имеющим детей и нуждающимся в улучшении жилищных условий, для строительства индивидуальных жилых домов | 1 полугодие 2019 года | Управление по природным ресурсам и экологии | муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов» | В 2019 году по состоянию на 01 июля 2019 года, на территории Кондинского района многодетным и молодым семьям, имеющим детей, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставлено в собственность бесплатно 5 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе: - 4 земельных участка многодетным семьям (2 земельных участка в пгт. Междуреченский; 1 земельный участок в с. Леуши; 1 земельный участок в с. Болчары); - 1 земельный участок молодой семье, имеющей детей (пгт. Междуреченский). Сформировано и предлагается для предоставления в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан, в том числе многодетным и молодым семьям, 31 земельный участок: 22 земельных участка в пгт. Междуреченский; 1 земельный участок в с. Леуши; 1 земельный участок в п. Назарово; 4 земельных участка в пгт. Мортка; 2 земельных участка в пгт. Куминский; 1 земельный участок в д. Сотник. |
| II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство дошкольных образовательных организаций | В течение 1 полугодии 2019 года | управление капитального строительства | государственная программа «Развитие образования» | Начато строительство школы-детский сад в д. Ушья, детского сада в пгт. Междуреченский. Реконструкция зданий общеобразовательных школ в п. Половинка, с. Чантырья |
| 2.2. | строительство детских-игровых и спортивных площадок | В течение 1 полугодии 2019 года | управление капитального строительства | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности». | Обустройство спортивно-игровой площадки в д. Шугур |
| III. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация обучения родителей основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья – компетентные родители», направленной на повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства | май 2019 год | Управление образования | без финансирования | В 25 образовательных организациях проведены 39 курсов для родителей по основам детской психологии и педагогике, в которых приняли участие 1215 человек. Распространены 869 шт. информационных материалов (листовки, буклеты, памятки). Родительский лекторий проведен: Леушинская СОШ (25.04.2019) «Воспитать Человека» (140 родителей) с приглашением представителей духовенства; Куминская СОШ (11.04.2019) «Семейная педагогика и психология» (53 родителя); Мулымская СОШ (06.04.2019) 20 родителей; Ягодинская СОШ (07.03.2019) 20 родителей; - Луговская СОШ (14.03.2019) 97 родителей. |
| 3.3 | Семейный Форум | май 2019 года | Управление культуры, управление опеки и попечительства, управление образования, управление социальной защиты населения, отдел местного самоуправления, общественные организации многодетных и замещающих семей | Текущее финансирование | 15 мая 2019 года в МУК РДКИ «Конда» прошел IV Семейный Форум Кондинского района, посвященный Международному Дню семьи: - Церемония награждения, праздничный концерт - Работа тематических секций - развлекательно-игровая программа для детей - мастер классы - выставка декоративно-прикладного творчества «Взрослые тоже играют в куклы». Всего посетили мероприятия в рамках форума 422 человека |
| 3.5 | Организация и проведение информационной кампании по пропаганде традиционных семейных ценностей, повышения рождаемости | В течение 1 полугодии 2019 года | Управление образования, отдел ЗАГС, управление культуры, управление опеки и попечительства, отдел по организации деятельности КДН и защите их прав | Текущее финансирование | Проведение информационной кампании осуществляется в рамках постановления администрации Кондинского района №61 от 17.01.2018 года, плановые мероприятия Плана реализуются в текущем порядке. |
| 3.6 | Организация и проведение мероприятий, посвященных международному Дню семьи, любви и верности, дню матери, дню отца, дню семьи. | до 31 декабря 2019 года | Управление образования, отдел ЗАГС, управление культуры, управление опеки и попечительства, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | 16 мая в РДКИ «Конда» стартовал новый Творческий проект «Рецепт семейного счастья», в рамках объявленного Года семьи в Югре. На протяжении всего мероприятия команды приняли участие в конкурсах на: логическое мышление, внимательность, ловкость, сплоченность, а главное отдохнули после рабочего дня. В мероприятии приняли участие: 30 человек. 08 июля состоялась акция «От чистого сердца с любовью!», в рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности, в которой приняли участие 50 человек. Цикл мероприятий в библиотеках-филиалах ко Дню семьи, любви и верности. Количество участников – 221человек В рамках празднования Дня любви, семьи и верности проведены рейды по семьям, состоящим на профилактическом учете в комиссии, вручены поздравительные открытки и буклеты на тему «ответственное родительство». Также мероприятия проведены в рамках деятельности 15 лагерей с дневным пребыванием детей. Общее число участников – 855 человек, в том числе: 650 детей, 123 родителя и 82 педагога. Проведены развлекательные программы для детей «Ромашка – символ любви и верности», конкурсы рисунков «Моя семья», мастер-классы по изготовлению ромашки – символа Дня семьи, любви и верности. |
| IV. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Реализация проекта «Навстречу жизни», направленного на работу с женщинами по отказу от аборта | В течение 1 полугодии 2019 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» (по согласованию), управление образования, управление социальной защиты населения (по согласованию), управление опеки и попечительства | Текущее финансирование | - Медицинским психологом районной больницы проконсультированы 27 женщин, из них отказались от аборта - 3. Медицинским психологом «Центра общеврачебной практики проведены беседы с женщинами по отказу от аборта. 31,3% женщин планировавших завершить беременность абортом, отказались от своего намерения и сохранили беременность. - В 15 образовательных организациях проведены мероприятия с обучающимися 7-11 классов (1614 человек), направленные на половое воспитание несовершеннолетних: встречи с медицинскими работниками, лекции, беседы, просмотр и обсуждение видеофильмов. 17-18 апреля 2019 года сотрудниками регионального благотворительного фонда «Жизнь священный дар» г.Сургут (психолог Шумилова Л.Н., руководитель проекта Е.В.Порядина) провели встречи (просмотр фильма) с обучающимися 8-11 классов Междуреченской, Морткинской и Леушинской СОШ (374 человека) по теме «Профилактика абортов. Формирование культуры взаимоотношений между мужчиной и женщиной». |
| 4.4 | Направление детей на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях автономного округа и за его пределами | В течение 1 полугодии 2019 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» | Без финансирования | - в 1 полугодии 2019 года получили санаторно-курортное лечение 51 ребенок на территории автономного округа –Югры, Тюменской обрасти, Краснодарского края |
| 4.5 | Распространение печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеопродукции по пропаганде здорового образа жизни и питания, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем | В течение 1 полугодии 2019 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» | Без финансирования | - Выступление на телевидении, размещение информации в газете «Кондинский вестник», на официальном сайте медицинской организации по профилактике инфекционных заболеваний, профилактике абортов, здоровый образ жизни, профилактике алкоголизма, наркомании. Распространено печатной продукции в учреждения здравоохранения, образования |
| 4.6 | Проведение цикла профилактических мероприятий с женщинами из семей, состоящих на учете в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям | В течение 1 полугодии 2019 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | Без финансирования | 1. Цикл тематических мероприятий, направленных на отказ женщин от абортов, «Мать и дитя». Проведено 6 мероприятий, приняли участие 12 женщин. 2. В рамках мероприятий по проведению «Недели семьи» проведен цикл мероприятий: - психологический тренинг-практикум «Все начинается с семьи»; - презентация, упражнения, рекомендации «Эффективное общение с ребенком или как любить своего ребенка?»; - слайд-шоу «Когда семья вместе, так и душа на месте». |
| 4.7 | Цикл тематических, духовных бесед с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию с привлечением настоятелей Храма в честь Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» в пгт. Междуреченский , Храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Урай | В течение 1 полугодии 2019 года | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | Без финансирования | Проведена 1 духовная беседа: «Семья и нравственность», приняли участие 8 человек. Осуществлен 1 рейд с настоятелем прихода Святой Троицы иереем Александром Кремень в 1 семью, состоящую на учете в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям. |
| 4.8 | Проведение диспансеризации несовершеннолетних | В течение 1 полугодии 2019 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики» | государственная программа «Развитие здравоохранения» | Осмотрено детей по профилактическим осмотрам – 3081, из них 187 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| - V. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей |  |  |  |  |  |
| - 5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Реализация Концепции «Шахматное образование» | В течение 1 полугодии 2019 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | Реализация шахматного образования организована в 14 дошкольных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (523 воспитанника) и 15 общеобразовательных организациях (в рамках внеурочной деятельности - 2763 учащихся и дополнительного образования – 189 человек). - В течение учебного года на уровне района проведены мероприятия: творческий конкурс "Шахматная страна" (89 участников), фестиваль-конкурс «Юный шахматист» (701 чел.), фестиваль «Шахматная страна» (126 чел.), олимпиада "Шахматная задача" (50 чел.), интернет – турниры по шахматам и другие. |
| 5.1.3 | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В рамках создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения в 13 школах (86,6%) установлены пандусы с ограждением и поручнями. В 15 школах (100%) разработаны и утверждены паспорта доступности. - Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в школах обеспечивают 14 педагогов-психологов, 13 учителей - логопедов, 9 социальных педагогов, 4 учителя-дефектолога. В ОО имеются оборудование комнат психологической разгрузки, а также оборудование для проведения коррекционных и физических занятий. Инклюзивное образование в образовательных организациях осуществляется в соответствии с планом мероприятий «Дорожная карта». 10 дошкольных учреждений разработали и утвердили паспорта доступности. В рамках создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения в 9 детских садах (90%) установлены пандусы с ограждением и поручнями. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в детских садах обеспечивают – 4 педагога-психолога, 16 учителей – логопедов, 4 дефектолога (по состоянию на 1 полугодие 2019 года). В ДОУ имеются: оборудование сенсорной комнаты, комнаты психологической разгрузки, универсальное оборудование для проведения коррекционных, музыкальных, физических занятий. |
| 5.1.4 | Реализация проекта «Интеграция цифрового и традиционного образования» | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | Сформирован план подключения к высокоскоростному Интернету (более менее 50 Мбит/с - для сельских школ и не менее 100 Мбит/с - для городских школ): 2019 года – 1 школа (Междуреченская СОШ), что составило 6,7% от общего числа школ); 2020 год – 6 школ (40%); 2021 год – 7 (46,7%); 2022 год – 10 (66,7%); 2023 год – 14 (93,3%); - 2024 год – 15 (100% школ района) |
| 5.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Реализация модели персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передача организации после выбора соответствующей программы | до 31 декабря 2019 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | Переход учреждений спорта на персонифицированное финансирование дополнительного образования на 2019 год не запланирован. В систему персонифицированного финансирования включены 2 учреждения дополнительного образования отрасли «образование», по сертификатам обучается 697 детей. С 01 сентября 2019 года в систему персонифицированного финансирования войдут 2 учреждения отрасли «культура», планируемый охват 48 обучающихся |
| 5.2.3 | Реализация проекта «Создание региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Югры» | до 31 декабря 2019 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | Охват школьников вовлеченных в реализацию общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей составляет – 831 человек (13,5% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет Реализация проекта «Создание региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Югры» учреждениями спорта осуществляется в рамках реализации текущих мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2017-2020 годы» |
| 5.2.4 | Создание и развитие системы выявления и поддержки одаренных детей | до 31 декабря 2019 года | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта | - Муниципальные программы: «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта» - «Развитие культуры» | В течение года воспитанники спортивных школ участвуют в соревнованиях различного уровня. По итогам года для выявления и поддержки талантливых спортсменов, ежегодно проводится конкурс Кондинского района «Спортивная Элита». Так 26 апреля 2019 года состоялся смотр конкурс «Спортивная Элита 2018» . В номинации Золотой резерв Кондинского спорта» по итогам 2018 года были поощрены ценными призами 34 юных спортсменов в разных видах спорта. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 4103 учащихся 4-11 классов из 15 школ. В муниципальном этапе приняли участие 612 учащихся 7-11 классов из 15 школ. В региональном этапе - 11 учащихся из 5 школ. За период проведено 40 мероприятий районного уровня, в том числе: Спортивные – 4, в которых приняли участие 420 несовершеннолетних; духовно-нравственного направления – 4 мероприятия, 840 несовершеннолетних; ДПИ – 6 мероприятий, 425 несовершеннолетних; гражданско - патриотического направления – 23 мероприятия, 4000 обучающихся; экологической направленности – 3 мероприятия, 881 обучающийся. |
| 5.2.6 | Совершенствование системы обучения и воспитания в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в соответствии с их этнокультурными и языковыми образовательными потребностями | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | Разработан План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Кондинском районе, на период 2016-2020 годов», утвержденный распоряжением администрации Кондинского района №13-р от 14 января 2016 года. Для обеспечения сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера создана рабочая группа (приказ от 13.11.2013 г. №783 «О создании рабочей группы по вопросам расширения сферы применения родного языка коренных малочисленных народов Севера»). Ежегодно в ОО проводится Мониторинг потребности в изучении родного языка и литературы. Во всех школах изучаются предметы (курсы) этнокультурной направленности: «Мы-дети природы», «История ХМАО-Югры», «География и экология ХМАО –Югры». В 4 учреждениях (Шугурская СОШ, Ягодинская СОШ, Кондинская СОШ, Юмасинская СОШ) изучается мансийский язык и литература в рамках внеурочной деятельности, элективных курсов или дополнительного образования. Охват составляет 207 человек. Во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в основную образовательную программу включены разделы с этнокультурной составляющей, оформлены уголки культуры КМНС. 21 февраля 2019 года во всех школах района прошли мероприятия, посвященные Дню родного языка (классные часы, викторины, библиотечные часы и т.д.) 21 февраля 2019 года в рамках празднования Международного дня родного языка педагоги и желающие ученики МБОУ Шугурской СОШ приняли участие в Акции "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках". В нём приняли участие 11 человек. В региональном этапе олимпиады по родному языку и литературе коренных малочисленных народов Севера Ханты – Мансийского автономного округа-Югры, приняли участие 2 учащихся МБОУ Шугурской СОШ. В школах- 1032 учащихся из числа КМНС, в садах- 587 воспитанников |
| 5.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Введение курса внеурочной деятельности «Самопознание», направленного на формирование у обучающихся начальной школы представления об общечеловеческих ценностях, углубление знаний о нравственных качествах личности | до 31 мая 2019 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В начальной школе 15 образовательных организациях организовано проведение курса «Самопознание» в рамках внеурочной деятельности (п.19.10 ФГОС НОО) по направлениям «Социальное» и «Общекультурное», является обязательной частью учебного плана. Общий охват 1927 обучающихся. |
| 5.3.2. | Введение курса внеурочной деятельности «Я принимаю вызов», направленного на формирование психологической стабильности, гражданственности и личной ответственности у обучающихся основной школы | до 31 мая 2019 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | - Проведение курса организовано в рамках ФГОС по направлениям «Социальное» и «Общекультурное». Общий охват школьников 5-8 классов составляет 1653 |
| 5.3.3. | Формирование, развитие и закрепление культурно-гигиенических навыков и навыков культуры здорового питания у обучающихся организаций дошкольного и общего образования | до 31 мая 2019 года | Управление образования, Общественные советы, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | - Текущее финансирование | В учреждениях проводятся занятия, Уроки здоровья с учетом возрастных особенностей детей, направленные на формирование культуры здорового питания. В рамках проведения ежегодной районной акции, посвященной Дню здоровья, в ДОУ изготовлены и распространены памятки «Чем полезны витамины», «Роль семьи в развитии и воспитании ребенка», «Здоровый образ жизни – основа долголетия». Проводятся в ДОУ Дни открытых дверей, где родители наблюдают за организацией питания, сна, закаливающих процедур и других режимных моментов в ДОУ. Проводится дегустация блюд детского питания. |
| 5.3.4 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В 2019 году получена грантовая поддержка в рамках конкурса «О проведении конкурсного отбора на предоставление в 2019 году субсидии на создание в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» на ремонт спортивных сооружений Леушинской, Юмасинской и Ягодинской школ. В 10 образовательных организациях, расположенных в сельской местности созданы условия для занятий физкультурой и спортом, имеются: спортивные залы 12, плоскостные сооружения – 15. В образовательных учреждениях Кондинского района в спортивных залах помимо образовательного процесса проводятся соревнования по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол, пионербол, теннис и другое). Образовательные учреждения принимают активное участие в различных спортивных мероприятиях, фестивалях, спартакиадах на уровне района и округа. В дошкольных учреждениях в спортивных залах проводится зарядка, подготовка дошкольников к соревнованиям. |
| 5.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Введение программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в образовательные программы дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций района | до 31 мая 2019 года | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | программа «Социокультурные истоки» реализуется в детских садах, в 1-2-х классах 15 СОШ в рамках внеурочной деятельности. Дополнительно в шести школах данный курс реализуется в в 3-4 классах; в пяти школах – в 5-9 классах). Курс изучают 3288 детей, в том числе: 1512 детей дошкольного возраста и 1776 обучающихся школ. Курс направлен на развитие, прежде всего, духовного мира, и носит ценностно-ориентированный характер. |
| 5.4.2. | Приглашение представителей старшего поколения к участию в детских и молодежных мероприятиях, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание | до 31 декабря 2019 года | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | Взаимодействие образовательных организаций с представителями старшего поколения проводится в соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве: - с общественными объединениями и организациями в количестве – 22; - Управлением образования администрации Кондинского района – 1 соглашение; - Соглашение между главой Кондинского района и Югорской Епархией Православной Церкви (Московский Патриархат) от 25.06.2016 года; В МО Кондинский район проведено 102 мероприятия по направлениям. Общее число участников – 19 811 человек, в том числе 5800 представителей ветеранских организаций. |
| 5.4.3. | Проведение районного этнофестиваля детского творчества «С любимой книгой по Югре». | до 31 декабря 2019 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Проведён фестиваль в двух библиотеках-филиалах Кондинская детская библиотека-филиал №21, Лиственичная библиотека-филиал №11 МУК Кондинская МЦБС. Количество участников- 121 |
| 5.4.6 | Развитие Российского Движения школьников в образовательных организациях района | до 31 декабря 2019 года | отдел молодежной политики, управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | В Кондинском районе 149 юнармейцев. На базе 15 общеобразовательных школ района с ребятами проводится допризывная подготовка, организуются мероприятия патриотической направленности, в том числе (https://vk.com/public164702348): 25 января, в преддверии февральского месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества, в Междуреченском состоялось открытое заседание штаба Кондинского местного отделения ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ», на котором были рассмотрены вопросы о приоритетных направлениях деятельности юнармейского движения в Кондинском районе в 2019 году, актуализация реестра юнармейцев. Участники заседания приняли план работы Кондинского местного отделения ВДЮВПОД «Юнармия» на 2019 год и обсудили рабочие вопросы, касающиеся подготовки и проведения ближайших мероприятий: Военно-спортивной эстафеты, Кадетского районного фестиваля, Спартакиады допризывной молодежи и Смены для участников Юнармейского движения, которая запланирована на 21-23 марта 2019 года. В преддверии празднования 23 февраля и 8 марта в поселке Междуреченском состоялись товарищеские встречи по Лазертагу. 27 мая, в честь празднования 90-летия посёлка Ягодный,по инициативе Совета ветеранов совместно с администрацией сельского поселения Леуши, при участие сотрудников Культурно – спортивного комплекса была организована высадка саженцев яблонь в сквере Ветеранов. В посадке приняли участие ребята – Юнармейцы Ягодинской СОШ, сотрудники администрации и жители посёлка Ягодный. |
| - VI. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Внедрение системы раннего физического воспитания детей в возрасте 4-6 лет с применением механизмов государственно-частного партнёрства и негосударственного некоммерческого сектора | до 31 декабря 2019 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | В рамках внедрения системы раннего физического воспитания детей в возрасте 4-6 лет с привлечением некоммерческих организаций в декабре 2019 года запланировано проведение Фестиваля спорта поколений |
| 6.2. | Соревнования «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных организаций Кондинского района | апрель 2019 года | Управление образования; Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 20 апреля 2019 года в Междуреченском проводились XVII соревнования «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных учреждений Кондинского района, - охват 84 человека. 1 место- д/с «Красная шапочка» 2 место – д/с «Солнышко» (Мортка) 3 место – д/с «Родничок». |
| 6.3. | Спартакиада среди пришкольных лагерей Кондинского района, в рамках кампании «Спорт против наркотиков» | июнь 2019 года | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 19 июля 2019 года на стадионе «Юность» проведена Спартакиада среди пришкольных лагерей Кондинского района. Участие приняли 9 команд. Общее количество участников 72 человека |
| 6.4. | Развитие сети спортивных клубов для детей по месту жительства, а также на базе образовательных организаций | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта, управление образования | - Муниципальная программа «Развитие образования» | Развитие сети спортивных клубов для детей по месту жительства осуществляется путем малозатратных форм отдыха ежегодно в летний период. Всего июнь 2019 года на спортивных площадках по месту жительства и учебы было охвачено около 112 человек. В 14 образовательных организациях существуют спортивные клубы (780 человек): - МКОУ Болчаровская СОШ: в школе работает спортивный клуб «Лидер». В клубе осваиваются следующие виды спорта: волейбол, баскетбол, пионербол, лыжи. - МКОУ Чантырская СОШ: имеется спортивный клуб «Олимпиец». Виды спорта: волейбол, минифутбол, дзюдо, биатлон. - В МБОУ Междуреченская СОШ создан спортивный клуб. Работают секции по видам спорта – волейбол (девушки), волейбол (юноши), бадминтон, шахматы. - МКОУ Юмасинская СОШ действует спортивный клуб «Лидер». Виды спорта (спортивно - массовые внеклассные мероприятия): лыжные соревнования, волейбол, пионербол, теннис, лёгкая атлетика, шахматы, гимнастика. - МКОУ Кондинская СОШ: один спортивный клуб «Олимп успеха», развивается волейбол. - МБОУ Половинкинская СОШ: в школе создан спортивный клуб «Олимп», виды спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, дартц, лыжные гонки, четырехборье). - МКОУ Луговская СОШ: школьный спортивный клуб «Олимп», виды спорта: баскетбол, шахматы, патриотический клуб «Звезда». В МБОУ Морткинская СОШ – 1 школьный спортивный клуб, виды спорта: волейбол, баскетбол, спортивные игры. - МБОУ Куминская СОШ: спортивный клуб «Юниор». |
| VII. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация деятельности молодежных трудовых отрядов, обеспечивающих трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | май-сентябрь 2019 года май-сентябрь 2020 года | КУ «Междуреченский центр занятости населения», управление образования, отдел молодежной политики | - Бюджет автономного округа, местный бюджет в рамках программы «Развитие образования» | В рамках летней оздоровительной кампании 2019 года 865 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроены, в том числе: 100 несовершеннолетних отряд главы Кондинского района, 750 – молодежные трудовые отряды, 45 несовершеннолетних в лагерях труда и отдыха. - Подростки и молодежь занимаются благоустройством поселений, проведением экологических акций. |
| 7.2 | Организация лагерей труда и отдыха | август 2019 года, август 2020 года | КУ «Междуреченский центр занятости населения», управление образования, отдел молодежной политики | - Бюджет автономного округа, местный бюджет в рамках программы «Развитие образования» | - С целью организации деятельности лагерей труда и отдыха, молодежных трудовых отрядов, обеспечивающих трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, КУ «Междуреченский центр занятости населения» заключил 28 договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан с образовательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта в рамках которых в мае – августе 2019 года планируется трудоустроить 910 несовершеннолетних граждан. По состоянию на 01.07.2019 года при содействии Междуреченского центра занятости населения трудоустроено 350 подростков. |
| 7.3 | Работа дворового клуба «перекресток» | июль-август 2019 года, июль-август 2020 года | отдел молодежной политики | - текущее финансирование | - ДВОРОВЫЙ КЛУБ «ПЕРЕКРЕСТОК» - июнь – 30 человек, - июль – 30 человек, - август – 30 человек. - Организация проведения мероприятий для детей, подростков и молодежь от 7 до 18 лет, молодых семей. - - развитие творческого и интеллектуального потенциала, индивидуальных способностей и творческой активности подростков - - организация и проведение спортивных мероприятий - - профилактика асоциальных явлений и безнадзорности в молодежной среде - Клуб «Молодая семья» - - пропаганда семейных ценностей. - В рамках программы проведение тематических занятий, занятий по интересам, познавательных, развлекательных мероприятий (игры, эстафеты, конкурсы, викторины, квесты, реконструкция и Ролевые игры.), диагностических мероприятий направленных на привитие любви к семейным ценностям и малой родине |
| 7.4 | Реализация программы организации летнего отдыха, занятости, детей, подростков и молодежи «Клуб инициативной молодежи «Страна Юниленд» | июнь-август 2019 года, июнь-август 2020 года | Управление культуры | Муниципальная программа «Развитие образования» | 15 июня на центральной площади состоялось Торжественное открытие Клуба молодежных инициатив «Страна Юнилэнд». Каждый день со вторника по субботу с 17:00 до 21:00 часов, «Клуб молодежных инициатив «Страна Юнилэнд» приглашает принять участие: в настольных играх, турнирах, молодежных акциях, квест-конкурсах, аттракционах, викторинах, фотоконкурсах, спортивно-зрелищной шоу-игры «13 этаж», творческом проекте «ИГРОГРАД», познавательных, интеллектуальных, спортивных, развлекательных состязаниях, играх и конкурсах, мини-дискотеках! Всего в июне 2019 года мероприятия «Клуб молодежных инициатив «Страна Юнилэнд» посетило 2123 человека. |
| 7.5 | Районная акция «Каждый день лета, как праздник»- комплекс выездных детских мероприятий в городские и сельские поселения района | июнь-август 2018 года, июнь-август 2019 года, | Управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры» | В июне 2019 года Районная акция «Каждый день лета - как праздник» была проведена в с Леуши и п Ягодный, которые посетили 90 детей и подростков |
| - VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Тиражирование успешных практик формирования (создания) образовательными организациями позитивного контента в социальных сетях, в том числе формируемых с привлечением детей; создания и продвижения школьных групп в сети Вконтакте и освещение важных для детей новостей | до 31 мая 2019 года, до 31 мая 2020 года | Отдел молодежной политики, управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | - Мероприятия в данном направлении в образовательных организациях проводятся при активном участии школьных «Кибердружин» (40 педагогов, 17 родителей, 18 старшеклассников): брифинги с учащимися, привлечение к проверкам интернет – страниц на выявление доступа к запрещенным сайтам, проведение консультаций и индивидуальных бесед. - Проведены (май) проверки 702 интернет-страниц, содержащих материалы деструктивного характера, запрещенные сайты по распространению наркотических средств, порнографической продукции. - В течение всего периода анонсы и информация о мероприятиях молодежной политики размещается в соцсетях Интернет http://www.admkonda.ru/otdel-molodezhnoy-politiki.html, https://vk.com/molkonda, https://vk.com/centr_orientir; в газете «Кондинский вестник»; в эфире телерадиокомпании «Конда». - Организация разработки информационных буклетов и памяток с целью повышения уровня информированности населения о возможностях получения поддержки в детско-родительских отношениях: - Размещение методических рекомендаций на сайтах и информационных стендах учреждений: - – памятка «Все на выборы!» - – памятка «Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма» - – Памятка «Крути педали по правилам» - –Памятка «Юный пассажир» - – Памятка «Пользуясь своими правами! Надо уважать права других людей!» - – Буклет «Вода – безопасная территория » - – Памятка Безопасное лето (кишечные инфекции, опасность клещевого энцефалита) - – Памятка «Научи ребенка ПДД» - – Буклет «Нет наркотикам!» - – Буклет «Три уровня террористической угрозы» и др. |
| 8.2 | Профилактическая акция «Научись плавать» в детских оздоровительных лагерях, с привитием навыков безопасного поведения на водных объектах в каникулярный период | до 31 декабря 2019 года | управление образования | без финансирования | Акции проведены с целью привития навыков безопасного поведения на водных объектах детям, посещающим организации отдыха детей и их оздоровления, включенных в окружной реестр организаций. В июне проведена Акция в 29 оздоровительных лагерях, охват детей и подростков 1227 человек; В июле проведена в 32 лагерях, охват детей 1045 человек; 04 июля 2019 года поисково-спасательная служба «Центроспас – Югория» г.Урай (3 человека) провела практические занятия по соблюдению правил безопасности на воде с воспитанниками Центра «Юбилейный», участниками палаточных лагерей Луговской, Междуреченской, Половинкинской школ. Охват 125 человек; |
| 8.3 | Акция «Месяц безопасного Интернета» | март-апрель 2019 года, март-апрель 2020 | Управление образования | текущее финансирование деятельности образовательных организаций | Среди обучающихся 7-11 классов в 15 образовательных учреждениях проведены занятия, тренинги, круглые столы по теме «Безопасность сети Интернет», «Молодежь за честный Интернет», в которых приняли участие 1 564 человека. Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет (апрель) – 992 школьника, 22 родителя, 25 педагогов (Леушинская, Луговская, Морткинская, Междуреченская, Чантырская школы). - Общешкольные родительские собрания «Комплексная безопасность детей» (Кондинская, Луговская, Ягодинская школы) - 972 родителя. В 15 учреждениях проведена профилактическая работа отрядами «Кибердружина», в состав которых входят 18 обучающихся старшеклассников. Проведены проверки 702 интернет-страниц, содержащих материалы деструктивного характера |
| 8.5 | Проведение системной просветительской работы по разъяснению и информированию несовершеннолетних, их законных представителей о существующих формах защиты детей от киберугроз. Проведение цикла лекций и бесед, направленных на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет, для старшеклассников образовательных организаций | до 31 декабря 2019 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - С целью формирования позитивного мышления подрастающего поколения и потребности в обеспечении собственной безопасности в сети Интернет обучение способам защиты осуществляется в рамках воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Лекции по вопросам безопасности в Интернете проводятся при участии в мероприятиях образовательных учреждений и при осуществлении рейдовых мероприятий. Информация по основам безопасности размещена в официальной группе комиссии и на официальном сайте ОМС района. |
| IХ. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Издание и распространение брошюры для родителей и детей о возможности получения адресной психологической помощи (информация о психологических службах и практикующих психологах) | до 31 декабря 2019 года | Отдел по организации деятельности КДН по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | - Брошюра разработана, издано 200 экземпляров, распространяемых при профилактических рейдах и мероприятиях. Размещена на официальном сайте ОМС района, планируется к обновлению в сентябре 2019 года. |
| 9.3. | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра (далее – людей, детей с РАС) и другими ментальными нарушениями в Кондинском районе до 2020 года | до 31 декабря 2019 года | БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ ХМАО-Югры «Центр общеврачебной практики», управление образования, комитет по физической культуре и спорту, управление социальной защиты населения, БУ ХМАО-Югры «Междуреченский центр занятости населения» | - государственные программы: - «Социальная поддержка жителей Югры», «Содействие занятости населения», - «Развитие здравоохранения», муниципальные программы: - «Развитие образования», - «Развитие физической культуры и спорта» | - Все дети с РАС (12 чел) имеют соответствующий диагноз, подтвержденный врачебной комиссией, а также даны рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Кондинского района. Законным представителям 2-х детей с РАС оказано содействие в оформлении инвалидности. - По состоянию на 2 квартал 2019 года в подведомственных управлению образования образовательных организациях Кондинского района обучается 5 детей, имеющих признаки расстройства аутистического спектра Психолого-педагогическое сопровождение в образовательных организациях Кондинского района детям с РАС обеспечено в полном объеме. Организованы занятия с логопедом, дефектологом и психологом. В образовательных организациях имеется оборудование сенсорной комнаты: пузырьковая камера, стол с песком, тренажер для зрения «Бесконечность», а также оборудование для проведения коррекционных, музыкальных, физических занятий. |
| X. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером | май 2019 года | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, управление культуры, управления образования, отдел молодежной политики, Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Текущее финансирование | Информация о всероссийском телефоне доверия ежемесячно размещается на страницах газеты «Кондинский вестник», и в официальной группе комиссии в сети «вконтакте». В рамках проведения мероприятий, посвященных Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером в районе учреждениями молодежной политики, культуры, социальной защиты, проведено: 46 мероприятий, количество участников – более 500 человек, 20 тематических родительских собраний, конкурсов сочинений среди детей района. В 15 образовательных организациях проведены мероприятия: - Акция «Детский телефон доверия», - участие во Всероссийской акции «Дети говорят телефону доверия «ДА!», - размещение презентации «Детский телефон доверия» на сайте школы, на экранах в фойе школы, на стендах в ОО; - Радиопередача «Скажи телефону доверия «Да!»; - Классный час на тему: «Телефон доверия в моей жизни»; - Тематическая линейка «Звонок на телефон шаг на пути к доверию!»; Информация о проведении мероприятий размещена на сайтах ОО. Общее число участников – 5 701 человек, в том числе: 1 927 учащиеся начальной школы, 1653 учащиеся 5-9 классов, 820 старшеклассников, 12 педагогов – психологов, 4 педагога – логопеда, 5 социальных педагогов, 1283 родителя. |
| 10,2 | Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям | июнь, сентябрь, ноябрь 2019 года, | Управление опеки и попечительства, Управление социальной защиты населения по Кондинскому району, управление культуры, управления образования, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | - без финансирования | В рамках проведения Дня защиты детей в пгт. Междуреченский 31 мая 2019 года был организован консультативный пункт по оказанию бесплатной правовой помощи несовершеннолетним и их родителям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для консультирования граждан были приглашены представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждений социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, центра занятости населения, службы судебных приставов, управления пенсионного фонда. |
| 10.4 | Распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационнотелекоммуникационную сеть Интернет, организации и учреждения для детей | до 31 декабря 2019 года | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление опеки и попечительства, управление социальной защиты населения | Текущее финансирование | - С целью предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних обеспечена работа по распространению информационных материалов о правах ребенка. Дополнительно указанные материалы доступны для скачивания на официальном сайте ОМС района. - На сайте администрации района создан раздел «Правовое просвещение несовершеннолетних, родителей, специалистов работающих с детьми. http://admkonda.ru/pravovoe-prosveshcenie-nesovershennoletnikh-roditeley-spetcialistov-rabotayushcikh-s-det-mi.html |
| 10.5 | Организация правового просвещения и распространения информации по вопросам жизнедеятельности детского населения через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | до 31 декабря 2019 года | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | без финансирования | - С целью увеличения количества родителей и несовершеннолетних, информированных в сфере защиты прав детей обеспечено распространение информации через социальную сеть «Вконтакте», материалы ежемесячно размещаются в СМИ района. |
| - XI. Публичные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Всероссийский День посадки леса в автономном округе Югре | май 2019 года, май 2020 года | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства | привлеченные спонсорские средства | 31 мая 2019 года проведен субботник по посадке деревьев на Аллее предпринимателей в пгт. Междуреченский. Высажено 30 штук саженцев сосен. |
| 11.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню детства | июнь 2019 года, июнь 2020 года | Комитет физической культуры и спорта, учреждения физической культуры и спорта, управление культуры, управление образования | текущее финансирование | 01.06.2019 года состоялись мероприятия, посвященные Международному Дня защиты детей: - «Парк развлечений и Добра!» - торжественное открытие праздника, шоу ростовых кукол, флэш-моб, - акция «Стена пожеланий и ладошек» - «Мой мир! Мой дом! Моя семья!» - конкурс рисунков на асфальте - «В гостях у Сладкоежки» - сладкий стол - Творческий проект «Добрый Дом» - малый парк аттракционов, настольные игры, аквагрим, мастер классы, поп-корн, сладкая вата. -«Главное на свете – это наши дети!» отчетный концерт творческих коллективов, имеющих звание Образцовый художественный коллектив: Поп хор «Чудо - next», Студия эстрадного танца «Данс-проект «Дива», Вокальный ансамбль «Ассоль», Хореографический коллектив «ДЭксклюзив», Хор класс «Классика» Всего на мероприятии побывало более 500 детей и подростков. 1 июня на базе спортивных учреждений проводились соревнования «Веселые старты», конкурсные программы и другие спортивные мероприятия, в которых приняло участие более 100 человек. Победители были награждены грамотами и сладкими призами. В 17 оздоровительных лагерях организованы праздничные программы (концерты, игровые программы, конкурсы рисунков, дискотеки), посвященные Дню защиты детей, охват детей в возрасте от 6 до 15 лет – 930 человек. В п. Междуреченский организована праздничная программа: игровая программа, конкурс «Безопасное колесо» с привлечением сотрудников ГИБДД по Кондинскому району, запуск воздушных змеев, мастер- классы по ДПИ, рисованию. Общее число участников более 250 человек (несовершеннолетние, родители). |
| 11.3 | Районный фестиваль семейного спорта среди многодетных и замещающих семей | декабрь 2019 года, декабрь 2020 года | Комитет физической культуры и спорта Общественные организация многодетных и замещающих семей | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 25 мая 2019 года на базе спортивного учреждения МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» состоялся II Фестиваль семейного спорта среди многодетных семей, который собрал 10 команд из разных поселений Кондинского района, инициатором которой стала общественная организация многодетных семей «София». Победителем стартов была признана семья из сельского поселения Леуши. Всем участникам было предоставлено право на бесплатное посещение бассейна. |
| 11.4 | Спартакиада Кондинского района «Папа, мама, я – спортивная семья» | май 2019 года, май 2020 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 14 июня 2019 года на базе спортивной школы по дзюдо состоялись районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», которое из года в год вызывает большой интерес среди активных и спортивных семей Кондинского района. Были представлены семьи из поселка Междуреченский, Мортка. Все команды успешно преодолели эстафеты. По итогам соревнования первое место заняла семья Шевелевых из п.Междуреченский, второе место семья Очаговых из п.Междуреченский, третье место семья Богатыревах из п.Междуреченский. Все участники были награждены призами, победители получили подарки, грамоты, медали и кубки. |
| 11.5 | Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди детей общеобразовательных учреждений района | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Управление образования; Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Зимний фестиваль проведен в заочной форме в образовательных учреждениях общий охват обучающихся 149 чел. |
| 11.6 | Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди детей общеобразовательных учреждений района | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Управление образования; Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Летний фестиваль ВФСК «ГТО» проведен 13 -17 мая 2019 года (заочно все школы с 3 по 5 ступень) Общее число участников 98 школьников. |
| 11.8 | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | В течение 2019 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 17 февраля 2019 года состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В ней приняли участие более 600 жителей Кондинского района. В том числе дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами соответствующей степени. |
| 11.9 | Легкоатлетическая эстафета посвященная «Дню Победы» | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 9 мая 2018 года была проведена легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню Победы». В эстафете приняло участие 112 человек. |
| 11.10 | Всероссийский день бега «Кросс Нации» | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | запланировано на сентябрь 2019 года |
| 11.11 | Первенство Кондинского района по легкоатлетическому кроссу среди школьников «Золотая осень» | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта Управление образования | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | запланировано на сентябрь 2019 года |
| 11.12 | Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в рамках празднования Дня физкультурника | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Комитет физической культуры и спорта учреждения физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | запланировано на август 2019 года |
| 11.13 | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям | В течение 2019 года | отдел по организации деятельности КДН и ЗП, Управление опеки и попечительства, управление образования, общественные организации | без финансирования | В апреле 2019 года подготовлена заявка от МО на участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов муниципальных образований в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 11.14 | Районный конкурс вокального искусства «Кондинские роднички» | В течение 2019 года | управление культуры | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 16 февраля состоялся Районный конкурс вокального искусства «Кондинские роднички», в котором приняли участие 140 человек в возрасте от 6 до 20 лет. |
| XII. Развитие социального волонтерства |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня добровольцев (волонтеров) | до 31 декабря 2019 года, до 31 декабря 2020 года | Отдел молодежной политики, отдел по организации деятельности КДН и защите их прав, управление образования, комитет физической культуры и спорта, управление культуры, общественные организации | - Текущее финансирование | - Вовлечение подростков в волонтерскую деятельность осуществляется отделом молодежной политики при посильной помощи отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. - Проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня добровольцев (волонтеров) запланировано на 5 декабря 2019 года |
| 12.2. | Слет волонтеров Кондинского района | до 31 декабря 2019 года | Отдел молодежной политики | - Текущее финансирование | - С 21 по 24 января в оздоровительно-образовательном центре «Юбилейный» отдел молодежной политики и районный центр молодежных инициатив «Ориентир» при поддержке районного управления образования провели слет волонтерских объединений Кондинского района. Более 100 волонтеров делились своими лучшими добровольческими практиками, учились, участвовали в тренингах и деловых играх, встретились с главой Кондинского района Анатолием Дубовиком и совместно провели волонтерскую акцию «Кормушка». В конце слета были подведены итоги конкурса «Волонтеры Конды» на лучшую волонтерскую практику и звание лучшего волонтера. |
| - XIII. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Создание в муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики «Десятилетие детства», а также рубрики на официальном сайте органов местного самоуправления | 1 полугодие 2019 года | отдел по организации деятельности КДН и защите их прав, Управление опеки и попечительства, управление образования | Текущее финансирование | - С целью повышения доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми в муниципальных средствах массовой информации размещаются материалы под рубрикой «Десятилетие детства». Раздел «Десятилетие детства» создан на официальном сайте ОМС в разделе «Информация для граждан» |
| 13.2 | Проведение в муниципальных образовательных организациях с обучающимися и их законными представителями мероприятий, направленных на популяризацию электронных сервисов, в том числе тематических уроков, по регистрации личных кабинетов на Едином портале государственных и муниципальных услуг | сентябрь, декабрь 2019 года, сентябрь, декабрь 2020 года | Комитет по информационным технологиям и связям, управление образования | без финансирования | - Проведение в Междуреченской СОШ встречи (консультирование) школьников с учителями информатики, специалистом отдела АСУ администрации района по внедрению механизма получения госуслуг в электронной форме. |