## Оптимизация 4 кв.
Приложение
к постановлению администрации района
от №
План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и совершенствованию долговой политики муниципального образования Кондинский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Проект нормативного правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя (план) |  |  | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, тыс.рублей (план) |  |  | Полученный бюджетный эффект на 01.01.2018 год, тыс.руб. | Значение целевого показателя на 01.01.2018 | Обоснование исполнения мероприятий
[6 empty] | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
1.1 | Пересмотреть величину корректирующего коэффициента К2, применяемого при исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в сторону увеличения | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | в течении года | Решение Думы Кондинского района от 17 сентября2014 года № 483 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Кондинского района» (с изменениями от 06.12.2016 года № 185 "О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 17 сентября 2014 года № 483 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Кондинского района» | Отношение дополнительно поступивших доходов в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВДдоп) к плановому показателю доходов в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВДплан), утвержденному решением о бюджете муниципального образования Кондинский район на соответствующий год, ЕНВДдоп/ЕНВДплан*100%, % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 72.4 | 72.4 | 72.4
1.2 | Проанализировать эффективность осуществляемых ранее мер поддержки и стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | в течении года | Постановление администрации Кондинского района от 16 декабря 2013 года № 2703 «О муниципальной программе Кондинского района "Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"» | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест, единиц | 25 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 107.6 | 25 | В рамках муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» по состоянию на 31.12.2017г. созданы следующие рабочие места в количестве 13 ед. пост.раб.мест и 12 сезонных раб.мест, в т.ч.: 1. ООО "Карымское коммунально-строительное предприятие" Хлебопекарня д. Шугур - 6 раб.мест. 2. ООО "Регион-К" "Развитие заготовительного и перерабатывающего процесса продукции дикорастущих на территории Кондинского района" -создано 3 постоянных раб.места и 12 сезонных раб.мест. 3. Инвест.проект КФХ Ф.В.Чуриловича "Техническое перевооружение молочной фермы на 200 стойловых мест п.Лиственичный" созданы 4 раб.места, работники приняты.
|  |  | в течении года | Постановление администрации Кондинского района от 21 ноября 2016 года № 2703 «О муниципальной программе Кондинского района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы" | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест, единиц | 14 | 10 | 10 | 99.2 | 70.8 | 70.8 | 99.2 | 14 | В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2017-2020 годы» по состоянию на 31.12.2017г. по мероприятию 1.8. задачи 1 созданы следующие рабочие места в количестве 21 ед. (СПК "Юконда" (май 2017г.), К(Ф)Х Чурилович (фев.2017г.), К(Ф)Х Карпов (май 2017г.), К(Ф)Х Григорян (май 2017г.), К(Ф)Х Долинов К.В. (май 2017г.), К(Ф)Х Спичева (янв.2017г.), ПСК "Стройагросервис" (май 2017г.), К(Ф)Х Клевакин А.И. (авг.2017г.), ИП Гущина О.В. (сент 2017г.), ООО "Бизнес плюс" (янв.2017г.), ИП Новиков (июль2017), ИП Марков Е.В. (апр2017г.), ИП Суслов (нояб2017г.), ИП Хири А.С. (окт.2017г), ЗАО "Контур" (2 ед. - март2017г., 2 ед. - апр2017г.), ООО "Стройкомплект" (1 ед. сент.2017г., 1 ед. - окт.2017г.).
1.3 | Внести изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2017 году. Утвердить перечень имущества, предназначенного к приватизации в 2018-2019 году | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | в течении года | Решение Думы Кондинского района «О внесении изменений в решение Думы Кондинского района от 17 сентября 2014 года № 487 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кондинского района на 2015-2017 годы» | Количество объектов, дополнительно вносимых в план приватизации, единиц | 23 | 3 | 3 | 6214.8 | 500 | 500 | 6214.8 | 23 | Дополнительно включены в План приватизации следующие объекты: база РПНБ и АГЗС; здание конторы п.Лиственичный; административно-бытовое здание пгт.Междуреченский; помещение гаража (2 бокса) пгт.Междуреченский; здание магазина п.Лиственичный; здание гаража пгт.Междуреченский), нежилые помещения г.Урай, автомобиль тйота ланд крузер, нива шевроле, тайота ланд крузер 2008г., вольксваген каравелла, здание коровника п.Листвиничный, здание коровника п.Ягодный, автомобиль ГАЗ-322132 автобус, автомомбиль УАЗ 31514, автомобиль ГАЗ-32213, оборудование для переработки дикоросов.
1.4 | Провести мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков без правоустанавливающих документов | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | в течении года | Постановление администрации Кондинского района «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле» | Количество выявленных земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов, единиц | 35 | 45 | 55 | 37.6 | 44.1 | 53.9 | 71.8 | 49 | В рамках осуществления мероприятий по выявлению земельных участков, на которых расположены здания, строения, находящиеся в собственности граждан и используемых без правоустанавливающих документов в 2017 году выявлено 63 таких земельных участка. 49 земельных участков оформлено в собственность, сумма за выкуп участков составила (с учетом отчисления 50 % в бюджеты городских поселений) - 42,8 тыс. руб. По 11 земельным участкам гражданами поданы заявления на оформление прав и проводится межевание. По остальным участкам проводится работа по привлечению граждан к оформлению прав: направлены письма о необходимости оформления прав с установлением срока для подачи заявлений. Также в рамках муниципального земельного контроля выявлено 7 земельных участков, используемые собственниками в границах, превышающих отведенную площадь ( 2 - в пгт. Междуреченский, 3- в пгт. Луговой, 1 - в пгт. Куминский, 1 - п. Мулымья). Собственники участков привлечены к оформлению самовольно занимаемой площади земельного участка. Сумма за выкуп земельных участков в 2017 году составила составила - 29 тыс. руб.
|  |  | в течении года | Постановление администрации Кондинского района «Об утверждении административного регламента функции по осуществлению муниципального земельного контроля»
1.5 | Принять меры, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет неналоговых доходов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | в течении года | Документы, оформляемые в результате претензионной и исковой работы | Поступление в бюджет задолженности в результате проведенных мероприятий, тыс. руб. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3676.99 | 3677 | 1) Доходы от долевого строительства: направлено исполнительных документов 30 шт. на сумму 412,70 тыс.руб. По претензионно-исковой работе получено 371,20 тыс.рублей. 2) Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов: подготовлено и направлено претензий в кол-ве 3 шт. на сумму 87,56 тыс.руб. По претензионно-исковой работе получено 401,26 тыс.рублей. 3) Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (служебный и коммерческий найм): подготовлено и направлено 45шт.претензий на сумму 386,49 тыс.руб. и 30 шт. иск.заявлений на сумму 716,14 тыс. руб. По претензионно-исковой работе получено 666,48 тыс.рублей. 4) Доходы от сдачи в аренду имущества: подготовлено и направлено 121 шт. претензии на сумму 4 203,05 тыс. рублей и 41 шт. исковых заявлений на сумму 2 071,59 тыс. рублей. По претензионно-исковой работе получено 2 182,20 тыс.рублей. 5) Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки: направлено претензий 21 шт.на сумму 310,22 тыс.руб. По претензионно-исковой работе поступило 55,85 тыс.руб. По претензионной-исковой работе поступило: - по имуществу 3 621,14тыс.рублей, - по земле 55,85тыс.рублей.
|  | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района | в течении года |  | Поступление в бюджет задолженности в результате проведенных мероприятий, тыс. руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2187.7 | 2187.7 | В 2017 году подготовлено и направлено 132 претензии на сумму 5 781 653,85 руб.
|  | Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства Кондинского района" | в течении года |  | Поступление в бюджет задолженности в результате проведенных мероприятий, тыс. руб. | 216.2 | 0 | 0 | 216.2 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | За 2017 год взыскано задолженности за технический надзор в сумме 219,4 тыс.рублей, в том числе: ИП Тернавский А.В. - 12,8 тыс. руб., ИП Метлицкий В.П.- 70,0 тыс. руб., ООО "Лесная компания" - 88,4 тыс.руб, ИП Змановский - 24,5 тыс.руб., ООО КСУ Стройинвест - 23,7 тыс.руб.
1.6 | Расширить перечень и объемы платных услуг, оказываемых казенными учреждениями Кондинского района в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующий порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), с определением эффективного уровня рентабельности | Управление образования администрации Кондинского района | в течении года |  | Увеличение стоимости платных услуг на величину индекса-дефлятора, % | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5.7
|  | Управление культуры администрации Кондинского района | в течении года |  | Увеличение стоимости платных услуг на величину индекса-дефлятора, % | 10 | 6.5 | 6.5 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 10 | платные услуги МУК "Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
1.7 | Заключить соглашения о сотрудничестве в сфере жилищного строительства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | в течении года | Соглашения о сотрудничестве | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве, единиц | 30 | 7 | 6 | 22496.1 | 4749.5 | 3509.1 | 22825.6 | 30 | Заключено 30 Соглашений о сотрудничестве, согласно реестра жилых помещений планируемых к выкупу в 2017 году
Мероприятия, по которым определить бюджетный эффект не представляется возможным
1.8 | Обеспечить выявление юридических лиц, не состоящих на налоговом учете по месту нахождения обособленного подразделения | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | постоянно | Распоряжение администрации Кондинского района от 28.03.2014 года № 112-р «О мерах, обеспечивающих постановку на учет в налоговом органе юридических лиц по месту их фактического нахождения и осуществления предпринимательской деятельности» | Поступление в консолидированный бюджет муниципального образования Кондинский район доходов в виде налога на доходы физических лиц, уплачиваемого выявленными юридическими лицами | [8 empty] | За 2017 год не выявлены юридические лица, не состоящие на налоговом учете по месту нахождения обособленного подразделения
1.9 | Провести необходимую работу с налогоплательщиками по сокращению и ликвидации задолженности по налоговым платежам, в том числе по начисленным штрафным санкциям | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | По мере поступления информации о задолженности по налоговым платежам, в том числе по начисленным штрафным санкциям | Протокол заседания комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район, письмо Комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Сокращение и ликвидация задолженности по налоговым платежам, в том числе по начисленным штрафным санкциям | [8 empty] | За 2017 год проведено 29 комиссий по мобилизации дополнительных доходов. В целях взыскания и урегулирования недоимки по налогам проводятся следующие мероприятия: -ежемесячно направляются списки должников в адрес администраций городских и сельких поселений; -в адрес налоговых агентов направлены списки должников- работников организаций; -на сайте администрации Кондинского района постоянно обновляются и размещаются информационные материалы для налогоплательшиков по недопущению налоговой задолженности; - ежемесячно проводится мониторинг уплаты налогов, в разрезе налогоплательщиков с аналогичным периодом прошлого года;
1.10 | Провести мероприятия по снижению неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | постоянно | План мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости и легализацию «серой» заработной платы, повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды | Повышение поступлений налога на доходы физических лиц в результате снижения численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность, повышение поступлений страховых взносов во внебюджетные фонды | [8 empty] | Рабочими группами поселений организовано 139 встреч с работодателями, в ходе которых выявлено 1 нарушение трудового законодательства (задолженность по выплате заработной платы). По результатам деятельности рабочих групп поселений, выявлены 232 человека, находящихся в трудоспособном возрасте и не имеющих доходов, фактически работающих постоянно либо временно без оформления трудовых отношений, из них легализовали трудовую деятельность (заключили трудовые договоры) 232 человека.
1.11 | Выявление объектов недвижимого имущества, которые признаются объектами налогообложения, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, не включенных в перечень | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | постоянно | Протокол заседания комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет муниципального образования Кондинский район | Повышение поступлений налога на имущество физических лиц | [8 empty] | за 9 месяцев 2017 года было выявлено и предложено для включения в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость 77 объектов недвижимого имущества.
Итого по мероприятиям по росту доходов бюджета муниципального образования | [8 empty] | 34204.1 | 10396.1 | 9165.5 | 35435.69 | 6240.8
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
2.1 | Реорганизационные мероприятия в МКОУ детский сад "Березка" пгт. Кондинское | Управление образования администрации Кондинского района | 2017 год | Приказ учреждения | Недопущение увеличения численности работников подведомственных учреждений, содержание которых финансируется из средств местного бюджета (сокращение 6 шт. ед., после ввода в эксплуатацию нового здания и перевод учреждения в одно здание из трёх, функционирующих в настоящее время) | 0.1 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0.1 | Бюджетный эффект достигнут в I квартале 2017 г. в результате реализации реорганизационных мероприятий в соответствии с планом. Средства направлены на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей" муниципальной программы "Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы".
2.2 | Реорганизационные мероприятия в МБУ "ЦОФР ОУ Кондинского района" | Управление образования администрации Кондинского района | 2017 год |  | Недопущение увеличения численности работников подведомственных учреждений, содержание которых финансируется из средств местного бюджета (сокращение 15 шт. ед.) | 0.7 | 0 | 0 | 3065 | 0 | 0 | 3065 | 0.7 | Бюджетный эффект достигнут в I квратале 2017 г. в результате реализации реорганизационных мероприятий в соответствии с планом. Средства направлены на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей" муниципальной программы "Развитие образования в Кондинском районе на 2017-2020 годы".
2.3 | Уменьшение расходов на формирование муниципального задания БУ и АУ за счет поступления родительской платы за содержание в детских дошкольных учреждениях(на уровень инфляции) | Управление образования администрации Кондинского района | 2017-2019 год | Постановление администрации Кондинского района от 13 июня 2017 г. № 779 "О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 31 марта 2014 года № 600 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность» | Сокращение расходов бюджета на сумму увеличения объема поступлений доходов от родительской платы бюджетных и автономных учреждений на величину индекса-дефлятора (тыс. руб) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Уменьшение расходов на формирование муниципального задания БУ и АУ за счет поступления родительской платы за содержание в детских дошкольных учреждениях на уровень инфляции планируется провести по истечении 2017 года. Объем поступления доходов напрямую связан с рядом объективных факторов - динамика численности детей, в том числе льготных категорий, количество дето-дней посещения. Соответственно бюджетный эффект будет достигнут в 2018 г.
2.4 | Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (%) | Управление культуры администрации Кондинского района | постоянно | Приказ Управления культуры администрации Кондинского района | Оптимизация расходов бюджета района (%) оплата текущих счетов по содержанию учреждений за счет внебюджетных источников | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0.2 | Согласно протокола заседания рабочей группы Управления культуры от 31.01.17г № 1 утвержден план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета на 2017 год, в том числе принятие расходов по МУК РДКИ на внебюджет: вывоз ТБО 46,0 т.р., расходы по заряедке огнетушителей --52,0 т.р., текущее содержание здания 18,3 т.р., техническое обслуживание противопожарного водоснабжения 45,6 , МУК РКМ им.Н.С. Цехновой- экономия по договорам 43,3 тыс.руб.; ДМШ Кондинское экономия по договорам 4,8
2.6 | Реорганизационные мероприятия в учреждениях дополнительного образования подведомственных управлению культуры (внесены изменения в положение по оплате труда в части исключения единовременных выплат к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам) | Управление культуры администрации Кондинского района | 2017 год | Постановление администрации Кондинского района от 09.01.2017 года "О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 15 апреля 2013 года № 778 "Об утверждении примерного Положения по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, молодежной политики и дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры и молодежной политики администрации Кондинского района" (с изм. от 09.01.2017 №10) | Объем экономии расходов местного бюджета отрасли (тыс. руб) | 138.3 |  |  | 138.3 |  |  | 138.3 | 138.3 | ДМШ Кондинское 37,5; ДШИ Междуречеснкий 35,86 т.р., РДКИ Конда 64,89 в результате исключения из иных выплат единовременную выплату к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам. Достигнутый бюджетной эффект направлен на выполнение Указов Президента РФ.
2.7 | Сокращение расходов бюджета района на содержание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в части исключения: |  | 2017 год | Решение Думы Кондинского района от 21.04.2011 года № 81 "Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кондинского района" (с изм. от 06.12.2016 №186), постановления администрации Кондинского района: - от 28.12.2016 года №1975 "О внесении изменений в некоторые постановления администрации Кондинского района", - от 20.12.2012 года №2173 "Об утверждении примерного положения об оплате труда и социальной защищенности работников муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения функционирования и развития образовательных учреждений Кондинского района" (с изм. от 20.12.2016 №1901), - от 18.12.2013 года № 2727 "Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Кондинского района" (с изм. от 19.12.2016 №1895), - от 5.05.2014 года № 846 "Об утверждении примерного положения об оплате и стимулировании труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Кондинского района в новой редакции" | Оптимизация расходов бюджета района по отношению к уровню 2016 года, тыс. рублей | 3581.3 |  |  | 3581.3 | 0 | 0 | 3581.3 | 3581.3
2.7.1 | выплат к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам , выплат работающим юбилярам, достигшим возраста 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет |  |  |  |  | 469.6 |  |  | 469.6 |  |  | 469.6 | 469.6 | Бюджетный эффект сложился по факту юбилейных, праздничных дат и профессиональных праздников.
2.7.2 | единовременного денежного поощрения в размере одного месячного фонда оплаты труда при выходе на пенсию |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 | 35 | Бюджетный эффект сложился по факту выхода на пенсию работников.
2.7.3 | материальной помощи в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), рождением ребенка, трудной жизненной ситуацией |  |  |  |  | 197.4 |  |  | 197.4 |  |  | 197.4 | 197.4 | Бюджетный эффект сложился по факту невыплаченной материальной помощи в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети), рождением ребенка, трудной жизненной ситуацией.
2.7.4 | материальной помощи в случае смерти работника в период его трудовых отношений с муниципальным учреждением (выплачивается членам его семьи) |  |  |  |  | 7.9 |  |  | 7.9 |  |  | 7.9 | 7.9
2.7.5 | сокращения продолжительности дополнительных оплачиваемых отпусков за выслугу лет и за ненормированный рабочий день |  |  |  |  | 2719.5 |  |  | 2719.5 |  |  | 2719.5 | 2719.5
2.7.6 | сокращения категории лиц, которым предоставляются дополнительные гарантии по частичной компенсации стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки и компенсации стоимости проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно (пенсионерам по выслуге лет и детям в возрасте от 18 лет до 23 лет, обучающимся на дневных отделениях профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) |  |  |  |  | 151.9 |  |  | 151.9 |  |  | 151.9 | 151.9 | Бюджетный эффект будет достигнут в IV квартале 2017 г.
2.8 | В целях оптимизации расходов бюджета в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Кондинского района: - при осуществлении закупок преимущественно использовать конкурентные способы определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков). | Органы исполнительной власти, структурные подразделения администрации Кондинского района, получатели бюджетных средств | постоянно | Аналитическая информация |  |  |  |  | 7792.3 | 2700 | 2700 | 7792.3
2.9 | Оптимизация расходов по услугам связи (интернет) переход с оператора "Ростелеком" на "Мотив" | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | февраль 2017 года | Аналитическая информация | Объем экономии расходов местного бюджета, тыс.руб. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 31 января 2017 года расторгнут договор с ПАО "Ростелеком". С 01.02.2017г. заключен договор на предоставление услуг связи(интернет) оператора Мотив. Бюджетный эффект будет достигнут.
2.10 | Оптимизация расходов по приобретению материальных запасов на 5% | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | в течении года | Аналитическая информация | Объем экономии расходов местного бюджета, тыс.руб. | 22.1 | 5.5 | 5.5 | 22.1 | 5.5 | 5.5 | 22.1 | 22.1 | Принятие бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов снижен на 5%. Бюджетный эффект достигнут.
2.11 | Сокращение расходов на субсидии организациям транспортного комплекса, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | 2017-2019 | Постановление от 06 декабря 2016 года №1847 "Об утверждении производственной программы пассажирских перевозок на 2017 год"; Постановление от 09 января 2017 года №13 "О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 06 декабря 2016 года № 1847 "Об утверждении производственной программы пассажирских перевозок на 2017 год"; Постановления от 17.11.2016г. № 1763 "О муниципальной программе Кондинского района "Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы" | Транспортная подвижность населения Кондинского района в межмуниципальном сообщении, количество поездок одного жителя в год. | 2.6 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | В рамках данного мероприятия бюджетный эффекта не достигнут. Результат от оптимизация расходов по субсидии организациям транспортного комплекса, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах не сложился, в связи с тем, что средства от экономии перераспределены мужду перевозчиками для погашения дефицита.
2.12 | Передача муниципальных услуг в социальной сфере на оказание немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) | Управление образования администрации Кондинского района, Управление культуры администрации Кондинского района, Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | 2017-2019 годы | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Кондинский район немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг в социальной сфере | количество переданных услуг, ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | По факту в 2017 году передано: В сфере образования – 3 услуга: -Реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической направленности); -Организация перевозки обучающихся к месту обучения и обратно между поселениями Кондинского района; -Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. В сфере физической культуры и спорта – 1 услуга «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно оздоровительных) мероприятий». В сфере культуры - 2 услуги: -Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; -Охрана и содержание объектов и территорий, имеющих культурное значение.
2.13 | Передача муниципальных услуг на оказание в МБУ Кондинского района МФЦ | Комитет экономического развития, комитет по управлению муниципальным имуществом | 2017 год | Внесение изменений в распоряжение администрации Кондинского района от 21.07.2015 № 360-р (с изменениями от 22.06.2016 №387-р) | количество переданных услуг, ед. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Постановлением администрации Кондинского района от 12.04.2017 № 471 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 09.06.2015 № 662 «Об утверждении реестра муниципальных услуг» внесены изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Кондинский район. Принят административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан», утвержденный постановлением администрации Кондинского района от 19.06.2017 № 813. Утверждено распоряжение администрации Кондинского района от 27.06.2017 № 398-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Кондинского района от 21.07.2015 № 360-р «Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении Кондинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (передана 1 услуга Управления экологии и природопользования). Также Постановлением администрации Кондинского района от 22.05.2017 № 651 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 09.06.2015 № 662 «Об утверждении реестра муниципальных услуг» внесены изменения в части дополнения Реестра муниципальных услуг приложением «Реестр муниципальных услуг городского поселения Междуреченский». В связи с этим внесены изменения в перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении Кондинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (распоряжение администрации Кондинского района от 24.07.2017 года №454-р) (передана 21 услуга г.п.Междуреченский)
2.14 | Заключение муниципальными учреждениями энергосервисных контрактов (в 2016 году заключено 8 контрактов) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района совместно с главными распорядителями бюджетных средств | 2017-2019 год | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | количество заключенных контрактов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятиям оптимизации расходов бюджета муниципального образования Кондинский район | [8 empty] | 15396 | 3215.5 | 3215.5 | 15396
Всего по мероприятиям по росту доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования Кондинский район | [8 empty] | 49600.1 | 13611.6 | 12381 | 50831.69
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга муниципального образования и расходов на его обслуживание
3.1 | Установить значение показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района |  |  | отношение муниципального долга к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | 23 | 23 | 23 | 40729101.48
3.2 | Установить уровень долговой нагрузки на бюджет района по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне, не превышающем 10% от суммарного годового объема доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района |  |  | отношение годового объема погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | не более 55 | не более 55 | не более 55 | 89644254.05
3.3 | Установить предельный годовой объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 0,1 % от общего годового объема расходов бюджета района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района |  |  | отношение годового объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему годовому объему расходов бюджета района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | 0.02501%