## Отчет МО
Отчет о создании (реконструкции) объектов, включенных в перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями, по состоянию на 31 декабря 2022 года
Наименование заказчика по строительству Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование государственной программы | Механизм реализации | Наименование объекта | Мощность | Наличие земельного участка | Наличие заключения государственной экспертизы проектной документации (в части достоверности определения сметной стоимости) | Срок проектирования / строительства / приобретения (характер работ) | Срок по заключенному контракту (соглашению) на проектно-изыскательские работы (дд.мм.гг.) |  | Срок по заключенному контракту (соглашению) на строительно-монтажные работы (соглашению) (дд.мм.гг.) |  | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта, | Остаток стоимости на начало текущего года, | Стоимость объекта по заключенным контрактам (соглашениям), | Инвестиции на текущий финансовый год (всего), | Выполнено работ, тыс. рублей |  |  | Профинансировано, тыс. рублей | [6 empty] | Информация о вводе объектов в эксплуатацию (приобретении) |  |  |  |  | Общая готовность объекта, % | Конъюнктурный обзор
[13 empty] | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | Всего с начала создания (реконструкции) | в том числе |  | Всего с начала создания (реконструк ции) | в том числе | [5 empty] | Разрешение на ввод объекта (свидетельство о праве собственности) |  | Мощность | Основные фонды
[18 empty] | Всего в текущем году | за отчётный месяц текущего года |  | Всего в текущем году | в том числе в текущем году нарастающим итогом |  |  | в том числе за отчетный месяц текущего года |  |  |  |  | тыс. рублей
[9 empty] | начало | завершение | начало | завершение | [9 empty] | за счет федерального бюджета | за счет средств бюджета округа | за счет средств муниципального образования | за счет средств бюджета округа | за счет средств муниципального образования | дата (дд.мм.гг.) | номер |  | Всего | в т.ч. за счет средств бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Государственная программа автономного округа "Развитие образования" | [11 empty] | 755165.6 | 564578.9 | 710627.4 | 260960.9 | 380010.369 | 259373.1 | 68464.651 | 432576.61 | 311799.41 | 0 | 217477.84 | 94321.53 | 59526.545 | 13209.78
1 | Кондинский район | Развитие образования | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | Школа-детский сад в д.Ушья | 80 учащ./ 40 мест | 86:01:1103001 :1170 | Заключение о достоверности сметной стоимости №86-1-0076-20 от 10.04.2020, повторно №86-1-1-2-061463-2022 от 26.08.2022 года; заключение госэкспертизы №86-1-1-3-005042-2020 от 10.04.2020 | 2019-2020 (ПИР); 2020-2022 (СМР) | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 2020-11-10 | 2023-07-09 | 485755.7 | 329083.7 | 451508.2 | 59860.6 | 184960.569 | 98237.8 | 6333.751 | 216731.48 | 129911.21 | 0 | 53874.5 | 76036.7 | 2119.945 | 6826.5 | [5 empty] | 54% | Контракт на строительство от 10.11.2020 с ООО "Мастер" г. Екатеринбург, срок исполнения по МК 09.07.2023 года, стоимость 445060,89 тыс.руб. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2023 года. Завершены строительно-монтажные работы по устройству несущих и ограждающих конструкций стен, перекрытий, конструкций кровли. Выполнены: подготовительные работы, вынос воздушной линии электропередач, монтаж противопожарного резервуара. Завершены: строительно-монтажные работы по устройству конструкций стен и перекрытий, монолитных участков и монолитных поясов, а так же кирпичная кладка перегородок (1,2,3 этаж), сборка и монтаж деревянных конструкций кровли, монтаж водосточной системы кровли, работы по покрытию кровли проф. настилом и облицовке карнизов, устройство гидроизоляции и утепления чердачного перекрытия, монтаж металлических наружных дверей. Внутренние работы: выполнена прокладка кабелей слаботочных систем 1,2,3 этажей за исключением помещений подвала, прокладка электро-кабелей (1,2,3 этаж), оштукатуривание стен и устройство стяжки полов (1, 2 и 3 этаж). Наружные инженерные коммуникации: выполнена прокладка внутриплощадочных сетей теплоснабжения, канализации и водоснабжения. Прокладка внеплощадочных сетей теплоснабжения и водоснабжения.Благоустройство: выполнен монтаж бордюров и щебёночного основания внутриплощадочных проездов. Частично выполнены: прокладка и монтаж системы отопления (подвал), прокладка и монтаж систем вентиляции (подвал, 1,2,3, этаж, помещения чердака), вертикальная планировка территории, монтаж бордюров и устройство оснований спортивных площадок, устройство тротуаров, прокладка внеплощадочных сетей канализации. Выполняются работы по монтажу ПВХ окон (из 168 смонтировано 160 штук), прокладке трубопроводов и монтажу радиаторов системы отопления, прокладке и монтажу систем вентиляции. Подрядчику выплачен аванс в размере 10% от цены Контракта.
2 | Кондинский район | Развитие образования | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, с.Чантырья | 120 учащ. / 30 мест | 86:01:1101001 :24 | Заключение о достоверности сметной стоимости №86-1-1-2-000606-2021 от 13.01.2021, повторно №86-1-1-2-061472-2022 от 26.08.2022 года; заключение госэкспертизы №86-1-1-3-017433-2020 от 15.05.2020 | 2019-2021 (ПИР); 2021-2022 (СМР) | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 2021-08-09 | 2022-12-20 | 150544.4 | 121162 | 150642.6 | 121162 | 150642.6 | 121260.2 | 52940.7 | 150642.6 | 121217.7 | 0 | 109045.8 | 12171.9 | 47604 | 5294.1 | [5 empty] | 100% | Контракт на реконструкцию объекта №0187200001721001038 от 09.08.2021 года с ООО "Выбор" г.Урай, стоимость 137195,42 тыс.руб., срок исполнения до 20.12.2022 года. Готовность 100%, работы завершены в срок. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию до 10.02.2023 года.
3 | Кондинский район | Развитие образования | прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада, п.Половинка | 170 учащ. / 85 мест | 86:01:1001001 :1938 | Заключение о достоверности сметной стоимости №86-1-1-2-057309-2020 от 13.11.2020, повторно №86-1-1-2-061450-2022 от 26.08.2022 года; заключение госэкспертизы №86-1-1-3-017451-2020 от 15.05.2020 | 2019-2021 (ПИР); 2021-2022 (СМР) | 2019-07-20 | 2019-12-31 | 2021-12-03 | 2023-06-30 | 118865.5 | 114333.2 | 108476.6 | 79938.3 | 44407.2 | 39875.1 | 9190.2 | 65202.53 | 60670.5 | 0 | 54557.54 | 6112.93 | 9802.6 | 1089.18 | [5 empty] | 41% | Контракт на реконструкцию объекта №0187200001721001799 от 03.12.2021 года с ООО Мастер, г.Екатеринбург, срок исполнения по МК до 30.06.2023 года, цена контракта 103807,17 тыс. руб. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2023 года. Завершены работы: Устройство фундамента; Кирпичная кладка и утепление цоколя с последующим оштукатуриванием; Устройство монолитного железобетонного пояса; Монтаж плит перекрытий; Кирпичная кладка наружных и внутренних стен, закончена кирпичная кладка перегородок; Монтаж перемычек оконных и дверных проёмов; Монтаж двух противопожарных резервуаров и трёх водопроводных колодца; Устройство фундаментов из блоков ФБС крылец №2, №3, и №4; Устройство фундамента, кирпичная кладка стен, монтаж плит перекрытий и устройство стяжки пола здания кладовой; Монтаж пяти колодцев сетей канализации. Устройство железобетонного основания подпорной стенки. Монтаж ПВХ оконных блоков. Выполняются работы по монтажку деревянных конструкций кровли. Выполняется монтаж деревянных конструкций кровли и монтажу оконных блоков. На строительную площадку, в полном объёме завезены: материалы и комплектующие для прокладки сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации. На объект в полном объёме завезены материалы для деревянных конструкций кровли, утепления чердачного перекрытия, а так же профилированный лист для устройства покрытий кровли. Подрядчику выдан аванс в размере 30% от цены Контракта. Остаток неиспользованных средств субсидии в размере 17387,0 тыс. руб., был запланирован на увеличение авансового платежа по контракту на выполнение работ по реконструкции № 0187200001721001799 от 03 декабря 2021 года. Подготовлен проект дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт. Письмо о намерении заключить дополнительное соглашение для получения уточненной банковской гарантии направлено исполнителю работ 09.12.2022 года. До настоящего времени уточненная банковская гарантия на согласование не поступала.
Заместитель главы ____________________________________ С.А.Боенко
Заместитель главы администрации Кондинского района _______________________________ С.А.Боенко
Председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района _______________________________ Г.А.Мостовых
Директор МУ УКС Кондинского района _________________________ С.В.Григоренко
Исполнитель: начальник планово-экономического отдела МУ УКС Кондинского района Марунина Н.В., тел.: 8(34677)35-143, uks@admkonda.ru

## Лист1
29% | Контракт на строительство от 10.11.2020 с ООО "Мастер" г. Екатеринбург, срок исполнения 31.07.2022 года, стоимость 342354,5 тыс.руб. Доп.согл. №4 к контракту о продлении срока исполнения до 31.07.2022 года. Закончены работы по: кирпичной кладке стен и перегородок второго этажа, монтажу лестниц, монтажу плит перекрытий второго этажа. Ведется кирпичная кладка наружных и внутренних стен, а так же, перегородок третьего этажа. Начали работы по устройству монолитных железобетонных поясов третьего этажа.
40% | 16.12.2021 года заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 47,239 тыс. руб. Заключен МК на реконструкцию объекта №0187200001721001038 от 09.08.2021 года с ООО "Выбор" г.Урай, срок исполнения до 30.06.2022 года, стоимость 105534,938 тыс.руб. Завершена кирпичная кладка стен и перегородок, включая кладку крылец и кладовой. Выполнено устройство перекрытий. Проложены наружные сети канализации и теплоснабжения. Планируется приступить к устройству кровли.
5% | 31.05.2021 года заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 86,373 тыс. руб. Заключен МК №0187200001721001799 на реконструкцию объекта с ООО Мастер, г.Екатеринбург, цена контракта 79851,667 тыс.руб.от 03.12.2021 года. С 01.03.2022 приступили к выполнению работ на строительной площадке. Выполнены подготовительные и демонтажные работы. Завершается устройство котлована под здание. Планируется приступить к устройству свайного поля.