Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 01 марта 2023 года |  |  | № 112-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2022 год

В соответствии с пунктом 23 раздела 4 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Кондинского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Кондинского района от 29 августа 2022 года № 2010 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района»:

1. Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2022 год в соответствии с приложением.

2. Комитету экономического развития администрации Кондинского района разместить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2022 год на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район не позднее 05 марта 2022 года.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района С.П. Кулиниченко.

| Исполняющий обязанности главы района |  | С.А. Боенко |
| --- | --- | --- |

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2022 год

- Общие сведения

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кондинского района за 2022 год (далее  – Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 23 раздела 4  Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Кондинского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Кондинского района от 29 августа 2022 года № 2010 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Кондинского района».

Доля расходов бюджета Кондинского района, формируемых на основе муниципальных программ в 2022 году составила 99,4%. При этом сформированная в Кондинском районе нормативная правовая база по реализации муниципальных программ позволяет обеспечивать достижение целевых ориентиров, установленных документами стратегического планирования социально-экономического развития Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) и Российской Федерации, повышать ответственность органов и структурных подразделений администрации Кондинского района  за своевременную и качественную реализацию муниципальных программ, эффективное использование средств и достижение показателей.

В 2022 году в Кондинском районе реализовывались 26 муниципальных программ:

Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Развитие образования в Кондинском районе  на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019- 2025 годы и на период до 2030 года;

Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года;

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Управление муниципальными финансами в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы;

Доступная среда в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2019-2025 годы и на период до 2030 года.

Основой для формирования целей и задач муниципальных программ Кондинского района являются целевые ориентиры, определенные Президентом Российской Федерации, направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, автономного округа и Кондинского района:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

решения Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

ежегодное Обращение Губернатора автономного округа к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам автономного округа;

стратегия социально-экономического развития автономного округа до 2030 года;

государственные программы автономного округа;

стратегия социально-экономического развития Кондинского района;

программы комплексного развития транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры городских и сельских поселений Кондинского района.

В соответствии с документами стратегического планирования Кондинского района, на основании послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, указов Президента Российской Федерации на реализацию муниципальных программ Кондинского района в 2022 году предусмотрено 5 404 360,66 тыс. рублей (без учета межбюджетных трансфертов), в том числе:

из средств федерального бюджета – 90 013,31 тыс. рублей;

из средств бюджета автономного округа – 2 701 499,22 тыс. рублей;

из средств бюджета муниципального образования – 2 500 962,38 тыс. рублей;

из средств бюджета поселения – 111 885,75 тыс. рублей.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам Кондинского района в 2022 году за счет всех источников составило 97,81 %, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 95,23%;

бюджета автономного округа – 98,52%;

местный бюджет – 97,21%;

бюджета поселения– 93%.

## II.	Результаты мониторинга целевых показателей государственных программ

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондинского района в 2022 году было определено 120 целевых показателей. Среднее значение исполнения целевых показателей составило 93,13%.

## III.	Результаты оценки эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ Кондинского района по итогам 2022 года осуществлялась в соответствии с распоряжением администрации Кондинского района № 802-р от 30 декабря 2016 года «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Кондинского района» (с изменениями от 3 июня 2019 года №364-р).

Одним из факторов в оценке эффективности реализации муниципальных программ является уровень удовлетворенности населения, который рассчитывается по итогам опроса, проводимого на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

Уровень удовлетворенности населения реализацией муниципальных программ проводится по муниципальным программам, включающим в себя реализацию национальных проектов Российской Федерации.

В 2022 году реализация национальных проектов осуществлялась в рамках 8 муниципальных программ:

Развитие образования в Кондинском районе  на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Развитие культуры  в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года;

Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы.

По результатам опроса средний уровень удовлетворенности населения результатами реализации муниципальных программ за 2022 год составил 84,55%.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2022 год все муниципальные программы признаны «эффективными».

Информация о сводных результатах оценки эффективности муниципальных программ представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование программы | Бальная интегральная оценка МП |
| --- | --- |
| Группа А |  |
| Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 9,62 |
| Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы | 9,19 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,82 |
| Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,21 |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,13 |
| Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,03 |
| Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 6,83 |
| Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 7,73 |
| Группа B |  |
| - | - |
| Группа С |  |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 9,88 |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 9,84 |
| Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 9,68 |
| Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 9,62 |
| Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года | 8,49 |
| Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,44 |
| Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,37 |
| Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 8,12 |
| Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 7,90 |
| Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 7,50 |
| Управление муниципальными финансами в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 7,40 |
| Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 7,10 |
| Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019- 2025 годы и на период до 2030 года | 6,73 |
| Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 6,38 |
| Группа D |  |
| Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 10,0 |
| Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 10,0 |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 5,92 |
| Доступная среда в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года | 5,43 |

IV.	Результаты реализации муниципальных программ Кондинского района за 2022 год

## 4.1.	Муниципальная программа Кондинского района «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2114 «О муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – Управление кадровой политики администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципальной службы в Кондинском районе.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере муниципальной службы, сформирован перечень 
из 4 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 2.

Таблица 2

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень профессиональных компетенций, от общей потребности, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение, от общего количества назначенного дополнительного пенсионного обеспечения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общей потребности, % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате, % | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Не достижение целевого показателя «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общей потребности» связано с отсутствием финансирования.

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,38 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 0 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,84 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,54 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на развитие муниципальной службы в Кондинском районе, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Управление муниципальными финансами» от 09.11.2022 №2437.

4.2. Муниципальная программа «Развитие образования Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие образования Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 30 октября 2018 года № 2139 «О муниципальной программе «Развитие образования Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – Управление образования администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, социально-экономического развития Кондинского района, общества и личности, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Кондинского района.

В 2022 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Образование», в том числе:

Региональный проект «Современная школа»;

Региональный проект «Успех каждого ребенка»;

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Национальный проект «Демография», в том числе:

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Все целевые показатели, установленные в региональных проектах, исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере образования, сформирован перечень из 11 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 3.

Таблица 3

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (%) | 0,0 | 20,0 | 29,6 | 148,0 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%) | 64,0 | 82,0 | 87,2 | 106,3 |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 1,80 | 0,00 | 0,7 | 0,0 |
| 5 | Доля средств бюджета Кондинского района, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования (%) | 0,5 | 1,2 | 2,4 | 200,0 |
| 6 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды (%) | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 200,0 |
| 7 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования (%) | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 198,4 |
| 8 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%) | 94,6 | 100,0 | 98,3 | 98,3 |
| 9 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, организаций, в том числе волонтерских и добровольческих объединений (чел.) | 1250,0 | 2400,0 | 2400,0 | 100,0 |
| 10 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность (ед.) | 0,0 | 2,75 | 2,75 | 100,0 |

Не достижение целевого показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)» связано с тем, что выпускница МКОУ Морткинской СОШ не преодолела минимального порогового значения по учебным предметам, необходимым для получения аттестата о среднем общем образовании: русский язык, математика в основной период (июнь 2022 года). В соответствии с Порядком проведения ГИА по основным образовательным программам за курс среднего общего образования ей было предоставлено право пересдачи этих предметов в дополнительный период ГИА (сентябрь 2022 года). Участие в экзаменах в основные дни (5 и 8 сентября 2022 г) не приняла по причине болезни, в дополнительные дни (20 сентября) участвовать отказалась.

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,03 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 2,7 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,65 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,7 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 2,0 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевых показателей национальных проектов: «Образование», «Демография», целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Развитие образования» от 05.12.2022 №2617.

4.3. Муниципальная программа «Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 30 октября 2018 года № 2141 «О муниципальной программе «Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года, ответственный исполнитель – Отдел молодежной политики администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Кондинского района.

В 2022 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Образование», в том числе региональный проект «Социальная активность».

Все целевые показатели, установленные в региональном проекте исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере молодежной политики, сформирован перечень из 5 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 4.

Таблица 4

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, % | 18,7 | 18,9 | 18,9 | 100,0 |
| 2 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Кондинском районе, млн человек | 0,0008 | 0,003924 | 0,003924 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики (%) | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 100,0 |
| 4 | Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ), % | 0,88 | 1,2 | 0,60 | 50,0 |
| 5 | Общая численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временного трудоустроенных в свободное от учебы время, млн. человек | 0,000910 | 0,000915 | 0,000918 | 100,3 |

Неисполнение показателя «Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных 
на реализацию таких услуг (работ), %» связано с невозможностью передачи средств в объеме 15 % от муниципального задания МАУ «РЦМИ «Ориентир».

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,83 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 2,7 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,65 (максимальное значение – 2,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,68 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 0,8 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевых показателей национального проекта: «Образование» целесообразно продолжить ее реализацию и сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Развитие молодежной политики» от 21.11.2022 №2491.

4.4. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2111 «О муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – отдел общественной безопасности администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Кондинский район, профилактика экстремизма в муниципальном образовании Кондинский район.

В 2022 году в муниципальной программе не реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления.

Исходя из поставленных задач, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма в Кондинском районе, сформирован перечень из 3 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 5.

Таблица 5

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Кондинском районе, в общем количестве граждан, % | 66,4 | 79,0 | 97,0 | 122,8 |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Кондинском районе, тыс. человек | 0,15 | 0,17 | 0,91 | 532,4 |
| 3 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих в Кондинском районе, тыс. человек | 0,541 | 0,557 | 4,25 | 763,4 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 9,88 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,0 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,88 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма» от 29.11.2022 №2576.

4.5. Муниципальная программа «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 24 октября 2018 года № 2076 «О муниципальной программе «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление культуры администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является укрепление единого культурного пространства Кондинского района, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя Кондинского района, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам.

В 2022 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Культура», в том числе региональный проект «Культурная среда, региональный проект «Творческие люди».

Все целевые показатели, установленные в региональных проектах исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование государственной политики в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии, сформирован перечень из 6 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 6.

Таблица 6

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий (тыс.ед.) | 541,0 | 594,0 | 622,9 | 104,9 |
| 2 | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, рост индекса вовлеченности (процентов) | 100,0 | 103,0 | 106,0 | 102,9 |
| 3 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек) | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 4 | Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Кондинского района (%) | 88,0 | 90,0 | 93,7 | 104,1 |
| 5 | Доля средств бюджета учреждений культуры, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (процентов) | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 16,7 |
| 6 | Доля выданных справок для пользователей, обратившихся в архивный отдел администрации Кондинского района к общему количеству поданных заявлений , процентов | 85,0 | 92,0 | 100,0 | 108,7 |

Не достижение целевого показателя «Доля средств бюджета учреждений культуры, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным  некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (процентов)» связано с тем, что в  2022 году передана 1 услуга на сумму 160,0 тыс. рублей. Согласно распоряжения администрации Кондинского района от 10.03.2021г. "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Кондинском районе на 2021-2025 годы" данный целевой показатель установлен  на 2022 год  в объеме 1,2 %, что в среднем должно составлять  1 млн.929 тыс. рублей (от общего объема средств  160 720,0 тыс.руб.).

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,21 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,65 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,68 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,88 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевых показателей национального проекта: «Культура» целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Развитие культуры и искусства» от 07.11.2022 №2403.

4.6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2117 «О муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих жителей Кондинского района возможностью  систематически заниматься физической культурой и спортом.

В 2022 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Демография», в том числе региональный проект «Спорт норма жизни».

Целевой показатель, установленный в региональном проекте исполнен на 100%.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование государственной политики в сфере физической культуры и спорта, сформирован перечень из 9 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 7.

Таблица 7

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 37,0 | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 72,8 | 81,3 | 73,3 | 90,2 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %, | 32,0 | 45,0 | 50,0 | 111,1 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 6,0 | 8,5 | 20,0 | 235,3 |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 67,0 | 77,0 | 80,0 | 103,9 |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 18,0 | 19,3 | 26,0 | 134,7 |
| 7 | Доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, % | 25,0 | 41,0 | 46,5 | 113,4 |
|  | из них учащихся и студентов, % | 40,0 | 71,0 | 90,4 | 127,3 |
| 8 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, % | 30,0 | 34,0 | 39,0 | 114,7 |
| 9 | Доля средств бюджета Кондинского района, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета Кондинского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, % | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |

Не достижение целевого показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %» связано с тем, что по итогам 2022 года численность спортивных сооружений увеличилась на 3 единицы, это связано с выводом двух плоскостных спортивных сооружения и одного физкультурного зала в г.п. Междуреченский, а также вводом 3 плоскостных спортивных объектов (двух в г.п. Междуреченский и одного в с.п. Леуши) и 3 спортивных залов нового спортивного комплекса в г.п. Междуреченский. Однако ЕПС спортивных сооружений и их площадь уменьшилась на 82 единицы, это связано с тем, что вновь введенные объекты имеют меньшие показатели (ЕПС, площадь), чем те, которые вывели.

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 9,62 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,92 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,7 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевых показателей национального проекта: «Демография» целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Развитие физической культуры и спорта» от 14.11.2022 №2451.

4.7. Муниципальная программа «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Муниципальная программа Кондинского района «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 октября 2018 года № 2104 «Об утверждении муниципальной программы Кондинского района «Содействие развитию застройки населенных пунктов Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития жилищного, социального, бытового и иного строительства в населенных пунктах Кондинского района, рынка земельных отношений и обеспечение поселений территориями, пригодными для жилищного, социального, бытового и иного строительства и их устойчивого развития.

В 2022 году в муниципальной программе не реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления.

Исходя из поставленных задач, направленных на обеспечение проведения государственного кадастрового учета земельных участков и на обеспечение проведения оценки земельных участков, сформирован перечень из 2 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 8.

Таблица 8

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенном в Едином государственном реестре недвижимости. (%) | 60,0 | 64,0 | 64,0 | 100,0 |
| 2 | Количество земельных участков для которых проведена оценка (участков) | 330,0 | 63,0 | 63,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 10,0 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 3,0 (максимальное значение – 3,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,0 (максимальное значение – 1,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на создание условий для развития жилищного, социального, бытового и иного строительства в населенных пунктах Кондинского района, рынка земельных отношений и обеспечение поселений территориями, пригодными для жилищного, социального, бытового и иного строительства и их устойчивого развития, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Содействие развитию застройки» от 10.11.2022 №2431.

## 4.8.	Муниципальная программа Кондинского района «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019- 2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 24 октября 2018 года № 2077 «О муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования Кондинский район, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории района.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование и развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе, сформирован перечень 
из 6 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 9.

Таблица 9

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Валовый сбор овощей открытого грунта, тонн | 745,0 | 176,0 | 269,0 | 152,8 |
| 2 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тонн | 681,7 | 81,0 | 112,3 | 138,6 |
| 3 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн | 1127,7 | 1700,0 | 1959,0 | 115,2 |
| 4 | Добыча (вылова) рыбы, тонн | 965,7 | 985,0 | 581,1 | 59,0 |
| 5 | Объем заготовки дикоросов, тонн | 143,3 | 151,0 | 85,1 | 56,3 |
| 6 | Отлов безнадзорных бродячих животных | 63,0 | 67,0 | 102,0 | 152,2 |

Не достижение целевых показателей связано:

- с неблагоприятными погодными условиями в сезон 2022 года;

- с неблагоприятными гидрогеологическими условиями в сезон 2022 года.

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 6,73 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 2,4 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 0,75 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,74 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,84 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий муниципального образования Кондинский район, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории района, целесообразно продолжить ее реализацию продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Развитие агропромышленного комплекса» от 21.11.2022 №2490.

4.9. Муниципальная программа Кондинского района «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2122 «О муниципальной программе «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, для обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

В 2022 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления.

Портфель проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»;

Портфель проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

Целевые показатели, установленные в Портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на увеличение количества муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных документацией по планировке территорий, документами территориального планирования, документами градостроительного зонирования, сформирован перечень из 6 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 10.

Таблица 10

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля населенных пунктов Кондинского района, обеспеченных документами по планировке территорий (%, от общей площади территории) | 62,0 | 80,0 | 62,0 | 77,5 |
| 2 | Доля муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования (%, от общей потребности) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории Кондинского района (%) | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, кв.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5 | Доля муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных местными нормативами градостроительного проектирования (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Количество сформированных земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов предоставляются гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 100,0 |

Не достижение целевого показателя «Доля населенных пунктов Кондинского района, обеспеченных документами по планировке территорий (%, от общей площади территории)»  связано с отсутствием финансирования.

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,12 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,5 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,8 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,84 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на создание условий для развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, для обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Формирование градостроительной документации» от 25.10.2022 №2337.

4.10. Муниципальная программа Кондинского района «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 16 октября 2018 года № 2023 «О муниципальной программе «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление внутренней политики администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения устойчивого экономического развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проживающих в Кондинском районе, на основе рационального природопользования, сохранения исконной среды обитания, на основе комплексного развития традиционных отраслей.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера, путем развития экономики традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, сформирован перечень из 3 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 11.

Таблица 11

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, единиц | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, человек | 3450,0 | 3650,0 | 3650,0 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, % | 67,3 | 71,2 | 100,0 | 140,4 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,44 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,5 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,9 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 2,0 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера, путем развития экономики традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Развитие коренных малочисленных народов Севера» от 21.11.2022 №2500.

4.11. Муниципальная программа Кондинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 октября 2018 года № 2109 «О муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, повышению доступности жилья, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Кондинского района.

В 2022 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Жилье и городская среда», в том числе:

Региональный проект «Жилье»;

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

Целевые показатели, установленные в региональных проектах исполнены:

целевой показатель «Объем жилищного строительства, в млн. кв. м.»  исполнен на 100,7%;

целевой показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, в млн. кв. м.» перевыполнен на 183,3%.

Исходя из поставленных задач, направленных на обеспечение жителей Кондинского района доступным и комфортным жильем, сформирован перечень из 5 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 12.

Таблица 12

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Объем жилищного строительства, в млн кв. м. | 0,018 | 0,015 | 0,015 | 100,0 |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, в млн кв.м. | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 156,1 |
| 3 | Число семей, улучшивших жилищные условия | 124,0 | 128,0 | 151,0 | 118,0 |
| 4 | Сохранение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля освоения расходов в части администрирования,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,13 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 2,1 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,73 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,3 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевых показателей национального проекта «Жилье и городская среда», целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Развитие жилищной сферы» от 24.11.2022 №2551.

4.12. Муниципальная программа Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 22 октября 2018 года № 2062 «О муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В 2022 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Портфель проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»;

Целевые показатели, установленные Портфелем проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере жилищно-коммунального комплекса, а также на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, сформирован перечень из 3 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 13.

Таблица 13

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля населения Кондинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения *,% | 71,1 | 81,7 | 81,7 | 100,0 |
| 2 | Обеспечение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод**, % | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 3 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Кондинского района ***,% | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 7,10 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 2,4 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,5 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,84 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,36 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов и на создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, и обеспечение равными правами потребителей на получение энергетических ресурсов, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса» от 26.12.2022 №2790.

4.13. Муниципальная программа Кондинского района «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2112 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025 годах и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – отдел общественной безопасности администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является снижение уровня преступности и обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование сферы внутренней политики, сформирован перечень 
из 10 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 14.

Таблица 14

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед | 1286,0 | 1256,0 | 1121,0 | 112,0 |
| 2 | Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), чел | 302 | 301 | 151 | 199,3 |
| 3 | Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), чел. | 41,59 | 32,0 | 13,0 | 246,2 |
| 4 | Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (на 100 тыс. человек населения), чел. | 42,3 | 37,6 | 35 | 93,1 |
| 5 | Криминогенность наркомании (на 100 тыс. человек населения), ед. | 22,8 | 20,3 | 28 | 72,5 |
| 6 | Количество случаев отравления наркотиками (на 100 тыс. человек населения), чел. | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Количество случаев отравления наркотиками среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек несовершеннолетних), чел. | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек населения), ед. | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 9 | Общая оценка наркоситуации | нейтральная | нейтральная | нейтральная | 100,0 |
| 10 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % | 50,0 | 50,8 | 100,0 | 196,9 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,49 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 2,4 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 2,25 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,84 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 2,0 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на снижение уровня преступности и обеспечение прав граждан в отдельных сферах жизнедеятельности, на реализацию профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» от 28.11.2022 №2559.

4.14. Муниципальная программа Кондинского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 25 октября 2018 года № 2078 «О муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение защиты населения и территорий Кондинского района от угроз природного и техногенного характера и повышение уровня пожарной безопасности в Кондинском районе.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на создание условий для повышения эффективности мер защиты населения и территории Кондинского района от чрезвычайных ситуаций, для укрепления пожарной безопасности в Кондинском районе, сформирован перечень из 5 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 15.

Таблица 15

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Количество автоматизированных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и поддержания их в постоянной готовности, кол-во систем - ед. | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 2 | Доля населения Кондинского района, охваченного противопожарной пропагандой, % | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| 3 | Доля приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают граждане, отнесенные к малообеспеченным, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения, % | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Охват мест, обязательных для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных мероприятий до 100% | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Протяженность противопожарных расстояний, метров | 0,0 | 2930,0 | 0,0 | 0,0 |

Не достижение целевого показателя «Доля приобретенных  и установленных автономных дымовых пожарных извещателей в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают граждане, отнесенные к малообеспеченным, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения, %»  связано с отсутствием финансирования.

Не достижение целевого показателя «Протяженность противопожарных расстояний, метров» связано с невозможностью проведения работ в осенне-зимний период. Выполнение мероприятия запланировано во втором полугодии 2023 года

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 5,92 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 0 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,42 (максимальное значение – 3,00);

обеспечение муниципальной программы – 0,5 (максимальное значение – 1,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на создание условий для повышения эффективности мер защиты населения и территории Кондинского района от чрезвычайных ситуаций, для укрепления пожарной безопасности в Кондинском районе, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Безопасность жизнедеятельности» от 21.11.2022 №2499, с учетом следующих замечаний:

Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуем для достижения целевых показателей, обеспечивать необходимый объем финансирования.

4.15. Муниципальная программа Кондинского района «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2124 «О муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, предупреждение возникновения и распространения на территории   Кондинского района  инфекций, передающихся иксодовыми клещами.

В 2022 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Экология», в том числе:

региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

Целевые показатели, установленные в региональном проекте исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере экологической безопасности, сформирован перечень из 5 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 16.

Таблица 16

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля утилизированных отходов в общем объеме отходов, % | 68,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Доля объектов временного размещения отходов от общего количества, требуемых к обустройству объектов, % | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 0,0 | 18,2 | 18,2 | 100,0 |
| 4 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тысяч человек (с нарастающим итогом) | 0,0 | 5,980 | 5,980 | 100,0 |
| 5 | Охват мест, обязательных для проведения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации, направленных на предотвращение распространения инфекционных мероприятий до 100% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Не достижение первого целевого показателя  связано с отсутствием финансирования.

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 7,73 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 2,70 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,65 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,4 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 2,00 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевых показателей национального проекта: «Экология» целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Экологическая безопасность», утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 08.12.2022 №2664.

4.16. Муниципальная программа Кондинского района «Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2119 «О муниципальной программе «Комплексное социально - экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет экономического развития администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение уровня социально-экономического развития Кондинского района.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на управление рынком труда в Кондинском районе сформирован 1 целевой показатель муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 17.

Таблица 17

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы, %. | 1,8 | 4,8 | 2,22 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 7,9 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 2,4 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,5 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,00 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 2,00 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на управление рынком труда в Кондинском районе, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Развитие экономического потенциала», утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 31.10.2022 №2371.

4.17. Муниципальная программа Кондинского района «Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 26 октября 2018 года № 2087 «О муниципальной программе «Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, улучшения условий деятельности организаций Кондинского района и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления Кондинского района.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, сформирован перечень из 4 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 18.

Таблица 18

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, (процентов) | 10,0 | 45 | 98,5 | 218,9 |
| 2 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого, органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Кондинского района иностранного программного обеспечения (процентов) | 50,0 | 20,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Доля населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети Интернет (не менее 10 Мбит/с на одно домохозяйство) в общем количестве населенных пунктов, процентов) . | 33,0 | 48,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (часов) | 65,0 | 12,0 | 0,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 7,50 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,50 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,00 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,00 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на развитие информационного общества и электронного правительства, в том числе технологий, обеспечивающих повышение качества местного управления, электронного взаимодействия населения и органов местного самоуправления Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Цифровое развитие Кондинского района», утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 24.10.2022 №2328.

4.18. Муниципальная программа Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 22 октября 2018 года № 2058 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Кондинского района, а также обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в сфере развития транспортного комплекса Кондинского района, сформирован перечень 
из 4 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 19.

Таблица 19

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, % * | 11,8 | 3,5 | 0,6 | 583,3 |
| 2 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./100 тыс. чел. | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| 4 | Объем пассажирских перевозок автомобильным, воздушным, водным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Кондинского района, городского поселения Междуреченский по регулируемым тарифам тыс. чел | 260,0 | 260,4 | 261,2 | 100,3 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,37 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 2,4 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 2,25 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,00 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,72 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на дальнейшее совершенствование в сфере развития транспортного комплекса Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 22.11.2022 №2509.

4.19. Муниципальная программа Кондинского района «Управление муниципальными финансами в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Управление муниципальными финансами в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2118 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами Кондинского района.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета Кондинского района и на эффективное управление муниципальным долгом Кондинского района, сформирован перечень из 4 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 20.

Таблица 20

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете района (без учета доходов от налога на прибыль организаций) не менее 95% | 100% | 95% | 100,6% | 105,9 |
| 2 | Исполнение расходных обязательств бюджета района за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на уровне не ниже 95 % | 93% | 95% | 98,4% | 103,6 |
| 3 | Доля главных администраторов бюджетных средств района, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов (%) | 70% | 72,5% | 90% | 124,1 |
| 4 | Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета района, за исключением средств, предоставляемых из бюджета автономного округа не более 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,000007% | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 7,4 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 1,50 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,00 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 0,9 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на обеспечение сбалансированности бюджета Кондинского района и на эффективное управление муниципальным долгом Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию при сохранении прежнего уровня финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 23.11.2022 №2546.

4.20. Муниципальная программа Кондинского района «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2120 «О муниципальной программе «Повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение эффективной финансовой поддержки городских и сельских поселений Кондинского района.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и обеспечение его прозрачности, на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований и на повышение эффективности муниципального управления и качества организации и осуществления бюджетного процесса на муниципальном уровне, на стимулирование муниципальных образований Кондинского района к активному участию в конкурсах, сформирован перечень из 7 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 21.

Таблица 21

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности между 3 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания (раз) | 2,78 | 3,9 | 3,9 | 100,0 |
| 2 | Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Удельный вес городских и сельских поселений Кондинского района, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Удельный вес городских и сельских поселений Кондинского района, охваченных системой мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления городских и сельских поселений Кондинского района (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса городских и сельских поселений Кондинского района (единицы) | 173,86 | 219 | 214,32 | 97,9 |
| 6 | Доля расходов бюджетов городских и сельских поселений Кондинского района, формируемых в рамках муниципальных программ (%) | 50,4 | 80,0 | 74,8 | 92,3 |
| 7 | Удельный вес городских и сельских поселений Кондинского района, участвующих в конкурсах (%) | 70,0 | 80,0 | 70,0 | 87,5 |

Не достижение целевого показателя «Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса городских и сельских поселений Кондинского района (единицы)» обусловлено передачей исполнения большей части полномочий органов местного самоуправления г.п. Междуреченский на уровень района - бюджет поселения формируется в непрограммном формате, что влияет на достижение показателя.

Не достижение целевого показателя «Доля расходов бюджетов городских и сельских поселений Кондинского района, формируемых в рамках муниципальных программ (%)» связано с тем, что доля расходов бюджетов городских и сельских поселений Кондинского района, формируемых в рамках муниципальных программ определяется ежемесячно и изменяется по мере уточнения объемов расходов бюджетов поселений.

Не достижение целевого показателя «Удельный вес городских и сельских поселений Кондинского района, участвующих в конкурсах (%)» связано со снижением участия в конкурсах (конкурс на новогоднее оформление, конкурс инициативного бюджетирования) населенных пунктов Кондинского района.

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 9,68 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,68 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 2,00 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на повышение эффективности предоставления финансовой помощи городским и сельским поселениям Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 31.10.2022 №2378.

4.21. Муниципальная программа Кондинского района «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2132 «О муниципальной программе «Развитие гражданского общества в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление внутренней политики администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив, формирование культуры открытости в органах местного самоуправления Кондинского района.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей населенных пунктов, на развитие и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления их деятельности на территории муниципального образования Кондинский район, для обеспечения открытости органов местного самоуправления, сформирован перечень из 4 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 22.

Таблица 22

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.) | 15,00 | 26 | 29 | 111,5 |
| 2. | Доля граждан, удовлетворенных объемом и качеством информации, получаемой через средства массовой информации, о деятельности органов местного самоуправления Кондинского района (%) | 75,00% | 86% | 86% | 100,0 |
| 3. | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения (ед.) | 80,00% | 81% | 98% | 121,0 |
| 4. | Доля инициативных проектов, реализованных на условиях софинансирования из бюджета автономного округа, местных бюджетов с привлечением инициативных платежей (%) | 0,00% | 100% | 100% | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 9,62 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,92 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,70 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей населенных пунктов, на развитие и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления их деятельности на территории муниципального образования Кондинский район, для обеспечения открытости органов местного самоуправления, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Развитие гражданского общества», утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 07.11.2022 №2404.

4.22. Муниципальная программа Кондинского района «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2121 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Кондинского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, получение максимального дохода в бюджет Кондинского района путем сдачи в аренду и продажи неиспользуемого (свободного) муниципального имущества, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на совершенствование системы управления муниципальным имуществом Кондинского района, сформирован 1 целевой показатель муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевого целевого показателя реализации муниципальной программы представлена в таблице 23.

Таблица 23

Достижение ключевого целевого показателя муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1. | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Кондинского района (%) | 4,97% | 3,20% | 1,90% | 168,4 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 10,0 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 3,00 (максимальное значение – 3,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,00 (максимальное значение – 1,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на совершенствование системы управления муниципальным имуществом Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе Кондинского района «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 12.12.2022 №2680.

4.23. Муниципальная программа Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2116 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является трансформация делового климата и совершенствование бесшовной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Все целевые показатели, установленные в региональных проектах исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе, сформирован 1 целевой показатель муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 24.

Таблица 24

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.человек | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 100 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 8,82 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 2,1 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,00 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,72 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на достижение целей и целевого показателя национального проекта: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 14.11.2022 №2449.

4.24. Муниципальная программа Кондинского района «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа Кондинского района «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 28 декабря 2017 года № 2241 «Об утверждении муниципальной программы Кондинского района «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2024 годы», ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Кондинского района.

В 2022 году в муниципальной программе реализовывались мероприятия, основанные на принципах проектного управления:

национальный проект «Жилье и городская среда», в том числе региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

Целевые показатели, установленные в региональном проекте исполнены в полном объеме.

Исходя из поставленных задач, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Кондинского района, сформирован перечень из 3 целевых показателей муниципальной программы.

Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 25.

Таблица 25

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования, ед. | 1,0 | 89,0 | 89,0 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан принявших участия в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Кондинского района, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %. | 0,5 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 9,19 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 2,55 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,8 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 1,84 (максимальное значение – 2,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что ее мероприятия направлены на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Кондинского района, целесообразно продолжить ее реализацию и обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением  администрации Кондинского района от 23.11.2022 №2538.

4.25. Муниципальная программа Кондинского района «Доступная среда в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Доступная среда в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2123 «О муниципальной программе «Доступная среда в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Кондинского района.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в социальной сфере, сформирован переченьиз 5 целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 26.

Таблица 26

Достижение ключевых целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве учреждений культуры, % | 42,64 | 72,2 | 48,8 | 67,6 |
| 2 | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве образовательных учреждений, % | 37,1 | 58,0 | 54,0 | 93,1 |
| 3 | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве учреждений физической культуры и спорта, % | 36,3 | 52,0 | 46,0 | 88,5 |
| 4 | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве учреждений, в которых осуществляется предоставление муниципальных услуг, % | 53,3 | 70,0 | 53,3 | 76,1 |
| 5 | Доля приспособленных, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, жилых помещений и общего имущества в многоквартирных жилых домах от общей числа таких объектов, % | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |

Не достижение целевых показателей связано с отсутствием финансирования.

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 4,43 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 2,4 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – 0,75 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 2,28 (максимальное значение – 3,00);

обеспечение муниципальной программы – 0,00 (максимальное значение – 1,00).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2022 год, учитывая, что в программе с 2018 по 2022 год не предусмотрено финансирование, принято решение закрыть муниципальную программу.  На вновь вводимых объектах обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

4.26. Муниципальная программа Кондинского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа Кондинского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации Кондинского района от 15 октября 2018 года № 2009 «О муниципальной программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», ответственный исполнитель – управление опеки и попечительства администрации Кондинского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности и качества предоставления социальных гарантий для отдельных категорий граждан, проживающих в Кондинском районе.

В 2022 году мероприятия, основанные на принципах проектного управления, в муниципальной программе не реализовывались.

Исходя из поставленных задач, направленных на дальнейшее совершенствование в социальной сфере Кондинского района, сформирован перечень целевых показателей муниципальной программы. Информация о степени достижения ключевых целевых показателей реализации муниципальной программы представлена в таблице 27.

Таблица 27

Достижение ключевого целевого показателя муниципальной программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной Программы | Значение показателя за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания (от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение отчетного периода) | 93,3 | 98,0 | 100 | 102,0 |
| 3 | Количество отмененных решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 100,0 |

По результатам реализации за 2022 год муниципальная программа признана эффективной, значение интегральной оценки в баллах – 9,84 (максимальное значение – 10,00), учитывающей вес комплексных критериев:

общественная оценка результатов реализации муниципальной программы – оценка 3,0 (максимальное значение – 3,00);

результативность муниципальной программы – оценка 3,00 (максимальное значение – 3,00);

эффективность механизма реализации муниципальной программы – 1,84 (максимальное значение – 2,00);

обеспечение муниципальной программы – 2,00 (максимальное значение – 2,00).

В связи с передачей полномочий по реализации мероприятий муниципальной программы на уровень субъекта Российской Федерации, с 01.01.2023 муниципальная программа утратила силу.