Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# ГЛАВА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 12 марта 2021 года |  |  | № 8-п |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы Кондинского района от 02 ноября 2018 года № 459                             «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2019-2021 годы», в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки территории муниципального образования городское поселение Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного                          округа - Югры, постановляю:

1. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района организовать работу по подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение).

3. Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и разместить   на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района          Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Постановление вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района С.А. Боенко.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Постановления 2021

Приложение

к постановлению главы района

от 12.03.2021 № 8-п

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

| № этапа | Наименование мероприятия | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | В течение 10 календарных дней со дня принятия решения |
| 2. | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1 рабочий дней с момента опубликования |
| 4. | Принятие решения главой Кондинского района о проведении публичных слушаний или публичных обсуждений по рассмотрению Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Не позднее, чем через 10 календарных дней со дня получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний | 1 месяц |
| 6. | Корректировка и направление по результатам проведения публичных слушаний проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры главе Кондинского района | В течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний |
| 7. | Принятие решения главой Кондинского района о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Думу Кондинского района | В течение 10 календарных дней со дня поступления |