Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 13 ноября 2019 года |  |  | № 761-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка

# В соответствии с пунктом 2.4.8 приложения к постановлению Правительства                     Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября 2018 года № 341-п                            «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», пунктом 2.6 приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря 2010 года № 373-п «Порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», с целью повышения доступности качественного предоставления услуг сферы культуры и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, современным требованиям общества:

# 1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта создания объекта культуры «Центр культурного развития» п. Половинка (приложение).

# 2. Муниципальному учреждению «Управление капитального строительства Кондинского района», управлению культуры администрации Кондинского района, управлению архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, управлению по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района обеспечить исполнение «дорожной карты» в установленные сроки.

3. Считать утратившим силу распоряжение администрации Кондинского района                     от 26 ноября 2018 года № 830-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты)                  по созданию объекта культуры «Культурно - образовательный комплекс» п. Половинка.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района А.А. Мухина.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Яковлев |
| --- | --- | --- |

жн/Банк документов/Распоряжения 2019

Приложение

к распоряжению администрации района

от 13.11.2019 № 761-р

План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта создания объекта культуры

«Центр культурного развития» п. Половинка

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата начала | Дата окончания | Ответственный (уполномоченный орган), должность, контакты | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение проекта |
| 1.1. | Изготовление, согласование с Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры технического задания | 10 октября 2019 года | 10 октября 2019 года | Управление культуры администрации Кондинского района, начальник управления Крылова Г.В., 8(34677)32-297 | Техническое задание |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и период до 2030 года» | 01 апреля 2020 года | 01 мая 2020 года | Управление культуры администрации Кондинского района, начальник управления Крылова Г.В., 8(34677)32-297 | Постановление администрации Кондинского района |
| 2. Земельный участок |
| 2.1. | Проведение работ по формированию земельного участка: | 01 ноября 2018 года | 01 декабря 2018 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района, начальник управления Таганцова И.П., 8(34677)41-077 | Границы земельного участка установлены |
| 2.1.1. | Подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Определение условий снятия обременений по зданиям, сооружениям, в том числе количество строений и квадратные метры, подлежащие сносу |  |  |  | Земельный участок свободен от строений |
| 2.2. | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка по адресу: п. Половинка, д. 9 | 01 ноября 2018 года | 01 января 2019 года | Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района, начальник управления Таганцова И.П. 8(34677)41-077 | Получен кадастровый паспорт земельного участка |
| 3. Подготовка документов для включения в адресную инвестиционную программу |
| 3.1. | Подготовка и согласование: инвестиционного паспорта, экономического обоснования, оценка эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения по объекту в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 373 от 23 декабря 2010 года «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | 01 января 2020 года | 01 сентября 2020 года | Управление культуры администрации Кондинского района, начальник управления Крылова Г.В., 8(34677)32-297; комитет экономического развития администрации Кондинского района, заместитель главы - председатель комитета Максимова Н.Ю. | Получение положительных заключений |
| 3.2. | Разработка и согласование задания на проектирование | 01 января 2020 года | 01 сентября 2020 года | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», директор Григоренко С.В., 8(34677)32-888 | Получение положительных заключений |
| 3.3. | Подготовка смет на проектно-изыскательские работы, проверка достоверности стоимости проектно-изыскательских работ | 01 января 2020 года | 01 сентября 2020 года | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», директор Григоренко С.В., 8(34677)32-888 | Положительное заключение |
| 4. Подключение к сетям теплоснабжения |
| 4.1. | Определение технических условий подключения объектов к сетям теплоснабжения | 01 января 2021 года | 01 апреля 2021 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, начальник управления Зяблицев А.В., 8(34677)32-344 | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения |
| 5. Подключение к сетям водоснабжения |
| 5.1. | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического водоснабжения | 01 января 2021 года | 01 апреля 2021 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, начальник управления Зяблицев А.В., 8(34677)32-344 | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения |
| 6. Подключение к источнику электроснабжения |
| 6.1 | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно- технического обеспечения | 01 января 2021 года | 01 июня 2021 года | Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения |
| 7. Подключение к сетям связи |
| 7.1. | Определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения | 01 января 2021 года | 01 апреля 2021 года | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения |
| 8. Строительство и оснащение объектов |
| 8.1. | Проведение торгов на проектно-изыскательские работы | 01 апреля 2020 года | 01 июня 2020 года | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», директор Григоренко С.В., 8(34677)32-888 | Задание на разработку проектно-сметной документации, положительное заключение |
| 8.2. | Подготовка и проведение конкурсных подрядных торгов, подписание договора с проектной организацией | 01 июня 2020 года | 01 августа 2020 года | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», директор Григоренко С.В., 8(34677)32-888 | Договор на изготовление проектно-сметной документации |
| 8.3. | Изыскательские работы (топография, геология) | 01 августа 2020 года | 01 сентября 2020 года | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», директор Григоренко С.В., 8(34677)32-888 | Отчет о проведении изыскательских работ |
| 8.4. | Разработка проектно-сметной документации | 01 августа 2020 года | 01 октября 2020 года | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», директор Григоренко С.В., 8(34677)32-888 | Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами |
| 8.5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований | 01 октября 2020 года | 15 ноября 2020 года | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», директор Григоренко С.В., 8(34677)32-888 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации |
| 8.6. | Проведение проверки сметной стоимости проекта | 15 ноября 2020 года | 01 января 2021 года | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», директор Григоренко С.В., 8(34677)32-888 | Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта |
| 8.7. | Процедура согласования документации | 01 октября 2020 года | 01 октября 2020 года | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, начальник управления Гаранин Н.А., 8(34677)41-395, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», директор Григоренко С.В., 8(34677)32-888 | Наличие разрешения на строительство объекта |
| 8.8. | Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации | 01 октября 2020 года | 01 декабря 2020 года | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», директор Григоренко С.В., 8(34677)32-888 | Подрядная организация определена |
| 8.9. | Начало строительства, Заключение подрядной организацией и муниципальным образованием договора осуществления строительного контроля за производством строительно-монтажных работ на объекте | 01 июня 2021 года | 14 июня 2021 года | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», директор Григоренко С.В., 8(34677)32-888 | Договор заключен |
| 8.10. | Окончание строительства и оснащение объекта, выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | 01 июня 2023 года | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района», директор Григоренко С.В., 8(34677)32-888, управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, начальник управления Гаранин Н.А., 8(34677)41-395 | Законченный строительством и оснащенный объект |
| 8.11. | Получение правоустанавливающих документов на здание и землю в Регистрационной палате |  | в течение 12 календарных дней после получения акта ввода в действие | Учреждение культуры | Получение свидетельства |
| 8.12. | Начало осуществления деятельности на объекте, торжественное открытие объекта |  | 01 июля 2023 года | Учреждение культуры | Осуществление деятельности на объекте |