Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 10 июля 2020 года |  |  | № 324-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |

О передаче части полномочий по ведению бухгалтерского учета комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района и администрации гп. Междуреченский

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157, с целью созданного муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета Кондинского района» и функциями, определенными его Уставом:

1. Комитету по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района передать муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета Кондинского района» часть полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного) налогового и статистического учета и отчетности в части расчетов по оплате труда, начислению налогов и взносов на выплаты по оплате труда, расчетов по авансовым отчетам сотрудников комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района и администрации гп. Междуреченский.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по передаче отдельных разделов по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования и составления отчетности комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, администрации гп. Междуреченский в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета Кондинского района» (приложение).

3. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

4. Распоряжение вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района - председателя комитета по финансам и налоговой политике 
Г.А. Мостовых.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.А.Мухин |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Распоряжения 2020

Приложение

к распоряжению администрации района

от 10.07.2020 № 324-р

План мероприятий («дорожная карта») по передаче отдельных разделов по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования

и составления отчетности комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, администрации гп. Междуреченский в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета Кондинского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки реализации | Планируемый результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка и подписание Соглашения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета и составлению отчетности по оплате труда, начислений на выплаты по оплате труда, обработка авансовых отчетов) | Администрация Кондинского района (юридическое управление совместно с комитетом по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета Кондинского района») | До 31 июля 2020 года | Соглашение о передаче части полномочий по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планированию и составлению отчетности |
| 2. | Проведение организационно-штатных мероприятий в отношении работника, должность которого сокращается и вводится в штат другого учреждения | Администрация Кондинского района (юридическое правовое управление администрации Кондинского района, комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, комитет экономического развития администрации Кондинского района, управление кадровой политики администрации Кондинского района) | До 31 июля 2020 года | Приказы |
| 3. | Подготовка и передача отчетной документации, первичных документов (отчеты в МРИ ФНС, ПФР, ФСС, статистику, заявления на вычеты по НДФЛ, исполнительные листы) | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета Кондинского района» | Август 2020 года | Акты приема-передачи |
| 4. | Передача прав на программное обеспечение по передаче данных в ИФНС, ПФР, статистику (СБИС или Контур-Экстерн) | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета Кондинского района» | Август 2020 года |  |
| 5. | Оформление приказа о назначении ответственных лиц на электронное взаимодействие между организатором корпоративной информационной системы и участниками корпоративной информационной системы | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета Кондинского района» | Август 2020 года | Приказы |
| 6. | Оформление доверенности на сдачу отчетности в ФНС, ПФР, ФСС | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, администрация гп. Междуреченский совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета Кондинского района» | Август 2020 года | Доверенности |
| 7. | Анализ баз данных и перенос копии учетных баз данных с учетом целевой конфигурации 1С | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, администрация гп. Междуреченский совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета Кондинского района» | Август 2020 года | Обеспечение переноса копии учетных баз данных |