Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 29 декабря 2020 года |  |  | № 669-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении плана основных мероприятий на 2021-2023 годы, посвященных проведению в Кондинском районе Десятилетия детства в Российской Федерации

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры          от 25 декабря 2020 года № 589-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 октября             2018 года № 339-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальное и демографическое развитие», в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий на 2021-2023 годы, посвященных проведению в Кондинском районе Десятилетия детства в Российской Федерации (далее - План) (приложение).

2. Ответственным исполнителям Плана представлять в управление опеки                     и попечительства администрации Кондинского района информацию об его исполнении за 1 полугодие отчетного года до 20 июля, за отчетный год до 20 января года, следующего за отчетным.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района А.А. Мухина.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Распоряжения 2020

Приложение

к распоряжению администрации района

от 29.12.2020 № 669-р

План основных мероприятий Десятилетия детства на 2021-2023 годы, проводимых в Кондинском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры просветительских мероприятий по профилактике заболеваний полости рта для несовершеннолетних | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» | Охват просветительскими мероприятиями: в 2021 году - 35% образовательных организаций; в 2022 году - 40% образовательных организаций; в 2022 году - 45% образовательных организаций |
| 2. | Привлечение несовершеннолетних к работе волонтеров по популяризации здорового образа жизни | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики», управление образования администрации Кондинского района | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение» | Участие несовершеннолетних в мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни: в 2021 году - 10 несовершеннолетних; в 2022 году - 12 несовершеннолетних; в 2023 году - 15 несовершеннолетних |
| 3. | Проведение мероприятий с несовершеннолетними получателями социальных услуг, направленных на формирование здорового образа жизни, в том числе, отказа от потребления алкоголя, табака и иной никотиносодержащей продукции | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», управление образования администрации Кондинского района, медицинские организации | Без финансирования | Увеличение числа несовершеннолетних, отказавшихся от вредных привычек, улучшение физического и психоэмоционального состояния детей, охват не менее 1 500 несовершеннолетних |
| II. Развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу» | Сентябрь 2021 года, сентябрь 2022 года, сентябрь 2023 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», управление образования администрации Кондинского района | Без финансирования | Создание условий для обучения детей из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, многодетных и малоимущих семей, охват не менее 100 несовершеннолетних |
| 5. | Повышение финансовой грамотности семей с детьми, которые по независящим от них причинам имеют, установленный в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и являются получателями государственной социальной помощи, путем представления сертификатов | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | Государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | Увеличение количества семей с детьми, являющихся получателями государственной социальной помощи, прошедших обучение финансовой грамотности, не более 100 семей |
| 6. | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Казенное учреждение «Междуреченский центр занятости населения» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» | Повышение образовательного уровня и конкурентоспособности на рынке труда женщин, имеющих детей; организация переобучения, повышения квалификации, ежегодно не менее 20 человек |
| 7. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Казенное учреждение «Междуреченский центр занятости населения», управление образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» | Ежегодное вовлечение не менее 915 подростков в трудовую деятельность в целях формирования у них жизненных ценностей, профилактики правонарушений |
| III. Повышение доступности качественного образования детей |  |  |  |  |  |
| 3.1. Повышение доступности качественного дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |
| 8. | Реализация Концепции «Шахматное образование». Внедрение предмета «Шахматы в основную образовательную программу 1-9 классов в 100% образовательных организаций | Май 2021 года, май 2022 года, май 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Охват обучающихся 1-9 классов предметом «Шахматы»: 2021 год - 91%; 2022 год - 95%; 2023 год - 100% |
| 9. | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | До 31 декабря 2021 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 декабря 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные учреждения | - Муниципальная программа - «Развитие образования» | - Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия - для получения детьми-инвалидами качественного образования и развития |
| 10. | Реализация обновленных основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в Центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», функционирующих на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах | Июнь 2021 года, июнь 2022 года, июнь 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные учреждения | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Реализация обновленных образовательных программ основного общего образования по предметным областям «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика», «Технология», а также по дополнительным общеобразовательным программам |
| 3.2. Повышение доступности качественного дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 11. | Вовлечение несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, в волонтерскую и иную социально значимую деятельность | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Без финансирования | Не менее 20 несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, ежегодно |
| 12. | Обеспечение доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Учреждения, подведомственные управлению образования администрации Кондинского района, управлению культуры администрации Кондинского района и комитету физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Средства местных бюджетов, госпрограмма «Развитие образования», госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта», госпрограмма «Культурное развитие» | К концу 2023 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами составляет не менее 80% |
| 13. | Создание новых мест дополнительного образования детей в организациях разных типов, осуществляющих образовательную деятельность | Декабрь 2021 года | Управление образования администрации Кондинского района, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» | Госпрограмма «Развитие образования» | К концу 2021 года созданы условия для получения дополнительного образования за счет бюджетных средств для 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования |
| 3.3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей |  |  |  |  |  |
| 14. | Реализация программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в образовательные программы дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций | Май 2021 года, май 2022 год, май 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные учреждения | Без финансирования | Программа «Социокультурные истоки» включена в основную образовательную программу в 100% образовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования |
| 15. | Организация обучения родителей основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья - компетентные родители», направленной на повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства | Май 2021 года, май 2022 год, май 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные учреждения | Без финансирования | Обучение не менее 50% родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья - компетентные родители» ежегодно |
| IV. Культурное развитие детей |  |  |  |  |  |
| 16. | Окружной конкурс детского и юношеского вокального искусства «Кондинские роднички» | Март 2021 года, март 2022 год, март 2023 года | Управление культуры администрации Кондинского района | Муниципальная программа «развитие культуры» | Создание и развитие системы выявления и поддержки одаренных детей |
| 17. | Реализация творческого проекта «Огни добра седого чудо - года» | Декабрь 2021 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» | Муниципальная программа «развитие культуры» | Включает в себя цикл интерактивных мероприятий, в преддверии зимних праздников, для одаренных детей; для детей с ограниченными возможностями здоровья; для малообеспеченных, многодетных и замещающих семей; для людей «Серебряного возраста»; для членов первичных профсоюзных организаций культуры и их семей, проживающих в Кондинском районе |
| 18. | Районный конкурс среди обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры «Юный музыкант» | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» | Муниципальная программа «развитие культуры» | Популяризация детского, профессионального творчества, создание благоприятного имиджа образовательных учреждениях в сфере культуры |
| 19. | Детский фестиваль «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила» | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Снижение уровня асоциальных проявлений среди несовершеннолетних в отношении сверстников иной национальности в гп. Междуреченский; ежегодное увеличение количества участников фестиваля |
| 20. | Районный фестиваль творческих инициатив людей с ограниченными возможностями здоровья «Унисон сердец» | Декабрь 2021 года, декабрь 2023 года | Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры и искусств «Конда» | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Социальная реабилитация людей с ограниченными физическими возможностями здоровья через самодеятельное художественное творчество, развитие позитивного отношения к их проблемам; привлечение внимания общественности к проблемам инвалидности и инвалидам |
| V. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 21. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс ГТО) | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Увеличение доли граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, из них учащихся и студентов: 2021 год - 55%; 2022 год - 58%; 2023 год - 63% |
| 22. | Соревнования «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных организаций Кондинского района | Апрель 2021 года, апрель 2022 года, апрель 2023 года | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Повышение уровня активности и самостоятельности детей дошкольного возраста |
| 23. | Районный фестиваль семейного спорта среди многодетных и замещающих семей | Ноябрь 2021 года, ноябрь 2022 года, ноябрь 2023 года | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, общественные организации многодетных и замещающих семей | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Увеличение количества жителей, участвующих в физкультурных мероприятиях |
| 24. | Спартакиада Кондинского района «Папа, мама, я - спортивная семья» | Май 2021 года, май 2022 года, май 2023 года | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Повышение уровня физкультурно-спортивной активности населения |
| VI. Развитие инфраструктуры детства |  |  |  |  |  |
| 25. | Реализация мероприятий по достижению 100 процентной доступности дошкольного образования для детей до 3 лет | Январь-декабрь 2021 года | Управление образования администрации Кондинского района | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей до 3 лет |
| VII. Развитие системы защиты и обеспечение прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 26. | Создание новых паспортов и их трансляция: приемных семьей, семей опекунов, попечителей, кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители, готовых принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих семейному устройству | Июль, декабрь 2021 года, июль, декабрь 2022 года, июль, декабрь 2023 года | Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района | Без финансирования | Увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающих в семьях граждан, до 100%; минимизация времени пребывания детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей указанной категории |
| 27. | Социально-психологическое сопровождение замещающих семей «Семейный консультант» | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | Без финансирования | Гармонизация детско-родительских отношений в замещающей семье |
| 28. | Организация постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения», управление опеки и попечительства администрации Кондинского района | Без финансирования | Повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 100% охват выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 29. | Единый день правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ноябрь 2021 года, ноябрь 2022 года, ноябрь 2023 года | Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, управление социальной защиты населения по Кондинскому району департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Без финансирования | Повышение правовой грамотности населения, оказание правовой помощи обучающимся, родителям, сотрудникам образовательных организаций |
| VIII. Обеспечение повышения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| 30. | Содействие родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовке детей к самостоятельной жизни | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» | Государственная программа «Доступная среда» | Организована игровая комната для детей на базе отделения социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями, приобретен сенсорно-динамический зал «Дом Совы», приобретен имитатор ходьбы «Имитрон» |
| 31. | Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов по дополнительным общеобразовательным программам | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные учреждения | Государственная программа «Развитие образования», муниципальная программа «развития образования» | К концу 2023 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет из числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования, составляет не менее 25%, в том числе: к концу 2021 года - 22%, к концу 2022 года - 23% |
| IХ. Обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности |  |  |  |  |  |
| 32. | Проведение муниципального родительского собрания по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних | Май 2021 года, май 2022 года, май 2023 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района | Без финансирования | Участие в муниципальном родительском собрании не менее 50% от общего числа законных представителей несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 33. | Профилактическая акция «Научись плавать» в детских оздоровительных лагерях, с привитием навыков безопасного поведения на водных объектах в каникулярный период | Июнь-август 2021 года, июнь-август 2022 года, июнь-август 2023 года | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию), управление образования администрации Кондинского района | Без финансирования | Охват 100% детей мероприятиями, направленными на привитие навыков безопасного поведения на водных объектах |
| 34. | Акция «Месяц безопасного Интернета» | Март-апрель 2021 года, март-апрель 2022 года, март-апрель 2023 года, | Управление образования администрации Кондинского района | Текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | - Привитие навыков безопасного поведения в сети «Интернет» |
| 35. | Проведение Единого урока безопасности в сети «Интернет» | Ноябрь, ежегодно | Управление образования администрации Кондинского района | Текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | - Привитие навыков безопасного поведения в сети «Интернет» |
| 36. | Организация и проведение: конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику; учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в детском лагере, быту, в лесу и т.д. | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Образовательные учреждения, управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория», отдел надзорной деятельности по Кондинскому району | Без финансирования | Закрепление знаний и приобретение практических навыков действий в чрезвычайных ситуациях |
| 37. | Внедрение в образовательный процесс комнат-тренажеров по отработке практических действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, позволяющих обеспечить моделирование различных ситуаций в муниципальных образованиях | Сентябрь 2021 года, сентябрь 2022 года, сентябрь 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) | Текущее финансирование образовательных организаций, бюджет муниципального образования | Практическая отработка детьми согласованных действий по выбору правильного решения при самостоятельной эвакуации в случае пожара |
| 38. | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений | Декабрь 2021 года, декабрь 2022 года, декабрь 2023 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования | 100% охват несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, трудовым и бытовым устройством |
| Х. Публичные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 39. | Районный семейный Форум | Май 2021 года, май 2022 года, май 2023 года | Управление культуры администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отдел по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района, общественные организации многодетных и замещающих семей | Текущее финансирование | Проведение информационной кампании по пропаганде ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, предоставление родителям возможности получения различных видов консультационной помощи |
| 40. | Семейный месяц | Май 2021 года, май 2022 года, май 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, отдел записи актов гражданского состояния администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования | Проведение не менее 15 мероприятий для детей и их родителей, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей |
| 41. | Мероприятия, посвященные Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером | Май 2021 года, май 2022 года, май 2023 года | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, управление культуры администрации Кондинского района, управления образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования | Повышение мотивации к обращению на единую психологическую службу детей, подростков, родителей (законных представителей) и специалистов, работающих с проблемами детства. Проведение не менее 20 мероприятий на площадях и улицах населенных пунктов Кондинского района |
| 42. | Марафон детства #Детирулят86 | Июнь 2021 года, июнь 2022 года, июнь 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Без финансирования | Проведение 01 июня не менее 5 мероприятий для детей в онлайн и офлайн форматах |
| ХI. Координация, управление реализацией плана мероприятий Десятилетия детства |  |  |  |  |  |
| 43. | Создание в муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики «Десятилетие детства», а также рубрики на официальном сайте органов местного самоуправления | Март 2021 года, март 2022 года, март 2023 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, муниципальное унитарное предприятие «Информационно-издательский центр «Евра» | Бюджет муниципального образования | Повышение доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми |
| 44. | Рассмотрение на Межведомственной комиссии по реализации политики в интересах семьи и детей и демографической политики вопроса об исполнении Плана основных мероприятий на 2021-2023 годы, посвященных проведению в Кондинский районе Десятилетия детства в Российской Федерации | Апрель 2021 года, апрель 2022 года, апрель 2022 года | Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования | Ежегодный отчет об исполнении Плана |