**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

### **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от 20 февраля 2024 года |  |  | № 94-р |
|  | пгт. Междуреченский |  |

|  |
| --- |
| О внесении изменения в распоряжение администрации Кондинского района от 21 марта 2023 года № 155-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Кондинском районе» |

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года», приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2022 года № 3081/302/01-09/490 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года», в соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 04 сентября 2023 года № 929 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в Кондинском районе», согласно Протоколу местного заседания рабочей (экспертной) группы по вопросам поддержки доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) социальной сферы в муниципальных образованиях автономного округа и рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 21 декабря 2023 года № 12:

1. Внести в распоряжение администрации Кондинского района от 21 марта 2023 года № 155-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Кондинском районе» следующее изменение:

Приложение к распоряжению изложить в новой редакции (приложение).

2. Распоряжение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

3. Распоряжение вступает в силу после его подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава района |  | А.А.Мухин |

са/Банк документов/Распоряжения 2024

Приложение

к распоряжению администрации района

от 20.02.2024 № 94-р

План мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции развития дополнительного

образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Кондинском районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |
| 1. | Передача уполномоченному органу перечня реализуемых образовательными организациями отраслей спорта, культуры, образования дополнительных общеобразовательных программ организации, с целью формирования реестра предпрофессиональных и спортивных программ, значимых программ, иных образовательных программ (далее - иных ОП)  | Образовательные организации (далее - ОО) отраслей культуры, спорта, образования | До 15 августа 2024 года | В реестр программ АИС ПДО включены к концу 2024 года не менее 70 дополнительных общеразвивающих программ |
| 2. | Ведение (формирование) реестров образовательных программ (реестра сертифицированных образовательных программ (далее - ОП), реестра предпрофессиональных и спортивных программ, значимых программ, иных ОП, доступных для прохождения обучения детьми, имеющими сертификаты персонифицированного дополнительного образования | Управление образования администрации Кондинского района  | До 01 сентября 2024 года | Сформированные реестры программ |
| 3. | Ведение мониторинга сертифицированных ОП, прошедших сертификацию | Управление образования администрации Кондинского района | До 01 сентября 2024 года;до 30 декабря 2024 года | Сформированные реестры программ |
| 4. | Рассмотрение, поступивших в уполномоченный орган, дополнительных ОП, формирование реестров программ на очередной учебный год и принятие решений об установлении целевого числа учащихся по каждой дополнительной ОП, реестрам программ и образовательным учреждениям либо об отсутствии необходимости установления целевого числа обучающихся | Комиссия по реестрам | Не позднее 25 августа 2024 года | К 25 августа 2024 года сформированы реестры ОП, установлено целевое число учащихся по данным программам |
| 5. | Пересмотр реестров программ и корректировка их в следующих случаях:прекращение реализации дополнительной ОП организацией;поступление в уполномоченный орган новой дополнительной предпрофессиональной программы, дополнительной ОП спортивной подготовки либо дополнительной общеразвивающей программы и реализуемой организацией в пределах совокупного целевого числа учащихся для организаций (при его наличии);изменение (исключение, добавление новых, обновление) критериев; выявление ошибки в ранее принятых решениях о включении дополнительных ОП в соответствующие реестры | Комиссия по реестрам | Ежеквартально |  |
| 6. | Заключение договоров об образовании между исполнителем образовательных услуг и ребенком, зачисляемым на обучение по дополнительной общеразвивающей программе | Управление образования администрации Кондинского района, ОО | До 15 января 2024 года;до 31 августа 2024 года | До 15 января 2024 года пролонгированы договоры на обучение по дополнительным ОП по факту зачисления на 31 декабря 2023 года, до 31 августа 2024 года заключены договоры на обучение по дополнительным ОП |
| 7. | Формирование реестра исполнителей образовательных услуг в соответствии с социальным сертификатом | Управление образования администрации Кондинского района | В течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления о включении/исключении участника отбора в региональный реестр | В течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления о включении/исключении участника отбора в региональный реестр внесены изменения в муниципальный реестр исполнителей образовательных услуг в соответствии с социальным сертификатом |
| 8. | Контроль объема реализации, соблюдения сроков, оказания услуг по дополнительным ОП в соответствии с социальным сертификатом | Главные распорядители средств для казенных учреждений, комиссия по реестрам | До 31 июля | Фактические даты начала и завершения обучения по дополнительным ОП соответствуют заявке на обучение, за исключением случаев досрочного завершения исполнения обязательств по договору об образовании. Объем дополнительной общеразвивающей программы (либо ее части) реализация которой осуществляется в рамках оказания образовательной услуги, соответствует предусмотренному социальным сертификатом объему оказания образовательной услуги |
| 9. | Повышение уровня профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ  | Управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района (далее - комитет ФКиС), ОО | До 21 декабря 2024 года | Обучение по программам дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, прошли к концу 2024 года не менее 50% от общего количества работников указанной категории |
| 10. | Создание инклюзивного образовательного пространства для включения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - OBЗ) и детей-инвалидов в систему дополнительного образования (в том числе внеурочной деятельности), в том числе для социокультурной реабилитации детей-инвалидов н расширение возможностей освоения дополнительных ОП художественной направленности (в области искусств) | Управление образования администрации Кондинского района, комитет ФКиС, управление культуры администрации Кондинского района, ОО | До 31 декабря 2024 года | Охват дополнительным образованием детей с OBЗ и детей-инвалидов составляет к концу 2024 года не менее 60% от общей численности детей указанной категории в возрасте от 5 до 18 лет |
| 11. | Мониторинг актуальности нормативных документов, регламентирующих порядок работы по охвату дополнительным образованием | Управление образования администрации Кондинского района, комитет ФКиС,управление культуры администрации Кондинского района, ОО | Постоянно | Наличие необходимых нормативных документов в актуальной редакции |
| II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |
| 1. | Реализация краткосрочных дополнительных ОП по различным направлениям  | Управление образования администрации Кондинского района, ОО | До 31декабря 2024 года | Число краткосрочных программ и численность занимающихся по ним (нарастающим итогом с января 2022 года) составляет к 31 декабря 2024 года - 10 программ с охватом не менее 200 человек |
| 2. | Увеличение числа организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные ОП и участвующих в мероприятиях целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Кондинском районе | Управление образования администрации Кондинского района, комитет ФКиС | До 15 января 2024 года | Количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации целевой модели, к концу 2024 года не менее 2 единиц |
| 3. | Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства Кондинского района | До 30 ноября 2024 года | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств в детских школах искусств от общего количества обучающихся в детских школах искусств составляет к 01 декабря 2024 года не менее 62% |
| 4. | Организация проведения конкурсных мероприятий | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства Кондинского района | До 15 декабря 2024 года | Доклад в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| 5. | Участие в региональных этапах общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств и «Молодые дарования России» | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства Кондинского района | До 30 ноября 2024 года | Доклад в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| 6. | Разработка методических материалов, для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, в том числе в целях включения во Всероссийскую методическую базу на портале художественного образования | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства Кондинского района | До 15 декабря 2024 года | Доклад в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| 7. | Развитие сети организаций - участников кружкового движения (далее - КД) Национальная технологическая инициатива (далее - НТИ) | Управление образования администрации Кондинского района, ОО | До 31 декабря 2024 года | Доля школьников, участвующих в кружковом движении НТИ ОО, к 31 декабря 2024 года - не менее 30% |
| 8. | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Управление образования администрации Кондинского района, ОО | До 30 ноября 2024 года | В муниципальный банк лучших практик включены победители и призеры конкурса «Педагогический потенциал Югры», информация размещена на сайте «Образование Конды» |
| 9. | Обновление содержания дополнительных ОП для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, на основании анализа социально-экономических потребностей Кондинского района и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех›, проектов НТИ, окружного закона «О развитии креативных индустрий» | Управление образования администрации Кондинского района, комитет ФКиС,управление культуры администрации Кондинского района | До 30 сентября2024 года | Доклад в управление образования администрации Кондинского района до 05 ноября 2024 года |
| 10. | Разработка и реализация дополнительных ОП, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период | ОО | До 15 января 2024 года | Доклад в уполномоченный орган до 05 февраля 2024 года |
| 11. | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных ОО и ОО высшего образования, в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», WorldSkills Russia Juniors | Управление образования администрации Кондинского района, ОО | До 30 ноября 2024 года | Доля школьников 1-11 классов, вовлеченных в профориентационные мероприятия, составляет к 01 декабря 2024 года не менее 90% от общей численности школьников 1-11 классов |
| 12. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество под научным руководством ОО высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний, в том числе средствами реализации интенсивных профильных программ по направлениям Стратегии научно-технического развития Российской Федерации и НТИ | Управление образования администрации Кондинского района, ОО | До 30 ноября 2024 года | Доля школьников 1-11 классов, вовлеченных в научно-техническое творчество под научным руководством ОО высшего образования, научных организаций, составляет к 01 декабря 2024 года не менее 10% от общей численности школьников 1-11 классов |
| 13. | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования администрации Кондинского района | До 15 декабря 2024 года;до 15 мая 2024 года | Уровень удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования составляет к концу 2024 года - не менее 75% |
| 14. | Организация проведения спортивных мероприятий для детей и молодежи | Комитет ФКиС, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Районная спортивная школа | В течение 2024 года | Ежегодный статистический отчет |
| 15. | Распространение походно-экспедиционной и экскурсионной форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеразвивающих программ за пределами фактического места нахождения ОО | Управление образования администрации Кондинского района, ОО | До 15 июня 2024 года | Доклад управления образования администрации Кондинского района до 20 июня 2024 года |
| 16. | Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен | Управление образования администрации Кондинского района, ОО | До 15 декабря 2024 года | Доклад управления образования администрации Кондинского района до 05 декабря 2024 года |
| III. Развитие материально- технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |
| 1. | Сохранение сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку в ведении комитета ФКиС | Комитет ФКиС | В течение всего периода действия дорожной карты | Сохранена сеть организаций, осуществляющих спортивную подготовку в ведении комитета ФКиС к концу 2024 года - 100% |
| 2. | Создание и обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей, в том числе обучение преподавателей детских школ искусств в центрах непрерывного образования на базе творческих вузов Министерства культуры Российской Федерации  | Управление культуры администрации Кондинского района | До 15 декабря 2024 года | Ежегодно обучение по программам дополнительного профессионального образования проходят обучение не мене 33% педагогов системы дополнительного образования, доклад в управление образования администрации Кондинского района до 05 декабря 2024 года |
| 3. | Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей. Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | Управление образования администрации Кондинского района, ОО | До 15 декабря 2024 года | Доклад управления образования администрации Кондинского района до 05 декабря 2024 года |
| IV. Управление развитием системы дополнительного образования Кондинского района |
| 1. | Участие в конкурсах профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств  | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства Кондинского района | До 15 декабря 2024 года | Доклад в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| 2. | Участие в региональном этапе Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства Кондинского района | До 15 декабря 2024 года | Доклад в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| 3. | Создание условий для развития института наставничества в системе дополнительного образования детей. Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства Кондинского района | До 15 декабря 2024 года | Доклад в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |