

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**Об исполнении Плана мероприятий**

**по реализации наказов избирателей, данных депутатам**

**Думы Кондинского района пятого созыва**

В соответствии с решениями Думы Кондинского района от 18 сентября 2013 года № 381 «Об утверждении Положения о наказах избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района», от 29 мая 2014 года № 469 «Об утверждении перечня наказов избирателей, принятых депутатами Думы Кондинского района пятого созыва», Уставом Кондинского района, Дума Кондинского района **решила**:

1. Информацию об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2020 году, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва, принять к сведению (приложение 1).
2. Снять с контроля наказы избирателей, данные депутатам Думы Кондинского района пятого созыва, полностью выполненные и (или) ставшие в ходе исполнения неактуальными (приложение 2).
3. Администрации Кондинского района продолжить работу по Плану мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва.

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Кондинского района Р.В.Бринстера и главу Кондинского района А.В.Дубовика.

Председатель Думы Кондинского района Р.В. Бринстер

пгт. Междуреченский

29 апреля 2021 года

№ 787

Приложение 1 к решению

Думы Кондинского района

 от 29.04.2021 № 787

**Информацию об исполнении Плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2020 году,**

**данных депутатам Думы Кондинского района пятого созыва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Сфера деятельности, содержание наказа** | **Наказ депутату** | **Ответственный заместитель главы администрации Кондинского района или глава городского и сельского поселения** | **Ответственный исполнитель за исполнение наказа** | **Информация о мероприятиях, направленных на исполнение наказа** |
| **1** | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** |
| **1. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| 1. | Ликвидация несанкционированной свалки за пгт. Мортка | **Наталья Николаевна Шахторина Избирательный округ № 10** (пгт. Мортка улицы: Строителей, Чайкиной, Кошевого, Туркенича, Тюленина, Земнухова, Шевцовой, Громовой, Таежная, Ленина, Новикова, Привокзальная, Путейская, Пушкина. Переулки: Ленина, Пушкина, Спортивный, Подстанция) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | **В работе.**Разработан проект рекультивации свалки пгт. Мортка, стоимость работ по рекультивации составляет 32 851,442 тыс.рублей. В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете муниципального образования Кондинский район администрацией Кондинского района регулярно направляются заявки в Департамент экологии Ханты-Мансийского округа – Югры на включение мероприятий по рекультивации свалки в целевую программу автономного округа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы», для выделения субсидии из бюджета автономного округа на рекультивацию несанкционированных объектов размещения отходов. |
| 2. | **Строительство кольцевого водопровода****Оборудование места для купания** | **Александр Александрович Худяков Избирательный округ №13** (пгт. Куминский улицы: Комарова, Гагарина, Станционная, Центральная, Майоровская, Космонавтов, Школьная, Есенина. Переулок Вокзальный) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | **В работе.** Для строительства хозяйственно-питьевого водопровода с закольцовкой микрорайона «Железнодорожный» пгт. Куминский необходимо включить данный объект в окружную адресную инвестиционную программу. Для включения объекта в окружную адресную инвестиционную программу необходима разработка, государственная экспертиза, ценовая экспертиза проектно-сметной документации, ориентировочная стоимость данных мероприятий составляет 3 000 тыс. руб.. В настоящее время решается вопрос о выделении финансовых средств на разработку проектно-сметной документации для строительства хозяйственно-питьевого водопровода с закольцовкой микрорайона «Железнодорожный» пгт. Куминский. |
| 3. | Реализация программы «Чистая вода» на территории избирательного округа | **Галина Михайловна Иванова** **Избирательный округ** **№ 18,** (п. Лиственичный, п. Ягодный, НПС Ягодное, п.Дальний) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | **Частично выполнено. В работе.**В п. Лиственичный в 2017 году осуществлен монтаж и запуск локальных очистных сооружений в работу, что позволило обеспечить жителей п. Лиственичный чистой водой.Для дальнейшей работы по обеспечению остальных населенных пунктов чистой водой на территории избирательного округа необходимо проведение собрания граждан администрацией с.п. Леуши по вопросу целесообразности установки локальных очистных сооружений в населенных пунктах с.п. Леуши с разъяснением того, что фактическая себестоимость чистой питьевой воды существенна. При положительном решении граждан населенных пунктов с.п. Леуши работа по обеспечению чистой водой с.п. Леуши будет продолжена. |
| 4. | Благоустройство дорог в п. Лиственичный | Глава сельского поселения Леуши | Администрация сельского поселения Леуши | **Выполнено.** Благоустройство ведется в течении года (грейдирование, мелкий ремонт, обустройство канав).На территории сп.Леуши (п.Лиственичный) проведен ремонт дороги местного значения общей площадью 1040 кв.м.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы | Протяженность в (кв.м.) | Вид работ |
| п.Лиственичный  |
| ул.Кооперативная | 1040 | Ремонт участка внутрипоселковой дороги |

 |
| 5. | Строительство пешеходного моста через р.Учинья на д. Мыс, строительство участка дороги в твердом покрытии от главной дороги до д.Мыс | **Татьяна Дмитриевна Конева****Избирательный округ** **№ 19,** (п.Половинка) | Глава сельского поселения Половинка | Администрация сельского поселения Половинка | **В работе.**Согласно муниципальному контракту в 2018 году акционерным обществом «Государственная компания «Северавтодор» произведены работы по ремонту дороги на улице Учинская на сумму 952262 руб. Финансирование строительства нового пешеходного моста в 2019 году не предусмотрено. |
| 6. | Организация централизованного водоснабжения | Заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | **В работе.** На объекты капитального строительства ВОС на 200 куб./сут. в с. Леуши и ВОС на 300 куб./сут. в с. Болчары проектная и рабочая документация имеется в полном объеме, подтверждена положительным заключением государственной экспертизы и положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости. Строительство данных объектов капитального строительства включено в адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы": ВОС на 200 куб/сут в с. Леуши на 2023 год, строительство объекта капитального строительства ВОС на 300 куб/сут в с. Болчары на 2022 год. |
| 7. | Благоустройство территории поселения | Глава сельского поселения Половинка | Администрация сельского поселения Половинка | **В работе.**В связи с дефицитом бюджета сельского поселения Половинка, по мере поступления денежных средств в бюджет сельского поселения Половинка будут планироваться работы по благоустройству.В 2018 году за счет средств бюджета Кондинского района произведено строительство сквера в капитальном исполнении на центральной площади п.Половинка. |
| 8. | Укрепление береговой линии в с. Ямки и в д. Юмас на набережных улицах | **Вадим Викторович Бабанаков****Избирательный округ** **№ 12,** (с. Ямки д. Юмас) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района | В 2011 году специализированной организацией ООО «Стройгеопроект» (входит в группу компаний «Арктик-Энерджи») в рамках исполнения государственного контракта (от 14.06.2011 года № 98) проведено обследование водозащитных сооружений в населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью комплексной оценки состояния защиты населенных пунктов автономного округа. В частности были обследованы с.Ямки и д.Юмас на предмет разрушения береговой линии. По результатам обследования даны рекомендации, а именно: строительство водозащитного сооружения экономически нецелесообразно; переселить жителей из зоны обрушения береговой линии; вести наблюдения за уровнем воды в паводковый период. **На основании вышеизложенного вопрос по укреплению берега реки Конда в с.Ямки и д.Юмас на сегодняшний день не рассматривается, в связи с отсутствием средств на реализацию данных проектов и экономической нецелесообразностью.** Вместе с тем принято решение по переселению граждан, дома которых попадают в зону абразии (разрушения) береговой линии. Мероприятия по переселению будут реализовываться в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №75-п от 7 марта 2019 года «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», в рамках мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утвержденным постановлением администрации Кондинского района №2109 от 26 октября 2018 года, предусмотрено согласно пункта 2 порядка предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для реализации полномочий в области переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии.  |
| 9. | Обеспечение водой (питьевой и технической) жителей п. Мулымья  | **Татьяна Васильевна Сильнягина****Избирательный округ** **№ 21,** (д. Ушья, п. Мулымья) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | **В работе.**Для строительства хозяйственно-питьевого водопровода и локальных очистных сооружений в п. Мулымья необходимо включить данный объект в окружную адресную инвестиционную программу. Для включения объекта в окружную адресную инвестиционную программу необходима разработка, государственная экспертиза, ценовая экспертиза проектно-сметной документации, что требует вложения знацительных финансовых средств. В настоящее время решается вопрос о выделении финансовых средств на разработку проектно-сметной документации для строительства хозяйственно-питьевого водопровода и локальных очистных сооружений в п. Мулымья.   |
| **2. Социальная сфера** |
| 10. | Строительство спортивного зала в п. Лиственичный | **Галина Михайловна Иванова** **Избирательный округ** **№ 18,** (п. Лиственичный, п. Ягодный, НПС Ягодное, п. Дальний) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | **Наказ не выполнен.**Строительство данного объекта муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» не предусмотрено. |
| 11. | Строительство дома культуры (пгт. Луговой) | **Эмилия Максимовна Нохова****Одномандатный избирательный округ № 16, п.Шугур, с.Карым,**(пгт.Луговой улицы: 40 лет Победы, Береговая, Авиаторов, Горького, Ленина с № 1 по 9, Калинина, Кирова с 1 по 19, 40 лет Октября с 1 по 21) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района | **В работе.** Культурно-досуговый комплекс пгт. Луговой размещен в здании бывшей средней общеобразовательной школы. |
|  | ***д.Шугур*** |
| 12. | Строительство спортивно-досугового центра | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | **Наказ не выполнен.**Строительство данного объекта муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» не предусмотрено. |
| 13. | Строительство второй очереди лагеря МБУ ДОД оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» | **Светлана Александровна Тюльканова****Избирательный округ** **№ 15,** (пгт.Луговой улицы: Аэропорт, Базарная, Гагарина, Касымская, Кирова с № 21 и до конца, Куйбышева, Ленина с № 10 и до конца, Лесная, Лесников, Некрасова, Новая, Октябрьская, Просвещения, Пушкина, Толстого, Фрунзе, Чехова, 40 лет Октября с № 23 и до конца, 60 лет СССР) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление образования администрации Кондинского района | **В работе.** Объект включен в государственную программу Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» со сроками строительства 2021-2022 годы. |
| 14. | Строительство дома культуры | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление культуры администрации Кондинского района | **В работе.** Заявки на включение строительства дома культуры направлены в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. |
| 15 | Строительство сельского дома культуры | **Татьяна Дмитриевна Конева** **Избирательный округ** **№ 19,** (п. Половинка) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление культуры администрации Кондинского района | **В работе.** Заявки на включение строительства дома культуры направлены в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. |
| 16. | Строительство сельского дома культуры (с. Леуши) | **Людмила Ефимовна Моталина****Одномандатный избирательный округ** **№17,**(с. Леуши) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Управление культуры администрации Кондинского района | **В работе.** Заявки на включение строительства дома культуры направлены в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры для включения объекта в окружные программы развития округа. Сроки строительства не определены. |
| 17. | Строительство спортивных площадок и установка турников на территории с. Чантырья | **Татьяна Сергеевна Собровина****Избирательный округ № 20** (п. Назарово, с. Чантырья, с. Шаим, п. Супра) | Ззаместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы социальной сферы, архивного отдела и отдела записей актов гражданского состояния | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | **В работе.** Строительство данного объекта муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» не предусмотрено. При возможном предоставлении турниковых комплексов Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры, приоритет при распределении площадок будет расставлен в соответствии с наказами. |
| **3. Агропромышленный комплекс** |
| 18. | Строительство пункта сбора и переработки дикоросов | **Юрий Викторович Малов Избирательный округ** **№ 1,** (д. Кама, с. Алтай, с. Болчары, НПС «Кедровое», Алексеевка) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы экономического развития несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства, финансов и информационных технологий и связи | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | На территории сельского поселения Болчары, в том числе, в д.Кама, с.Алтай, в период заготовительной кампании осуществляют приемку дикоросов от населения: ООО «Регион-К», ОКМНС «Кама», ИП Змановский В.Ф., ИП Ташлыков В.В.В 2020 году были открыты пункты приема дикоросов предприятием ООО «Югорская Ягода» в д.Кама, с.Алтай, с.Болчары.**Строительство новых приемных пунктов сбора и переработки дикоросов в 2021 году не планируется.**  |
| **5. Транспорт и связь** |
| 19. | Для разгрузки ул. Глинка, ул. Космонавтов, ул. Нагорная, ул. Восточная от проезда транзитного грузового автотранспорта продолжить строительство дороги ул. Луначарского от пересечения с ул. Восточная по спуску к основной дорожной магистрали ул. Сибирская  | **Рыбьяков Юрий Сергеевич** **Одномандатный избирательный округ № 8, (**пгт. Междуреченский улицы: Громовой, Мусорского, Попова, Лесников, Восточная, Глинки, Космонавтов, Нагорная) | Глава городского поселения Междуреченский | Администрация Кондинского района  | **Наказ не выполнен.**Муниципальной программой Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» проектирование и строительство автомобильной дороги ул.Луначарского от пересечения с ул.Восточная до ул.Сибирская не предусмотрено. В рамках утвержденных параметров бюджета городского поселения Междуреченский на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети в населенном пункте. |
| 20. | Строительство дорог с твердым покрытием на улицах избирательного округа | **Алексей Олегович Густов** **Избирательный округ № 9** (Станция Устье-Аха улицы: Кедровая, Энергетиков, Центральная, Северная, Речников, 50 лет Победы, Весенняя, Комбинатская, Юбилейная, Сибирская с 101 до конца, Горка, Железнодорожная, Локомотивная, Новая, Совхозная, Станционная, Южная, Строителей. Переулок Линейный) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | Ул.Сибирская и ул.Железнодорожная относятся к автомобильным дорогам 4 технической категории с асфальтобетонным типом покрытия.В 2011 году в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы» была произведена реконструкция дороги по ул.Весенняя, от 1 квартального проезда до 2-го. В 2012 году была произведена реконструкция дороги по ул.Весенняя от 2 квартального проезда до ул.Юбилейная, и реконструкция дороги по ул.Центральная от 3 квартального проезда до ул.Юбилейная.В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул.Энергетиков протяженностью 200 пог. метров с твердым типом покрытия (асфальтобетонное, щебеночное).В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы» выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы протяженностью 1 300 пог. метров. В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы» выполнен ремонт автомобильной дороги по ул.Комбинатская протяженностью 1 300 пог. метров.В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул.Сибирская (от ул.Республики до ул.Титова) протяженностью 488 пог. метров.В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» выполнен ремонт участков автомобильных дорог: ул.Сибирская (от ул.Толстого до дома № 104), протяженностью 570 пог. метров;ул.Кедровая протяженностью 304,5 пог. метра;ул.Энергетиков протяженностью 415 пог. метров;ул.Речников протяженностью 374,8 пог. метра;ул.Центральная протяженностью 275,2 пог. метров;ул.Строителей протяженностью 925 пог. метров;ул.Южная протяженностью 320 пог. метров;пер. Линейный протяженностью 115 пог. Метров. |
| 21. | Строительство автомобильного моста через лог между ул. Дзержинского и ул. Комбинатская | Глава городского поселения Междуреченский | Администрация Кондинского района | **Наказ не выполнен.**Муниципальной программой Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» проектирование и строительство автомобильного моста через лог между ул.Джержинского и ул.Комбинатская не предусмотрено. В рамках утвержденных параметров бюджета городского поселения Междуреченский на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети в населенном пункте. |
| 22. | Строительство, ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог | **Валерий Владимирович Веретенников Избирательный округ № 14** (пгт. Куминский улицы: Буденного, 50 лет ВЛКСМ, Парковая, Лесная, Ворошилова, Толстого, Лумумбы, Почтовая, Садовая, 40 лет Победы, Некрасова, Пришвина, Горького, П.Морозова) | Глава городского поселения Куминский | Администрация городского поселения Куминский | **В работе.**Строительство дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ из железобетонных плит выполнено.Из-за отсутствия дополнительных средств вопрос по ремонту и реконструкции остальных улиц не решается. |
| 23. | Ремонт дороги на въезде в пгт. Мортка до заправки | **Алексей Николаевич Поздеев****Избирательный округ № 11** (пгт. Мортка улицы: Советская, Гагарина, Быковского, Титова, Терешковой, Лесная, Октябрьская, Буденного, Попова, Сельская, Молодежная, Свердлова, Борисова, Кедровая, Кирова, Кухтерина, Индустриальная, Промышленная. Переулки: Советский, Молодежный, Свердлова, д. Сотник) | Глава городского поселения Мортка | Администрация городского поселения Мортка  | **Подъездная автомобильная дорога к пгт.Мортка 2,105 км**Объем финансирования на 2018 год составил 120 917,2 тыс. рублей:- средства бюджета автономного округа – 114 871,3 тыс. рублей;- средства районного бюджета – 6 045,9 тыс. рублей.Строительные работы завершены, готовность объекта 100%.**Строительство новой подъездной дороги обеспечило безопасные условия для дорожного движения на въезде в пгт.Мортка.** |
| 24. | Капитальный ремонт дорог ул. Гагарина, ул. Есенина, ул. Станционная | **Александр Александрович Худяков Избирательный округ № 13** (пгт.Куминский улицы: Комарова, Гагарина, Станционная, Центральная, Майоровская, Космонавтов, Школьная, Есенина. Переулок Вокзальный) | Глава городского поселения Куминский | Администрация городского поселения Куминский | Строительство дороги по ул. Гагарина из железобетонных плит **выполнено.**Дороги по ул. Есенина, ул. Станционная **в работе**. |
| 25. | Для жителей с.Ямки и д. Юмас острой проблемой стоит отсутствие возможности приобретения бензина на территории, особенно в летнее время. Заправочная станция построена еще в 2004 году, но до сих пор не функционирует | **Вадим Викторович Бабанаков****избирательный округ** **№ 12**, (с. Ямки,д. Юмас) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы экономического развития, несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства, финансов и информационных технологий и связи | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | **Наказ не выполнен.**Муниципальными программами Кондинского района «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», мероприятия по завершению строительства автозаправочной станции и ввода ее в эксплуатацию на текущий финансовый год и плановый период не предусмотрены. |
| 26. | Отсыпка дорог песком, щебнем, обустройство дорог твердым покрытием с. Леуши. Ремонт дороги ул. Волгоградская с. Леуши | **Людмила Ефимовна Моталина****Одномандатный избирательный округ** **№ 17,**(с. Леуши) | Глава сельского поселения Леуши | Администрация сельского поселения Леуши | 1.В с.Леуши проведен ремонт дорог местного значения общей площадью 18 825  кв.м.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы | Протяженность в (кв.м.) | Вид работ |
| с.Леуши |
| ул.Геологов | 2640 | Ремонт участка внутрипоселковой дороги |
| ул.Заречная | 8260 |
| ул.Лесная | 1680 |
| ул.Полевая | 6090 |
| ул.Школьная | 1550 |
| **Итого** |  **18825** |

2.Запланирован капитальный ремонт дороги по ул.Космонавтов, п Лиственичный  |
| 27. | Закончить строительство дороги в твердом покрытии: п.Половинка –г.Урай | **Татьяна Дмитриевна Конева** **Избирательный округ** **№ 19,****(**п.Половинка) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы управления архитектуры и градостроительства, управления гражданской защиты населения, транспортного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района | **В работе.** В рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система», завершение строительства автомобильной дороги Половинка –Урай запланировано на I квартал 2022 года. |
| 28 | Строительство дорог и благоустройство ул. Комсомольская, ул. Ленина, с. Болчары | **Юрий Викторович Малов Избирательный округ № 1,** (д. Кама, с. Алтай, с. Болчары, НПС «Кедровое», Алексеевка) | Глава сельского поселения Болчары | Администрация сельского поселения Болчары | **Выполнены работы** по устройству тротуаров из тротуарной плитки по ул. Ленина, сп. Болчары, общей протяженностью 870 п.м., стоимость работ составила 4 327,30 тыс. рублей (финансирование за счет окружного и районного бюджета), подрядчик – ИП Змановский В.Ф., ОООЛ «Меридиан» |
| **6. Жилищное строительство** |
| 29. | Расселение и снос общежития по ул.Мира, д.1А, ул. Набережная, д.3/1 | **Андрей Анатольевич Кошманов****Избирательный округ № 4,** **(**пгт. Междуреченский улицы: Набережная, Первомайская, Горького, Пионерская, Республики, Дружбы, Лумумбы, П.Морозова, Маяковского, Лесная, Сибирская с № 1 по 48 вкл., Ветеранов.Переулки:Логовой, Овражный) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | **В работе.**Общежитие по адресу: пгт.Междуреченский, ул. Мира, д.1А снесено, всем жильцам, которым в соответствии с законодательством была необходимость предоставить жилые помещения – жилые помещения предоставлены. Общежитие по адресу: ул. Набережная, д. 3 запланировано к переселению после начала строительства второй очереди комплекса по ул.Набережной. Мероприятие по расселению общежития по ул.Набережная, д.3 в настоящее время приостановлено. |
| 30. | Капитальный ремонт многоквартирных домов ул. Первомайская, д.4, 12 | Глава городского поселения Междуреченский | Администрация Кондинского района | **В работе**. - ул. Первомайская, д. 12 – включен в Окружную программу капитального ремонта многоквартирных домов. В 2011 году был проведен ремонт многоквартирного жилого дома по долгосрочной целевой программе «Наш дом» на 2011-2013 гг. с заменой кровли, оконных, дверных, блоков; ремонт и утепление наружных стен с облицовкой сайдингом; косметический ремонт подъездов; ремонт отопления, водопровода, электропроводки в местах общего пользования; ремонт канализации; ремонт входных групп; установка приборов учета тепла. - ул. Первомайская, д. 4 – находится в собственности администрации гп Междуреченский, капитальный ремонт не проводился и не запланирован. |
| 31. | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов ул.Первомайская, д.6-д.8, ул.Лесная, д.2-д.6 | Глава городского поселения Междуреченский | Администрация Кондинского района | **В работе.** В 2014 году построен многоквартирный дом по ул. Лесная, д.2 с благоустройством придомовой территории. Дом построен вместо снесённых домов по ул.Лесная № 2 и № 4. |
| 32. | Благоустройство придомовых территорий | **Николай Степанович Бабкин** **Избирательный округ № 5** (пгт. Междуреченский улицы: Свободы, Мира, 60 лет ВЛКСМ, Волгоградская, Ленина, Нефтяников, Пушкина, Толстого. Переулки: Комарова, Стадионный, Чайковского, Балакирева) | Глава городского поселения Междуреченский | Администрация Кондинского района | **Выполнено.**До 01 сентября 2016 года запланировано асфальтирование проезда между многоквартирными домами № 21 а и 23 ул. Толстого, S=140 кв.м. выполнен ремонт брусчатого тротуара 2 кв.м. по ул. Толстого. |
| 33. | Благоустройство дворов в многоквартирных домах | **Алексей Николаевич Поздеев****Избирательный округ № 11** (пгт. Мортка улицы: Советская, Гагарина, Быковского, Титова, Терешковой, Лесная, Октябрьская, Буденного, Попова, Сельская, Молодежная, Свердлова, Борисова, Кедровая, Кирова, Кухтерина, Индустриальная, Промышленная. Переулки: Советский, Молодежный, Свердлова, д. Сотник) | Глава городского поселения Мортка | Администрация городского поселения Мортка | **В работе.**В рамках целевой программы городского поселения Мортка «Наш дом» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением администрации городского поселения Мортка от 28 октября 2013 года № 112 проведено благоустройство 10 дворовых территорий, что составляет 32% в общем количестве дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.Объемы и источники финансирования целевой программы: бюджет автономного округа – 47 038 222 рублей; бюджет Кондинского района – 3 275 079 рублей; бюджет городского поселения Мортка – 102 541 рублей; бюджет Дорожного фонда – 3886 201 рублей; средства собственников многоквартирных домов (10% от стоимости капитального ремонта дома) – 4856 090 рублей. Итого – 59158 133 рублей. |
| 34. | Строительство жилья для льготных категорий граждан | **Людмила Ефимовна Моталина****Одномандатный избирательный округ** **№ 17,**(с. Леуши) | Заместитель главы Кондинского района, курирующий правовые вопросы, комитета по управлению муниципальным имуществом, управления жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района | К льготной категории населения относятся сироты, ветераны боевых действий, ветераны и члены семей ветеранов ВОВ, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов. В рамках полномочий выделяются средства на их реализацию. Освоение выделенных средств происходит в полном объеме. **По сельскому поселению Леуши ветераны ВОВ обеспечены жильем в полном объеме.** Из числа ветеранов боевых действий и инвалидов, вставших на учет до 01.03.2005, состоит 1 человека (1 – ВБД и 0 – инвалид) из 63 человек, состоящих в общерайонном списке. Льготная категория состоит в очередности на улучшение жилищных условий для предоставления по договору социального найма, очередность ведется поселением |

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

ВСЕГО НАКАЗОВ – 34

ВЫПОЛНЕНО-10

НЕ ВЫПОЛНЕНО-5

В РАБОТЕ-19

Приложение 2 к решению

Думы Кондинского района

от 29.04.2021 № 787

**ИНФОРМАЦИЯ О НАКАЗАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА,**

**ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕННЫХ ИЛИ СТАВЩИХ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ НЕАКТУЛЬНЫМИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Сфера деятельности, содержание наказа** | **Наказ депутату** | **ИНФОРМАЦИЯ О СНЯТИИ С КОНРОЛЯ** |
| **1** | **2** | **3** | **6** |
| 1 | Благоустройство дорог в п. Лиственичный | **Галина Михайловна Иванова** **Избирательный округ** **№ 18,** (п. Лиственичный, п. Ягодный, НПС Ягодное, п.Дальний) | Благоустройство ведется в течение года (грейдирование, мелкий ремонт, обустройство канав).На территории сп.Леуши (п.Лиственичный) проведен ремонт дороги местного значения общей площадью 1040 кв.м.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы | Протяженность в (кв.м.) | Вид работ |
| п.Лиственичный  |
| ул.Кооперативная | 1040 | Ремонт участка внутрипоселковой дороги |

 |
| 2 | Укрепление береговой линии в с. Ямки и в д. Юмас на набережных улицах | **Вадим Викторович Бабанаков****Избирательный округ** **№ 12,** (с. Ямки д. Юмас) | В 2011 году специализированной организацией ООО «Стройгеопроект» (входит в группу компаний «Арктик-Энерджи») в рамках исполнения государственного контракта (от 14.06.2011 года № 98) проведено обследование водозащитных сооружений в населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью комплексной оценки состояния защиты населенных пунктов автономного округа. В частности были обследованы с.Ямки и д.Юмас на предмет разрушения береговой линии. По результатам обследования даны рекомендации, а именно: строительство водозащитного сооружения экономически нецелесообразно; переселить жителей из зоны обрушения береговой линии; вести наблюдения за уровнем воды в паводковый период. На основании вышеизложенного вопрос по укреплению берега реки Конда в с.Ямки и д.Юмас на сегодняшний день не рассматривается, в связи с отсутствием средств на реализацию данных проектов и экономической нецелесообразностью. Вместе с тем принято решение по переселению граждан, дома которых попадают в зону абразии (разрушения) береговой линии. Мероприятия по переселению будут реализовываться в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №75-п от 7 марта 2019 года «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», в рамках мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» утвержденным постановлением администрации Кондинского района №2109 от 26 октября 2018 года, предусмотрено согласно пункта 2 порядка предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для реализации полномочий в области переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии.  |
| 3 | Строительство пункта сбора и переработки дикоросов | **Юрий Викторович Малов Избирательный округ** **№ 1,** (д. Кама, с. Алтай, с. Болчары, НПС «Кедровое», Алексеевка) | На территории сельского поселения Болчары, в том числе, в д.Кама, с.Алтай, в период заготовительной кампании осуществляют приемку дикоросов от населения: ООО «Регион-К», ОКМНС «Кама», ИП Змановский В.Ф., ИП Ташлыков В.В.В 2020 году были открыты пункты приема дикоросов предприятием ООО «Югорская Ягода» в д.Кама, с.Алтай, с.Болчары.Строительство новых приемных пунктов сбора и переработки дикоросов в 2021 году не планируется.  |
| 4 | Строительство дорог с твердым покрытием на улицах избирательного округа | **Алексей Олегович Густов** **Избирательный округ № 9** (Станция Устье-Аха улицы: Кедровая, Энергетиков, Центральная, Северная, Речников, 50 лет Победы, Весенняя, Комбинатская, Юбилейная, Сибирская с 101 до конца, Горка, Железнодорожная, Локомотивная, Новая, Совхозная, Станционная, Южная, Строителей. Переулок Линейный) | Ул.Сибирская и ул.Железнодорожная относятся к автомобильным дорогам 4 технической категории с асфальтобетонным типом покрытия.В 2011 году в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2011-2013 годы» была произведена реконструкция дороги по ул.Весенняя, от 1 квартального проезда до 2-го. В 2012 году была произведена реконструкция дороги по ул.Весенняя от 2 квартального проезда до ул.Юбилейная, и реконструкция дороги по ул.Центральная от 3 квартального проезда до ул.Юбилейная.В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул.Энергетиков протяженностью 200 пог. метров с твердым типом покрытия (асфальтобетонное, щебеночное).В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы» выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Победы протяженностью 1 300 пог. метров. В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2017-2020 годы» выполнен ремонт автомобильной дороги по ул.Комбинатская протяженностью 1 300 пог. метров.В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул.Сибирская (от ул.Республики до ул.Титова) протяженностью 488 пог. метров.В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» выполнен ремонт участков автомобильных дорог: ул.Сибирская (от ул.Толстого до дома № 104), протяженностью 570 пог. метров;ул.Кедровая протяженностью 304,5 пог. метра;ул.Энергетиков протяженностью 415 пог. метров;ул.Речников протяженностью 374,8 пог. метра;ул.Центральная протяженностью 275,2 пог. метров;ул.Строителей протяженностью 925 пог. метров;ул.Южная протяженностью 320 пог. метров;пер. Линейный протяженностью 115 пог. Метров. |
| 5 | Ремонт дороги на въезде в пгт. Мортка до заправки | **Алексей Николаевич Поздеев****Избирательный округ № 11** (пгт. Мортка улицы: Советская, Гагарина, Быковского, Титова, Терешковой, Лесная, Октябрьская, Буденного, Попова, Сельская, Молодежная, Свердлова, Борисова, Кедровая, Кирова, Кухтерина, Индустриальная, Промышленная. Переулки: Советский, Молодежный, Свердлова, д. Сотник) | **Подъездная автомобильная дорога к пгт.Мортка 2,105 км**Объем финансирования на 2018 год составил 120 917,2 тыс. рублей:- средства бюджета автономного округа – 114 871,3 тыс. рублей;- средства районного бюджета – 6 045,9 тыс. рублей.Строительные работы завершены, готовность объекта 100%.Строительство новой подъездной дороги обеспечило безопасные условия для дорожного движения на въезде в пгт.Мортка. |
| 6 | Отсыпка дорог песком, щебнем, обустройство дорог твердым покрытием с. Леуши. Ремонт дороги ул. Волгоградская с. Леуши | **Людмила Ефимовна Моталина****Одномандатный избирательный округ** **№ 17,**(с. Леуши) | 1.В с.Леуши проведен ремонт дорог местного значения общей площадью 18 825  кв.м.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улицы | Протяженность в (кв.м.) | Вид работ |
| с.Леуши |
| ул.Геологов | 2640 | Ремонт участка внутрипоселковой дороги |
| ул.Заречная | 8260 |
| ул.Лесная | 1680 |
| ул.Полевая | 6090 |
| ул.Школьная | 1550 |
| **Итого** |  **18825** |

2.Запланирован капитальный ремонт дороги по ул.Космонавтов, п Лиственичный  |
| 7 | Строительство дорог и благоустройство ул. Комсомольская, ул. Ленина, с. Болчары | **Юрий Викторович Малов Избирательный округ № 1,** (д. Кама, с. Алтай, с. Болчары, НПС «Кедровое», Алексеевка) | Выполнены работы по устройству тротуаров из тротуарной плитки по ул. Ленина, сп. Болчары, общей протяженностью 870 п.м., стоимость работ составила 4 327,30 тыс. рублей (финансирование за счет окружного и районного бюджета), подрядчик – ИП Змановский В.Ф., ОООЛ «Меридиан» |
| 8 | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов ул.Первомайская, д.6-д.8, ул.Лесная, д.2-д.6 | **Андрей Анатольевич Кошманов****Избирательный округ № 4,** **(**пгт. Междуреченский улицы: Набережная, Первомайская, Горького, Пионерская, Республики, Дружбы, Лумумбы, П.Морозова, Маяковского, Лесная, Сибирская с № 1 по 48 вкл., Ветеранов. Переулки: Логовой, Овражный) | В 2014 году построен многоквартирный дом по ул. Лесная, д.2 с благоустройством придомовой территории. Дом построен вместо снесённых домов по ул.Лесная № 2 и № 4. |
| 9 | Благоустройство придомовых территорий | **Николай Степанович Бабкин** **Избирательный округ № 5** (пгт. Междуреченский улицы: Свободы, Мира, 60 лет ВЛКСМ, Волгоградская, Ленина, Нефтяников, Пушкина, Толстого. Переулки: Комарова, Стадионный, Чайковского, Балакирева) | До 01 сентября 2016 года запланировано асфальтирование проезда между многоквартирными домами № 21 а и 23 ул. Толстого, S=140 кв.м. выполнен ремонт брусчатого тротуара 2 кв.м. по ул. Толстого. |
| 10 | Строительство жилья для льготных категорий граждан | **Людмила Ефимовна Моталина****Одномандатный избирательный округ** **№ 17,**(с. Леуши) | К льготной категории населения относятся сироты, ветераны боевых действий, ветераны и члены семей ветеранов ВОВ, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов. В рамках полномочий выделяются средства на их реализацию. Освоение выделенных средств происходит в полном объеме. По сельскому поселению Леуши ветераны ВОВ обеспечены жильем в полном объеме. Из числа ветеранов боевых действий и инвалидов, вставших на учет до 01.03.2005, состоит 1 человека (1 – ВБД и 0 – инвалид) из 63 человек, состоящих в общерайонном списке. Льготная категория состоит в очередности на улучшение жилищных условий для предоставления по договору социального найма, очередность ведется поселением |

ПРИМЕЧАНИЕ:

ВСЕГО СНЯТО С КОНТРОЛЯ 10 НАКАЗОВ.