|  |  |
| --- | --- |
| **Герб-3вариант** |  |
| **Муниципальное образование****Кондинский район****Ханты-Мансийского автономного округа - Югры****АДМИНИСТРАЦИЯ****КОНДИНСКОГО РАЙОНА** |  |
|  | Председателю Думы Кондинского района Р.В.Бринстеру |
| Титова ул., д.21, Междуреченский*,* |
| Кондинский район, Ханты-Мансийский |
| автономный округ - Югра, 628200 |
| Телефон, факс (34677) 33-540, 36-007 |
| E-mail: glava@admkonda.ru |
| <http://www.admkonda.ru> |
|  |
| ОКПО 02070453, ОГРН 1028601391213 |
| ИНН / КПП 8616001630 / 861601001 |

[Номер документа]

[Дата документа]

Уважаемый Руслан Владимирович!

Направляем Вам информацию на очередное заседание Думы Кондинского района, которое состоится 24 августа 2023 года в п. Ягодный, по вопросу «О исполнении мероприятий в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов»

Приложение на 9 л. в 1 экз.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы района | Z:\Комитет по информационным технологиям\Гербы\герб района.png**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН****ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**Сертификат [Номер сертификата 1]Владелец [Владелец сертификата 1]Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | А.В. Зяблицев |

Исполнитель:

Специалист-эксперт ПТО УЖКХ

Суслова Юлия Игоревна

Тел.: 8(34677) 36-900 (0003)

**Информация**

**«О ходе реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в населенных пунктах района.**

 В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду предприятиями жилищно-коммунального комплекса, организациями бюджетной сферы, администрациями городских и сельских поселений проводятся плановые работы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы к прохождению отопительного периода 2023-2024 гг. В настоящее время объекты жилищно-коммунального комплекса, объекты социальной сферы находятся в процессе подготовки к прохождению отопительного периода. Паспорта готовности учреждений бюджетной сферы должны быть выданы до 01 сентября 2023 года, предприятиям жилищно-коммунального комплекса до 15 сентября 2023 года.

 В перечень данных мероприятий вошли необходимые мероприятия по ремонту инженерных сетей, замене и ремонту котельного и другого коммунального оборудования:

В рамках утвержденного Плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, выделено 20 602,00 тыс. рублей:

 - 7 726,00 тыс. руб. из бюджета Фонда развития территорий

 - 11 588,40 из бюджета автономного округа

 - 1 287,60 из бюджета Кондинского района

По состоянию на 9 августа 2023 года запланировано 2 мероприятия по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

В процессе выполнения 1 мероприятие «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от здания 5Г, ул. 60 лет ВЛКСМ, до теплопункта "Таежный" пгт. Междуркеченский» на сумму: 6 106,81507 тыс. руб., мероприятие выполнено на 40 %.

По мероприятиям: «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома № 25 до жилого дома № 11 пгт. Междуреченский», «Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома №25 до жилого дома №11 пгт. Междуреченский» аукцион прошел, идет определения поставщика.

 По мероприятиям заключен Муниципальный контракт заключен, срок исполнения 15.09.2023 г.;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Дата заключения контракта | Стоимость контракта тыс. руб. | Фирма-поставщик | Информация о выполнении работ |
| 1 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от здания 5Г, ул. 60 лет ВЛКСМ, до теплопункта "Таежный" пгт. Междуркеченский  | Контракт заключен | 6 106,81507 | ИП «Артипа» | Работы выполнены на 40 % |
| 2 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома № 25 до жилого дома № 11 пгт. Междуреченский  |  В процессе заключения контракта | 9039,95  |  Определение исполнителя  |   |
| 3 | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома № 25 до жилого дома № 11 пгт. Междуреченский | В процессе заключения контракта  | 1040,28 | Определение исполнителя  |  |
|  | **ИТОГО**  |  |  **20 602,00** |  |  |

По плану мероприятий по переводу котельных Кондинского района на альтернативный вид топлива в 2023 г.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Дата заключения контракта | Стоимость контракта тыс. руб. | Фирма-поставщик | Информация о выполнении работ |
| 1 |  Капитальный ремонт котельной №1 с заменой ветхого оборудования д. Шугур | Соглашение  | 1 594,50  | ООО «Мобильный мир»  | Работы выполнены |
|  | **ИТОГО**  |  |  **1 594,50** |  |  |

По плану мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду и подготовке проектной документации в 2023 г.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сведения о заключении контракта | Стоимость контракта тыс. руб. | Фирма-поставщик | Информация о выполнении работ |
| 1 |  Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационно-насосной станции пгт. Междуреченский |  Контракт заключен | 357 452,00  | ООО СК«Лидер»   |  Работы выполнены |
| 2 |  Капитальный ремонт котельной УМКа с заменой сетевого насоса д. Ушья  | Контракт заключен  |  75 256,16 |  ООО «Коммунэнерго»  | Работы выполнены  |

Всего будет заменено ветхих сетей:

-замена ветхих инженерных сетей-1 592 м.п. (1,2 % от ветхих сетей тепло-, водоснабжения):

- ремонт ветхих сетей теплоснабжения – 1232 м.п. – 2,0 % (от ветхих сетей)

- ремонт ветхих сетей водоснабжения – 360 м.п. – 0,65 % (от ветхих сетей)

В разрезе городских и сельских поселений района осуществляется следующая работа по подготовке объектов коммунального комплекса к отопительному периоду:

**Городское поселение Междуреченский**

 Услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предоставляет ООО СК «Лидер».

Котельные и инженерные сети в процессе подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и началу запуска тепла.

Котельные обеспечены дизельными электростанциями.

На сегодняшний день запас топлива на котельных составляет:

- уголь- 5,650 тн – на 1 день;

- дрова- 0 м3;

- щепа – 65 м3 – на 1 день.

- фактическая нуждаемость в аварийном запасе топлива в отопительный сезон 2023-2024гг.

- щепа – 5737,068 м3;

- дрова – 538,894 м3;

- уголь – 854,188 тн.

- Сроки формирования запасов топлива - 31 августа 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | Сети водоснабжения | Канализационные сети |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Междуреченский | «Южная» | **80** | **75** | ВОС- 5000  | 90 | 85 | 85 |
| 2 | «БКУ» | **80** | **80** |
| 3 |  «Молодежная» | **80** | **80** |
| 4 | «ОИРП» | **85** | **85** |
| 5 | «Устье-Аха» | **80** | **80** |

**Городское поселение Мортка**

Услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предоставляет ООО «Мобильный мир».

Котельные и инженерные сети в процессе подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период и началу запуска тепла.

Котельные обеспечены дизельными электростанциями.

На сегодняшний день на складе котельной имеется запас топлива

-щепа-20 м3 – на 10 дней;

-дрова-36 м3 – на 10 дней.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | Сети водоснабжения | Канализационные сети |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Мортка | Котельная №3 | 95 | 90 | ВОС-1200 | 98 | 98 | 100 |
| 2 | «№2» | 95 | 90 | КОС-400 | 98  |
| 3 | «БМК» | 95 | 90 |  |  |

**Городское поселение Кондинское**

Услуги теплоснабжения и водоснабжения предоставляет ООО «Комплекс коммунальных платежей».

Идет подготовка котельных и инженерных сетей к эксплуатации в осенне-зимний период и началу запуска тепла.

Котельные обеспечены дизель генераторами на 100%.

На сегодняшний день на складе предприятия имеется запас топлива:

 - уголь - 4240 тн – до 31 января 2024;

 - дрова - 0 м3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Кондинское | Котельная №1 | 80 | 100 | ВОС-600 | 100 | 100 |
| 2 | Котельная №2 | 80 | 100 | Скважины | 100 |
| 3 | Котельная №3 | 80 | 100 |  |  |
| 4 | Котельная №5 | 80 | 100 |  |  |

- фактическая нуждаемость в аварийном запасе топлива в отопительный сезон 2023-2024гг.

 - уголь - 4240 тн;

 - дрова - 0 м3.

**Городское поселение Луговой**

Услуги теплоснабжения и водоснабжения предоставляет ООО «Мобильный мир».

Котельные и инженерные сети находятся в процессе подготовки к сезонной эксплуатации и началу запуска тепла.

Котельные предприятия обеспечены дизельными электростанциями.

На сегодняшний день на складе предприятия имеется запас топлива:

- уголь 830 тн. – до 15 января 2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Луговой | Котельная КМТ | 95 | 90 | ВОС-200 | 98 | 98 |
| 2 | «Юбилейный» | 95 | 90 | Водозабор «Юбилейный» | 98 | 98 |

**Городское поселение Куминский**

Услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения оказывает ООО «Мобильный мир»

Котельная и инженерные сети в процессе подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период и началу запуска тепла.

Котельные предприятия обеспечены дизельными электростанциями.

Наличие запаса топлива на котельных:

 -дров - 350 м3 – на 30 дней.

Необходимость в аварийном запасе топлива: дрова- 3000 м3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | Сети водоснабжения | Канализационные сети |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Куминский | «№1» | 95 | 90 | ВОС-400 | 98 | 98 | 100 |
| 2 | «№4» | 95 | 90 | Водозабор №1 | 98 | 98 |

**Сельское поселение Болчары**

Услуги теплоснабжения и водоснабжения предоставляет ООО «Теплотехсервис».

Котельная и инженерные сети находятся в процессе подготовки к сезонной эксплуатации и началу запуска тепла.

Котельная обеспечена дизельной электростанцией.

На сегодняшний день на складе предприятия имеется запас топлива:

 - нефть 42 тн. - на 14 суток.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Болчары | Котельная №1 | 85 | 90 | ВОС-300 | 90 | 85 |

**Сельское поселение Леуши**

 Услуги теплоснабжения и водоснабжения предоставляет ООО «Мобильный мир».

Котельные и инженерные сети в процессе подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период и началу подачи тепла.

Котельные обеспеченны дизельными электростанциями.

На сегодняшний день наличие запаса топлива:

 - уголь 10 тн – на 12 дней;

 - дрова 12 м3 – на 6 дней.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Леуши | Котельная «№1» | 95 | 90 | ВОС-200 с. Леуши | 98 | 100 |
| 2 | Ягодный | Котельная «№8» | 95 | 90 | ВОС-120п. Лиственничный | 98 |
| 3 | Лиственичный | Котельная «№10» | 95 | 90 | Скважинап. Ягодный | 98 |
| 4 | Леуши | Котельная «СОШ» | 95 | 90 | Скважинап. Дальний | 98 |

**Сельское поселение Шугур**

Услуги теплоснабжения и водоснабжения предоставляет ООО «Мобильный мир».

Котельная и инженерные сети в процессе подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период и к началу подачи тепла.

Котельная обеспечена дизельной электростанцией.

На сегодняшний день наличие запаса топлива:

- уголь 450 тн – до 20 января 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Шугур | Котельная №1 | 95 | 90 | Водонасосная станция | 98 | 100 |

**Сельское поселение Мулымья**

Теплоснабжение - ООО «Коммунэнерго»:

Котельные и инженерные сети в процессе подготовки к сезонной эксплуатации и началу запуска.

Котельные обеспеченны дизельными электростанции.

На сегодняшний день на складе предприятия имеется запас топлива:

- уголь - 40 тн – до 15 октября;

- дрова – 50 м3 – до 15 октября.

- фактическая нуждаемость в аварийном запасе топлива в отопительный сезон 2023-2024гг.

- уголь - 100 тн;

- дрова – 100 м3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Мулымья | Котельная, ул.Лесная 4б | 80 | 80 | ВОС-200 | 35 |  |
| 2 | Чантырья | Котельная ул.Кооперативная 29 | 80 | 80 | Водозаборная скважина п. Назарово |  |  |
| 3 | д. Ушья | Котельная УМКа | 80 | 80 | Водозаборная скважина п. Чантырья | **35** | **35** |
| 4 | д. Ушья | Котельная ул.Набережная 3 | 80 | 80 | Водозаборная скважина п. Мулымья | **35** |
| 5 |  |  |  |  | КОС-200 д. Ушья | **35** |

**Сельское поселение Половинка**

Услуги теплоснабжение предоставляет ООО «Мобильный мир».

Котельная и инженерные сети в процессе подготовки к сезонной эксплуатации и началу запуска тепла.

Котельная обеспеченны дизельными электростанциями.

На сегодняшний день наличие запаса топлива:

 - дрова-15 м3 – на 15 дней.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселение | Котельные | Сети теплоснабжения | Объекты водоснабжения | Сети водоснабжения |
| Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % | Наименование объекта | Процент готовности % | Процент готовности % |
| 1 | Половинка | Котельная  | 95 | 90 |  - | -  | 100 |

Доклад окончен.

Заместитель главы района А.В. Зяблицев

Исполнитель:

Специалист-эксперт ПТО УЖКХ

Суслова Юлия Игоревна

Тел.: 8(34677) 36-900 (0003