## Отчет о реализации Плана в 2017
Приложение
Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2017 году
№ п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции |  | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс.руб. | Исполнено на 01.01.2018, тыс.руб. | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[11 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | Подъездная автомобильная дорога к деревне Сотник Кондинского района 1,2 этап строительства | д. Сотник | строительство | строительство | 2014 | 2019 | 602535 | 511544.7 | федеральный бюджет, бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | Заключен муниципальный контракт жизненного цикла № 32-2014 14.08.2014 между Администрацией Кондинского района и подрядной организацией ГП ХМАО-Югры «Северавтодор» г.Сургут. Срок исполнения до 31.12.2020 года. Общая цена контракта 615 726,0 тыс. рублей. Готовность 100%. Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-39-2015 от 14.12.2017 года, №86-RU86502000-96-2015 от 15.12.2017 года |  |  | 1 этап - 3,730 км. 2 этап - 4,958 км
2 | Строительство автомобильной дороги г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - пгт. Приобье на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский - Тынкуль | Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - пгт. Приобье на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский | строительство | строительство | 2012 | 2020 | 3534214.7 | н/д | бюджет автономного округа | н/д | - | - | -
3 | Строительство пожарных водоемов на 100 м3 в с.Алтай, Кондинского района | с. Алтай | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 7354.7 | 7354.7 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-30-2017 от 26.12.2017 года. | - | - | 3 шт. / 100 куб.м
4 | Строительство пожарных водоемов на 100 м3 в с.Болчары, Кондинского района | с. Болчары | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 24124.3 | 24124.3 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-31-2017 от 26.12.2017 года. | - | - | 12 шт. / 100 куб.м
5 | Строительство пожарных водоемов на 100 м3 в пгт.Кондинское, Кондинского района | пгт. Кондинское | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 34 323,9 | 34323.8 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-24-2017 от 26.12.2017 года. | - | - | 18 шт. / 100 куб.м
6 | Строительство пожарных водоемов на 100 м3 в пгт.Куминский, Кондинского района | пгт. Куминский | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 23711.7 | 23615.6 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-25-2017 от 26.12.2017 года. | - | - | 12 шт. / 100 куб.м
7 | Строительство пожарных водоемов на 100 м3 в пгт.Луговой, Кондинского района | пгт. Луговой | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 21351.1 | 21312.8 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-26-2017 от 26.12.2017 года. | - | - | 10 шт. / 100 куб.м
8 | Строительство пожарных водоемов на 100 м3 в п.Назарово, Кондинского района | п. Назарово | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 12252.7 | 12154.7 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-29-2017 от 26.12.2017 года. | - | - | 6 шт. / 100 куб.м
9 | Строительство пожарных водоемов на 100 м3 в д.Ушья, Кондинского района | д. Ушья | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 10215.4 | 10133.7 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-28-2017 от 26.12.2017 года. | - | - | 5 шт. / 100 куб.м
10 | Строительство пожарных водоемов на 100 м3 в с.Чантырья, Кондинского района | с. Чантырья | строительство | строительство | 2017 | 2017 | 10608.4 | 10110.9 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | Заключен МК от 27.02.2017 года № 0187300003517000020-0059955-01 на выполнение целевой программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХМАО – Югре на 2016-2020 годы» на территории Кондинского района, срок выполнения не позднее 01 ноября 2017 года. Готовность объекта 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86502000-27-2017 от 26.12.2017 года. | - | - | 5 шт. / 100 куб.м
11 | «Модернизация оборудования котельной ст. Устье-Аха гп. Междуреченский Кондинского района» | пгт. Междуреченский | реконструкция | реконструкция | 2016 | 2019 | 13 700,0 | 13700 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | Данный инвестиционный проект по модернизации оборудования котельной реализуется в рамках муниципальной программы Кондинского района от 16.12.2013 №2703 «О муниципальной программе Кондинского района «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2014-2016 годы». Признание проекта реализованным возможно после достижения целевых показателей по итогам 2019 года. | - | - | 3,44 Гкал/час (4 МВат)
12 | Комплекс «Школа – детский сад – интернат» с.Алтай Кондинского района | с. Алтай | строительство | строительство | 2016 | 2018 | 238644.4 | 211256.8 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | МК №187300003516000179 от 27.07.16 с ООО "Мастер" стоимость 318089,0 тыс. руб., срок до 06.03.2018 года. Готовность объекта 95%. Завершены все общестроительные работы и внутренняя отделка помещений смонтировано вспомогательное инженерное оборудование (дизельные электростанции, водоочистка), пожарные водоемы, наружные инженерные сети, завершено благоустройство территории. Завершаются работы по монтажу внутренних инженерных сетей (электрика, слаботочные устройства). Ведутся работы по устранению замечаний выданных пожнадзором. Муниципальным заказчиком заключены контракты на поставку технологического оборудования. | - | - | 50учащихся/ 25 ДОУ/ 18 интернат
13 | Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный», пгт,Луговой (2-я очередь) | пгт. Луговой | строительство | проектирование | 2013 | 2020 | 6066.9 | 2143.1 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | 06.12.2013 года был заключен МК № 638ПЗ на проведение проектно-изыскательских работ с ООО "НТЦ "Спецстрой" г.Москва. Стоимость контракта 11067,5 тыс. рублей. Срок исполнения март 2015 год. Проектные работы выполнены. Была проведена претензионная работа по причине нарушения сроков исполнения контракта. 27 февраля 2017 года в суде подписано мировое соглашение. Размер оплаты по мировому соглашению 2143,1 тыс. руб. Разработанная ПСД направлена на гос. экспертизу, проектировщик отрабатывает замечания экспертизы по проекту и смете. Оставшиеся 30% стоимости работ по контракту, будут оплачены после получения положительного заключения государственной экспертизы. | - | - | 120койкомест / 13250 кв. м
14 | Строительство детского сада в с. Болчары на 120 мест | с. Болчары | строительство | строительство | 2017 | 2018 | 199058 | 0 | внебюджетные источники | Разработана ПСД, направлена на экспертизу с 27.09.2017. Осуществляется завоз строительных материалов, строительной техники. | - | - | 120 мест
15 | Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации пгт.Междуреченский | п. Междуреченский | строительство | строительство | 2016 | 2019 | 41625.1 | 9441.5 | бюджет автономного округа, муниципальный бюджет | 19.09.2017 заключен МК №0187300003517000309-0059955-02 с ООО "СМУ "Тюменьоблстрой" г. Тюмень. Окончание работ: не позднее 25 сентября 2019 года. Проведена модификация проектной документации, изменен способ прокладки трубопровода водоснабжения. На участке № 1 выполнена прокладка сетей теплоснабжения от 1 до 2 теплокамеры по ул. Ленина и по ул. Сибирская. На участке № 2 полностью выполнена прокладка труб водоснабжения протяженностью 2 181 м, выполнен монтаж плит днищ колодцев, смонтирован нижний ряд колец колодцев. Отставание от сетевого графика обусловлено низкими темпами производства работ подрядной организацией. | - | - | Мощность объекта: протяженность сетей водопровода 2718 м; сетей теплоснабжения 565 м, самотечного коллектора 470 м, напорного коллектора 30 м.