**Справка**

**об итогах работы Межведомственной комиссии Кондинского района по противодействию экстремистской деятельности**

**в 2012**

Работа Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности осуществлялась в соответствии с принятым положением и планом работы на 2012 год.

За отчетный период проведено 4 заседаний комиссии, в ходе которых рассмотрены 15 вопросов. Все вопросы, предусмотренные Планом работы, рассмотрены своевременно.

На территории Кондинского района действует целевая комплексная программа «Профилактика правонарушений в Кондинском районе на 2012-2013 годы», которая предусматривает подпрограмму 3 «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности», с объемом финансирования на 2012 год – 224 тыс.рублей.

Информация о выполнении мероприятий программы:

Задача 1. Воспитание толерантности через систему образования.

1.1.Организация мониторинга по вопросам мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей мигрантов в образовательных учреждениях Кондинского района, выработка соответствующих рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.

Разработаны соответствующие буклеты, памятки и рекомендации, которые направлены во все средние образовательные учреждения района.

Финансирование на реализацию мероприятий составило 5000 рублей.

Освоение по данному мероприятию - 100%.

*п.п.1.2.-1.3. (без финансирования)*

Во всех образовательных учреждениях Кондинского района проводятся разъяснительные беседы и лекции об административной и уголовной ответственности за противоправное поведение, в т.ч. за участие в несанкционированных митингах и шествиях, распространение литературы экстремистского толка, групповых нарушений общественного порядка и т.д.

*п.п.1.4.* Организация семинар-тренинга для классных руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ района «Толерантность учителя». Подготовка и издание учебно-методической литературы.

На базе Морткинской СОШ проведен семинар-тренинг «Подросток и толерантность».

Финансирование на реализацию мероприятий составило 45000 рублей.

Освоение по данному мероприятию - 100%.

Задача 2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде.

*п.п.2.1. (без финансирования)*

Управлением образования администрации Кондинского района ведется реестр подростковых и молодежных движений, объединений, организаций, в том числе без образования юридического лица, представленных в образовательных учреждениях Кондинского района.

*п.п.2.2.* Реализация проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодежи (фестивали, слёты, диспуты, конкурсы).

26 октября 2012 года проведён районный фестиваль «Праздник хлеба». В мероприятии приняли участие более 150 человек. На базе Шугурской СОШ проведен фестиваль «День трясогузки».

Финансирование на реализацию мероприятий составило 26000 рублей.

Освоение по данному мероприятию - 100%.

*п.п.2.3.-2.4. (без финансирования)*

На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на воспитание толерантности в учреждениях культуры, в т.ч. на базах подростково-молодежных организаций, клубов по месту жительства Кондинского района.

Задача 3. Укрепление толерантности, содействие национально-культурному взаимодействию, поддержание межконфессионального мира и согласия Кондинском районе через средства массовой информации.

*п.п.3.1.* Поддержка печатных средств массовой информации Кондинского района, направленных на гармонизацию межнациональных отношений в Кондинском районе (поддержка производства информационно-публицистических материалов, посвященных истории, культуре и традициям народов, проживающих на территории района; о современной жизни национальных общин в районе; поддержка производства и распространения информационных материалов для детей и подростков, направленных на воспитание культуры толерантности).

В районной газете «Кондинский вестник» и на ТРК «Конда» размещены более 7 статей и 2 репортажей, акцентирующих внимание на гармонизацию межнациональных отношений.

Финансирование на реализацию мероприятий составило 30000 рублей.

Освоение по данному мероприятию - 100%.

*п.п.3.3.* Ежегодная организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных культур и традиций: районные соревнования по национальным видам спорта; турнир по мини-футболу среди национальных команд.

На базах Половинкинской СОШ, Юмасинской СОШ, Шугурской СОШ проведены комплексные виды соревнований по национальным видам спорта.

Финансирование на реализацию мероприятий составило 8000 рублей.

Освоение по данному мероприятию - 100%.

*п.п.3.4.* Подготовка и реализация культурно - образовательных программ (в том числе для детей и молодежи), направленных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре народов России и мира, о многонациональности и многоконфессиональности Кондинского района в целях воспитания уважения к мировым культурным ценностям.

На базе Шугурской СОШ проведена викторина «В краю оленьих троп». На базе Морткинской СОШ проведены районная конкурс-викторина «Знай моих предков», конкурс «Знатоки природы».

Финансирование на реализацию мероприятий составило 40000 рублей.

Освоение по данному мероприятию - 100%.

*п.п.3.5.* Разработка и реализация детских программ и праздников этнокультурного характера на базе библиотек Кондинского района.

На базах всех библиотек Кондинского района проведены детские программы и праздники этнокультурного характера.

Финансирование на реализацию мероприятий составило 25000 рублей.

Освоение по данному мероприятию - 100%.

*п.п.3.7.* Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, мероприятий, способствующих развитию межконфессионального диалога, направленных на совершенст-вование взаимодействия органов местного самоуправления и религиозных организаций Кондинского района, в целях исключения возможности возникновения конфликтных ситуаций.

Проведена родительская конференция духовно-нравственное воспитание детей и подростков, а также проведено 2 семинара на базах Ягодинской СОШ и Половинкинской СОШ.

Финансирование на реализацию мероприятий составило 45000 рублей.

Освоение по данному мероприятию - 100%.

Освоение подпрограммы3 «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности», в 2012 году составило 100% (224 тыс.рублей).