ПРОЕКТ

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от «\_\_\_» сентября 2019 года |  |  | № \_\_\_ |
|  | пгт. Междуреченский |  | |

|  |
| --- |
| Об утверждении плана-графика и плана мероприятий по совместному достижению целей и показателей регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование»)  в Кондинском районе |

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основании пункта 2.1 протокола № 35 заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.11.2018, соглашения от 06.02.2019 № 09-2019-Е80076-1 «О реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях реализации на территории Кондинского района регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование»), **администрация Кондинского района постановляет:**

1. В текущем году и плановом периоде до 2024 года утвердить:

1.1. План-график по совместному достижению целей и показателей регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование») в Кондинском районе (приложение 1).

1.2. Территориальный план мероприятий по совместному достижению результатов регионального проекта «Социальная активность» в Кондинском районе (приложение 2).

2. Отделу молодежной политики администрации Кондинского района (далее – отдел молодежной политики) совместно с муниципальным ресурсным центром поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории Кондинского района (далее – муниципальный ресурсный центр) осуществить координирование реализации регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование») в Кондинском районе.

3. Ответственным исполнителям организовать реализацию плановых мероприятий по совместному достижению целей и показателей регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование»).

4. Рекомендовать бюджетному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Междуреченский агропромышленный колледж» (далее – БУ «Междуреченский агропромышленный колледж») оказывать содействие в реализации плановых мероприятий по совместному достижению целей и показателей регионального проекта «Социальная активность» (портфель проектов «Образование»).

5. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6. Постановление вступает в силу после его обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава района |  | А.В.Дубовик |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение 1

к постановлению администрации района

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

План-график

по совместному достижению целей и показателей регионального проекта «Социальная активность»

(портфель проектов «Образование») в Кондинском районе

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование (территория) | 8.1.Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом | | | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| Целевое  значение | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение в год | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение в год | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение в год | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение в год | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение в год |
| Кондинский район, из числа: | **0.001700** | **0.002651** | **0.000951** | **0.003651** | **0.001000** | **0.004701** | **0.001050** | **0.005782** | **0.001081** | **0.006922** | **0.001140** |
| обучающихся в образовательных организациях общего образования | 0.001578 | 0.002449 | 0.000871 | 0.003367 | 0.000918 | 0.004332 | 0.000965 | 0.005325 | 0.000993 | 0.006375 | 0.001050 |
| обучающихся среднего профессионального образования | 0.000122 | 0.000202 | 0.000080 | 0.000284 | 0.000082 | 0.000369 | 0.000085 | 0.000457 | 0.000088 | 0.000547 | 0.000090 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование (территория) | 8.2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Целевое значение | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) |
| Кондинский район | **14 %** | **16 %** | **17 %** | **18 %** | **19 %** | **20 %** |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование (территория) | 8.3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Целевое значение | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) |
| Кондинский район | **30 %** | **33 %** | **36 %** | **39%** | **42 %** | **45 %** |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование (территория) | 8.4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Целевое значение | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) | Целевое значение (нарастающим итогом) |
| Кондинский район | **20 %** | **30 %** | **40 %** | **50%** | **60 %** | **70 %** |

Приложение 2

к постановлению администрации района

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Территориальный план мероприятий

по совместному достижению результатов регионального проекта «Социальная активность» в Кондинском районе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий по реализации регионального проекта «Социальная активность»** | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи Кондинского района, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития | 20.01.2020 | 30.12.2024 | БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»,  Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Ежегодное проведение проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» (проводится не менее 1 встречи на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» с участием спикера, в которой принимает участие не менее 60 студентов среднего специального образования) |
| Ежегодное проведение муниципального этапа окружного проекта «Молодежная Лига управленцев Югры» |
| Ежегодное участие во Всероссийских, региональных, муниципальных форумных кампаниях |
| Размещение по итогам мероприятий информационных материалов в сети «Интернет» |
| 1.1. | Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников. | 20.01.2019  20.01.2020  20.01.2021  20.01.2022  20.01.2023  20.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»,  Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Прочий тип документа: План мероприятий со сроками, датами и местами проведения проекта «Диалог на равных». |
| Реализация (ежегодно) в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» не менее 1 встречи на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» с участием спикера, в которой принимает участие не менее 60 студентов среднего специального образования. Размещено не менее 1 информации в сети «Интернет» | Отчет:Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» |
| 1.2. | Ежегодная организация и проведение муниципального этапа окружного проекта «Молодежная Лига управленцев Югры» | 01.08.2019  01.08.2020  01.08.2021  01.08.2022  01.08.2023  01.08.2024 | 25.09.2019  25.09.2020  25.09.2021  25.09.2022  25.09.2023  25.09.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет:Отчет о проведении мероприятия |
| 1.3. | Ежегодное участие во Всероссийских, региональных, муниципальных форумных кампаниях |  | 31.12.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет:Отчет об участии в мероприятии |
| 1.4. | Ежегодное участие во Всероссийских, региональных, муниципальных грантовых конкурсах по поддержке добровольчества (волонтерства) |  | 31.12.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района,  Муниципальный ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории Кондинского района | Отчет:Отчет об участии в конкурсе |
| 2 | Создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях, проводимых в Кондинском районе, нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности | 20.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Создание и внедрение системы учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, а также лучших волонтерских практик, граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах |
| Принятие участия гражданами Кондинского района в слете волонтерских объединений Кондинского района, в конкурсе «Волонтеры Конды» по выявлению лучшей волонтерской практики и лучшего волонтера Кондинского района. |
| Ежегодное вручение гражданам Благодарственных писем в сфере развития добровольчества и социальной активности за их вклад в развитие гражданского общества |
| 2.1. | Размещен электронный реестр выдачи личной книжки волонтера на сайте органов местного самоуправления Кондинского района во вкладке Отдела молодежной политики администрации Кондинского района |  | 31.12.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района,  Муниципальный ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории Кондинского района | Отчет: Размещение на сайте органов местного самоуправления Кондинского района во вкладке Отдела молодежной политики администрации Кондинского района |
| 2.2. | Размещен электронный реестр добровольческих (волонтерских) объединений Кондинского района на сайте органов местного самоуправления Кондинского района во вкладке Отдела молодежной политики администрации Кондинского района |  | 31.12.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района,  Муниципальный ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории Кондинского района | Отчет: Размещение во вкладке Отдела молодежной политики администрации Кондинского района на сайте органов местного самоуправления Кондинского района |
| 2.3. | Проведена серия волонтерских социальных акций по направлениям:  – Волонтеры общественной безопасности  (профилактика правонарушений);  – Волонтеры-медики (работа в сфере здравоохранения);  – Волонтеры Победы (патриотическое воспитание);  – Волонтеры «серебряного возраста» (решение социальных, культурных, экономических, экологических проблем с применением собственных знаний и умений);  – Семейное волонтерство (совместная деятельность семьи в сфере добровольчества);  – Социальное волонтерство (решение социальных проблем);  – Событийное волонтерство (добровольческая деятельность на спортивных, социокультурных, образовательных и иных мероприятиях);  – Корпоративное волонтерство (поощрение и поддержка учреждениями и организациями безвозмездного участия своих работников в жизни местного сообщества);  – Культурно-досуговое волонтерство (сохранение и продвижение культурного достояния, формирование культурной идентичности, популяризация культурной сферы);  – Экологическое волонтерство (сохранение окружающей среды, решение экологических задач);  – Профориентационное волонтерство (содействие созданию единого профориентационного пространства. Содействие в выборе профессий);  – Медиа-волонтерство (популяризация и продвижение волонтерства в средствах массовой информации, сети «Интернет») |  | 31.12.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района,  Муниципальный ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, добровольчества (волонтерства) на территории Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятий |
| 2.4. | Проведен Слет волонтерских объединений Кондинского района | 20.01.2019  20.01.2020  20.01.2021  20.01.2022  20.01.2023  20.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятия |
| 2.5. | Проведен Конкурс «Волонтеры Конды» по выявлению лучшей волонтерской практики и лучшего волонтера Кондинского района | 20.01.2019  20.01.2020  20.01.2021  20.01.2022  20.01.2023  20.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятия |
| 3. | В 50% образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет, в том числе: |  | 31.12.2024 | Управление образования администрации Кондинского района | В 50% образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |
| 3.1. | В 5 (процент) образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31.12.2019 | Управление образования администрации Кондинского района | Справка: Информационная справка |
| 3.2. | В 14 (процент) (нарастающим итогом) образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31.12.2020 | Управление образования администрации Кондинского района | Справка: Информационная справка |
| 3.3. | В 23 (процент) (нарастающим итогом) образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31.12.2021 | Управление образования администрации Кондинского района | Справка: Информационная справка |
| 3.4. | В 32 (процент) (нарастающим итогом) образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31.12.2022 | Управление образования администрации Кондинского района | Справка: Информационная справка |
| 3.6. | В 41 (процент) (нарастающим итогом) образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31.12.2023 | Управление образования администрации Кондинского района | Справка: Информационная справка |
| 3.6. | В 50 (процент) (нарастающим итогом) образовательных организаций общего образования Кондинского района внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31.12.2024 | Управление образования администрации Кондинского района | Справка: Информационная справка |
| 4 | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 15 образовательных организаций общего образования и 1 образовательной организации среднего профессионального образования |  | 31.12.2024 | Управление образования администрации Кондинского района,  БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённыесоциальной активности и добровольчеству в 15 образовательных организациях общего образования и 1 образовательной организации среднего профессионального образования.  Создание эффективной системы развития добровольчества, повышение уровня мотивации обучающихся к участию в волонтерской деятельности.  Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества |
| 4.1. | 15 (единиц в год) образовательных организаций общего образования и 1 (единица в год) образовательной организации среднего профессионального образования | 20.01.2019  20.01.2020  20.01.2021  20.01.2022  20.01.2023  20.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Управление образования администрации Кондинского района,  БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» | Отчет:Аналитический отчет |
| 5. | Ежегодно проходят мероприятия по вовлечению молодежи в творческую деятельность |  | 31.12.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в творческую деятельность, направленных на:  – содействие развитию движения КВН среди команд, учащейся и рабочей молодежи, выявление и поддержка перспективных команд КВН в Кондинском районе;  – популяризацию культурно-содержательного, интеллектуально обогащённого досуга;  – сохранение и развитие лучших традиций бардовской песни |
| 5.1. | Фестиваль молодежного творчества | 20.01.2019  20.01.2020  20.01.2021  20.01.2022  20.01.2023  20.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятия |
| 5.2. | Районная интеллектуально – развлекательная игра «КВИЗиУМ» | 20.01.2019  20.01.2020  20.01.2021  20.01.2022  20.01.2023  20.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятия |
| 5.3. | Фестиваль бардовской песни «Таежный романс» | 20.01.2019  20.01.2020  20.01.2021  20.01.2022  20.01.2023  20.01.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Отчет: Отчет о проведении мероприятия |