Муниципальное образование сельское поселение Болчары

(Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**сельскоГО поселениЯ Болчары**

**постановление**

от 15 ноября 2019 г. № 164

с. Болчары

|  |
| --- |
| О муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования сельское поселение Болчары на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года» |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации сельского поселения Болчары от 21 октября 2019 № 139 «О модельной муниципальной программе сельского поселения Болчары, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения Болчары, их формирования, утверждения и реализации», постановления администрации сельского поселения Болчары от 08 ноября 2019 № 152 «О перечне муниципальных программ сельского поселения Болчары»:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования сельское поселение Болчары на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года» (приложение).

2. Отделу по экономике и финансам администрации сельского поселения Болчары осуществлять контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы.

3. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Положением о порядке опубликования, обнародования нормативно правовых актов органов местного самоуправления, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Болчары от 26 сентября 2014 № 84 «Об утверждении Положения о порядке опубликования (обнародования) нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Болчары.

Глава сельского поселения Болчары С. Ю. Мокроусов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Болчары

от 15.11.2019 года № 164

Паспорт муниципальной программы

Благоустройство муниципального образования сельское поселение Болчары

на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года

(далее муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Благоустройство муниципального образования сельское поселение Болчары на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года |
| Дата утверждения муниципальной программы | Постановление сельского поселения Болчары от 15.11.2019 года № 164 «О муниципальной программе «Благоустройство муниципального образования сельское поселение Болчары на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Болчары |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | Комплексное благоустройство и озеленение сельского поселения Болчары, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения, обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений.  2.Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории поселения.  3.Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения Болчары.  4.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Болчары |
| Подпрограммы или основные мероприятия | 1. Содержание мест захоронения.  2. Санитарная очистка поселка.  3. Прочее благоустройство.  4.Проведение ежегодного конкурсного отбора проектов «Народный бюджет» |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в сельском поселении Болчары национальных проектов (программ) Российской Федерации\*\* | Не предусмотрено |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Обеспечение содержания мест захоронения (кладбищ) в соответствии с санитарными нормами на 100 %. 2. Сохранение уровня удовлетворенности населения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановкой на территории поселения на 100%. 3. Сохранение уровня удовлетворенности населения созданием условий для массового отдыха на 100%. 4. Участие граждан и организаций в софинансировании проектов «Народный бюджет» не менее 5%. |
| Сроки реализации муниципальной программы  (разрабатывается на срок от трех лет) | 2020-2025 годы и на период до 2030 года. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 706,060 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 100,0 тыс. рублей;  2021 год – 303,030 тыс. рублей;  2022 год – 303,030 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей |

**Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и немуниципального сектора экономики**

Исходя из полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы, не отражается информация о мерах, направленных на:

* 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в соответствии со Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанным автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 № 147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации и составов рабочих групп по мониторингу их внедрения», лучшими муниципальными практиками, выявленными по результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы.

1.2. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности, обеспечение легализации самозанятых граждан.

1.4. Включение инновационной составляющей в муниципальную программу, в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы.

Благоприятная деловая среда в сфере благоустройства территории поселения поддерживается отдельными мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сельском поселении Болчары.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DBC1C2A5D5ECC656D4D1AE11A40ADB0464DAC19D04FF4136A9A1EA94C3QEqDF) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Раздел 2 Механизм реализации муниципальной программы**

1. Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация сельского поселения Болчары.

2. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов сельского поселения Болчары, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям.

3. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге показателей ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с их оптимизацией.

4. Ответственный исполнитель муниципальной программы в процессе ее реализации:

организует и координирует информационную и разъяснительную роботу, направленную на освещение целей и задач;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации;

осуществляет контроль выполнения сетевых план-графиков, графиков производства работ и хода реализации муниципальной программы в целом;

координирует работу по подготовке предложений по корректировке муниципальной программы;

оказывает консультативную и иную помощь;

осуществляет оценку целевых показателей реализации муниципальной программы в целом;

ежегодно формирует перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов и ожидаемых целевых показателей реализации государственной программы.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания муниципальной программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплексное благоустройство и озеленение сельского поселения Болчары, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселение, обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений | | | | | | | | | |
| 2 | Содержание мест захоронения (кладбище), в соответствии с санитарными нормами, % | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Задача 2: Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории поселения | | | | | | | | | |
| 3 | Удовлетворенность населения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановкой на территории поселения, % | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Задача 3: Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения Болчары | | | | | | | | | |
| 4 | Удовлетворенность населения созданием условий для массового отдыха, % | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| Задача 4: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Болчары | | | | | | | | | |
| 5 | Участие граждан и организаций в софинансировании проектов «Народный бюджет» не менее 5%. | 8,8 | >=5 | >=5 | >=5 | >=5 | >=5 | >=5 | >=5 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с целевыми показателями) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования расходов бюджетных средств на реализацию мероприятий | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | В том числе | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 – 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения Болчары | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Санитарная очистка поселка | Администрация сельского поселения Болчары | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прочее благоустройство | Администрация сельского поселения Болчары | Всего,  в том числе: | 706,060 | 100,000 | 303,030 | 303,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 706,060 | 100,000 | 303,030 | 303,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проведение ежегодного конкурсного отбора проектов «Народный бюджет» | Администрация сельского поселения Болчары | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | | Всего,  в том числе: | 706,060 | 100,000 | 303,030 | 303,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 706,060 | 100,000 | 303,030 | 303,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ответственный исполнитель | | Всего,  в том числе: | 706,060 | 100,000 | 303,030 | 303,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 706,060 | 100,000 | 303,030 | 303,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель | | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом | Мониторинг муниципальной программы, своевременная корректировка мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств |
| 2 | Финансовые риски. Возможность существенного превышения расходов, необходимых для осуществления мероприятий, по сравнению с прогнозными данными. Недостаточное финансирование | Мониторинг муниципальной программы, своевременная корректировка мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств. Привлечение дополнительных бюджетных и иных внебюджетных источников финансирования, оптимизация расходных обязательств, перераспределение высвобождаемых средств |
| 3 | Правовые риски связаны с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровнях) | Мониторинг муниципальной программы, своевременная корректировка государственной программы, приведение в соответствие с федеральным законодательством и законодательством автономного округа |
| 4 | Правовые риски связаны с невыполнение или задержкой выполнения обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий | Своевременное осуществление досудебного урегулирования либо судебного разбирательства возникших споров по выполнению обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий |
| 5 | Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач | Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач, а также совершенствование механизмов функционирования транспортного комплекса. |

Приложение к муниципальной программе

Направления мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| Наименование | Направления расходов |
| 1 | Содержание мест захоронения | Выполнение мероприятий направленных на выполнение комплекса работ по поддержанию надлежащего состояния кладбищ, в соответствии с санитарно-техническими, экологическими правилами и нормами | Федеральный закон от 12 января 1996 № 8 – ФЗ «О погребении и похоронном деле»;  Решение Совета депутатов сельского поселения Болчары от 02 ноября 2017 № 96 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Болчары» |
| 2 | Санитарная очистка поселка | Выполнение мероприятий направлено на создание комфортного и безопасного проживания населения, привлечения внимания общественности и жителей поселения к решению вопросов охраны окружающей среды и природоохранной деятельности.  Направление расходов:  - уборка несанкционированных свалок;  - содержание мест временного складирования отходов;  - уборка сухостойных деревьев;  - очистка от наносного грунта в канавах;  - снос ветхих строений;  - установка и изготовление урн;  - приобретение, ремонт и содержание контейнеров;  - приобретение, ремонт и содержание мобильных площадок под контейнера;  - отлов безнадзорных животных (собак);  - акарицидная обработка.  Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) | Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  Решение Совета депутатов сельского поселения Болчары от 02 ноября 2017 № 96 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Болчары» |
| 3 | Прочее благоустройство | Выполнение мероприятий направлено на создание эстетического облика поселения, привлечения внимания общественности и жителей поселения.  Направление расходов:  - оформление и содержание снежных городков, новогодних елок в местах массового отдыха населения, приобретение и ремонт новогодней иллюминации;  - содержание и ремонт парковых зон;  - содержание мест отдыха населения;  - приобретение, установка, содержание и ремонт детских спортивных и игровых площадок;  - проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий (помещений) предприятий и жилых домов, лучшее озеленение (цветочное оформление) дворовых территорий.  Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) | Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  Решение Совета депутатов сельского поселения Болчары от 02 ноября 2017 № 96 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования сельское поселение Болчары» |
| 4 | Проведение ежегодного конкурсного отбора проектов «Народный бюджет» | Мероприятие направлено на определение и реализацию социально значимых проектов на территории муниципального образования сельское поселение Болчары с привлечением граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения.  Реализация мероприятий осуществляется посредством конкурсного отбора проектов.  Осуществление проекта реализуется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) | Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  Постановление администрации сельского поселения Болчары от 20 декабря 2017 № 132 «О конкурсном отборе проектов «Народный бюджет» в сельском поселении Болчары» |