Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Кондинский район

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОРТКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26 июня 2021 года № 3/2

пгт. Мортка

**О календарном плане**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**выборов главы городского поселения Мортка, дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения Мортка четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8**

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с назначением на 19 сентября 2021 года выборов главы городского поселения Мортка, дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения Мортка четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы городского поселения Мортка, дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения Мортка четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района в разделе «Городское поселение Мортка – Выборы 19.09.2021».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на председателя избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Мортка О.А.Шихалееву.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Мортка |  | О.А.Шихалеева |
|  |  |  |
| Секретарь  избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Мортка |  | М.Н.Сафина |

Приложение к постановлению избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Мортка от 26 июня 2021 года № 3/1

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов главы городского поселения Мортка, дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения Мортка четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дата официального опубликования решения Совета депутатов городского поселения Мортка от 22 июня 2021 года № 180 «О назначении выборов главы городского поселения Мортка» - 25 июня 2021г  Дата официального опубликования постановления избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Мортка от 22 июня 2021 года № 2 «О назначении дополнительных выборов депутата  Совета депутатов городского поселения Мортка четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8  - 25 июня 2021г |

**Дата выборов - 19 сентября 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | | **Исполнители** |
| **Назначение выборов** | | | | |
|  | Назначение выборов главы городского поселения Мортка  **п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ\***  **ст. 2 Закона ХМАО № 33-оз\*\*** | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 20.06.2021 и не позднее 30.06.2021 | Совет депутатов городского поселения Мортка |
|  | Опубликование в средствах массовой информации решения Совета депутатов городского поселения Мортка о назначении выборов главы городского поселения Мортка  **п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия |  | Совет депутатов городского поселения Мортка |
|  | Назначение дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения Мортка четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8  **п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ**  **п.1 ст. 3 Закона ХМАО № 81-оз\*\*\*** | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 20.06.2021 и не позднее 30.06.2021 | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Опубликование в средствах массовой информации постановления избирательной комиссия муниципального образования городское поселение Мортка о назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского поселения Мортка четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 8  **п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |

**Избирательные участки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий  **п.7 ст.19 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее  04.08.2021 | Глава Кондинского района |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 № 67-ФЗ | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 27 июня 2021 года | Глава Кондинского района по согласованию с территориальной избирательной комиссией Кондинского района |

**Списки избирателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку и передача первого экземпляра списка по акту участковым избирательным комиссиям  **п.7, 11, 13 ст.17 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 8 сентября 2021 года (для территорий, на которых проводится досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом сроков начала такого досрочного голосования) | Территориальная избирательная комиссия Кондинского района |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, на которых проводится досрочное голосование |  | Не позднее 28 августа 2021 года | Территориальная избирательная комиссия Кондинского района |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей |  | 8 сентября 2021 года, а в случае проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей – не позднее 28 августа 2021 года | Территориальная избирательная комиссия Кондинского района |
|  | Предоставление списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения  **п.14, 15 ст.17 № 67-ФЗ** | Начинается за 10 дней до дня голосования | С 8 сентября 2021 года,  а в случае проведения досрочного голосования – с 28 августа 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  | Не позднее 16 сентября 2021 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Реализация права на включение в список избирателей, лиц имеющих регистрацию по месту пребывания на территории данного избирательного участка, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также находящихся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания, а также лица, работающие вахтовым методом, при наличии активного избирательного права на основании личного письменного заявления | Не позднее, чем за три дня до первого дня голосования | Не позднее  13 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии  **п.14 ст.17 № 67-ФЗ** | Не позднее дня,  предшествующего дню голосования | Не позднее 15 сентября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |

**Формирование избирательных комиссий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования по одному члену комиссии с правом совещательного голоса  Назначение в состав участковых избирательных комиссий по одному члену комиссии с правом совещательного голоса  **п.20 ст.29 № 67-ФЗ** | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата  Со дня регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии на избирательную комиссию муниципального образования городское поселение Мортка  **ст.9 Закона ХМАО № 36-оз\*\*\*\*** |  | Не позднее 10.07.2021 | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |

**Выдвижение кандидатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование и направление в избирательную комиссию списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов)  **п. 9 ст.35 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Минюста России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
|  | Утверждение формы справки (подтверждения) о приеме документов для выдвижения и регистрации кандидатов  **п.9 ст.3 Закона ХМАО № 33-оз**  **п.22 ст.4 Закона ХМАО № 81-оз** | До начала выдвижения кандидатов | Не позднее 08.07.2021 | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам  **ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ**  **ст. 3 Закона ХМАО № 33-оз**  **ст.4 Закона ХМАО № 81-оз** | Не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения кандидатов | с 15.07.2021, и до 18:00 04.08.2021 | Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
|  | Оформление справки (подтверждения) о приеме документов о выдвижении кандидатов  **п.9 ст.3 Закона ХМАО № 33-оз**  **п.20 ст.4 Закона ХМАО № 81-оз** | Незамедлительно при принятии документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Создание собственного избирательного фонда кандидатом для финансирования своей избирательной кампании. Открытие специального избирательного счета кандидата  **п.1 ст.58 № 67-ФЗ**  **п. 1.1. ст.9 Закона ХМАО № 33-оз**  **п.1 ст.13 Закона ХМАО № 81-оз** | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до предоставления документов на регистрацию |  | Кандидат |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей  **п.7 ст. 33 № 67-ФЗ** |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |

**Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение формы протокола об итогах сбора подписей  **пп.2 п.6 ст.3.1. Закона ХМАО № 33-оз** |  | Не позднее 14.07.2021 | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Утверждение образца заполнения подписного листа в соответствии с требованиями пунктом 8.1. статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ | Не позднее, чем за 65 дней до дня голосования | Не позднее 14.07. 2021 | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением  **п.5 ст.37 № 67-ФЗ**  **ст.3.1. Закона ХМАО № 33-оз** | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и не признанные судом недееспособными |

**Регистрация кандидата**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Представление документов для регистрации кандидата  **ст.4 Закона ХМАО № 33-оз**  **ст.6 Закона ХМАО № 81-оз** | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | До 18 часов 00 минут местного времени  04.08.2021 | Кандидат |
|  | Проверка порядка выдвижения кандидата и принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного отказа в регистрации  **п.18 ст.38 № 67-ФЗ**  **п.1 ст.6 Закона ХМАО № 33-оз**  **п.1 ст.9 Закона ХМАО № 81-оз** | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Сообщение в избирательную комиссию о результатах проверки достоверности указанных сведений  **п.6 ст. 33 № 67-ФЗ** | По п. 2, 2.1 ст. 33 № 67-ФЗ в десятидневный срок, по п. 3 ст. 33 № 67-ФЗ в двадцатидневный срок |  | Соответствующие органы |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки представленных документов, передача копии итогового протокола проверки подписных листов  **п.7 ст.38 № 67-ФЗ**  **п.7 ст.5 Закона ХМАО № 33-оз**  **п.18 ст.7 Закона ХМАО № 81-оз** | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов  **п. 1.1 ст. 38 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений  **п.8 ст. 33 № 67-ФЗ** | При выявлении фактов |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации  **п. 1.1 ст. 38 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования по вопросу регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа  **п.23 ст.38 № 67-ФЗ** | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  **п.2 ст.40 № 67-ФЗ** | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры  **п.30 ст.38 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за пять дней до дня (первого дня) голосования | Не позднее 11.09.2021 | Кандидат |
|  | Подача письменного заявления о снятии своей кандидатуры при вынуждающих обстоятельствах  **п.30 ст.38 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за один день до дня (первого дня) голосования | Не позднее 15.09.2021 | Кандидат |
|  | Выдача каждому зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов удостоверения о регистрации по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования городское поселение Мортка  **п.10 ст.9 Закона ХМАО № 81-оз** |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Назначение доверенных лиц (до 20 доверенных лиц)  **п.1 ст.43 № 67-ФЗ**  **п. 4 ст. 6 Закона ХМАО № 33-оз**  **п.15 ст.9 Закона ХМАО № 81-оз** | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений  **п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ** | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования городское поселение Мортка списка назначенных наблюдателей (не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. В случае принятия решения, предусмотренного  [пунктом 1](https://internet.garant.ru/#/document/184566/entry/63101) или [2 статьи 63.1](https://internet.garant.ru/#/document/184566/entry/63102) 67-ФЗ, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)  **п. 7.1 ст. 30 № 67-ФЗ** | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) | Не позднее 13.09.2021 | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля |
|  | Реализация кандидатом права на назначение представителя по финансовым вопросам (не более двух представителей)  **п. 1 ст. 6.1 Закона ХМАО № 33-оз**  **п.2 ст.8 Закона ХМАО № 81-оз** |  |  | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам  **п. 3 ст. 6.1 Закона ХМАО № 33-оз**  **п.6 ст.8 Закона ХМАО № 81-оз** | В течение трех дней после поступления в избирательную комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам вместе с необходимыми документами |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Реализация права кандидата на прекращение полномочий назначенного ими уполномоченного представителя по финансовым вопросам  **п. 4 ст.6.1 Закона ХМАО № 33-оз** | В любое время |  | Кандидат |
|  | Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 № 67-ФЗ)  **п. 5 ст. 41 № 67-ФЗ** | С момента официального опубликования результатов выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия |  | Кандидат |

**Информирование избирателей и предвыборная агитация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало агитационного периода  **п.1 ст.49 № 67-ФЗ** | для кандидата, выдвинутого непосредственно – со дня предоставления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата | до ноля часов по местному времени 17.09.2021 | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  **п.2 ст.64 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (при проведении досрочного голосования не позднее, чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | Не позднее 08.09.2021 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  **п.2 ст. 49 № 67-ФЗ** | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | с 21.08.2021 и прекращается в ноль часов по местному времени 17.09.2021 |  |
|  | Прекращение агитационного периода  **п.1 ст. 49 № 67-ФЗ** | В ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | в ноль часов по местному времени 17.09.2021 |  |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и ЯНАО списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [пункта 3](consultantplus://offline/ref=A1C10E5DCC611288CC987EE39C4896DFC75D469C4029DAABA88C47757E21643D213B8844326D23C7XEV1O) ст.47 № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Администрация Кондинского района |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление требуемых сведений в избирательную комиссию муниципального образования городское поселение Мортка вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании  **п.6 ст.50 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов.  Представление в избирательную комиссию городского поселения Мортка указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства)  **п.1.1 ст.54 № 67-ФЗ** | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Установление времени предоставления зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам кандидатов, помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний  **п. 3 ст. 53 № 67-ФЗ** | До начала выдвижения кандидатов | Не позднее 14.07.2021 | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о выделении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний  **п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ** | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
|  | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности по заявке зарегистрированного кандидата  **п. 3 ст. 53 № 67-ФЗ** | На время, установленное соответствующей избирательной комиссией |  | Собственники, владельцы данных помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
|  | Направление уведомления в письменной форме в избирательную комиссию муниципального образования городское поселение Мортка о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  **п.4 ст.53 № 67-ФЗ** | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов  **п.4.1 ст. 53 № 67-ФЗ** | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Начало изготовления агитационных материалов  **п. 1, 2, 5 ст.54 № 67-ФЗ** | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат |
|  | Начало распространения агитационных материалов  **п.3 ст.54 № 67-ФЗ** | После предоставления  экземпляров в избирательную комиссию муниципального образования городское поселение Мортка, предоставление сведений об изготовителе и заказчике этих материалов, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  | Кандидат |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных предвыборных агитационных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей  (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда  в избирательную комиссию  **п.3 ст.54 № 67-ФЗ** | До начала их распространения |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  **п.7 ст.54 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 19.08.2021 | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |

**Финансовое обеспечение выборов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет избирательной комиссии | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Глава городского поселения Мортка |
|  | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата  **п. 11 ст. 58 № 67-ФЗ;**  **п. 3.1 ст. 9 Закона ХМАО № 33-оз** | Сразу после поступления в избирательную комиссию документов кандидата на выдвижение |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Создание собственного избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании  **п.1, 11 ст.58 № 67-ФЗ;**  **п.1.1 ст.9 Закона ХМАО № 33-оз; п.1 ст.13 Закона ХМАО № 81-оз** | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до предоставления документов для их регистрации этой избирательной комиссией |  | Кандидат |
|  | Представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата  **п. 7 ст.59 № 67-ФЗ** | Периодически по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата |  | Кредитная организация - держатель специального избирательного счета |
|  | Проверка достоверности сведений, указанных физическими и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую комиссию  **п. 13 ст.59 № 67-ФЗ** | По представлению избирательной комиссии в пятидневный срок |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
|  | Направление в средства массовой информации (при отсутствии муниципальных средств массовой информации обнародует иным путем) для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  **п. 8 ст.59 № 67-ФЗ;**  **п. 6.1 ст.9 Закона ХМАО № 33-оз;**  **п. 24 ст.13 Закона ХМАО № 81-оз** | Периодически, до дня  голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых избирательной комиссией  **п. 8 ст.59 № 67-ФЗ**  **п. 25 ст.13 Закона ХМАО № 81-оз** | В течение трех дней с момента их получения |  | Редакция муниципального периодического печатного  издания |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимным жертвователем  **п. 4.1 ст.9 Закона ХМАО № 33-оз;**  **п. 22 ст.13 Закона ХМАО № 81-оз** | Не позднее десяти дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
|  | Возврат жертвователю в полном объеме или части пожертвования, внесенной гражданином или юридическим лицом, не имеющим право осуществлять пожертвование, либо внесенное с нарушением требований пунктов 7,8 ст.58 Федерального закона № 67-ФЗ, либо внесенное в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования, с указанием причины возврата  **п. 4.1. ст.9 Закона ХМАО № 33-оз;**  **п. 21 ст.13 Закона ХМАО № 81-оз** | Не позднее десяти дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета  **п.2 ст.9.1 Закона ХМАО № 33-оз;**  **п. 1, 3 ст.14 Закона ХМАО № 81-оз** | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
|  | Определение перечня документов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету  **п.9 ст.59 № 67-ФЗ;**  **п.2 ст.9.1 Закона ХМАО № 33-оз;**  **п. 4 ст.14 Закона ХМАО № 81-оз** |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Передача копии финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования **п.2 ст.9.1 Закона ХМАО № 33-оз; п.7 ст.14 Закона ХМАО № 81-оз** | Не позднее чем через пять дней со дня получения |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Опубликование переданных избирательной комиссией муниципального образования копии финансовых отчетов **п.2 ст.9.1 Закона ХМАО № 33-оз**  **п.8 ст.14 Закона ХМАО № 81-оз** | В течение трех дней со дня получения – по выборам главы муниципального образования;  В течение семи дней со дня получения – по выборам депутата Совета депутатов |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования городское поселение Мортка отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов **п.2 ст.19.1 Закона ХМАО № 36-оз** | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 29.09.2021 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление в Совет депутатов городского поселения Мортка отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  **п.4 ст.19.1 Закона ХМАО № 36-оз** | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов  **п.8 ст.9 Закона ХМАО № 33-оз** | В день голосования; в соответствующих случаях - по указанию избирательной комиссии |  | Зарегистрированный  кандидат, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам.  **п.11 ст.59 № 67-ФЗ** | После дня голосования |  | Кандидаты |
|  | Перечисление средств, оставшихся на специальном избирательном счете, в доход соответствующего бюджета  **п. 11 ст.59 № 67-ФЗ** | По истечению 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей комиссии |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| **Проведение голосования, определение его итогов**  **и результатов выборов** | | | | |
|  | Предоставление помещения для голосования  **п.1 ст.61 № 67-ФЗ** |  |  | Глава городского поселения Мортка |
|  | Оборудование стенда с информационными материалами, образцами заполненных избирательных бюллетеней  **п.3,4,7,8 ст.61 № 67-ФЗ** | По мере поступления информационных материалов |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней  **п. 4 ст.63 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 26.08.2021 | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней в полиграфической организации  **п.2 ст.63 № 67-ФЗ** | По постановлению избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Мортка |  | Полиграфическая организация по заказу избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от полиграфической организации  **п.11 ст.63 № 67-ФЗ** | Не позднее чем за два дня до получения комиссией бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Передача полиграфической организацией по акту изготовленных избирательных бюллетеней соответствующей избирательной комиссии, уничтожение отбракованных и лишних избирательных бюллетеней  **п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ** | По постановлению избирательной комиссии муниципального образования городское поселение Мортка |  | Полиграфическая организация |
|  | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии (в количестве не менее 70 процентов от числа избирателей и не более 0,5 процента от указанного числа) **п. 13 ст. 63 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного голосования) | Не позднее 15.09.2021,  а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Заверение бюллетеней подписями двух членов комиссии и печатью участковой избирательной комиссии  **п. 16 ст.63 № 67-ФЗ** | До дня голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях  **п. 1 ст.65 № 67-ФЗ;**  **ст.9.2 Закона ХМАО № 33-оз;**  **ст.16 Закона ХМАО № 81-оз** | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 29.08.2021 | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  | С 9 сентября 2021г. и не позднее 14.00 по местному времени 19 сентября 2021 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
|  | Проведение голосования в день голосования |  | 17–19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Объявление о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования  **п.6 ст.66 № 67-ФЗ** | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) в день голосования |  | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Составление акта о проведении голосования вне помещения для голосования в день голосования  **п.17 ст.66 № 67-ФЗ** | После возвращения в участковую избирательную комиссию |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в комиссиях  **п. 20 ст.63 № 67-ФЗ** | В день голосования после окончания времени голосования | 19.09.2021 после 20-00 | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов избирателей  **п.2 ст.68 № 67-ФЗ** | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке  **п.26 ст.68 № 67-ФЗ** | После проведения итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто имеет на это право  **п.29 ст.68 № 67-ФЗ** | После подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в избирательную комиссию муниципального образования  **п. 30 ст.68 № 67-ФЗ** | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Обработка итогов голосования в избирательной комиссии муниципального образования на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий  **ст. 69 № 67-ФЗ** | После поступления соответствующих документов участковых избирательных комиссий |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Определение результатов выборов на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий  **п.1 ст.70 № 67-ФЗ;**  **п. 1 ст.10 Закона ХМАО № 33-оз;**  **ст.17 Закона ХМАО № 81-оз** | После получения протоколов из нижестоящих комиссий, не позднее чем через пять дней со дня голосования | Не позднее 24.09.2021 | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов  **п.2 ст.72 № 67-ФЗ** | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании главой городского поселения Мортка  **п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ** | После определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Регистрация избранного депутата. Выдача удостоверения депутата. **п.2 ст.21 Закона ХМАО № 81-оз** | После опубликования общих результатов выборов и предоставления в случае необходимости избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов  **п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ** | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 19.10.2021 | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержаться в протоколе соответствующей избирательной комиссии, и данных, которые содержаться в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись выборы  **п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ** | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 18.11.2021 | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка |
| **Рассмотрение заявлений и обращений** | | | | |
|  | Рассмотрение заявлений избирателей в период избирательной кампании  **п.4 ст.78 № 67-ФЗ** | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка, участковая избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение заявлений избирателей в день голосования или в день, следующий за днем голосования  **п.4 ст.78 № 67-ФЗ** | Немедленно |  | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка, участковая избирательная комиссия |

|  |  |
| --- | --- |
| \* № 67-ФЗ | Федеральный Закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
| \*\* Закон ХМАО № 33-оз | Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» |
| \*\*\*Закон ХМАО № 81-оз | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2011 N 81-оз "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
| \*\*\*\*Закон ХМАО № 36-оз | Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 18.06.2003 № 36-оз «О системе избирательных комиссий в Ханты - Мансийском автономном округе» |