**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА**

(Тюменская область)

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОРТКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 апреля 2016 года № 1

г.п. Мортка

**Об утверждении календарного плана**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**главы городского поселения Мортка**

На основании подпункта «в» пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с назначением на 18 сентября 2016 года выборов главы городского поселения Мортка избирательная комиссия муниципального образования городское поселение Мортка п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов городского поселения Мортка, дата выборов - 18 сентября 2016 года, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии муниципального образования г.п. Мортка Л.Н. Тройнину.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Председательизбирательной комиссии муниципального образования г.п. Мортка | Л.Н. Тройнина  |
| Секретарьизбирательной комиссии муниципального образования г.п. Мортка  | О.В.Хромова |

 |

Приложение 1

к постановлению избирательной

комиссии муниципального образования

городское поселение Мортка

 от 20.04.2016 года № 1

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

 **мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**главы городского поселения Мортка**

## День голосования – 18 сентября 2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **НПА** | **Срок исполнения** | Исполнители |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 1. | Назначение выборов  | п.7 ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ,ст.2 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосованияНе ранее 19.06.2016 и не позднее 29.06.2016 | Совет депутатов городского поселения Мортка (далее – Совет депутатов поселения) |
| 2. | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | п.7 ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Администрация городского поселения Мортка |
| **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,****ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** |
| 3. | Образование избирательных участков (сроком на 5 лет) | п.2 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Образованы 4 избирательных участка постановлением администрации Кондинского района от 16.01.2014 № 40 | Глава муниципального образования Кондинский район (далее – глава района) по согласованию с территориальной избирательной комиссией Кондинского района (далее – ТИК)  |
| 4. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования  | п.7 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосованияНе позднее 08.08.2016 | Глава городского поселения Мортка (далее – глава поселения) |
| 5. | Формирование УИК | п.8 ст.4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ | Сформированы постановлением ТИК 24.04.2013 № 24/1 | ТИК |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 6. | Представление в ТИК сведений об избирателях | п. 6 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Сразу после назначения дня голосования | Глава района |
| 7. | Составление двух экземпляров списка избирателей  | п.7, 11 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002№ 67-ФЗ |  | ТИК  |
| 8. | Передача по акту участковым избирательным комиссиям первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка | п.13 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосованияНе позднее 07.09.2016 | ТИК  |
| 9. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | п.15 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | За 10 дней до дня голосованияС 07.09.2016 | УИК |
| 10. | Уточнение списка избирателей в соответствии с установленным порядком организации взаимодействия комиссий с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, осуществляющими регистрацию (учет) избирателей | п.14 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосованияНе позднее 16.09.2016 | УИК |
| 11. | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, либо об ошибках или неточностях | п.16 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК |
| 12. | Включение граждан в список и исключение граждан из списка избирателей | п.16, 18 ст.17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее окончания голосования и начала подсчета голосов(не позднее 20.00 часов 18.09.2016) | УИК |
| 13. | Назначение в состав ИКМО по одному члену комиссии с правом совещательного голосаНазначение в состав УИК по одному члену комиссии с правом совещательного голоса | п.20 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Со дня представления документов для регистрации кандидатаСо дня регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТА** |
| 14. | Утверждение форм справок (подтверждений), о приеме документов для выдвижения кандидатов | п.9.ст.3 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | До начала выдвижения кандидатов | ИКМО |
| 15. | Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов  | п.3.ст.3 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | Не ранее чем за 65 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосованияС 14.07.2016 и не позднее 18:00 03.08.2016 | Граждане РоссийскойФедерации,обладающие пассивнымизбирательным правом;политическая партия, ее региональное отделение или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидата региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии) |
| 16. | Оформление справки (подтверждения) о приеме документов для выдвижения кандидата | п.9.ст.3 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | Незамедлительно при принятии документов | ИКМО |
| 17. | Создание собственного избирательного фонда кандидатом для финансирования своей избирательной кампании | п.1.1 ст.9 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) | Кандидат  |
| 18. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, предоставляемых в соответствии с пунктами 2, 2.1, 3 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | п.6 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  | После поступления в комиссию соответствующих документов | ИКМО |
| 19. | Сообщение в избирательную комиссию о результатах проверки достоверности указанных сведений | п.6 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  | По п.2, 2.1 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в десятидневный срок, по п.3 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в двадцатидневный срок | Соответствующие органы |
| 20. | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей | п.7 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ |  | ИКМО |
| 21. | Направление в средства массовой информации о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | п.8 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | По мере поступления соответствующей информации | ИКМО |
| 22. | Сбор подписей в поддержку кандидата | с.3.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией соответствующих документов | Дееспособные гражданеРоссийской Федерации,достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 23. | Создание рабочей группы избирательной комиссии муниципального образования по проверке порядка сбора подписей избирателей | п.3 ст.5 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | До приема документов на регистрацию | ИКМО |
| 24. | Представление избирательных документов для регистрации кандидата в ИКМО | ст.4 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времениДо 18.00 часов местного времени 03.08.2016 | Кандидат |
| 25. | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе его в регистрации | п.18 ст.38 Федерльного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ,п.1 ст.6 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | ИКМО |
| 26. | Извещение кандидата о результатах проверки представленных документов, передача копии итогового протокола проверки подписных листов | п.7 ст.38 Федерльного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не менее чем за двое суток до заседания, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |
| 27. | Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов | п. 1.1 ст.38 Федерльного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее, чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |
| 28. | Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации | п. 1.1 ст.38 Федерльного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии муниципального образования по вопросу регистрации кандидата | Кандидат |
| 29. | Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа | п.23 ст.38 Федерльного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ИКМО |
| 30. | Предоставление в ИКМО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | п.2 ст.40 Федерльного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 31. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | п.30 ст.38 Федерльного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосованияНе позднее 12.09.2016 | Кандидат |
| 32. | Подача письменного заявления о снятии своей кандидатуры при вынуждающих обстоятельствах  | п.30 ст.38 Федерльного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 1 день до дня голосованияНе позднее 16.09.2016 | Кандидат |
| 33. | Назначение доверенных лиц | п.1 ст.43 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 34. | Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача им удостоверений | п.1 ст.43 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ИКМО |
| 35. | Назначение наблюдателей | п.3 ст.30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | С момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей, предварительное уведомление не требуется | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 36. | Реализация кандидатом права на назначение не более двух представителей по финансовым вопросам | п.1 ст. 6.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз |  | Кандидат |
| 37. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | п.3. ст.6.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | В течение трех дней после поступления в избирательную комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам вместе с необходимыми документами | ИКМО |
| 38. | Реализация права кандидата на прекращение полномочий назначенного им уполномоченного представителя по финансовым вопросам | п.4 ст.6.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | В любое время | Кандидат |
| 39. | Утрата прав и обязанностей зарегистрированного кандидата (за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | п.5 ст. 41 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия | Кандидат |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 40. | Оповещение избирателей о дате, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | п.2 ст.64 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосованияНе позднее 07.09.2015 | УИК |
| 41. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | п.8 ст.33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | По мере поступления соответствующей информации | ИКМО |
| 42. | Агитационный период | п.1 ст.49Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 14.3 статьи 35](#sub_35143) Федерального закона от 12.02.2006 № 67-ФЗ, - со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанном пункте |  |
| 43. | Начало предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | п.2 ст.49Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосованияС 20.08.2016 до 00.00 часов 16.09.2016 | Зарегистрированный кандидат,избирательное объединение,зарегистрировавшие список кандидатов |
| 44. | Прекращение агитационного периода | п.1 ст.49Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования В 00.00 часов 16.09.2016 | Кандидат |
| 45. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в соответствующую комиссию  | п.8 ст.47 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее, чем на десятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы исполнительной власти уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации  |
| 46. | Опубликование представленного перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | п.7 ст.47 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем на 15 день после официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |
| 47. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | п.3 ст.46 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В течение 5-ти дней до дня голосования, а также в день голосованияС 13.09.2015 по 18.09.2015 | Граждане, организациителерадиовещания, редакциипериодических печатныхизданий, организации,публикующие (обнародующие)результаты опросов и прогнозырезультатов выборов |
| 48. | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание еженедельно бесплатно предоставляет для целей предвыборной агитации | п 2 ст.8 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33 | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакция муниципального периодического издания |
| 49. | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление данных сведений в соответствующую избирательную комиссию вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | п.6 ст.50Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания |
| 50. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | п.4 ст.8 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | Не позднее чем за 30 дней до дня голосованияНе позднее 18.08.2016 | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 51. | Утверждение графика предоставления бесплатной печатной площади по результатам жеребьевки | п.4 ст.8 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосованияНе позднее 18.08.2016 | ИКМО |
| 52. | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборной агитационных материалов  | п.6 ст.8 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | Не позднее чем за 30 дней до дня голосованияНе позднее 18.08.2016 | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 53. | Реализация права кандидата после проведения жеребьевки отказа от использования печатной площади и направление сообщения в письменной форме в соответствующую редакцию периодического печатного издания, телерадиовещания | п.12 ст.8, п.11 ст.8.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
| 54. | Представление копии платежного документа с отметкой кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет, в редакцию периодического печатного издания | п.13 ст.8, п.9 ст.8.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | До предоставления печатной площади | Зарегистрированныйкандидат |
| 55. | Установление времени предоставления зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам кандидатов, помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности для проведения агитационных публичных мероприятий | п.3 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ |  | ИКМО |
| 56. | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о выделении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний | п.5 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы данных помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 57. | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности по заявке зарегистрированного кандидата | п.3 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | На время, установленное соответствующей избирательной комиссией | Собственник, владелец помещения, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 58. | Уведомление в письменной форме соответствующей избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | п.4 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59. | Размещение информации о факте предоставления помещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | п.4.1 ст.53Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО, получившая уведомление о факте предоставления помещения |
| 60. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление данных сведений в соответствующую избирательную комиссию | п.1.1 ст.54Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 61. | Начало изготовления агитационных материалов | п.1, 2, 5 ст.54Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | После предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда | Кандидат |
| 62. | Начало распространения агитационных материалов | п.3 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | После предоставленияэкземпляров в соответствующую избирательную комиссию, предоставление сведений об изготовителе и заказчике этих материалов | Кандидат |
| 63. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | п.7 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосованияНе позднее 18.08.2016 | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО |
| 64. | Публикация политической партией, выдвинувшая кандидатов, своей предвыборной программы, размещение ее в сети Интернет | п.10 ст.48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосованияНе позднее 07.09.2016 | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов |
| 65. | Представление в комиссию данных учета объемов и стоимости печатной площади и эфирного времени, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | п.8 ст.50 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня голосованияНе позднее 29.09.2016 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 66. | Запрет на проведение предвыборной агитации | п.3 ст.49 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В день голосования и в предшествующий ему день17.09.2016 и 18.09.2016 | Кандидаты,избирательные объединения,иные физические и юридические лица |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 67. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | ст.57 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликовании решения о назначении выборов | Глава поселения и Совет депутатов поселения |
| 68. | Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | п.8 ст.59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | До дня голосования | ИКМО |
| 69. | Публикация сведений, передаваемых ИКМО | п.8 ст.59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В течение 3 дней со дня получения | Редакция муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Избирательный фонд |
| 70. | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | п.1.1 ст.9 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | В период после письменного уведомления ИКМО о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации ИКМО | Кандидаты |
| 71. | Представление кандидатом в ИКМОпервого финансового отчета | п.2 ст.9.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
| 72. | Представление кандидатом в ИКМОитогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 73. | Передача копии финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | п.2 ст.9.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | Не позднее чем через 5 дней со дня получения | ИКМО |
| 74. | Опубликование переданных ИКМО копии финансовых отчетов | п.2 ст.9.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических изданий |
| Отчетность избирательных комиссий |
| 75. | Представление в ИКМО отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковым комиссиям на подготовку и проведение выборов | п.2 ст.19.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003№ 36-оз | Не позднее чем через 10 дней со дня голосованияНе позднее 29.09.2016  | УИК |
| 76. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | п.4 ст.19.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 36-оз | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общихрезультатов выборов | ИКМО |
| **ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ****И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 77. | Предоставление помещения для голосования | п.1 ст.61Федерального закона от 12.06.2002№ 67-ФЗ |  | Глава поселения |
| 78. | Оборудование стенда с информационными материалами обо все кандидатах, образцами заполненных избирательных бюллетеней | п.3,4,7,8,9 ст.61Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ |  | УИК |
| 79. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | п.4 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002№ 67-ФЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосованияНе позднее 28.08.2016 | ИКМО |
| 80. | Изготовление избирательных бюллетеней | п.2 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ |  | ИКМО |
| 81. | Передача по акту изготовленных избирательных бюллетеней соответствующей избирательной комиссии, уничтожение отбракованных и лишних избирательных бюллетеней | п.11 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002№ 67-ФЗ |  | Полиграфическая организация |
| 82. | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям  | п.13 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002№ 67-ФЗ | Не позднее чем за один день до дня голосования  | ИКМО |
| 83. | Заверение бюллетеней подписями двух членов комиссии и печатью | п.16 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002№ 67-ФЗ | Сразу после получения | УИК |
| 84. | Проведение голосования в день голосования | п.6 ст.1 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | 18.09.2016с 08.00 до 20.00 по местному времени | УИК |
| 85. | Предъявление к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в п.3 ст.30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пустых ящиков для голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии | п.3 ст.64 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В день голосования перед наступлением времени голосования18.09.2016 | Председатель УИК |
| 86. | Подача заявления (устного обращения) в участковую избирательную комиссию на проведение голосования вне помещения для голосования | п.5 ст.66 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосованияС 08.09.2016 до 14.00 часов 18.09.2016 | Избиратели |
| 87. | Объявление о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования | п.6 ст.66 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) в день голосования | Председатель УИК |
| 88. | Составление акта о проведении голосования вне помещения для голосования в день голосования | п.17 ст.66 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | После возвращения в участковую избирательную комиссию | УИК |
| 89. | Погашение неиспользованных бюллетеней, находящихся в комиссиях | п.20 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В день голосования после окончания времени голосования18.09.2015после 20.00 | УИК |
| 90. | Подсчет голосов избирателей | п.2 ст.68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 91. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в избирательную комиссию муниципального образования | п.30 ст.68 Федерального закона от 12.06.2002№ 67-ФЗ | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членам УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение этих копий | УИК |
| 92. | Обработка итогов голосования в ИКМО на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий | ст. 69 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ |  | ИКМО |
| 93. | Определение результатов выборов на основании первых экземпляров протоколов УИК | п.1 ст.70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ,п.1 ст.10 Закона ХМАО-Югры от 18.06.2003 № 33-оз | После получения протоколов из нижестоящих комиссий, не позднее чем через пять дней со дня голосованияНе позднее 24.09.2016 | ИКМО |
| 94. | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании главой поселения | п.6 ст. 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | После определения результатов выборов | ИКМО |
| 95. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов | п.2 ст.72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО |
| 96. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п.4 ст.72 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В течение двух месяцев со дня голосованияНе позднее 18.11.2016 | ИКМО |
| 97. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | п.6 ст.70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Лицо, избранное главой городского поселения Мортка |
| **РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН** |
| 98. | Рассмотрение заявлений избирателей в период избирательной компании | п.4 ст.78 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосованияНе позднее 16.09.2016 | ИКМО, УИК |
| 99. | Рассмотрение заявлений избирателей в день голосования или следующий за днем голосования | п.4 ст.78 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Немедленно | ИКМО, УИК |