Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 12 месяцев 2022 года

1. Дата утверждения муниципальной программы

 Постановление администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года № 2116 «О муниципальной программе Кондинского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Объемы бюджетных ассигнований составили: на 2019 год - 8 251,1 тыс. рублей, на 2020 год – 10 764,3 тыс. рублей, на 2021 год – 4 576,6 тыс. рублей, на 2022 год – 11 009,6 тыс. рублей, на 2023 год – 2 400,00 тыс. рублей, на 2024 год – 2 400,00 тыс. рублей, на 2025 год – 2 400,00 тыс. рублей, и на период 2026-2030 годы – 12 000,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 53 801,7 тыс. рублей (бюджет автономного округа – 18 574,2 тыс. рублей, бюджет района – 35 227,5 тыс. рублей (в т.ч. бюджет поселений (переданные полномочия) – 27 718,1 тыс. рублей.

2. Цель программы: Трансформация делового климата и совершенствование бесшовной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

1. Проекты, реализуемые в рамках программы

 Региональные проекты: "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" и "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", входящие в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

4. Информация об исполнении основных мероприятий:

 **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

Объемы бюджетных ассигнований по мероприятию на 2022 год составили: 8 012,1 тыс. рублей, в т.ч.:

 - бюджет округа – 2  861,5 тыс. руб.

 - бюджет района – 5 150,6 тыс. руб.

 Исполнение на 31.12.2022 года составило 8 012,1 тыс. руб.: Субсидии на компенсацию части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности получили 17 уникальных субъектов МСП, в т.ч. по направлениям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Всего** | ***Бюджет района*** | ***Бюджет округа*** |
|
| ***Итого по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»*** | ***8 012 105,26*** | ***5 150 605,26*** | ***2 861 500,00*** |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств)»*** | ***300 000,00*** | ***15 000,00*** | ***285 000,00*** |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Степанова Елена Евгеньевна | 300 000,00 | 15 000,00 | 285 000,00 |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений»*** | ***1013105,26*** | ***50655,26*** | ***962 450,00*** |
| 2 | Индивидуальный предприниматель Диченко Любовь Александровна | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
| 3 | Индивидуальный предприниматель Змановская Юлия Владимировна | 175 000,00 | 8 750,00 | 166 250,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Энзель Александр Николаевич | 150000,00 | 7500,00 | 142500,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Сафронова Татьяна Всеволодовна | 120000,00 | 6000,00 | 114000,00 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Югорская ягода» | 150000,00 | 7500,00 | 142500,00 |
|  | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Чурилович Федор Васильевич | 200000,00 | 10000,00 | 190000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Чернова Наталия Вячеславовна | 18105,26 | 905,26 | 17200,00 |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений»*** | ***1 499 000,00*** | ***74 950,00*** | ***1 424 050,00*** |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Диченко Любовь Александровна | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Колос» | 147 024,90 | 7 351,25 | 139 673,65 |
| 8 | Индивидуальный предприниматель Горбатенко Сергей Николаевич | 88 912,50 | 4 445,62 | 84 466,88 |
| 9 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Чурилович Федор Васильевич | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Югорская ягода» | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель Ерыкалова Валентина Александровна | 45 465,40 | 2 273,27 | 43 192,13 |
|  | Индивидуальный предприниматель Энзель Александр Николаевич | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Регион-К" | 158 409,65 | 7 920,48 | 150 489,17 |
|  | Крестьянское (фермерское) хозяйство Спичев Федор Леонидович | 51 716,98 | 2 585,85 | 49 131,13 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Карымское СКП" | 56 344,97 | 2 817,25 | 53 527,72 |
|  | Индивидуальный предприниматель Лепешкина Наталья Владимировна | 103 325,62 | 5 166,28 | 98 159,34 |
|  | Индивидуальный предприниматель Лобов Константин Александрович | 17 539,22 | 876,96 | 16 662,26 |
|  | Индивидуальный предприниматель Ищенко Елена Минзануровна | 30 260,76 | 1 513,04 | 28 747,72 |
|  | ***Направление «Возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) автономного округа»*** | ***5 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | ***0,0*** |
|  | Крестьянское (фермерское) хозяйство Чурилович Федор Васильевич | 5000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
|  | ***Возмещение части затрат на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) автономного округа*** | ***200 000,00*** | ***10 000,00*** | ***190 000,00*** |
|  | Индивидуальный предприниматель Диченко Любовь Александровна | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 |

 **Мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере"**

 Объемы бюджетных ассигнований по мероприятию на 2022 год составили: 2 400,00 тыс. рублей, в т.ч.:

 - бюджет округа – 0,0 тыс. руб.

 - бюджет района – 2 400,00 тыс. руб.

 - бюджет поселений (переданные полномочия) – 2400,0 тыс. руб.

 По направлению «Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), предоставляющим населению услуги по помывке в бане по социально-ориентированному тарифу на территории городского поселения Междуреченский» предоставлена субсидия ООО «Стройкомплект». Исполнение на 31.12.2022г. составило 2 204,1 тыс. руб. Остаток средств в сумме 195,9 тыс. руб. возвращены в бюджет.

**Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**

 Объемы бюджетных ассигнований по мероприятию на 2022 год составили: 271,3 тыс. рублей, в т.ч.:

 - бюджет округа – 257,7 тыс. руб.

 - бюджет района – 13,6 тыс. руб.

Исполнение на 31.12.2022 года составило 271,3 тыс. руб.: Субсидии на компенсацию части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности получил 1 начинающий предприниматель, в т.ч. по направлениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Итого по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»*** | 271 263,16 | 13 563,16 | 257 700,00 |
| ***Направление "Возмещение части затрат на приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель)"*** | ***216 000,00*** | ***10 800,00*** | ***205 200,00*** |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство Караваева Ольга Сергеевна | 216 000,00 | 10 800,00 | 205 200,00 |
| ***Направление "Возмещение части затрат на приобретение инвентаря производственного назначения"*** | ***55 263,16*** | ***2 763,16*** | ***52 500,00*** |
| Крестьянское (фермерское) хозяйство Караваева Ольга Сергеевна | 55 263,16 | 2 763,16 | 52 500,00 |

**Мероприятие «Организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности»:**

 Объемы бюджетных ассигнований по мероприятию на 2022 год составили: 326,2 тыс. рублей, в т.ч.:

 - бюджет округа – 0,0 тыс. руб.

 - бюджет района – 326, 2 тыс. руб.

В рамках муниципального контракта № 47-2022 от 25.11.2022г. было организовано участие товаропроизводителей Кондинского района в работе выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской».

5. Информация о степени достижения целевых показателей реализации муниципальной программы:

 Установленные Соглашениями о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры целевые показатели и показатели результативности по региональным проектам достигнуты в полном объеме.

 По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» установлены следующие показатели результативности:

- «Количество новых рабочих мест, созданных субъектами МСП – получателями финансовой поддержки» установлен 1/достигнутое 1 (100%).

- «Количество субъектов МСП - получателей финансовой поддержки» установлен 12/ достигнут 17 (141,6 %).

- «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» установлен 2,0 тыс. чел./ достигнут 2,0 тыс. чел.

 По региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»:

- «Количество субъектов МСП - получателей финансовой поддержки» установлен 1/ достигнут 1 (100,0 %).

Исполнитель:

Главный специалист

МКУ «УМТО ОМС Кондинского района»

А.С. Половинкина, 8(34677)41-188