Типовая форма запроса на изменение в проекте

Шифр проекта 001-МПО от « 11 » мая 2017 г.

 *(дата запуска проекта)*

«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг с устройством блочно-модульной твердотопливной котельной установки « Южная» пгт. Междуреченский»»

**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ**

**№ \_\_\_\_\_ от « 17 » декабря 2018 г.**

***(номер и дата регистрации запроса на изменения)***

|  |
| --- |
| Основание изменения |
| Приведение сроков исполнения контрольных точек проекта и мероприятий календарного плана а соответствие фактическому исполнению. |
| Описание изменения |
| Общее описание изменения | Перенос сроков выполнения работ |
| Причины возникновения изменения | Увеличение сроков получение разрешения на подключение к сетям электроснабжения и проектирование сетей тепло-водоснабжения с проведением ценовой экспертизы.  |
| Влияние на проект при утверждении изменения | Не влияет |
| Влияние изменения на другие проекты | не влияет, не требуется |
| Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения |
|  |

Приложения к запросу на изменение в проекте.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (инициалы, фамилия)

Шифр проекта \_\_\_\_\_\_\_\_ от « 11 » мая 2017 г.

 *(дата запуска проекта)*

*«Полное наименование проекта»*

*(«Сокращенное наименование проекта» (при наличии))*

Приложение 1 «Перечень изменяемых параметров проекта»
к запросу на изменение в проекте № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа | Текущее значение | Предлагаемое значение |
| **4. Подключение котельной установки к инженерным сетям** | **01.11.2017** | **01.11.2018** |
| 4.1 Разработка проекта строительства сетей теплоснабжения | 01.07.2017 | 01.09.2018 |
| 4.2 Получение разрешения на подключение к сетям электроснабжения | 01.07.2017 | 01.10.2018 |
| 4.3 Строительство сетей теплоснабжения  | 01.06.2018 | 01.06.2019 |
| 4.4 Строительство сетей водоснабжения  | 01.06.2018 | 01.06.2019 |
| 4.5 Строительство сетей электроснабжения | 01.062018 | 27.12.2018 |
| **5. Проведение организационных мероприятий** | **01.08.2018** | **01.09.2019** |
| 5.1 Получение разрешение на эксплуатацию энергоустановки | 01.08.2018 | 15.07.2019 |
| 5.2 Получение разрешение на эксплуатацию тепловой установки | 01.08.2018 | 15.07.2019 |
| 5.3 Оформление в казну муниципального образования котельной установки | 01.08.2018 | 01.09.2019 |
| **6. Запуск в работу котельной установки** | **25.10.2018** | **15.07.2019** |